{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Fournitures","Travaux","Prestation Intellectuelle","service courant"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Fournitures","index":0,"n_rows":63,"n_cols":24,"rows_kept":63,"merged":[[3,1,3,3],[3,4,3,9],[4,1,4,3],[4,4,4,9],[5,1,5,3],[5,4,5,9],[6,1,6,3],[6,4,6,9],[7,1,7,3],[7,4,7,9],[11,0,11,6],[11,7,13,7],[11,8,11,11],[11,12,11,14],[11,15,11,21],[11,22,11,23],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[12,8,13,8],[12,17,13,17],[12,23,13,23],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[14,6,15,6],[14,17,15,17],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[16,6,17,6],[16,17,17,17],[22,9,22,17],[24,2,24,8],[25,2,25,8],[26,2,26,8],[27,2,27,8],[28,2,28,8],[32,0,32,6],[32,8,32,11],[32,12,32,14],[32,15,32,20],[32,21,32,22],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,2,34,2],[33,3,34,3],[33,4,34,4],[33,5,34,5],[33,6,34,6],[33,17,34,17],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[35,2,36,2],[35,3,36,3],[35,4,36,4],[35,5,36,5],[35,6,36,6],[35,17,36,17],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[37,2,38,2],[37,3,38,3],[37,4,38,4],[37,5,38,5],[37,6,38,6],[37,17,38,17],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[39,2,40,2],[39,3,40,3],[39,4,40,4],[39,5,40,5],[39,6,40,6],[39,17,40,17],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[41,2,42,2],[41,3,42,3],[41,4,42,4],[41,5,42,5],[41,6,42,6],[41,17,42,17],[43,0,44,0],[43,1,44,1],[43,2,44,2],[43,3,44,3],[43,4,44,4],[43,5,44,5],[43,6,44,6],[43,17,44,17],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[45,2,46,2],[45,3,46,3],[45,4,46,4],[45,5,46,5],[45,6,46,6],[45,17,46,17],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[47,2,48,2],[47,3,48,3],[47,4,48,4],[47,5,48,5],[47,6,48,6],[47,17,48,17],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[49,2,50,2],[49,3,50,3],[49,4,50,4],[49,5,50,5],[49,6,50,6],[49,17,50,17],[53,1,53,5],[53,13,53,14],[53,15,53,17],[53,19,53,23],[54,2,54,5],[54,13,54,14],[54,15,54,17],[54,20,54,23],[55,13,55,14],[55,15,55,17],[55,20,55,23],[56,13,56,14],[56,15,56,17],[56,20,56,23],[57,13,57,14],[57,15,57,17],[61,4,61,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":10},"PLAN DE PASSATION DES MARCHES"]
[]
[null,"Autorité contractante :",null,null,"HÔPITAL D'AMITIE SINO-GUINEENNE (HASGUI)"]
[null,"Exercice budgétaire:",null,null,2025]
[null,"Ordonnateur:",null,null,"DIRECTEUR GENERAL"]
[null,"Journaux  de publication  de référence et site Internet:",null,null,"JAO, HOROYA ,REGIONAL INFO ET SITE DE L'ARMP "]
[null,"Autorité approbatrice:",null,null,"Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics  (DGCMP)"]
[]
[{"$nulls":10},"MARCHES DE FOURNITURES SANS PREQUALIFICATIONS"]
[]
["IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE",{"$nulls":6}," Prévisions et Réalisations","PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES",{"$nulls":3},"PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES",null,null,"PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE",{"$nulls":6},"PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE"]
["Numéro","Intitulé du Projet/Marché","Montant Budget GNF","Code Budget","Type de Financement","N° Appel d'Offres ","Méthodes de passation",null,"Elaboration du DAO","Non Objection sur DAO","Publication  AAO   ","Date limite dépôt Offres","Ouverture /Evaluation des offres","Non Objection sur Rap. d'Evaluation","Publication attribution/ Notification provisoire","Mise en forme du projet de contrat","Non Objection sur le projet de contrat","Montant du Contrat en GNF","Signature du marché","Approbation du Contrat","Enregistrement /Immatriculation du marché","Notification du marché approuvé","Date début travaux","Date fin travaux"]
[{"$nulls":9},"12 j","3 j","30 ou 45 j","15 j","12 j","15 j","7 j","12 j",null,"7 j","10 j","3 j","3 ou 5 j"]
[1,"Achat et installation d'un UPS de80 KVA pour la radio Rx de la 2èm phase",null,18,"BND",1,"AOO","Prévisions","2025-11-04","2025-11-17","2025-11-24","2025-12-29","2026-01-13","2026-01-26","2026-02-12","2026-02-19","2026-03-05",null,"2026-03-12","2026-03-27","2026-04-02","2026-04-09","2026-04-16","2026-04-23"]
[{"$nulls":7},"Réalisations"]
[2,"ACHAT DE DEUX(2) TABLES ANESTHESIE AEONMED 8600 PLUS ACCESSOIRES",null,18,"BND",2,"ED",null,"2025-11-04","2025-11-17","2025-11-24","2025-12-29","2026-01-13","2026-01-26","2026-02-12","2026-02-19","2026-03-05",null,"2026-03-12","2026-03-27","2026-04-02","2026-04-09","2026-04-16","2026-04-23"]
[]
[null,"Coût Total"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"PLAN DE PASSATION DES MARCHES"]
[]
[null,"Autorité contractante :","HÔPITAL D'AMITIE SINO-GUINEENNE (HASGUI)"]
[null,"Exercice budgétaire:",2025]
[null,"Ordonnateur:","DIRECTEUR GENERAL"]
[null,"Journaux  de publication  de référence et site Internet:","JAO, HOROYA ,REGIONAL INFO ET SITE DE L'ARMP "]
[null,"Autorité approbatrice:","Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics  (DGCMP)"]
[]
[{"$nulls":9},"MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION"]
[]
["IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE",{"$nulls":6}," Prévisions et Réalisations","PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION",{"$nulls":3},"PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES",null,null,"PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE",{"$nulls":5},"PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE"]
[1,"Achat des Fournitures Pré imprimés",null,18,"BND",1,"DC","Prévisions","2025-11-04","2025-11-11","2025-11-18","2025-12-09","2025-12-16","2025-12-30","2026-01-14","2026-01-21","2026-01-28",null,"2026-02-03","2026-02-06","2026-02-12","2026-02-20","2026-02-27"]
[{"$nulls":7},"Réalisations"]
[2,"Achat Fournitures informatiques",null,18,"BND",2,"DC","Prévisions","2025-11-04","2025-11-11","2025-11-18","2025-12-09","2025-12-16","2025-12-30","2026-01-14","2026-01-21","2026-01-28",null,"2026-02-03","2026-02-06","2026-02-12","2026-02-20","2026-02-27"]
[{"$nulls":7},"Réalisations"]
[3,"ACHAT DES PRODUITS LESSIVIELS ET FITAUX SANITAIRES",null,18,"BND",3,"DC","Prévisions","2025-11-04","2025-11-11","2025-11-18","2025-12-09","2025-12-16","2025-12-30","2026-01-14","2026-01-21","2026-01-28",null,"2026-02-03","2026-02-06","2026-02-12","2026-02-20","2026-02-27"]
[{"$nulls":7},"Réalisations"]
[4,"Achat Fournitures et petits matériels de bureau",null,18,"BND",4,"DC","Prévisions","2025-11-04","2025-11-11","2025-11-18","2025-12-09","2025-12-16","2025-12-30","2026-01-14","2026-01-21","2026-01-28",null,"2026-02-03","2026-02-06","2026-02-12","2026-02-20","2026-02-27"]
[{"$nulls":7},"Réalisations"]
[5,"Achat d'un ppareil AUTOMATE DE BACTERIOLOGIE ET ACCESSOIRE DE LABORATOIRE",null,18,"BND",5,"CD","Prévisions","2025-11-04","2025-11-11","2025-11-18","2025-12-09","2025-12-16","2025-12-30","2026-01-14","2026-01-21","2026-01-28",null,"2026-02-03","2026-02-06","2026-02-12","2026-02-20","2026-02-27"]
[{"$nulls":7},"Réalisations"]
[6,"Achat de deux Appareils AUTO MICROORGANISM ANALYSER POUR HEMO CULTURE ; INCUBATEUR 50L RT+5-60*C  DE LABORATOIRE ",null,18,"BND",6,"CD","Prévisions","2025-11-04","2025-11-11","2025-11-18","2025-12-09","2025-12-16","2025-12-30","2026-01-14","2026-01-21","2026-01-28",null,"2026-02-03","2026-02-06","2026-02-12","2026-02-20","2026-02-27"]
[{"$nulls":7},"Réalisations"]
[7,"ACHAT DES CONSOMMABLES MEDICAUX",null,18,"BND",7,"CD","Prévisions","2025-11-04","2025-11-11","2025-11-18","2025-12-09","2025-12-16","2025-12-30","2026-01-14","2026-01-21","2026-01-28",null,"2026-02-03","2026-02-06","2026-02-12","2026-02-20","2026-02-27"]
[{"$nulls":7},"Réalisations"]
[8,"SERVEUR HPE PROLIANTDL385 GEN 11 RACK 8SSF (8x sas/sata u,3 nvme) PROCESSOR 2XAMD EPY 9334 2,7GHZ 32-CORE 210W ",null,18,"BND",8,"CD","Prévisions","2025-11-04","2025-11-11","2025-11-18","2025-12-09","2025-12-16","2025-12-30","2026-01-14","2026-01-21","2026-01-28",null,"2026-02-03","2026-02-06","2026-02-12","2026-02-20","2026-02-27"]
[{"$nulls":7},"Réalisations"]
[9,"Achat  consommables Informatiques ",null,18,"BND",9,"DC","Prévisions","2025-11-04","2025-11-11","2025-11-18","2025-12-09","2025-12-16","2025-12-30","2026-01-14","2026-01-21","2026-01-28",null,"2026-02-03","2026-02-06","2026-02-12","2026-02-20","2026-02-27"]
[{"$nulls":7},"Réalisations"]
[null,"Coût Total"]
[]
[null,"Approbation du plan de passation des marchés",{"$nulls":11},"Code Marché",null,"Nature de Marché",{"$nulls":3},"Type de Financement"]
[null,"Autorité Approbatrice","DGCMP",{"$nulls":10},1,null,"Fournitures",{"$nulls":3},"BND","Budget National et Autres Financements Intérieurs"]
[{"$nulls":13},2,null,"Travaux",{"$nulls":3},"FINEX","Financement Extérieur"]
[null,"PTF : Partenaire Technique et Financier","Mode de Passation",{"$nulls":10},3,null,"Prestations intellectuelles",{"$nulls":3},"CONJOINT","Financement Conjoint"]
[null,"TDR : Terme de référence","AOO",null,"Appel d'Offres Ouvert",{"$nulls":8},4,null,"Délégations de Service Public"]
[null,"JMP : Journal des Marchés Publics","AOR",null,"Appel d'Offres Restreint"]
[null,"DAO : Dossier d’Appel d’Offres","DC",null,"Demande de consultation"]
[null,"DP : Demande de Proposition","ED",null,"Entente Directe"]
[null,"CPM : Commission de Passation des Marchés","CR",null,"Consultation Restreinte"]
[null,"ANO : Avis de Non Objection "]

{"sheet":"Travaux","index":1,"n_rows":88,"n_cols":24,"rows_kept":88,"merged":[[2,2,2,8],[3,2,3,8],[4,2,4,8],[5,2,5,8],[6,2,6,8],[11,0,11,6],[11,7,13,7],[11,8,11,12],[11,13,11,14],[11,15,11,17],[11,18,11,23],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[12,8,13,8],[12,20,13,20],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[14,6,15,6],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[16,6,17,6],[39,2,39,8],[40,2,40,8],[41,2,41,8],[42,2,42,8],[43,2,43,8],[48,0,48,6],[48,7,50,7],[48,8,48,11],[48,12,48,14],[48,15,48,21],[48,22,48,23],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[49,2,50,2],[49,3,50,3],[49,4,50,4],[49,5,50,5],[49,6,50,6],[49,8,50,8],[49,17,50,17],[49,22,50,22],[49,23,50,23],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[51,2,52,2],[51,3,52,3],[51,4,52,4],[51,5,52,5],[51,6,52,6],[51,17,52,17],[60,2,60,8],[61,2,61,8],[62,2,62,8],[63,2,63,8],[64,2,64,8],[69,0,69,6],[69,7,71,7],[69,8,69,11],[69,12,69,14],[69,15,69,20],[69,21,69,22],[70,0,71,0],[70,1,71,1],[70,2,71,2],[70,3,71,3],[70,4,71,4],[70,5,71,5],[70,6,71,6],[70,8,71,8],[70,17,71,17],[70,21,71,21],[70,22,71,22],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[72,2,73,2],[72,3,73,3],[72,4,73,4],[72,5,73,5],[72,6,73,6],[72,17,73,17],[78,1,78,5],[79,2,79,5],[81,1,81,2],[81,3,81,7],[81,9,81,10],[81,11,81,13],[81,15,81,19],[82,1,82,2],[82,5,82,7],[82,9,82,10],[82,11,82,13],[82,16,82,19],[83,1,83,2],[83,5,83,7],[83,9,83,10],[83,11,83,13],[83,16,83,19],[84,1,84,2],[84,5,84,7],[84,9,84,10],[84,11,84,13],[84,16,84,19],[85,1,85,2],[85,5,85,7],[85,9,85,10],[85,11,85,13],[86,1,86,2],[86,5,86,7],[87,1,87,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"PLAN DE PASSATION DES MARCHES"]
[]
[null,"Autorité contractante :","MINISTERE DE LA PÊCHE ET DE  L'ECONOMIE MARITIME"]
[null,"Exercice budgétaire:",2025]
[null,"Ordonnateur:","MINISTRE"]
[null,"Journaux  de publication  de référence et site Internet:","JAO,HOROYA, REGIONAL INFO ET SITE DE L'ARMP"]
[null,"Autorité approbatrice:","DIRECTION GENERALE DE CONTRÔLE  DES MACHES PUBLICS"]
[]
[null,"MARCHES DE TRAVAUX AVEC PRE QUALIFICATION"]
[]
[]
["IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE",{"$nulls":6}," Prévisions et Réalisations","PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION",{"$nulls":4},"PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES",null,"PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES",null,null,"PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE"]
["Numéro","Intitulé du Projet/Marché","Montant Budget GNF","Code Budget","  Type de Financement","N° Appel d'Offres ","Méthodes de passation",null,"Etudes et Elaboration DPQ et DAO","Publication APQ","Date limite dépôt candid.","Evaluation des offres pour liste restreinte","Non Objection sur le rapport de préqualification et DAO inclant Liste restreinte","Publication  AAO   ","Date limite dépôt Offres","Ouverture et Evaluation des offres","Non Objection sur Rap. d'Evaluation","Publication attribution/Notification provisoire","Mise en forme du projet de contrat","Non Objection sur le projet de contrat","Montant du Contrat en GNF","Signature du marché","Approbation du Contrat","Enregistrement /Immatriculation du marché"]
[{"$nulls":9},"3 j","30 ou 45 j","15 j","12 j","3 j","30 ou 45 j","15 j","12 j","15 J","7 j","12 j",null,"7 j","10 j","3 J"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Coût Total"]
{"$rows_empty":18}
[{"$nulls":9},"PLAN DE PASSATION DES MARCHES"]
[]
[null,"Autorité contractante","HÔPITAL D'AMITIE SINO-GUINEENNE (HASIGUI)"]
[null,"Exercice budgétaire:",2025]
[null,"Ordonnateur:","DIRECTEUR GENERAL",{"$nulls":6}," "]
[null,"Journaux  de publication  de référence et site Internet:","JAO, HOROYA ,REGIONAL INFO ET SITE DE L'ARMP "]
[null,"Autorité approbatrice:","DIRECTION GENERALE DE CONTRÔLE  DES MACHES PUBLICS"]
[]
[{"$nulls":9},"MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATIONS"]
[]
[]
["IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE",{"$nulls":6}," Prévisions et Réalisations","PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES",{"$nulls":3},"PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES",null,null,"PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE",{"$nulls":6},"PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE"]
["Numéro","Intitulé du Projet/Marché","Montant Budget GNF","Code Budget","Type de Financement","N° Appel d'Offres ","Méthodes de passation",null,"Elaboration du DAO","Non Objection sur DAO","Publication  AAO   ","Date limite dépôt Offres/ouverture des plis","Ouverture /Evaluation des offres","Non Objection sur Rap. d'Evaluation","Publication attribution/Notification provisoire","Mise en forme du projet de contrat","Non Objection sur le projet de contrat","Montant du Contrat en GNF","Signature du marché","Approbation du Contrat","Enregistrement /Immatriculation du marché","Notification du marché approuvé","Date début travaux","Date fin travaux"]
[{"$nulls":9},"12 j","3 j","30 ou 45 j","15 j","12 j","15 J","7 j","12 j",null,"7 j","10 j","3 j","3 ou 5 j"]
[1,null,null,18,"BND",1,"AOO","Prévisions","2025-06-16","2025-06-30","2025-07-04","2025-08-05","2025-08-22","2025-09-08","2025-09-23","2025-10-03","2025-10-17",null,"2025-10-27","2025-11-10","2025-11-14","2025-11-24","2025-12-01","2026-03-04"]
[{"$nulls":7},"Réalisations"]
[null,"Coût Total"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"PLAN DE PASSATION DES MARCHES"]
[]
[null,"Autorité contractante","HÔPITAL D'AMITIE SINO-GUINEENNE (HASGUI)"]
[null,"Exercice budgétaire:",2025]
[null,"Ordonnateur:","DIRECTEUR GENERAL"]
[null,"Journaux  de publication  de référence et site Internet:","JAO, HOROYA ,REGIONAL INFO ET SITE DE L'ARMP "]
[null,"Autorité approbatrice:","DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS"]
[]
[{"$nulls":9},"MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION"]
[]
[]
["IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE",{"$nulls":6}," Prévisions et Réalisations","PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION",{"$nulls":3},"PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES",null,null,"PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE",{"$nulls":5},"PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE"]
["Numéro","Intitulé du Projet/Marché","Montant Budget GNF","Code Budget","Type de Financement","N° de demande de cotation","Méthodes de passation",null,"Elaboration du Dossier de Consultation ","ANO sur le Dossier de Consultation ","Transmission du Dossier de Consultation ","Date limite dépôt Offres/ouverture des plis","Ouverture /Evaluation des offres ","ANO sur le  rapport d'évaluation","Publication attribution/Notification provisoire","Mise en forme du projet de contrat","ANO sur le projet de contrat","Montant du Contrat","Signature et Approbation du Contrat","Enregistrement /Immatriculation et notification du marché","Notification du marché approuvé","Date début travaux","Date fin travaux"]
[{"$nulls":9},"12 j","3 j","15 j","5 J","12 j","15 j","5 j","12 j",null,"3 j","3 j","3 ou 5 j"]
[1,"Travaux de rénovation de la peinture de l'hopital HASIGUI",null,18,"BND",{"v":1,"d":"1 "},"DC","Prévisions","2025-11-04","2025-11-11","2025-11-14","2025-12-02","2025-12-09","2025-12-16","2025-12-31","2026-01-06","2026-01-13",null,"2026-01-16","2026-01-20","2026-01-23","2026-01-30","2026-03-05"]
[{"$nulls":7},"Réalisations"," "]
[null,"Coût Total"]
[]
[]
[]
[null,"Approbation du plan de passation des marchés"]
[null,"Autorité Approbatrice","DGCMP"]
[]
[null,"PTF : Partenaire Technique et Financier",null,"Mode de Passation",{"$nulls":5},"Code Marché",null,"Nature de Marché",{"$nulls":3},"Type de Financement"]
[null,"TDR : Terme de référence",null,"AOO",null,"Appel d'Offres Ouvert",{"$nulls":3},1,null,"Fournitures",{"$nulls":3},"BND","Budget National et Autres Financements Intérieurs"]
[null,"JMP : Journal des Marchés Publics",null,"AOR",null,"Appel d'Offres Restreint",{"$nulls":3},2,null,"Travaux",{"$nulls":3},"FINEX","Financement Extérieur"]
[null,"DAO : Dossier d’Appel d’Offres",null,"RC",null,"Reconduction",{"$nulls":3},3,null,"Prestations intellectuelles",{"$nulls":3},"CONJOINT","Financement Conjoint"]
[null,"DP : Demande de Proposition",null,"ED",null,"Entente Directe",{"$nulls":3},4,null,"Délégations de Service Public"]
[null,"CPM : Commission de Passation des Marchés",null,"DC",null,"Demande de Cotation"]
[null,"ANO : Avis de Non Objection "]

{"sheet":"Prestation Intellectuelle","index":2,"n_rows":40,"n_cols":28,"rows_kept":40,"merged":[[1,1,1,6],[2,9,2,14],[4,2,4,8],[5,2,5,8],[6,2,6,8],[7,2,7,8],[8,2,8,8],[10,0,10,6],[10,7,12,7],[10,8,10,12],[10,13,10,19],[10,20,10,25],[10,26,10,27],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[11,8,12,8],[11,22,12,22],[11,26,12,26],[11,27,12,27],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[18,1,18,6],[19,9,19,18],[21,0,21,6],[21,7,23,7],[21,9,21,11],[21,12,21,15],[21,16,21,20],[21,21,21,22],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,8,23,8],[22,18,23,18],[22,21,23,21],[22,22,23,22],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[24,4,25,4],[24,5,25,5],[24,6,25,6],[24,17,25,17],[28,1,28,5],[31,1,31,2],[31,3,31,7],[31,9,31,10],[31,11,31,13],[31,15,31,19],[32,1,32,2],[32,5,32,7],[32,9,32,10],[32,11,32,13],[32,17,32,19],[33,1,33,2],[33,5,33,7],[33,9,33,10],[33,11,33,13],[33,17,33,19],[34,1,34,2],[34,5,34,7],[34,9,34,10],[34,11,34,13],[34,17,34,19],[35,1,35,2],[35,9,35,10],[35,11,35,13],[36,1,36,2],[36,3,36,7],[36,9,36,10],[36,11,36,13],[37,5,37,7],[37,9,37,10],[37,11,37,13],[38,1,38,2],[38,5,38,7],[39,5,39,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"PLAN DE PASSATION DES MARCHES"]
[]
[{"$nulls":9},"MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES "]
[]
[null,"Autorité contractante :","HÔPITAL D'AMITIE SINO-GUINEENNE (HASIGUI)"]
[null,"Exercice budgétaire:",2025]
[null,"Ordonnateur:","DIRECTEUR GENERAL"]
[null,"Journaux  de publication  de référence et site Internet:","JAO, HOROYA ,REGIONAL INFO ET SITE DE L'ARMP "]
[null,"Autorité approbatrice:","DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS"]
[]
["IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE",{"$nulls":6}," Prévisions et Réalisations","PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION",{"$nulls":4},"PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION",{"$nulls":6},"PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE",{"$nulls":5},"PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE"]
["Numéro","Intitulé du Projet/Marché","Montant budget GNF","Code Budget","Financement","N° TDR","Méthodes de paasation",null,"Préparation TDR ","Non Objection sur TDR","Publication Avis à Manifestation d'Interet (AMI)","Ouverture /Evaluation des MI ","Non Objection sur DP","Envoi DP aux candidats de la liste restreinte","Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan)","Ouverture /Evaluation des propositions techniques","Non Objection sur rapport Prop. Techn.","Ouverture /Evaluation des propositions financières","Non Objection sur rapport combinée PT/PF","Publication attribution      /Notification provisoire"," Négociation et mise en forme du contrat","Non Objection sur le contrat négocié","Montant du Contrat en GNF","Approbation du Contrat","Enregistrement /Immatriculation du marché","Notification du marché approuvé","Date début Prestations","Date de fin des prestations"]
[{"$nulls":9},"12 j","14 J","15 j","7 j","3  j","30 ou 45 j","15 j","12 j","10 j","7 j","15 j","5 j","12j",null,"10 j","3 j","3 ou 5 j"]
[1,"Renforcement de capacités ",null,18,"BND",1,"SFQC","Prévisions","2025-06-26","2025-07-10","2025-07-24","2025-08-08","2025-08-15","2025-08-20","2025-09-22","2025-10-08","2025-10-22","2025-11-03","2025-11-10","2025-11-27","2025-12-04","2025-12-18",null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},"2026-01-26","2026-03-26"]
[{"$nulls":7},"Réalisations"]
[null,"Coût Total"]
[]
[{"$nulls":10},"PLAN DE PASSATION DES MARCHES"]
[]
[{"$nulls":9},"                         MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DE L'DNCMP / DEMANDE DE COTATION"]
[]
["IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE",{"$nulls":6}," Prévisions et Réalisations","PREALABLE","PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION",null,null,"PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES",{"$nulls":3},"PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE",{"$nulls":4},"PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE"]
["Numéro","Intitulé du Projet/Marché","Montant budget en FC","Code Budget","Type de Financement","N° AMI ","Méthodes de paasation",null,"Elaboration des TDR","Non Objection sur les TDR et la liste restreinte","Envoi Lettres d'invitation","Date limite dépôt des Propositions techniques et financières.","Evaluation des Prop. Techn.","Non Objection sur rapport PT","Ouverture /Analyse de la proposition financière ","ANO sur le rapport combiné"," Négociation et mise en forme  du contrat","ANO sur le projet de contrat","Montant du Contrat en GNF","Signature  et Approbation du Contrat","Enregistrement /Immatriculation et notification du marché","Date début Prestations","Date de fin des prestations"]
[{"$nulls":9},"5 j","1 j","15 j","5 j","5j","5 j","5 j","5 j","5 j",null,"3 j","3 ou 5 j"]
[1,"Renforcement de capacités ",null,18,"BND",1,"SFQC","Prévisions","2025-11-04","2025-11-18","2025-11-24","2025-12-26","2026-01-12","2026-01-29","2026-02-13","2026-02-23","2026-03-09",null,"2026-03-18","2026-03-30","2026-04-03","2026-04-13","2026-04-19"]
[{"$nulls":7},"Réalisations"]
[null,"Coût Total"]
[]
[null,"Liste des Signes et Abréviations"]
[]
[]
[null,"PTF : Partenaire Technique et Financier",null,"Mode de Passation",{"$nulls":5},"Code Marché",null,"Nature de Marché",{"$nulls":3},"Type de Financement"]
[null,"TDR : Terme de référence",null,1,"AO","Appel d'Offres",{"$nulls":3},1,null,"Construction",{"$nulls":3},1,"BND","Budget National de Développement"]
[null,"JMP : Journal des Marchés Publics",null,2,"CR","Consultation Restreinte",{"$nulls":3},2,null,"Travaux de Génie Civil",{"$nulls":3},2,"FINEX","Financement Extérieur"]
[null,"DAO : Dossier d’Appel d’Offres",null,3,"GG","Gré à Gré (En tente Directe)",{"$nulls":3},3,null,"Fourniture courante",{"$nulls":3},3,"CONJOINT","Financement Conjoint (FINEX+BND)"]
[null,"DP : Demande de Proposition",{"$nulls":7},4,null,"Fourniture d'Equipements"]
[null,"CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics",null,"Mode de Passation",{"$nulls":5},5,null,"Prestation Courante"]
[null,"ANO : Avis de Non Objection ",null,1,"SFQC","Selection Fondée sur la Qualité - Coût",{"$nulls":3},6,null,"Prestation Intellectuelle"]
[null,"CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics",null,2,"SFBD","Selection Fondée sur un Budget Déterminé"]
[{"$nulls":3},3,"SFMC","Selection Fondée sur le Moindre Coût"]

{"sheet":"service courant","index":3,"n_rows":76,"n_cols":25,"rows_kept":76,"merged":[[3,3,3,9],[4,3,4,9],[5,3,5,9],[6,3,6,9],[7,3,7,9],[9,10,9,16],[11,1,11,7],[11,8,13,8],[11,9,11,12],[11,13,11,15],[11,16,11,22],[11,23,11,24],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[12,9,13,9],[12,18,13,18],[12,24,13,24],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[14,6,15,6],[14,7,15,7],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[16,6,17,6],[16,7,17,7],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[18,6,19,6],[18,7,19,7],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[20,4,21,4],[20,5,21,5],[20,6,21,6],[20,7,21,7],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[22,5,23,5],[22,6,23,6],[22,7,23,7],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[24,4,25,4],[24,5,25,5],[24,6,25,6],[24,7,25,7],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[26,3,27,3],[26,4,27,4],[26,5,27,5],[26,6,27,6],[26,7,27,7],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[28,4,29,4],[28,5,29,5],[28,6,29,6],[28,7,29,7],[34,2,34,4],[34,5,34,10],[35,2,35,4],[35,5,35,10],[36,2,36,4],[36,5,36,10],[37,2,37,4],[37,5,37,10],[38,2,38,4],[38,5,38,10],[40,10,40,23],[42,1,42,7],[42,8,44,8],[42,9,42,12],[42,13,42,15],[42,16,42,21],[42,22,42,23],[43,1,44,1],[43,2,44,2],[43,3,44,3],[43,4,44,4],[43,5,44,5],[43,6,44,6],[43,7,44,7],[43,9,44,9],[43,22,44,22],[43,23,44,23],[45,1,46,1],[45,2,46,2],[45,3,46,3],[45,4,46,4],[45,5,46,5],[45,6,46,6],[45,7,46,7],[47,1,48,1],[47,2,48,2],[47,3,48,3],[47,4,48,4],[47,5,48,5],[47,6,48,6],[47,7,48,7],[49,1,50,1],[49,2,50,2],[49,3,50,3],[49,4,50,4],[49,5,50,5],[49,6,50,6],[49,7,50,7],[51,1,52,1],[51,2,52,2],[51,3,52,3],[51,4,52,4],[51,5,52,5],[51,6,52,6],[51,7,52,7],[53,1,54,1],[53,2,54,2],[53,3,54,3],[53,4,54,4],[53,5,54,5],[53,6,54,6],[53,7,54,7],[55,1,56,1],[55,2,56,2],[55,3,56,3],[55,4,56,4],[55,5,56,5],[55,6,56,6],[55,7,56,7],[57,1,58,1],[57,2,58,2],[57,3,58,3],[57,4,58,4],[57,5,58,5],[57,6,58,6],[57,7,58,7],[67,1,67,3],[67,4,67,8],[67,12,67,13],[67,14,67,16],[67,18,67,22],[68,1,68,3],[68,6,68,8],[68,12,68,13],[68,14,68,16],[68,20,68,22],[69,1,69,3],[69,6,69,8],[69,12,69,13],[69,14,69,16],[69,20,69,22],[70,1,70,3],[70,6,70,8],[70,12,70,13],[70,14,70,16],[70,20,70,22],[71,1,71,3],[71,12,71,13],[71,14,71,16],[72,1,72,3],[72,4,72,8],[72,12,72,13],[72,14,72,16],[73,1,73,3],[73,6,73,8],[73,12,73,13],[74,1,74,3],[74,6,74,8],[75,6,75,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":11},"PLAN DE PASSATION DES MARCHES"]
[]
[null,null,"Autorité contractante :","HÔPITAL D'AMITIE SINO-GUINEENNE (HASIGUI)"]
[null,null,"Exercice budgétaire:",2025]
[null,null,"Ordonnateur:","DIRECTEUR GENERAL"]
[null,null,"Journaux  de publication  de référence et site Internet:","JAO, HOROYA ,REGIONAL INFO ET SITE DE L'ARMP "]
[null,null,"Autorité approbatrice:","DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS"]
[]
[{"$nulls":10},"MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES"]
[]
[null,"IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE",{"$nulls":6}," Prévisions et Réalisations","PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES",{"$nulls":3},"PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES",null,null,"PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE",{"$nulls":6},"PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE"]
[null,"Numéro","Intitulé du Projet/Marché","Montant Budget GNF","Code Budget","Type de Financement","N° Appel d'Offres ","Méthodes de passation",null,"Elaboration du DAO","Non Objection sur DAO","Publication  AAO   ","Date limite dépôt Offres","Ouverture /Evaluation des offres","Non Objection sur Rap. d'Evaluation","Publication attribution/Notification provisoire","Mise en forme du projet de contrat","Non Objection sur le projet de contrat","Montant du Contrat en GNF","Signature du marché","Approbation du Contrat","Enregistrement /Immatriculation du marché","Notification du marché approuvé","                                                                                                                                                                                                                 ","Date fin travaux"]
[{"$nulls":10},"7 j","3 j","30 ou 45 j","10 j","7 j","3 j","5 j","7 j",null,"9 j","5 j","4 j","3 ou 5 j"]
[null,1,null,null,18,"BND",1,"AOO","Prévisions","2025-06-26","2025-07-13","2025-07-18","2025-09-01","2025-09-23","2025-10-13","2025-11-03","2025-11-12","2025-12-01",null,"2025-12-10","2025-12-25","2025-12-30","2026-01-04"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,2,null,null,18,"BND",2,"AOO","Prévisions","2025-06-26","2025-07-13","2025-07-18","2025-09-01","2025-09-23","2025-10-13","2025-11-03","2025-11-12","2025-12-01",null,"2025-12-10","2025-12-25","2025-12-30","2026-01-04"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,3,null,null,18,"BND",3,"AOO","Prévisions","2025-06-26","2025-07-13","2025-07-18","2025-09-01","2025-09-23","2025-10-13","2025-11-03","2025-11-12","2025-12-01",null,"2025-12-10","2025-12-25","2025-12-30","2026-01-04"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,4,null,null,18,"BND",4,"AOO","Prévisions","2025-06-26","2025-07-13","2025-07-18","2025-09-01","2025-09-23","2025-10-13","2025-11-03","2025-11-12","2025-12-01",null,"2025-12-10","2025-12-25","2025-12-30","2026-01-04"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,5,null,null,18,"BND",5,"AOO","Prévisions","2025-06-26","2025-07-13","2025-07-18","2025-09-01","2025-09-23","2025-10-13","2025-11-03","2025-11-12","2025-12-01",null,"2025-12-10","2025-12-25","2025-12-30","2026-01-04"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,6,null,null,18,"BND",6,"AOO","Prévisions","2025-06-26","2025-07-13","2025-07-18","2025-09-01","2025-09-23","2025-10-13","2025-11-03","2025-11-12","2025-12-01",null,"2025-12-10","2025-12-25","2025-12-30","2026-01-04"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,7,null,null,18,"BND",7,"AOO","Prévisions","2025-06-26","2025-07-13","2025-07-18","2025-09-01","2025-09-23","2025-10-13","2025-11-03","2025-11-12","2025-12-01",null,"2025-12-10","2025-12-25","2025-12-30","2026-01-04"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,8,null,null,18,"BND",8,"AOO","Prévisions","2025-06-26","2025-07-13","2025-07-18","2025-09-01","2025-09-23","2025-10-13","2025-11-03","2025-11-12","2025-12-01",null,"2025-12-10","2025-12-25","2025-12-30","2026-01-04"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,null,"Coût Total"]
[]
[{"$nulls":11},"PLAN DE PASSATION DES MARCHES"]
[]
[null,null,"Autorité contractante :",null,null,"HÔPITAL D'AMITIE SINO-GUINEENNE (HASIGUI)"]
[null,null,"Exercice budgétaire:",null,null,2025]
[null,null,"Ordonnateur:",null,null,"DIRECTEUR GENERAL"]
[null,null,"Journaux  de publication  de référence et site Internet:",null,null,"JAO, HOROYA, REGIONAL INFO ET SITE DE L'ARMP "]
[null,null,"Autorité approbatrice:",null,null,"Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics  (DGCMP)"]
[]
[{"$nulls":10},"MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS SANS REVUE PREALABLE DE DGCMP / DEMANDE DE COTATION"]
[]
[null,"IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE",{"$nulls":6}," Prévisions et Réalisations","PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION",{"$nulls":3},"PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES",null,null,"PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE",{"$nulls":5},"PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE"]
[null,"Numéro","Intitulé du Projet/Marché","Montant Budget GNF","Code Budget","Type de Financement","N° Demande de cotation ","Méthodes de passation",null,"Elaboration du Dossier de Consultation ","ANO sur le Dossier de Consultation ","Transmission du Dossier de Consultation ","Date limite dépôt Offres","Ouverture /Evaluation des offres ","ANO sur le rapport d'évaluation","Publication attribution/Notification provisoire","Mise en forme du  contrat","ANO sur le projet de contrat","Montant du Contrat","Signature et Approbation du Contrat","Enregistrement /Immatriculation et notification du marché","Notification du marché approuvé","Date début travaux","Date fin travaux"]
[{"$nulls":10},"5 j","3 j","15 j","5 J","5 j","3 j","5 j","5 j",null,"3 j","3 j","3 ou 5 j"]
[null,1,"Entretien et réparation autres matériels",null,18,"BND",1,"DC","Prévisions","2025-11-04","2025-11-11","2025-11-18","2025-12-09","2025-12-16","2025-12-23","2026-01-08","2026-01-14","2026-01-21","Prévisions","2026-01-24","2026-01-31","2026-02-07","2026-02-15","2026-02-22"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,2,"Fourniture et installation d'une porte électrique à la rentrée du grand salon",null,18,"BND",2,"DC","Prévisions","2025-11-04","2025-11-11","2025-11-18","2025-12-09","2025-12-16","2025-12-23","2026-01-08","2026-01-14","2026-01-21","Prévisions","2026-01-24","2026-01-31","2026-02-07","2026-02-15","2026-02-22"]
[{"$nulls":8},"Réalisations",{"$nulls":9},"Réalisations"]
[null,3,"Fourniture et installation d'un inverseur automatique au poste transformateur",null,18,"BND",3,"DC","Prévisions","2025-11-04","2025-11-11","2025-11-18","2025-12-09","2025-12-16","2025-12-23","2026-01-08","2026-01-14","2026-01-21","Prévisions","2026-01-24","2026-01-31","2026-02-07","2026-02-15","2026-02-22"]
[{"$nulls":8},"Réalisations",{"$nulls":9},"Réalisations"]
[null,4,"Fourniture et installation de batteries aux système de backup de HASIGUI",null,18,"BND",4,"DC","Prévisions","2025-11-04","2025-11-11","2025-11-18","2025-12-09","2025-12-16","2025-12-23","2026-01-08","2026-01-14","2026-01-21","Prévisions","2026-01-24","2026-01-31","2026-02-07","2026-02-15","2026-02-22"]
[{"$nulls":8},"Réalisations",{"$nulls":9},"Réalisations"]
[null,5,"Fourniture et installation des équipements pour le service informatique",null,18,"BND",5,"DC","Prévisions","2025-11-04","2025-11-11","2025-11-18","2025-12-09","2025-12-16","2025-12-23","2026-01-08","2026-01-14","2026-01-21","Prévisions","2026-01-24","2026-01-31","2026-02-07","2026-02-15","2026-02-22"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,6,"Entretien et réparation matériels et mobiliers de bureau",null,18,"BND",6,"DC","Prévisions","2025-11-04","2025-11-11","2025-11-18","2025-12-09","2025-12-16","2025-12-23","2026-01-08","2026-01-14","2026-01-21","Prévisions","2026-01-24","2026-01-31","2026-02-07","2026-02-15","2026-02-22"]
[{"$nulls":8},"Réalisations",{"$nulls":9},"Réalisations"]
[null,7,"Entretien et réparation installation technique",null,18,"BND",7,"DC","Prévisions","2025-11-04","2025-11-11","2025-11-18","2025-12-09","2025-12-16","2025-12-23","2026-01-08","2026-01-14","2026-01-21","Prévisions","2026-01-24","2026-01-31","2026-02-07","2026-02-15","2026-02-22"]
[{"$nulls":8},"Réalisations",{"$nulls":9},"Réalisations"]
[null,null,"Coût Total"]
{"$rows_empty":7}
[null,"PTF : Partenaire Technique et Financier",null,null,"Mode de Passation",{"$nulls":7},"Code Marché",null,"Nature de Marché",{"$nulls":3},"Type de Financement"]
[null,"TDR : Terme de référence",null,null,1,"AO","Appel d'Offres",{"$nulls":5},1,null,"Construction",{"$nulls":3},1,"BND","Budget National de Développement"]
[null,"JMP : Journal des Marchés Publics",null,null,2,"CR","Consultation Restreinte",{"$nulls":5},2,null,"Travaux de Génie Civil",{"$nulls":3},2,"FINEX","Financement Extérieur"]
[null,"DAO : Dossier d’Appel d’Offres",null,null,3,"GG","Gré à Gré (En tente Directe)",{"$nulls":5},3,null,"Fourniture courante",{"$nulls":3},3,"CONJOINT","Financement Conjoint (FINEX+BND)"]
[null,"DP : Demande de Proposition",{"$nulls":10},4,null,"Fourniture d'Equipements"]
[null,"CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics",null,null,"Mode de Passation",{"$nulls":7},5,null,"Prestation Courante"]
[null,"ANO : Avis de Non Objection ",null,null,1,"SFQC","Selection Fondée sur la Qualité - Coût",{"$nulls":5},6,null,"Prestation Intellectuelle"]
[null,"CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics",null,null,2,"SFBD","Selection Fondée sur un Budget Déterminé"]
[{"$nulls":4},3,"SFMC","Selection Fondée sur le Moindre Coût"]