{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Marchés de Fournitures","Marchés de Travaux","Marchés de Prest, Intel","Marchés de Cotations Fourniture","Marchés de Cotations  Travaux"," Marché de cotataions de Presta"],"not_rendered":{"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Marchés de Fournitures","index":0,"n_rows":68,"n_cols":24,"rows_kept":68,"merged":[[1,2,1,4],[2,12,2,14],[5,3,5,9],[6,3,6,9],[7,3,7,9],[8,3,8,9],[9,3,9,9],[10,12,10,17],[12,1,12,7],[12,8,14,8],[12,9,12,12],[12,13,12,15],[12,16,12,21],[12,22,12,23],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[13,9,14,9],[13,17,14,17],[13,22,14,22],[13,23,14,23],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[15,6,16,6],[15,7,16,7],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[17,5,18,5],[17,6,18,6],[17,7,18,7],[17,17,18,17],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[19,5,20,5],[19,6,20,6],[19,7,20,7],[19,17,20,17],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[21,17,22,17],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,4,24,4],[23,5,24,5],[23,6,24,6],[23,7,24,7],[23,17,24,17],[25,1,26,1],[25,2,26,2],[25,3,26,3],[25,4,26,4],[25,5,26,5],[25,6,26,6],[25,7,26,7],[25,17,26,17],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[27,4,28,4],[27,5,28,5],[27,6,28,6],[27,7,28,7],[27,17,28,17],[29,1,30,1],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[29,4,30,4],[29,5,30,5],[29,6,30,6],[29,7,30,7],[31,1,32,1],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[31,4,32,4],[31,5,32,5],[31,6,32,6],[31,7,32,7],[33,1,34,1],[33,2,34,2],[33,3,34,3],[33,4,34,4],[33,5,34,5],[33,6,34,6],[33,7,34,7],[33,17,34,17],[35,1,36,1],[35,2,36,2],[35,3,36,3],[35,4,36,4],[35,5,36,5],[35,6,36,6],[35,7,36,7],[35,17,36,17],[37,1,38,1],[37,2,38,2],[37,3,38,3],[37,4,38,4],[37,5,38,5],[37,6,38,6],[37,7,38,7],[39,1,40,1],[39,2,40,2],[39,3,40,3],[39,4,40,4],[39,5,40,5],[39,6,40,6],[39,7,40,7],[39,17,40,17],[41,1,42,1],[41,2,42,2],[41,3,42,3],[41,4,42,4],[41,5,42,5],[41,6,42,6],[41,7,42,7],[43,1,44,1],[43,2,44,2],[43,3,44,3],[43,4,44,4],[43,5,44,5],[43,6,44,6],[43,7,44,7],[43,17,44,17],[45,2,46,2],[45,7,46,7],[50,3,50,4],[50,6,50,12],[51,3,51,4],[51,8,51,12],[52,3,52,4],[52,8,52,12],[52,14,52,15],[52,16,52,17],[52,19,52,23],[53,14,53,15],[53,16,53,17],[53,20,53,23],[54,8,54,12],[54,14,54,15],[54,16,54,17],[54,20,54,23],[55,8,55,12],[55,14,55,15],[55,16,55,17],[55,20,55,23],[56,8,56,12],[56,14,56,15],[56,16,56,17],[57,8,57,12],[58,8,58,12],[59,6,61,6],[59,7,61,7],[59,8,61,12],[66,2,66,4],[67,2,67,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"PLAN DE PASSATION DES MARCHES REVISE DE LA PCG SA"]
[{"$nulls":12},"PLAN DE PASSATION DES MARCHES"]
[]
[]
[null,null,"Autorité contractante :","LA PHARMACIE CENTRALE DE GUINEE SA"]
[null,null,"Exercice budgétaire:",2026]
[null,null,"Ordonnateur:","LE DIRECTEUR GENERAL "]
[null,null,"Journaux  de publication  de référence et site Internet:","Le JAO;  Le Souverain; Le Publicateur et le site web ARMP et la DGCMP"]
[null,null,"Autorité approbatrice:","LA DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS"]
[{"$nulls":12},"MARCHES DE FOURNITURES  SANS PRE QUALIFICATION"]
[]
[null,"IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE",{"$nulls":6}," Prévisions et Réalisations","PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES",{"$nulls":3},"PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES",null,null,"PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE",{"$nulls":5},"PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE"]
[null,"Numéro","Intitulé du Projet/Marché","Montant Budget GNF","Code Budget","Type de Financement","N° Appel d'Offres ","Méthodes de passation",null,"Elaboration du DAO","Non Objection sur DAO","Publication  AAO   ","Date limite dépôt Offres","Ouverture /Evaluation des offres","Non Objection sur Rap. d'Evaluation","Publication attribution/Notification provisoire","Mise en forme du projet de contrat","Montant du Contrat en GNF","Signature du marché","Approbation du Contrat","Enregistrement /Immatriculation du marché","Notification du marché approuvé","Date début travaux","Date fin travaux"]
[{"$nulls":10},"12 j","3 j","30 ou 45 j","15 j","12 j","15j","7 j",null,"7 j","10 j","3 j","3 ou 5 j"]
[null,1," Acquisition de médicaments et de dispositififs médicaux préqualifiés par la PCG SA qui font objet d'accord cadre ",null,null,"PCGSA ",1,"ACCORD-CADRE ","Prévisions","2026-01-12","2026-01-26","2026-02-02","2026-03-04","2026-03-25","2026-04-08","2026-04-29","2026-05-11",null,"2026-05-20","2026-06-01","2026-06-08","2026-06-13"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,2,"Acquisition de médicaments et de dispositififs médicaux non préqualifiés au compte de la PCG SA",null,null,"PCGSA ",2,"AOOI","Prévisions","2026-02-23","2026-03-09","2026-03-13","2026-04-28","2026-05-19","2026-06-02","2026-06-23","2026-07-06",null,"2026-07-15","2026-07-27","2026-08-03","2026-08-06"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,3,"Acquisition des produits de santé pour le compte du Ministère de la Santé en 2 lots:                                                                      LOT 1: Acquisition de médicaments et de dispositifs médicaux en  faveur du Centre National de Transfusion Sanguine( CNTS)                                                  LOT2:  Acquisitions de Médicaments et dispositifs médicaux en  faveur de la Direction Nationale de la Santé Familiale (DNSF)",null,null,"PCGSA ",3,"AOOI","Prévisions","2026-03-23","2026-04-07","2026-04-13","2026-06-01","2026-06-22","2026-07-06","2026-07-27","2026-08-07",null,"2026-08-16","2026-08-28","2026-09-04","2026-09-07"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,4,"Recrutement des sociétés  pour des prestations courantes diverses en 9 lots :                                                                                   LOT 1 : Recrutement d'une société d'entretien et de maintenance du système electrique et des Panneaux solaires                                                                      LOT 2: Recrutement d'une socitété d'entretien et de maintenance du système anti-incendie (RIA, extincteurs, detecteurs de fumée ect)                                                                                     LOT 3 : Recrutement d'une sociétée de maintenance pour la maintenance et l'entretien des climatiseurs                                                                                    LOT 4 Recrutement d'une société pour la maintenance préventive et curative des chambres froides, des armoires frigorifiques et les vehicules frigorifique (frigos, chambre froide) de la Pharmacie Centrale de Guinée                                                                             LOT 5: Recrutement d'une société pour la maintenance preventive et curative des équipements informatiques                                                                                        LOT 6: Recrutement d'une société d'entretien de maintenace de la flotte automibile                                                                                                  Lot7: Recrutement d'une société d'entretien et de maintenance des équipements  du Groupe electrogène et les équipements de l'unité de production                                                                                                        Lot 8: Recrutement des sociétés de transit                                                                       Lot9:  Recrutement des sociétés de transport                                                   ",null,null,"PCGSA ",4,"ACCORD-CADRE ","Prévisions","2026-06-04","2026-06-18","2026-06-22","2026-07-22","2026-08-12","2026-08-26","2026-09-16","2026-09-27",null,"2026-10-06","2026-10-18","2026-10-25","2026-10-28"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,5,"Acquisition des pneus des véhicules de la flotte automobile de la Pharmacie Centrale de Guinée",null,null,"PCGSA ",5,"AOON","Prévisions","2026-07-13","2026-07-27","2026-07-31","2026-09-01","2026-09-22","2026-10-06","2026-10-27","2026-11-07",null,"2026-11-16","2026-11-28","2026-12-05","2026-12-08"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,6,"Acquisition des équipements informatiques en faveur de la PCG SA en 5 lots:                                                                                       Lot1: Acquisition de 20 ordinateurs portables, de 15 ordinateurs bureautiques , de 10 imprimantes  multifonctions et de 30 disques durs externes                                                                                Lot 2: Acquisition des  consommables informatiques                        Lot 3: Acquisition de deux serveurs et de 5 rouleaux de câble            Lot 4: Acquisition des téléphones IP et d'un serveur central IPBX  VOLP interne                                                                                  Lot 5: Acquisition de Sage X3 ",null,null,"PCGSA ",6,"AOON","Prévisions","2026-08-24","2026-09-07","2026-09-11","2026-10-12","2026-11-02","2026-11-16","2026-12-07","2026-12-18",null,"2026-12-27","2027-01-08","2027-01-15","2027-01-18"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,7,"Acquisition d'un système de GPS pour le parc automobile de la PCG SA",null,null,"PCGSA ",7,"AOON","Prévisions","2026-09-28","2026-10-12","2026-10-16","2026-11-16","2026-12-07","2026-12-21","2027-01-11","2027-01-22",null,"2027-01-31","2027-02-12","2027-02-19","2027-02-22"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,8,"Acquisition des fournitures de bureau et des matériels de nettoyage en en faveur de la PCG SA ",null,null,"PCGSA ",8,"AOON","Prévisions","2026-10-05","2026-10-19","2026-10-23","2026-11-23","2026-12-14","2026-12-28","2027-01-18","2027-01-29",null,"2027-02-07","2027-02-19","2027-02-26","2027-03-01"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,9,"Acquisition d'une armoire centrale électrique au siège de la PCG SA",null,null,"PCGSA ",9,"AOON","Prévisions","2026-11-24","2026-12-08","2026-12-14","2027-01-14","2027-02-04","2027-02-18","2027-03-11","2027-03-22",null,"2027-03-31","2027-04-12","2027-04-19","2027-04-22"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,10," Recrutement d'une société de nettoyage de la cour et des toilettes du siège et des Agences régionales de la PCG SA ( curage , élagage et transport des ordures)                             ",null,null,"PCGSA ",10,"AOON","Prévisions","2026-12-04","2026-12-18","2026-12-22","2027-01-22","2027-02-12","2027-02-26","2027-03-19","2027-03-30",null,"2027-04-08","2027-04-20","2027-04-27","2027-04-30"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,11,"Acquisition des mobiliers de bureaux en faveur de la PCG SA en 2 lots:                            Lot 1: Acquisition des meubles pour le Bâtiment principal du siège de la Pharmacie Centrale de Guinée.                                                        Lot 2: Acquisition des meubles pour la nouvelle Agence régionale de la N'zérékoré                                                       ",null,null,"PCGSA ",11,"AOOI","Prévisions","2026-12-29","2027-01-13","2027-01-18","2027-03-04","2027-03-25","2027-04-08","2027-04-29","2027-05-10",null,"2027-05-17","2027-05-29","2027-05-24","2027-06-05"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,12,"Acquisition et installation d'un système de racking et de gerbeur pour les entrepôts des Agence régionales de Mamou et de N'zérékoré",null,null,"PCGSA ",12,"AOON","Prévisions","2027-01-04","2027-01-18","2027-01-22","2027-02-22","2027-03-15","2027-03-29","2027-04-19","2027-04-30",null,"2027-05-10","2027-05-24","2027-05-31","2027-06-03"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,13,"Acquisition et installation d'un système de suivi des temperatures et d'humidité en faveur de la PCG SA ",null,null,"PCGSA ",13,"AOON","Prévisions","2027-02-12","2027-02-26","2027-03-02","2027-04-01","2027-04-22","2027-05-06","2027-05-27","2027-06-07",null,"2027-06-16","2027-06-28","2027-07-07","2027-07-10"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,14," Acquisition et installation  d'un système de vidéosurveillance au compte du siège et des Agences de la Pharmacie Centrale de Guinée( Caméra IP et un serveur central de stockage).",{"$nulls":3},14,"AOON","Prévisions","2027-03-10","2027-03-24","2027-03-29","2027-04-29","2027-05-20","2027-06-03","2027-06-24","2027-07-05",null,"2027-07-14","2027-07-26","2027-08-02","2027-08-05"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,15,"Acquisition et déploiement d'outils informatiques divers en 6 lots:                          Lot1: Acquisition de la licence antivirus centralisé (serveur client)        Lot2: Déploiement de l’antivirus centralisé  (serveur client)              Lot3:Acquisition et déploiement de l'outil GLPI Suivi du parc informatique (inventaire automatisé, gestion des licences)                 Lot4: Acquisition et déploiement de l'outil ZABBIX                         Lot5: Acquisition et déploiement de l'outil PRTG                              Lot6: Acquisition et déploiement de l'outil WAZUH                        ",null,null,"PCGSA ",15,"AOON","Prévisions","2027-04-05","2027-04-19","2027-04-23","2027-05-23","2027-06-14","2027-06-28","2027-07-19","2027-07-30",null,"2027-08-08","2027-08-23","2027-08-30","2027-09-02"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,null,"Cout Total "]
[]
[]
[]
[null,null,"Approbation du Plan de Passation"]
[null,null,"Autorité Approbatrice","DGCMP",null,null,"Mode de Passation"]
[null,null,"Date d'Approbation",{"$nulls":3},1,"AOO","Appel d'Offres Ouvert"]
[null,null,"Date de révision",{"$nulls":3},2,"AOR","Appel d'Offres Restreint",{"$nulls":5},"Code marché",null,"Nature de Marché",null,null,"Type de Financement"]
[{"$nulls":6},3,"AOP","Appel d'offres Precedé de préqualification",{"$nulls":5},"1900-01-01",null,"Fournitures",null,null,"BND","Budget National et Autres Financements Intérieurs"]
[null,null,"Liste des Signes et Abréviations",{"$nulls":3},4,"AO2E","Appel d'offres en Deux Etapes",{"$nulls":5},"1900-01-02",null,"Travaux",null,null,"FINEX","Financement Extérieur"]
[{"$nulls":6},5,"AOC","Appel d'offres avec Concours",{"$nulls":5},"1900-01-03",null,"Prestations intellectuelles",null,null,"CONJOINT","Financement Conjoint"]
[null,null,"BND: BUDGET NATIONAL DE DEVELOPPPEMENT ",{"$nulls":3},6,"AC","Accord-Cadre",{"$nulls":5},"1900-01-05",null,"Délégations de Service Public"]
[null,null,"PCG SA : PHARMACIE CENTRALE DE GUINEE",{"$nulls":3},7,"DC","Demande de Cotation"]
[null,null,"MSHP : Misistere de la Santé et de l'Hygiène Publique ",{"$nulls":3},8,"CDC","Consultation Directe de Consultants"]
[null,null,"TDR : Termes de référence",{"$nulls":3},9,"ED","Entente Directe"]
[null,null,"JMP : Journal des Marchés Publics"]
[null,null,"DAO : Dossier d’Appel d’Offres",{"$nulls":16},"Le Directeur Général "]
[null,null,"DP : Demande de Proposition"]
[null,null,"DGCMP: Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics"]
[null,null,"ANO : Avis de Non Objection "]
[null,null,"AOR : Appel d'Offre Restreint ",{"$nulls":16},"Dr Labila SAGNO"]
[null,null,"DP:  Demande de proposition"]
[null,null,"AC : Accord-Cadre"]

{"sheet":"Marchés de Travaux","index":1,"n_rows":45,"n_cols":25,"rows_kept":45,"merged":[[5,3,5,9],[6,3,6,9],[7,3,7,9],[8,3,8,9],[9,3,9,9],[11,10,11,15],[14,1,14,7],[14,8,16,8],[14,9,14,12],[14,13,14,15],[14,16,14,22],[14,23,14,24],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[15,6,16,6],[15,7,16,7],[15,9,16,9],[15,18,16,18],[15,23,16,23],[15,24,16,24],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[17,5,18,5],[17,6,18,6],[17,7,18,7],[17,18,18,18],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[21,18,22,18],[25,2,25,4],[26,3,26,4],[26,8,26,12],[27,3,27,4],[27,8,27,12],[27,14,27,15],[27,16,27,18],[28,3,28,4],[28,8,28,12],[28,14,28,15],[28,16,28,18],[29,8,29,12],[29,14,29,15],[29,16,29,18],[30,2,30,4],[30,8,30,12],[30,14,30,15],[30,16,30,18],[31,8,31,12],[31,14,31,15],[31,16,31,18],[32,2,32,4],[32,8,32,12],[33,2,33,4],[33,8,33,12],[34,2,34,4],[34,6,35,6],[34,7,35,7],[34,8,35,12],[39,2,39,4],[40,2,40,4],[42,2,42,3],[43,2,43,4],[44,2,44,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"PLAN DE PASSATION DES MARCHES"]
[]
[null,null,"Autorité contractante :","LA PHARMACIE CENTRALE DE GUINEE SA"]
[null,null,"Exercice budgétaire:",2026]
[null,null,"Ordonnateur:","LE DIRECTEUR GENERAL"]
[null,null,"Journaux  de publication  de référence et site Internet:","JAO;  LE Souverain; Le Publicateur et le Site Web ARMP et de la DGCMP"]
[null,null,"Autorité approbatrice:","LA DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS"]
[]
[{"$nulls":10},"MARCHES DE TRAVAUX  SANS PRE QUALIFICATION"]
[]
[]
[null,"IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE",{"$nulls":6}," Prévisions et Réalisations","PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES",{"$nulls":3},"PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES",null,null,"PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE",{"$nulls":6},"PHASE 4 : EXECUTION "]
[null,"Numéro","Intitulé du Projet/Marché","Montant Budget GNF","Code Budget","Type de Financement","N° Appel d'Offres ","Méthodes de passation",null,"Elaboration du DAO","Non Objection sur DAO","Publication  AAO   ","Date limite dépôt Offres/ouverture des plis","Ouverture /Evaluation des offres","Non Objection sur Rap. d'Evaluation","Publication attribution/Notification provisoire","Mise en forme du projet de contrat","Non Objection sur le projet de contrat","Montant du Contrat en GNF","Signature du marché","Approbation du Contrat","Enregistrement /Immatriculation du marché","Notification du marché approuvé","Date début travaux","Date fin travaux"]
[{"$nulls":10},"12 j","3 j","30 ou 45 j","15 j","12 j","15j","7 j","12 j",null,"7 j","10j","3 j","3  j"]
[null,1,"Travaux de réalisation des infrastructures de canalisation et d'évacuation d'eaux dans l'enceinte du siège de la PCG SA",null,null,"PCGSA",1,"AOON","Prévisions","2026-03-09","2026-03-25","2026-03-30","2026-04-30","2026-05-21","2026-06-11","2026-07-02","2026-07-23","2026-08-13",null,"2026-08-24","2026-09-07","2026-09-11","2026-09-15"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[]
[]
[null,2,"Travaux de construction d'un magasin de 200 m2 pour le compte de l'unité de production  de la PCG SA",null,null,"PCG SA",2,"AAON","Prévisions","2026-05-08","2026-05-26","2026-06-01","2026-07-01","2026-07-22","2026-08-12","2026-09-02","2026-09-23","2026-10-14",null,"2026-10-26","2026-11-09","2026-11-13","2026-11-17"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,null,"Coût Total "]
[]
[null,null,"Approbation du Plan de Passation",{"$nulls":3},"Mode de Passation"]
[null,null,"Autorité Approbatrice","DGCMP",null,null,1,"AOO","Appel d'Offres Ouvert"]
[null,null,"Date d'Approbation",{"$nulls":3},2,"AOR","Appel d'Offres Restreint",{"$nulls":5},"Code marché",null,"Nature de Marché"]
[null,null,"Date de révision",{"$nulls":3},3,"AOP","Appel d'offres Prrecedé de préqualification",{"$nulls":5},1,null,"Fournitures"]
[{"$nulls":6},4,"AO2E","Appel d'offres en Deux Etapes",{"$nulls":5},2,null,"Travaux"]
[null,null,"Liste des Signes et Abréviations",{"$nulls":3},5,"AOC","Appel d'offres avec Concours",{"$nulls":5},3,null,"Prestations intellectuelles"]
[{"$nulls":6},6,"AC","Accord-Cadre",{"$nulls":5},5,null,"Délégations de Service Public"]
[null,null,"BND: BUDGET NATIONAL DE DEVELOPPPEMENT ",{"$nulls":3},7,"DC","Demande de Cotation"]
[null,null,"PCG SA : PHARMACIE CENTRALE DE GUINEE",{"$nulls":3},8,"CDC","Consultation Directe de Consultants"]
[null,null,"MSHP : Misistere de la Santé et de l'Hygiène Publique ",{"$nulls":3},9,"ED","Entente Directe"]
[null,null,"TDR : Termes de référence"]
[null,null,"JMP : Journal des Marchés Publics"]
[null,null,"DAO : Dossier d’Appel d’Offres"]
[null,null,"DP : Demande de Proposition"]
[null,null,"DGCMP: Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics",{"$nulls":15},"Le Directeur Général "]
[null,null,"ANO : Avis de Non Objection "]
[null,null,"AOR : Appel d'Offre Rstreint "]
[null,null,"AC : Accord-Cadre"]
[null,null,"ANO : Avis de Non Objection ",{"$nulls":15},"Dr Labila SAGNO"]
[null,null,"CC: Contrat Cadre"]

{"sheet":"Marchés de Prest, Intel","index":2,"n_rows":39,"n_cols":22,"rows_kept":39,"merged":[[0,10,0,14],[1,1,1,6],[2,9,2,17],[3,2,3,8],[4,2,4,8],[5,2,5,8],[6,2,6,8],[7,2,7,8],[8,10,8,17],[10,0,10,6],[10,7,12,7],[10,9,10,11],[10,12,10,15],[10,16,10,19],[10,20,10,21],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,8,12,8],[11,17,12,17],[11,20,12,20],[11,21,12,21],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,17,14,17],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[15,6,16,6],[15,17,16,17],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[17,5,18,5],[17,6,18,6],[17,17,18,17],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[19,5,20,5],[19,6,20,6],[19,17,20,17],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,17,22,17],[25,1,25,3],[25,5,25,11],[26,2,26,3],[26,7,26,11],[26,13,26,14],[26,15,26,16],[27,2,27,3],[27,7,27,11],[27,13,27,14],[27,15,27,16],[28,2,28,3],[28,13,28,14],[28,15,28,16],[29,7,29,11],[29,13,29,14],[29,15,29,16],[30,1,30,3],[30,7,30,11],[30,13,30,14],[30,15,30,16],[31,7,31,11],[32,1,32,3],[32,7,32,11],[33,1,33,3],[33,7,33,11],[34,1,34,3],[34,5,35,5],[34,6,35,6],[34,7,35,11],[35,1,35,3],[36,1,36,3],[37,1,37,3],[38,1,38,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"PLAN DE PASSATION DES MARCHES"]
[]
[{"$nulls":9},"                  "]
[null,"Autorité contractante :","LA PHARMACIE CENTRALE DE GUINEE SA"]
[null,"Exercice budgétaire:",2026]
[null,"Ordonnateur:","LE DIRECTEUR GENERAL"]
[null,"Journaux  de publication  de référence et site Internet:","Le JAO;  Le Souverain; Le Publicateur et le site web ARMP et de la DGCMP"]
[null,"Autorité approbatrice:","LA DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS"]
[{"$nulls":10},"       MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DE L'ACGPMP "]
[]
["IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE",{"$nulls":6}," Prévisions et Réalisations","PREALABLE","PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION",null,null,"PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES",{"$nulls":3},"PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE",{"$nulls":3},"PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE"]
["Numéro","Intitulé du Projet/Marché","Montant budget en FG","Code Budget","Type de Financement","N° AMI ","Méthodes de paasation",null,"Elaboration des TDR","Non Objection sur les TDR et la liste restreinte","Envoi Lettres d'invitation","Date limite dépôt des Propositions techniques et financières.","Evaluation des Prop. Techn.","Non Objection sur rapport PT","Ouverture /Analyse de la proposition financière ","ANO sur le rapport combiné"," Négociation et mise en forme  du contrat","Montant du Contrat en GNF","Signature  et Approbation du Contrat","Enregistrement /Immatriculation et notification du marché","Date début Prestations","Date de fin des prestations"]
[{"$nulls":9},"5 j","1 j","30 j ","5 j","5j","5 j","5 j","5 j",null,"3 j","3 ou 5 j"]
[1," Recrutement d'un Cabinet pour la mise en place d'un système de Gestion et codification des immobilisations  ",null,null,"PCGSA",1,"SFQC               (sélection fondée sur la qualification des candidats)","Prévisions","2026-02-01","2026-02-06","2026-02-09","2026-03-11","2026-03-16","2026-03-23","2026-03-30","2026-04-06","2026-04-13",null,"2026-04-16","2026-04-21"]
[{"$nulls":7},"Réalisations"]
[2,"Recrutement d'une société pour la mise à disposition de personnels qualifiés pour la manutention en faveur de la PCG SA",null,null,"PCGSA",2,"SFQC               (sélection fondée sur la qualification des candidats)","Prévisions","2026-03-11","2026-03-16","2026-03-17","2026-04-16","2026-04-21","2026-04-27","2026-05-04","2026-05-11","2026-05-18",null,"2026-05-21","2026-05-26"]
[{"$nulls":7},"Réalisations"]
[3,"Recrutement d'un  cabinet pour la mise en place d'un système de dématérialisation de la gestion des ressources humaines ( Achat de logiciel et formation des utilisateurs) en faveur de la PCG SA",null,null,"PCGSA",3,"SFQC               (sélection fondée sur la qualification des candidats)","Prévisions","2026-04-13","2026-04-20","2026-04-21","2026-05-21","2026-05-26","2026-06-02","2026-06-08","2026-06-15","2026-06-22",null,"2026-06-25","2026-06-30"]
[{"$nulls":7},"Réalisations"]
[4,"Recrutement d'un cabinet pour une formation certifiante du personnel IT de la PCG SA",null,null,"PCGSA",4,"SFQC               (sélection fondée sur la qualification des candidats)","Prévisions","2026-04-28","2026-05-04","2026-05-05","2026-06-04","2026-06-09","2026-06-15","2026-06-22","2026-06-29","2026-07-06",null,"2026-07-09","2026-07-14"]
[{"$nulls":7},"Réalisations"]
[5,"Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de la politique commerciale et marketing de la PCG SA ",null,null,"PCGSA",5,"SFQC               (sélection fondée sur la qualification des candidats)","Prévisions","2026-05-07","2026-05-12","2026-05-13","2026-06-12","2026-06-17","2026-06-22","2026-06-29","2026-07-06","2026-07-13",null,"2026-07-16","2026-07-21"]
[{"$nulls":7},"Réalisations"]
[null,"Coût Total"]
[]
[null,"Approbation du Plan de Passation",{"$nulls":3},"Mode de Passation"]
[null,"Autorité Approbatrice","DGCMP",null,null,1,"AOO","Appel d'Offres Ouvert",{"$nulls":5},"Code marché",null,"Nature de Marché"]
[null,"Date d'Approbation",{"$nulls":3},2,"AOR","Appel d'Offres Restreint",{"$nulls":5},1,null,"Fournitures"]
[null,"Date de révision",{"$nulls":3},3,"AOP","Appel d'offres Prrecedé de préqualification",{"$nulls":5},2,null,"Travaux"]
[{"$nulls":5},4,"AO2E","Appel d'offres en Deux Etapes",{"$nulls":5},3,null,"Prestations intellectuelles"]
[null,"Liste des Signes et Abréviations",{"$nulls":3},5,"AOC","Appel d'offres avec Concours",{"$nulls":5},4,null,"Délégations de Service Public"]
[{"$nulls":5},6,"AC","Accord-Cadre"]
[null,"BND: BUDGET NATIONAL DE DEVELOPPPEMENT ",{"$nulls":3},7,"DC","Demande de Cotation"]
[null,"PCG SA : PHARMACIE CENTRALE DE GUINEE",{"$nulls":3},8,"CDC","Consultation Directe de Consultants"]
[null,"MSHP : Misistere de la Santé et de l'Hygiène Publique ",{"$nulls":3},9,"ED","Entente Directe"]
[null,"TDR : Termes de référence"]
[null,"JMP : Journal des Marchés Publics"]
[null,"DAO : Dossier d’Appel d’Offres"]
[null,"CC: Contrat Cadre"]

{"sheet":"Marchés de Cotations Fourniture","index":3,"n_rows":41,"n_cols":23,"rows_kept":41,"merged":[[5,3,5,9],[6,3,6,9],[7,3,7,9],[8,3,8,9],[9,3,9,9],[14,1,14,7],[14,8,16,8],[14,9,14,12],[14,13,14,15],[14,16,14,21],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[15,6,16,6],[15,7,16,7],[15,9,16,9],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[17,5,18,5],[17,6,18,6],[17,7,18,7],[17,17,18,17],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[19,5,20,5],[19,6,20,6],[19,7,20,7],[19,17,20,17],[21,0,22,1],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[21,17,22,17],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,4,24,4],[23,5,24,5],[23,6,24,6],[23,7,24,7],[23,17,24,17],[25,1,26,1],[25,2,26,2],[25,3,26,3],[25,4,26,4],[25,5,26,5],[25,6,26,6],[25,7,26,7],[25,17,26,17],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[27,4,28,4],[27,5,28,5],[27,6,28,6],[27,7,28,7],[27,17,28,17],[29,1,30,1],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[29,4,30,4],[29,5,30,5],[29,6,30,6],[29,7,30,7],[29,17,30,17],[31,1,32,1],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[31,4,32,4],[31,5,32,5],[31,6,32,6],[31,7,32,7],[31,17,32,17],[33,2,34,2],[37,2,37,4],[37,6,37,10],[37,13,37,15],[37,16,37,17],[38,2,38,3],[38,6,38,7],[38,8,38,10],[38,13,38,15],[38,16,38,17],[39,2,39,3],[39,6,39,7],[39,8,39,10],[39,13,39,15],[39,16,39,17],[40,2,40,3],[40,6,40,7],[40,8,40,10],[40,13,40,15],[40,16,40,17],[41,3,41,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,null,"PLAN DE PASSATION DES MARCHES"]
[]
[]
[null,null,"Autorité contractante :","La PHARMACIE CENTRALE DE GUINEE "]
[null,null,"Exercice budgétaire:",2026]
[null,null,"Ordonnateur:","LE DIRECTEUR GENERAL"]
[null,null,"Journaux  de publication  de référence et site Internet:","Le JAO; l'Observateur; Le Horoya etle Site Web ARMP "]
[null,null,"Autorité approbatrice:","DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS"]
[]
[{"$nulls":10},"MARCHES DE COTATION FOURNITURES ET DE PRESTATIONS DE SERVICE / DEMANDE DE COTATION"]
[]
[]
[null,"IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE",{"$nulls":6}," Prévisions et Réalisations","PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES",{"$nulls":3},"PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES",null,null,"PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE"]
[null,"Numéro","Intitulé du Projet/Marché","Montant Budget GNF","Code Budget","Type de Financement","N° Appel d'Offres ","Méthodes de passation",null,"Elaboration du Dossier de Consultation ","ANO sur le dossier de consultation ","Transmission du Dossier de Consultation ","Date limite dépôt des Offres","Ouverture /Evaluation des offres ","ANO sur le rapport d'évaluation","Publication attribution/Notification provisoire","Mise en forme du  contrat","Montant  du Contrat","  Signature et approbation du Contrat ","Enregistrement /Immatriculation et notification du marché","Notification du marché approuvé","Date de démarrage ","Date Achèvement"]
[{"$nulls":10},"5 j",3,15,3,5,5,5,null,3,3,3,5,30]
[null,"01","Acquisition et installation d'une  chambre froide mixe (solaire et électrique)  de  40m3 pour  l'Agence régionale de la PCG SA de Mamou ",null,null,"PCGSA",2,"DC","Prévisions","2026-02-17","2026-02-23","2026-02-26","2026-03-13","2026-03-18","2026-03-25","2026-04-01","2026-04-07",null,"2026-04-13","2026-04-16","2026-04-20"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,"02","Acquisition des équipements de protection individuelle  pour le personnel de la PCGSA ",null,null,"PCGSA",3,"DC","Prévisions","2026-03-12","2026-03-19","2026-03-23","2026-04-07","2026-04-13","2026-04-20","2026-04-27","2026-05-04",null,"2026-05-07","2026-05-11","2026-05-14"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
["03",null,"Acquisition des kits d'hygiène en faveur de la PCG SA",null,null,"PCGSA",6,"DC","Prévisions","2026-05-15","2026-05-20","2026-05-25","2026-06-09","2026-06-15","2026-06-22","2026-06-29","2026-07-06",null,"2026-07-09","2026-07-13","2026-07-17"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,"04","Acquisition du lait pour l'unité de production de solutions hydroalcooliques de la PCGSA",null,null,"PCGSA",8,"DC","Prévisions","2026-06-08","2026-06-15","2026-06-18","2026-07-03","2026-07-08","2026-07-13","2026-07-20","2026-07-27",null,"2026-07-30","2026-08-04","2026-08-09"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,"05","Acquistion de 24 climatiseurs 12 000 BTU pour les magasins de la PCG SA ",null,null,"PCGSA",10,"DC","Prévisions","2026-07-01","2026-07-06","2026-07-09","2026-07-24","2026-07-29","2026-08-03","2026-08-10","2026-08-17",null,"2026-08-20","2026-08-24","2026-08-28"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,"06","Recrutement d'une société pour la maintenance de deux chariots élévateurs pour le site de la PCGSA de Manéah",null,null,"PCGSA",null,"DC","Prévisions","2026-07-13","2026-07-20","2026-07-23","2026-08-07","2026-08-12","2026-08-17","2026-08-22","2026-08-27",null,"2026-08-31","2026-09-03","2026-09-07"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,"07","Acquisition de petits matériels en faveur de l'unité de production de solutions hydroalcooliques de la PCGSA",null,null,"PCGSA",12,"DC","Prévisions","2026-07-21","2026-07-27","2026-07-30","2026-08-14","2026-08-19","2026-08-24","2026-08-31","2026-09-07",null,"2026-09-10","2026-09-14","2026-09-17"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,"08","Acquistion de 8 transpallettes en faveur de la PCG SA",null,null,"PCGSA",14,"DC","Prévisions","2026-08-10","2026-08-17","2026-08-20","2026-09-04","2026-09-09","2026-09-14","2026-09-21","2026-09-28",null,"2026-10-05","2026-10-08","2026-10-12"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,null,"Coût Total "]
[]
[]
[]
[null,null,"Approbation du Plan de Passation",{"$nulls":3},"Mode de Passation",{"$nulls":6},"Code Marché",null,null,"Nature de Marché"]
[null,null,"Autorité Approbatrice",null,"DGCMP",null,"AOON",null,"Appel d'Offres Ouvert National ",{"$nulls":4},1,null,null,"Fournitures"]
[null,null,"Date d'Approbation",{"$nulls":3},"AOOI",null,"Appel d'Offres Ouvert International ",{"$nulls":4},2,null,null,"Travaux"]
[null,null,"Date de révision",{"$nulls":3},"C",null,"Cotation",{"$nulls":4},3,null,null,"Prestations intellectuelles"]

{"sheet":"Marchés de Cotations  Travaux","index":4,"n_rows":33,"n_cols":23,"rows_kept":33,"merged":[[5,3,5,9],[6,3,6,9],[7,3,7,9],[8,3,8,9],[9,3,9,9],[14,1,14,7],[14,8,16,8],[14,9,14,12],[14,13,14,15],[14,16,14,21],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[15,6,16,6],[15,7,16,7],[15,9,16,9],[16,17,18,17],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[17,5,18,5],[17,6,18,6],[17,7,18,7],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[19,5,20,5],[19,6,20,6],[19,7,20,7],[19,17,20,17],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[21,17,22,17],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,4,24,4],[23,5,24,5],[23,6,24,6],[23,7,24,7],[23,17,24,17],[25,2,26,2],[29,2,29,4],[29,6,29,10],[29,13,29,15],[29,16,29,17],[30,2,30,3],[30,6,30,7],[30,8,30,10],[30,13,30,15],[30,16,30,17],[31,2,31,3],[31,6,31,7],[31,8,31,10],[31,13,31,15],[31,16,31,17],[32,2,32,3],[32,6,32,7],[32,8,32,10],[32,13,32,15],[32,16,32,17],[33,3,33,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,null,"PLAN DE PASSATION DES MARCHES"]
[]
[]
[null,null,"Autorité contractante :","La PHARMACIE CENTRALE DE GUINEE "]
[null,null,"Exercice budgétaire:",2026]
[null,null,"Ordonnateur:","LE DIRECTEUR GENERAL"]
[null,null,"Journaux  de publication  de référence et site Internet:","Le JAO; l'Observateur; Le Horoya etle Site Web ARMP "]
[null,null,"Autorité approbatrice:","DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS"]
[]
[{"$nulls":10},"MARCHES DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS DE SERVICE / DEMANDE DE COTATION"]
[]
[]
[null,"IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE",{"$nulls":6}," Prévisions et Réalisations","PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES",{"$nulls":3},"PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES",null,null,"PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE"]
[null,"Numéro","Intitulé du Projet/Marché","Montant Budget GNF","Code Budget","Type de Financement","N° Appel d'Offres ","Méthodes de passation",null,"Elaboration du Dossier de Consultation ","ANO sur le dossier de consultation ","Transmission du Dossier de Consultation ","Date limite dépôt des Offres","Ouverture /Evaluation des offres ","ANO sur le rapport d'évaluation","Publication attribution/Notification provisoire","Mise en forme du  contrat","Montant  du Contrat","  Signature et approbation du Contrat ","Enregistrement /Immatriculation et notification du marché","Notification du marché approuvé","Date de démarrage ","Date Achèvement"]
[{"$nulls":10},"5 j",3,15,3,5,5,5,null,3,3,3,5,30]
[null,"01","Travaux d'aménagement et équipements du garage de la PCG SA",null,null,"PCGSA",1,"DC","Prévisions","2026-01-13","2026-01-20","2026-01-24","2026-02-10","2026-02-13","2026-02-18","2026-02-24","2026-03-03",null,"2026-03-06","2026-03-10","2026-03-13"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,"02","Travaux d'aménagement d'espace vert au siège et dans les agences régionales de la PCG SA",null,null,"PCGSA",4,"DC","Prévisions","2026-04-02","2026-04-07","2026-04-10","2026-04-27","2026-05-04","2026-05-11","2026-05-18","2026-05-26",null,"2026-06-01","2026-06-04","2026-06-08"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,"03","Travaux de rehabilitation du bâtiment Guinée maritime (toiture, plafond, peinture) de la PCG SA",null,null,"PCGSA",5,"DC","Prévisions","2026-04-21","2026-04-27","2026-04-30","2026-05-15","2026-05-20","2026-05-26","2026-06-01","2026-06-08",null,"2026-06-11","2026-06-15","2026-06-18"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,"04","Travaux de sécurisation du domaine de 5 hectares de la PCGSA à Mamou ( d'élimitation, d'ésherbage et pose de potolets etc)",null,null,"PCGSA",15,"DC","Prévisions","2026-09-17","2026-09-22","2026-09-25","2026-10-12","2026-10-19","2026-10-26","2026-11-02","2026-11-09",null,"2026-11-12","2026-11-16","2026-11-19"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,null,"Coût Total "]
[]
[]
[]
[null,null,"Approbation du Plan de Passation",{"$nulls":3},"Mode de Passation",{"$nulls":6},"Code Marché",null,null,"Nature de Marché"]
[null,null,"Autorité Approbatrice",null,"DGCMP",null,"AOON",null,"Appel d'Offres Ouvert National ",{"$nulls":4},1,null,null,"Fournitures"]
[null,null,"Date d'Approbation",{"$nulls":3},"AOOI",null,"Appel d'Offres Ouvert International ",{"$nulls":4},2,null,null,"Travaux"]
[null,null,"Date de révision",{"$nulls":3},"C",null,"Cotation",{"$nulls":4},3,null,null,"Prestations intellectuelles"]

{"sheet":" Marché de cotataions de Presta","index":5,"n_rows":33,"n_cols":23,"rows_kept":33,"merged":[[5,3,5,9],[6,3,6,9],[7,3,7,9],[8,3,8,9],[9,3,9,9],[14,1,14,7],[14,8,16,8],[14,9,14,12],[14,13,14,15],[14,16,14,21],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[15,6,16,6],[15,7,16,7],[15,9,16,9],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[17,5,18,5],[17,6,18,6],[17,7,18,7],[17,17,18,17],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[19,5,20,5],[19,6,20,6],[19,7,20,7],[19,17,20,17],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[21,17,22,17],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,4,24,4],[23,5,24,5],[23,6,24,6],[23,7,24,7],[23,17,24,17],[25,2,26,2],[29,2,29,4],[29,6,29,10],[29,13,29,15],[29,16,29,17],[30,2,30,3],[30,6,30,7],[30,8,30,10],[30,13,30,15],[30,16,30,17],[31,2,31,3],[31,6,31,7],[31,8,31,10],[31,13,31,15],[31,16,31,17],[32,2,32,3],[32,6,32,7],[32,8,32,10],[32,13,32,15],[32,16,32,17],[33,3,33,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,null,"PLAN DE PASSATION DES MARCHES"]
[]
[]
[null,null,"Autorité contractante :","La PHARMACIE CENTRALE DE GUINEE "]
[null,null,"Exercice budgétaire:",2026]
[null,null,"Ordonnateur:","LE DIRECTEUR GENERAL"]
[null,null,"Journaux  de publication  de référence et site Internet:","Le JAO; l'Observateur; Le Horoya etle Site Web ARMP "]
[null,null,"Autorité approbatrice:","DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS"]
[]
[{"$nulls":10},"MARCHES DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS DE SERVICE / DEMANDE DE COTATION"]
[]
[]
[null,"IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE",{"$nulls":6}," Prévisions et Réalisations","PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES",{"$nulls":3},"PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES",null,null,"PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE"]
[null,"Numéro","Intitulé du Projet/Marché","Montant Budget GNF","Code Budget","Type de Financement","N° Appel d'Offres ","Méthodes de passation",null,"Elaboration du Dossier de Consultation ","ANO sur le dossier de consultation ","Transmission du Dossier de Consultation ","Date limite dépôt des Offres","Ouverture /Evaluation des offres ","ANO sur le rapport d'évaluation","Publication attribution/Notification provisoire","Mise en forme du  contrat","Montant  du Contrat","  Signature et approbation du Contrat ","Enregistrement /Immatriculation et notification du marché","Notification du marché approuvé","Date de démarrage ","Date Achèvement"]
[{"$nulls":10},"5 j",3,15,3,5,5,5,null,3,3,3,5,30]
[null,"01","Recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'un système de codification des immobiliers ",null,null,"PCGSA",9,"DC","Prévisions","2026-06-22","2026-06-29","2026-07-02","2026-07-17","2026-07-22","2026-07-27","2026-08-03","2026-08-10",null,"2026-08-13","2026-08-17","2026-08-20"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,"02","Recrutement d'une société pour la maintenance de deux chariots élévateurs pour le site de la PCGSA de Manéah",null,null,"PCGSA",11,"DC","Prévisions","2026-07-13","2026-07-20","2026-07-23","2026-08-07","2026-08-12","2026-08-17","2026-08-22","2026-08-27",null,"2026-08-31","2026-09-03","2026-09-07"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,"03","Recrutement d'un cabinet d'audit informatique en faveur de la PCGSA",null,null,"PCGSA",13,"DC","Prévisions","2026-08-03","2026-08-10","2026-08-13","2026-08-28","2026-09-02","2026-09-09","2026-09-14","2026-09-21",null,"2026-09-24","2026-09-28","2026-10-01"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,"04","Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un plan  d'approvisionnement et de production en faveur de la PCGSA",null,null,"PCGSA",16,"DC","Prévisions","2026-10-13","2026-10-20","2026-10-23","2026-11-09","2026-11-16","2026-11-23","2026-11-30","2026-12-07",null,"2026-12-10","2026-12-14","2026-12-17"]
[{"$nulls":8},"Réalisations"]
[null,null,"Coût Total "]
[]
[]
[]
[null,null,"Approbation du Plan de Passation",{"$nulls":3},"Mode de Passation",{"$nulls":6},"Code Marché",null,null,"Nature de Marché"]
[null,null,"Autorité Approbatrice",null,"DGCMP",null,"AOON",null,"Appel d'Offres Ouvert National ",{"$nulls":4},1,null,null,"Fournitures"]
[null,null,"Date d'Approbation",{"$nulls":3},"AOOI",null,"Appel d'Offres Ouvert International ",{"$nulls":4},2,null,null,"Travaux"]
[null,null,"Date de révision",{"$nulls":3},"C",null,"Cotation",{"$nulls":4},3,null,null,"Prestations intellectuelles"]