## FOURNITURES_COTATIONS
		La/CNA
		2026
		LE PRESIDENT
		AIGLE INFO/ NOTRE VOIE/ LE POPULAIRE
		LE PRESIDENT

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro		Montant Budget GNF	Type de Financement	Méthodes de passation	Elaboration du Dossier de Consultation	ANO sur le Dossier de Consultation	Transmission du Dossier de Consultation	Date limite dépôt Offres	Ouverture/ Evaluation des offres	ANO sur le rapport d'évaluation	Publication attribution/ Notification provisoire	Mise en forme du contrat	ANO sur le projet de contrat	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrem/ Immatriculation et notification du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
						12 j	3 j	15 j	5 J	12 j	3 j	5 j	5 j	3 j	3 j	3 ou 5 j
1	ACHAT DE PRE-IMPRIMES CABINET BCN	145 750 000	FOND PROPRE	COTATION	02/02/2026	18/02/2026	23/02/2026	16/03/2026	23/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	06/05/2026	11/05/2026	13/05/2026	12/06/2026

2	ACHAT DE PRE-IMPRIMES SGLE	141 450 000	FOND PROPRE	COTATION	03/02/2026	19/02/2026	24/02/2026	17/03/2026	24/03/2026	09/04/2026	14/04/2026	21/04/2026	28/04/2026	01/05/2026	07/05/2026	12/05/2026	14/05/2026	13/06/2026

3	achat frs petit mat de burau secretariat gle	149 850 000	FOND PROPRE	COTATION	03/02/2026	19/02/2026	24/02/2026	17/03/2026	24/03/2026	09/04/2026	14/04/2026	21/04/2026	29/04/2026	02/05/2026	07/05/2026	12/05/2026	14/05/2026	13/06/2026

4	fournitures petit mat de bureau cra -cpa Bké	112 800 000	FOND PROPRE	COTATION	09/02/2026	27/02/2026	02/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	17/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	10/05/2026	15/05/2026	18/05/2026	20/05/2026	19/06/2026

5	fournitures petit mat de bureau cra -cpa ckry	131 600 000	FOND PROPRE	COTATION	16/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	30/03/2026	06/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	17/05/2026	20/05/2026	25/05/2026	27/05/2026	26/06/2026

6	fournitures petit mat de bureau cra -cpa faranah	94 000 000	FOND PROPRE	COTATION	18/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	01/04/2026	08/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	07/05/2026	14/05/2026	19/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	29/05/2026	28/06/2026

7	fournitures petit mat de bureau cra -cpa kankan	112 800 000	FOND PROPRE	COTATION	23/02/2026	13/03/2026	16/03/2026	06/04/2026	13/04/2026	02/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	19/05/2026	24/05/2026	29/05/2026	01/06/2026	03/06/2026	03/07/2026

8	fournitures petit mat de bureau cra -cpa kindia	112 800 000	FOND PROPRE	COTATION	25/02/2026	15/03/2026	18/03/2026	08/04/2026	15/04/2026	04/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	03/06/2026	05/06/2026	05/07/2026

9	fournitures petit mat de bureau cra -cpa labé	112 800 000	FOND PROPRE	COTATION	25/02/2026	15/03/2026	18/03/2026	08/04/2026	15/04/2026	04/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	03/06/2026	05/06/2026	05/07/2026

10	fournitures petit mat de bureau cra -cpa mamou	75 200 000	FOND PROPRE	COTATION	28/02/2026	18/03/2026	21/03/2026	11/04/2026	18/04/2026	07/05/2026	10/05/2026	17/05/2026	24/05/2026	29/05/2026	03/06/2026	06/06/2026	08/06/2026	08/07/2026

11	fournitures petit mat de bureau cra -cpa N'zerekoré	131 600 000	FOND PROPRE	COTATION	28/02/2026	17/03/2026	20/03/2026	10/04/2026	17/04/2026	06/05/2026	09/05/2026	16/05/2026	23/05/2026	28/05/2026	02/06/2026	05/06/2026	07/06/2026	07/07/2026

12	pre-mprimés cra-cpa boké	49 500 000	FOND PROPRE	COTATION	28/01/2026	15/02/2026	18/02/2026	11/03/2026	18/03/2026	06/04/2026	09/04/2026	16/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	03/05/2026	06/05/2026	08/05/2026	07/06/2026

13	pre-mprimés cra-cca ckry	55 500 000	FOND PROPRE	COTATION	01/03/2026	19/03/2026	22/03/2026	12/04/2026	19/04/2026	08/05/2026	11/05/2026	18/05/2026	25/05/2026	30/05/2026	04/06/2026	07/06/2026	09/06/2026	09/07/2026

14	pre-impreiméscra-cpa faranah	42 300 000	FOND PROPRE	COTATION	28/01/2026	15/02/2026	18/02/2026	11/03/2026	18/03/2026	06/04/2026	09/04/2026	16/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	03/05/2026	06/05/2026	08/05/2026	07/06/2026

15	pre-impreiméscra-cpa kankan	49 500 000	FOND PROPRE	COTATION	01/03/2026	19/03/2026	22/03/2026	12/04/2026	19/04/2026	08/05/2026	11/05/2026	18/05/2026	25/05/2026	30/05/2026	04/06/2026	07/06/2026	09/06/2026	09/07/2026

16	pre-impreiméscra-cpa ki ndia	49 500 000	FOND PROPRE	COTATION	03/01/2016	21/01/2026	11/02/2026	11/02/2026	02/03/2026	05/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	20/03/2026	30/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	11/04/2026	13/04/2026

17	pre-impreiméscra-cpa labé	49 500 000	FOND PROPRE	COTATION	05/01/2016	21/01/2026	11/02/2026	18/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	11/04/2026	13/04/2026

18	pre-impreiméscra-cpa mamou	34 800 000	FOND PROPRE	COTATION	07/01/2016	22/01/2026	12/02/2026	19/02/2026	10/03/2026	13/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	29/08/2026	30/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	11/04/2026	13/04/2026
					08/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	14/04/2026	19/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	06/05/2026	12/05/2026	17/05/2026	19/05/2026	18/06/2026
19	pre-impreiméscra-cpa N'zerekoré	55 500 000	FOND PROPRE	COTATION
					03/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	14/04/2026	21/04/2026	07/05/2026	12/05/2026	19/05/2026	26/05/2026	29/05/2026	04/06/2026	09/06/2026	11/06/2026	11/07/2026
20	fournitures informatiks S gle	149 930 000	FOND PROPRE	COTATION
					03/04/2026	19/04/2026	24/04/2026	15/05/2026	22/05/2026	07/06/2026	12/06/2026	19/06/2026	27/06/2026	30/06/2026	05/07/2026	10/07/2026	12/07/2026	11/08/2026
	fournitures informatiks cpa -cra Boké	65 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					03/02/2026	19/02/2026	24/02/2026	17/03/2026	24/03/2026	09/04/2026	14/04/2026	21/04/2026	29/04/2026	02/05/2026	07/05/2026	12/05/2026	14/05/2026	13/06/2026
22	fournitures informatiks ckry	119 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					05/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	16/06/2026	23/06/2026	09/07/2026	14/07/2026	21/07/2026	29/07/2026	01/08/2026	06/08/2026	11/08/2026	13/08/2026	12/09/2026
23	fournitures informatiks cra-cpa faranah	85 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					05/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	19/03/2026	26/03/2026	11/04/2026	16/04/2026	23/04/2026	01/05/2026	04/05/2026	09/05/2026	14/05/2026	16/05/2026	15/06/2026
24	fournitures informatiks cpa-cra kankan	102 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					05/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	19/03/2026	26/03/2026	11/04/2026	16/04/2026	23/04/2026	01/05/2026	04/05/2026	09/05/2026	14/05/2026	16/05/2026	15/06/2026
25	fournitures informatiks cra-cpa kindia	102 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					05/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	19/03/2026	26/03/2026	11/04/2026	16/04/2026	23/04/2026	01/05/2026	04/05/2026	09/05/2026	14/05/2026	16/05/2026	15/06/2026
26	fournitures informatiks cra-cpa labé	102 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					05/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	19/03/2026	26/03/2026	11/04/2026	16/04/2026	23/04/2026	01/05/2026	04/05/2026	09/05/2026	14/05/2026	16/05/2026	15/06/2026
27	fournitures informatiks cra-cpamamou	68 000 000	FOND PROPRE	COTATION	*
					09/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	15/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	08/05/2026	13/05/2026	18/05/2026	20/05/2026	19/06/2026
28	fournitures informatiks N'zerekoré	119 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					09/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	15/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	08/05/2026	13/05/2026	18/05/2026	20/05/2026	19/06/2026
29	achat produits scentraux nettoyage	149 900 000	FOND PROPRE	COTATION
					09/02/2026	27/02/2026	02/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	17/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	10/05/2026	15/05/2026	18/05/2026	20/05/2026	19/06/2026
30	achat produit nettoyage cpa-cra Boké	65 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					09/02/2026	27/02/2026	02/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	17/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	10/05/2026	15/05/2026	18/05/2026	20/05/2026	19/06/2026
31	achat produit nettoyage cpa-cra ckry	75 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					09/02/2026	27/02/2026	02/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	17/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	10/05/2026	15/05/2026	18/05/2026	20/05/2026	19/06/2026
32	achat produit nettoyage cpa-cra faranah	55 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					09/02/2026	27/02/2026	02/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	17/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	10/05/2026	15/05/2026	18/05/2026	20/05/2026	19/06/2026
33	achat produit nettoyage cpa-cra kankan	65 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					12/02/2026	28/02/2026	05/03/2026	26/03/2026	02/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	01/05/2026	08/05/2026	11/05/2026	16/05/2026	21/05/2026	23/05/2026	22/06/2026
34	achat produit nettoyage cpa-cra kindia	65 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					12/02/2026	28/02/2026	05/03/2026	26/03/2026	02/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	01/05/2026	08/05/2026	11/05/2026	16/05/2026	21/05/2026	23/05/2026	22/06/2026
35	achat produit nettoyage cpa-cra labé	65 000 000	FOND PROPRE	COTATION
36					12/02/2026	28/02/2026	05/03/2026	26/03/2026	02/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	01/05/2026	08/05/2026	11/05/2026	16/05/2026	21/05/2026	23/05/2026	22/06/2026
37	achat produit nettoyage cpa-cra mamou	45 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					16/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	30/03/2026	06/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	17/05/2026	20/05/2026	25/05/2026	27/05/2026	26/06/2026
38	achat produit nettoyage cpa-cra N'erekoré	75 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					16/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	30/03/2026	06/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	17/05/2026	20/05/2026	25/05/2026	27/05/2026	26/06/2026
39	achat mat net locaux sce centrua	110 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					18/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	01/04/2026	08/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	07/05/2026	14/05/2026	19/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	29/05/2026	28/06/2026
40	achat mat net locaux cra-cpa Boké	32 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					18/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	01/04/2026	08/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	07/05/2026	14/05/2026	19/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	29/05/2026	28/06/2026
41	achat mat net locaux ckry	37 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					23/02/2026	13/03/2026	16/03/2026	06/04/2026	13/04/2026	02/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	19/05/2026	24/05/2026	29/05/2026	01/06/2026	03/06/2026	03/07/2026
42	achat mat net locaux faranah	27 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					25/02/2026	15/03/2026	18/03/2026	08/04/2026	15/04/2026	04/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	03/06/2026	05/06/2026	05/07/2026
43	achat mat net locaux kankan	32 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					25/02/2026	15/03/2026	18/03/2026	08/04/2026	15/04/2026	04/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	03/06/2026	05/06/2026	05/07/2026
44	achat mat net locaux kindia	32 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					25/02/2026	15/03/2026	18/03/2026	08/04/2026	15/04/2026	04/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	03/06/2026	05/06/2026	05/07/2026
45	achat mat net locaux labé	32 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					28/02/2026	17/03/2026	20/03/2026	10/04/2026	17/04/2026	06/05/2026	09/05/2026	16/05/2026	23/05/2026	28/05/2026	02/06/2026	05/06/2026	07/06/2026	07/07/2026
46	achat mat net locaux mamou	22 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					28/02/2026	17/03/2026	20/03/2026	10/04/2026	17/04/2026	06/05/2026	09/05/2026	16/05/2026	23/05/2026	28/05/2026	02/06/2026	05/06/2026	07/06/2026	07/07/2026
47	achat mat net locaux cpa-cra n'zerekoré	37 000 000	FOND PROPRE	COTATION		*
					28/02/2026	18/03/2026	21/03/2026	11/04/2026	18/04/2026	07/05/2026	10/05/2026	17/05/2026	24/05/2026	29/05/2026	03/06/2026	06/06/2026	08/06/2026	08/07/2026
48	fete publique sce centraux	149 980 000	FOND PROPRE	COTATION
					28/02/2026	17/03/2026	20/03/2026	10/04/2026	17/04/2026	06/05/2026	09/05/2026	16/05/2026	23/05/2026	28/05/2026	02/06/2026	05/06/2026	07/06/2026	07/07/2026
53	fete publique deconcentré	149 980 000	FOND PROPRE	COTATION
					28/01/2026	15/02/2026	18/02/2026	11/03/2026	18/03/2026	06/04/2026	09/04/2026	16/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	03/05/2026	06/05/2026	08/05/2026	07/06/2026
							CORRIGER
1	Formation de 3 cadres en PMP	149 750 000	FOND PROPRE	COTATION	02/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	24/03/2026	27/03/2026		19/04/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026
							16/04/2026
2	ABONnement Google CNA/	144 000 000	FOND PROPRE	COTATION	05/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	21/04/2026	24/04/2026		21/04/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2025	03/05/2026	03/04/2026
							21/04/2026
3	abonnemt intenet WIFI SCES DECONCENTRES	148 705 200	FOND PROPRE	COTATION	10/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	21/04/2026	24/04/2026		23/04/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/20266	03/04/2026
							23/04/2026
4	formation de 8 cadres en passation	130 450 000	FOND PROPRE	COTATION	15/03/2026	01/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	29/03/2026	01/04/2026		25/04/2026	26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
							25/04/2026
5	abonnemt intenet WIFI SCES CENTRAUX	147 000 000	FOND PROPRE	COTATION	20/03/2026	05/03/2026	20/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	02/04/2026	05/04/2026		27/04/2026	26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/20266	01/06/2025
							27/04/2026
6	manifestation	149 988 000	FOND PROPRE	COTATION	22/03/2026	25/03/2026	09/04/2026	14/04/2026	19/04/2026	20/04/2026	20/04/2026		29/04/2026	26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
							29/04/2026					µ
7	cannaux communications /CNA	141 000 000	FOND PROPRE	COTATION	25/03/2026	28/02/2026	15/03/2026	20/03/2026	25/03/2026	28/03/2026	31/03/2026		01/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	08/06/2026	01/07/2026	01/07/2026
							01/05/2026
8	cannaux communications /CRA	149 700 000	FOND PROPRE	COTATION	26//03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	21/04/2026	24/04/2026		03/05/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026
							03/05/2026
9	Abonnement CNA/CRA	140 000 000	FOND PROPRE	COTATION	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	21/04/2026	24/04/2026		05/05/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026
							05/05/2026
10	Branding/CNA	149 000 000	FOND PROPRE	COTATION	20/02/2026	24/05/2026	08/06/2026	20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026		07/05/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026
							µ				07/05/2026
11	publi-reportage CNA	60 000 000	FOND PROPRE	COTATION	15/03/2026	22/06/2026	07/07/2026	12/07/2026	17/07/2026	20/07/2026	23/07/2026		09/05/2026	26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
							09/05/2026
12	Support communication/CNA	149 500 000	FOND PROPRE	COTATION	10/04/2026	28/06/2026	13/07/2026	18/07/2026	23/07/2026	26/07/2026	29/07/2026		11/05/2026	26/04/2026	30/04/2026	03/05/20246	01/06/2026	01/06/2026
							11/05/2026
13	Support communication/CRA	149 500 000	FOND PROPRE	COTATION	12/04/2026	09/07/2026	24/07/2026	29/07/2026	03/08/2026	06/08/2026	09/08/2026		13/05/2026	26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
							13/05/2026
14	Publi-reportage dans les regions	120 000 000	FOND PROPRE	COTATION	15/04/2026	23/07/2026	07/08/2026	12/08/2026	17/08/2026	20/08/2026	23/08/2026		15/05/2026	29/04/2026	05/05/2026	08/05/2026	01/07/2026	01/07/2026
							15/05/2026		µ
15	AUDITCOMMISSARIAT AUX COMPTES	100 000 000	FOND PROPRE	COTATION	02/02/2026	24/06/2026	09/07/2026	14/07/2026	19/07/2026	22/07/2026	25/07/2026		19/05/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026
							19/05/2026
16	organisation d'une table ronde CNA	149 950 000	FOND PROPRE	COTATION	05/03/2026	24/06/2026	09/07/2026	14/07/2026	19/07/2026	22/07/2026	25/07/2026		21/05/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026
							21/05/2026
17	Frais d'entretien reparat mat informatik et logiciels CNA	140 000 000	FOND PROPRE	COTATION	10/03/2026	24/06/2026	09/07/2026	14/07/2026	19/07/2026	22/07/2026	25/07/2026		23/05/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026
							23/05/2026				µ
18	MATERIEL INFORMATIK cra	48 000 000	FOND PROPRE	COTATION	15/03/2026	18/02/2026	05/03/2026	10/03/2026	15/03/2026	18/03/2026	21/03/2026		25/05/2026	26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
							25/05/2026
19	autres mat techniques CNA	140 000 000	FOND PROPRE	COTATION	20/03/2026	01/02/2026	16/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	01/03/2026	04/03/2026		27/05/2026	26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
							27/05/2026
20	Autres installation tech des panneaux solaires sce decon	134 000 000	FOND PROPRE	COTATION	22/03/2026	15/02/2026	02/03/2026	07/03/2026	12/03/2026	15/03/2026	18/03/2026		29/05/2026	26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
							29/05/2026
21	ELABORATION DES DOC JURIDIK STATUT ET REGLMA DE LA CONAFOG	140 000 000	FOND PROPRE	COTATION	25/03/2026	04/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	01/04/2026	04/04/2026		31/05/2026	29/04/2026	05/05/2026	08/05/2026	01/07/2026	01/07/2026
							31/05/2026
22	FRAIS D'ASSURANCE DES ENGINS CRA-CPA	120 000 000	FOND PROPRE	COTATION	26//03/2026	04/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	01/04/2026	04/04/2026		02/06/2026	29/04/2026	05/05/2026	08/05/2026	01/07/2026	01/07/2026
							02/06/2026
23	Autres publicitésPPM ,AVIS ET DAO	149 900 000	FOND PROPRE	COTATION	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	24/03/2026	27/03/2026		04/06/2026	19/04/2026	25/06/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026
							04/06/2026
24	frais d'acquisition des terrainspour la construction et l'amenagementdes sept sieges regionaux de la CNA	140 000 000	FOND PROPRE	COTATION	20/02/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	21/04/2026	24/04/2026		06/06/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026
							06/06/2026
25	Autres assistance techniques CNA-CRA	147 000 000	FOND PROPRE	COTATION	15/03/2026	24/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	25/03/2026	28/03/2026		08/06/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026
							08/06/2026
26	Etude et faisabilité supervion pour la renovation du second batima Siege National	149 900 000	FOND PROPRE	COTATION	10/04/2026	01/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	29/03/2026	01/04/2026		10/06/2026	26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
							10/06/2026
27	locatocation bat adm dubrekaion bat admGueckédou cpa	33 000 000	FOND PROPRE	COTATION	12/04/2026	15/03/2026	30/03/2026	04/04/2026	09/04/2026	12/04/2026	15/04/2026		12/06/2026	26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
							12/06/2026
28	locatocation bat adm dubrekaion bat adm koubia cpa	33 000 000	FOND PROPRE	COTATION	15/04/2026	30/04/2026	05/05/2026	10/05/2026	13/05/2026	18/05/2026	23/05/2026		19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026	01/06/2026
							19/04/2026
29	location bat adm dubreka	33 000 000	FOND PROPRE	COTATION	17/04/2026	02/05/2026	07/05/2026	12/05/2026	15/05/2026	20/05/2026	25/05/2026		19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/06/2026	01/07/2026
							19/04/2026
30	ocation bat adm kissidougou	33 000 000	FOND PROPRE	COTATION	01/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	08/04/2026		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	03/04/2026
							26/04/2026
31	location bat adm forécariah cpa	33 000 000	FOND PROPRE	COTATION	01/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	08/04/2026		26/04/2026	02/05/202	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	03/04/2026
							26/04/2026
32	locattion bat adm télémélé cpa	33 000 000	FOND PROPRE	COTATION	01/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	08/04/2026		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	03/06/2026
							26/04/2026
33	location bat adm lélouna cpa	33 000 000	FOND PROPRE	COTATION	04/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	01/04/2026	06/04/2026	11/04/2026
							29/04/2025	05/05/2026	08/05/2026	01/07/2026	01/07/2026	01/06/2026
34	location bat adm cpa mali	33 000 000	FOND PROPRE	COTATION	04/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	01/04/2026	06/04/2026	11/04/2026	29/04/2025

35	location bat adm tougué cpa	33 000 000	FOND PROPRE	COTATION	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	01/05/2026		19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026	01/06/2026
							19/04/2026
36	location bat adm cpa Dalaba	33 000 000	FOND PROPRE	COTATION	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	01/05/2026		19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026	01/07/2026
					*					19/04/2026
37	location bat adm cpaPITA	33 000 000	FOND PROPRE	COTATION	24/03/2025	08/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	01/05/2026		19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026	01/07/2026
							19/04/2026
38	Location bat adm cpa Beyla	33 000 000	FOND PROPRE	COTATION	26/04//206	02/04/2026	22/04//206	2304//206	25/04//206	25/04//206	25/04//206		25/05/2026	26/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	03/04/2026
39	Location du bati cpa Yomon	33 000 000	FOND PROPRE	COTATION	01/02/2025	16/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	01/03/2025	06/03/2025	25/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	26/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	03/04/2026
							25/05/2026
40	Location bat adm cpa LOLA	33 000 000	FOND PROPRE	COTATION	04/03/2025	19/03/2025	24/03/2025	29/03/2025	01/04/2025	06/04/2025	29/04/2025		29/04/2026	05/05/2026+	08/05/2026	01/07/2026	01/07/2026	01/06/2026
		33 000 000	FOND PROPRE	COTATION					29/04/2026
41	Location bati admin CPA Macenta				24/03/2025	08/04/2025	13/04/2025	18/04/2025	21/04/2025	26/04/2025	19/04/2025		19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/20256	01/06/2026
	frais d'acquisition 8 terrainspour la construction de 4 magassins de stokage et 8 terrain pour les constructions de 8 centres de transformations Agricoles de la CNA	48 500 000	FOND PROPRE	COTATION					19/04/2026
42					24/01/2025	08/02/2025	13/02/2025	18/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	19/04/2025		19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026	01/06/2026
	Location de bati adm CCA DIXINN	48 000 000	FOND PROPRE	COTATION					19/04/2026
43					24/01/2025	08/02/2025	13/02/2025	18/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	19/04/2025		19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026	01/07/2026
	Location de magassin stook N'zerekoré	48 000 000	FOND PROPRE	COTATION					19/04/2026
44					01/02/2025	16/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	01/03/2025	06/03/2025	26/04/2025		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	03/04/2026
	Location du bati adm CCA MATAM	48 000 000	FOND PROPRE	COTATION					26/04/2026
45					01/02/2025	16/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	01/03/2025	06/03/2025	26/04/2025		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	07/06/2026	03/04/2026
	Locat du bati adm CCA MATOTO	48 000 000	FOND PROPRE	COTATION					26/04/2026
46					01/02/2025	16/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	01/03/2025	06/03/2025	26/04/2025		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	03/04/2026
	Location DU bati adm CCA	48 000 000	FOND PROPRE	COTATION					26/04/2026
47					04/02/2025	19/02/2025	24/02/2025	01/03/2025	04/03/2025	09/03/2025	29/04/2025		29/04/2026	05/05/2026	08/05/2026	01/07/2026	01/07/2026	01/06/2026
	Location du batim adm CPA COYAH	33 000 000	FOND PROPRE	COTATION	04/02/2025	19/02/2025	24/02/2025	01/03/2025	04/03/2025	09/03/2025	29/04/2025	29/04/2026	29/04/2026	05/05/2026	08/05/2026	01/07/2026	01/07/2026	07/06/2026
48							29/04/2026
	Location du batim adm CPA BOKE	33 000 000		cOTATION	24/01/2025	08/02/2025	13/02/2025	18/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	19/04/2025		19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026	01/06/2026
49			FOND PROPRE					19/04/2026
	LOCAT BATI ADM CPA BOFFA	33 000 000	FOND PROPRE	COTATION	24/01/2025	08/02/2025	13/02/2025	18/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	19/04/2025		19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026	01/07/2026
50							19/04/2026
51	LOCAT BATI ADM CPA FRIA	33 000 000	FOND PROPRE	COTATION	24/01/2025	08/02/2025	13/02/2025	18/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	19/04/2025		19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026	01/07/2026
							19/04/2026
52	LOCAT BATI ADM CPA GAOUAL	33 000 000	fonde propre	COTATION	24/01/2025	08/02/2025	13/02/2025	18/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	27/02/2026	46 132		23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026
53	LOCAT BATI ADM CPA KOUNDARA	33 000 000	fond propre	COTATION					26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	03/04/2026
					01/02/2025	01/02/2025	01/02/2025	01/02/2025	01/02/2025	01/02/2025	23/04/2025	26/04/2026
54	LOCAT BATI ADM CPA DABOLA	33 000 000	fond propre	COTATION	01/02/2025	16/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	01/03/2025	06/03/2025	07/03./2026		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	03/04/2026
							26/04/2026				5
55	LOCAT BATI ADM CPA DINGUIRAYE	33 000 000	FOND PROPRE	COTATION	04/02/2025	19/02/2025	24/02/2025	01/03/2025	04/03/2025	09/03/2025	08/03/2026		29/04/2026	05/05/2026	08/05/2026	01/07/2026	01/07/2026	01/06/2026
							29/04/2026
56	LOCAT BATI ADM CPA KEROUANE	33 000 000	FOND PROPRE	cOTATION	24/01/2025	08/02/2025	13/02/2025	18/02/2025	21/02/2025	00/01/1900	23/0202		19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026	01/06/2026
							19/04/2026
57	LOCAT BATI ADM CPA KOUROUSSA	33 000 000	FOND PROPRE	COTATION	01/02/2025	16/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	01/03/2025	06/03/2025	11/03/2025		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/20256	01/06/2026
							26/04/2026
58	LOCAT BATI ADM CPA MANDIANA	33 000 000	FOND PROPRE	COTATION	01/02/2025	16/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	01/03/2025	06/03/2025	11/03/2025		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	01/07/2026
							26/04/2026
59	LOCAT BATI ADM CPA SIGUIRI	33 000 000	FOND PROPRE	COTATION	01/03/2025	16/03/2025	21/03/2025	26/03/2025	29/03/2025	03/04/2025	08/04/2025		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	03/04/2026
							26/04/2026
60	LOCAT BATI ADM CCA KALOUM	48 000 000	FOND PROPRE	cOTATION	15/02/2025	02/03/2025	07/03/2025	12/03/2025	15/03/2025	20/03/2025	25/03/2025		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026
							26/04/2026
61	electricité siege CNA	114 000 000	FOND PROPRE	COTATION	04/03/2025	19/03/2025	24/03/2025	29/03/2025	01/04/2025	06/04/2025	11/04/2025		29/04/2026	05/05/2026	08/05/2026	01/07/2026	01/07/2026	01/06/2026
					01/02/2025	01/02/2025	01/02/2025	01/02/2025	01/02/2025	01/02/2025	01/02/2025	29/04/2026
62	service de gardienage /cna	48 000 000	FOND PROPRE	COTATION
					01/03/2025	16/03/2025	21/03/2025	26/03/2025	29/03/2025	03/04/2025	08/04/2025		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	03/04/2026
63	service de garddiena BOKE	36 000 000	FOND PROPRE	COTATION					26/04/2026
					03/03/2025	18/03/2025	23/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	05/04/2025	10/04/2025		29/04/2026	05/05/2026	08/05/2026	01/07/2026	01/07/2026	01/06/2026
64	service de garddienageckry	48 000 000	FOND PROPRE	COTATION	24/03/2025	08/04/2025	13/04/2025	18/04/2025	21/04/2025	26/04/2025	01/05/2025	29/04/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026	01/06/2026
							19/04/2026
65	service de gardinage kindia	36 000 000	FOND PROPRE	cOTATION	24/03/2025	08/04/2025	13/04/2025	18/04/2025	21/04/2025	26/04/2025	01/05/2025		19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/20256	01/06/2026
							19/04/2026
66	ervice de gardienage KANKAN	36 000 000	FOND PROPRE	COTATION	24/03/2025	08/04/2025	13/04/2025	18/04/2025	21/04/2025	26/04/2025	01/05/2025		19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/06/2026	01/07/2026
							19/04/2026
67	ervice de gardienage Mamou	36 000 000	FOND PROPRE	COTATION	01/03/2025	16/03/2025	21/03/2025	26/03/2025	29/03/2025	03/04/2025	08/04/2025		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	03/04/2026
							26/04/2026
68	ervice de gardienage Labé	36 000 000	FOND PROPRE	COTATION	01/03/2025	16/03/2025	21/03/2025	26/03/2025	29/03/2025	03/04/2025	08/04/2025		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	03/04/2026
							26/04/2026
69	service de gardienage Faranah	36 000 000	FOND PROPRE	COTATION	01:/03/2026	24/03/2025	08/04/2025	13/04/2025	18/04/2025	21/04/2025	24/04/2025		28/04/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/06/2026
							28/04/2026
70	service de gardienageNzerekore	36 000 000	FOND PROPRE	COTATION	04/01/2026	01/03/2025	16/03/2025	21/03/2025	26/03/2025	29/03/2025	01/04/2025		29/04/2026	26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
							29/04/2026			µ
71	locat bat adm CRA BOKE	60 000 000	FOND PROPRE	COTATION	15/02/2025	01/03/2025	16/03/2025	21/03/2025	26/03/2025	29/03/2025	01/04/2025		30/04/2026	01/05/2026	05/05/2026	06/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
							30/04/2026
72	locat bat adm CRA CKRY	72 000 000	FOND PROPRE	COTATION	16/02/2026	01/03/2025	16/03/2025	21/03/2025	26/03/2025	29/03/2025	01/04/2025		01/05/2026	02/05/2026	03/05/2026	04/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
							01/05/2026
73	locat bat adm CRA KINDIA	60 000 000	FOND PROPRE	COTATION	17/02/2026	01/03/2025	16/03/2025	21/03/2025	26/03/2025	29/03/2025	01/04/2025		02/05/2026	06/05/2026	08/05/2026	06/05/2026	08/06/2026	01/06/2026
							02/05/2026
74	locat bat adm CRA KANKAN	60 000 000	FOND PROPRE	cOTATION	18/02/2026	04/03/2025	19/03/2025	24/03/2025	29/03/2025	01/04/2025	04/04/2025			29/04/2026	05/05/2026	08/05/2026	01/07/2026	01/07/2026
							03/01/2026
75	locat bat adm CRA MAMOU	60 000 000	FOND PROPRE	cOTATION	05/01/1900	04/03/2025	19/03/2025	24/03/2025	29/03/2025	01/04/2025	04/04/2025	03/01/2026		29/04/2026	05/05/2026	08/05/2026	01/07/2026	01/07/2026

76	locat bat adm CRA LABE	60 000 000	FOND PROPRE	cOTATION	05/02/1900	24/03/2025	08/04/2025	13/04/2025	18/04/2025	21/04/2025	24/04/2025		04/01/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/05/2026
							04/01/2026
77	locat bat adm CRA FARANAH	60 000 000	FOND PROPRE	cOTATION	05/03/2026	24/03/2025	08/04/2025	13/04/2025	18/04/2025	21/04/2025	24/04/2025		04/01/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/06/2026
							04/01/2026
78	locat bat adm CRA N'ZEREKORE	60 000 000	FOND PROPRE	cOTATION	06/03/2026	24/03/2025	08/04/2025	13/04/2025	18/04/2025	21/04/2025	24/04/2025		05/01/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026
							05/01/2026
79	manifestations service centraux	140 000 000	FOND PROPRE	COTATION	07/03/2026	01/03/2025	16/03/2025	21/03/2025	26/03/2025	29/03/2025	01/04/2025		02/02/2026	26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
							02/02/2026
80	CEREMONIE ET RECEPTIONS SERVICES CENTRAUX	145 000 000	FOND PROPRE	COTATION	08/03/2026	01/02/2025	16/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	01/03/2025	04/03/2025			26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
							03/01/1900
81	fetes publiques services centraux	149 980 000	FOND PROPRE	COTATION	01/02/2025	16/02/2025	03/03/2025	08/03/2025	13/03/2025	16/03/2025	19/03/2025	22/03/2025		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
							03/01/1900
82	autres soutiens fetes publiques deconcentrés	149 980 000	FOND PROPRE	COTATION	01/02/2025	0/1/02/2026	0602/2026	0602/2026	0602/2026	0602/2026	0602/2026	#VALEUR!		29/04/2026	05/05/2026	08/05/2026	01/07/2026	01/07/2026
							02/01/2026
83	frais d'entretien reparation mat informatique et logiciels cna	140 000 000	FOND PROPRE	COTATION	15/02/2025	15/01/1900	16/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	01/03/2025	04/03/2025	02/01/2026		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
							02/01/2026
84	frais de maintenance de logiciel ODOO et de la maintenance du reseau internet cna	120 000 000	FOND PROPRE	COTATION	04/03/2025	15/01/1900	15/01/1900	20/01/1900	25/01/1900	28/01/1900	31/01/1900	02/01/2026		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	07/06/2026
					01/02/2025					02/01/2026
85	frais d'entretienset reparation materiems de transport cna	100 015 000	FOND PROPRE	COTATION		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	02/01/2026		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
					01/03/2025					03/01/2026
86	publication de 2 N° DU BULLETIN DE LA CNA	80 000 000	FOND PROPRE	COTATION	24/03/2025	15/01/1900	15/01/1900	20/01/1900	25/01/1900	28/01/1900	31/01/1900	03/01/2026		29/04/2026	05/05/2026	08/05/2026	01/07/2026	01/07/2026

87	ceremonie et reception sce centraux	145 000 000	FOND PROPRE	COTATION	24/03/2025	15/01/1900	15/01/1900	20/01/1900	25/01/1900	28/01/1900	31/01/1900		03/01/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026
							03/01/2026
88	cermoinies et receptions sce deconcentrés	120 000 000	FOND PROPRE	COTATION	24/03/2025		15/01/1900	20/01/1900	25/01/1900	28/01/1900	31/01/1900		04/01/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026
						24/03/2025					04/01/2026
89	SEminaire renfor cpa elus CPA	149 000 000	FOND PROPRE	COTATION	01/03/2025		16/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	01/03/2025	04/03/2025			26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
						01/02/2025					03/01/2026
90	AUTRES SEMINAIRES	149 870 000	FOND PROPRE	COTATION	01/03/2026	01/03/2026	16/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	01/03/2025	04/03/2025	03/01/2026		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
							5
91	reuion pur la deuxieme assembée A CN	149 850 000	FOND PROPRE	COTATION	04/01/2026		08/02/2025	13/02/2025	18/02/2025	21/02/2025	24/02/2025	03/01/2026	03/01/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026
						01/02/2026
92	reuion 1ere assembLéé CN	149 600 000	FOND PROPRE	COTATION	15/02/2025		16/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	01/03/2025	04/03/2025		03/01/206	26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
							03/01/206
93	reuion 1ere assemb A CR	149 600 000	FOND PROPRE	COTATION	16/02/2026	17/02/2026	18/02/2026	23/02/2026	28/02/2026	03/03/2026	06/03/2026		03/01/2026	26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
							03/01/2026
94	Reuion deuxieme assemb A CN	149 850 000	FOND PROPRE	COTATION	17/02/2026	18/02/2026	24/02/2025	01/03/2025	06/03/2025	09/03/2025	12/03/2025		02/01/2026	15/01/1900	05/03/2026	07/03/2026	05/04/2026	07/05/2026
							02/01/2026
95	reunion extra ordinaire ACN	149 850 000	FOND PROPRE	COTATION	18/02/2026	20/02/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2025	24/03/2025		01/02/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026
						01/02/2025					24/03/2025	01/02/2026
96	ELABORATION DU STATUT JURIDIQUE/,REGLEMENT INTERIEURS ,DES STRUCTURES DE BASES DE LA CONAFOG	140 000 000	FOND PROPRE	COTATION	05/01/1900		01/02/2025	01/02/2025	01/02/2025	01/02/2025			01/02/2026	01/02/2026	01/02/2026	01/02/2026	01/02/2026	03/03/2026
						01/02/2025					01/02/2025	01/02/2026
97	FRAIS D'ASSURANCE DES ENGINS CNA	120 000 000	FOND PROPRE	COTATION	05/02/1900		01/02/2025	01/02/2025	01/02/2025	01/02/2025			04/02/2026	01/02/2026	03/03/2026	04/03/2026	05//02/2025	06/05/2026
						04/02/2025					01/02/2025	04/02/2026
98	FRAIS D'ASSURANCE DES ENGINS CNA	120 000 000A76	FOND PROPRE	COTATION	05/03/2026		01/02/2025	01/02/2025	01/02/2025	01/02/2025			04/02/2026	07/02/2026	09/02/2026	/15/02/2026	12/02/2026	13/0/04/2026
						24/01/2025					01/02/2025	04/02/2026
99	entretiens des materiels de transports	149 850 000	FOND PROPRE	COTATION	06/03/2026		04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025			24/01//2026	04/02/2026	05/03/2025	08/03/2026	04/04/2026	13/0/05/2026
						01/02/2025					04/02/2025	24/01//2026
100	autres entretiens des materiels de transports CNA/ CRA	120 000 000	FOND PROPRE	COTATION	07/03/2026		04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025			01/02/2026	08/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	05/03/2026	08/04/2026
						01/02/2025					04/02/2025	01/02/2026
101	FRAIS HONORAIRES CNA	145 000 000	FOND PROPRE	COTATION	08/03/2026		24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025			01/02/206	24/01/2026	24/02/2026	24/01/2026	24/06/2026	26/06/2026
					08/04/2026	09/02/2025	18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	24/01/2025	01/02/206
104	electricité siege CRA-CPA BOKE	30 000 000	FOND PROPRE	COTATION	12/04/2026	15/03/2025	30/03/2025	04/04/2025	09/04/2025	12/04/2025	15/04/2025		12/06/2026	26/06/2026	30/06/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
							12/06/2026
102	ELECTRICITE CRA CCA	144 000 000	FOND PROPRE	COTATION	15/04/2026	30/04/2026	05/05/2026	10/05/2026	13/05/2026	18/05/2026	23/05/2026		19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	06/05/2026	01/06/2026
							19/04/2026
103	ELECTRICITE CRA -CPA FARANAH	24 000 000	FOND PROPRE	COTATION	17/04/2026	02/05/2026	07/05/2026	12/05/2026	15/05/2026	20/05/2026	25/05/2026		19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/06/2026	01/07/2026
							19/04/2026
104	ELECTRICITE CRA -CPA KANKAN	30 000 000	FOND PROPRE	COTATION	01/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	08/04/2026		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	03/04/2026
							26/04/2026
105	ELECTRICITE CRA -CPA KINDIA	30 000 000	FOND PROPRE	COTATION	01/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	08/04/2026		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	03/04/2026
							26/04/2026
106	ELECTRICITE CRA -CPA LABE	30 000 000	FOND PROPRE	COTATION	01/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	08/04/2026		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	03/06/2026
							26/04/2026
107	ELECTRICITE CRA -CPA MAMOU	24 000 000	FOND PROPRE	COTATION	04/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	01/04/2026	06/04/2026	11/04/2026		29/04/2026	05/05/2026	08/05/2026	01/07/2026	02/07/2026	04/07/206
							29/04/2026
108	ELECTRICITE CRA -CPA N'ZEREKORE	36 000 000	FOND PROPRE	COTATION	04/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	01/04/2026	06/04/2026	11/04/2026		29/04/2026	06/05/2026	08/05/2026	01/07/2026	02/07/2026	03/06/2026
							29/04/2026
109	ELECTRICITE DU BATI MENT D4HABITATION	24 000 000	FOND PROPRE	COTATION	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	01/05/2026		19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026	01/06/2026
							19/04/2026
110	autres installation technique et agencement sce deconcentrés	134 000 000	FOND PROPRE	COTATION	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	01/05/2026		21/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	05/05/2026	01/06/2026

## FOURNITURES_DAO
			PLAN DE PASSATION DES MARCHES

	Autorité contractante	LA CHAMBRE NATIONALE D'AGRICULTURE
	Exercice budgétaire	2026
	Ordonnateur	LE PRESIDENT
L	Journaux de publication de référence et site Internet	AIGLE INFO/ NOTRE VOIE/ LE POPULAIRE
	Autorité approbatrice	LE PRESIDENT

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Type de Financement	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/ Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
						12 j	3 j	30 ou 45 j	15 j	12 j	15 j	7 j	12 j	7 j	10 j	3 j	3 ou 5 j
1	aquisition de HUIT vehicules s services	5 200 000 000	FOND PROPRE	AOI	05/02/2026	13 j	16/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	13 j	13/03/2026	18/03/2026	23/03/2026	26/03/2026	29/03/2026	01/04/2026	03/04/2026	03/05/2026

2	acquisition de 86 Motot de services	1 548 000 000	FOND PROPRE	AOA	27/02/2026	04/03/2026	07/03/2026	22/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	04/04/2026	09/04/2026	14/04/2026	17/04/2026	20/04/2026	23/04/2026	25/04/2026	25/05/2026

3	materiels et mob de bureau 33 bureaux prefetoraux et communaux	2 516 250 000	FOND PROPRE	AOA	02/03/2026	07/03/2026	10/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	04/04/2026	07/04/2026	12/04/2026	17/04/2026	20/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	28/04/2026	28/05/2026

4	achat de mat techniques sces decon	369 950 000	FOND PROPRE	AOA	05/03/2026	10/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	02/04/2026	07/04/2026	10/04/2026	15/04/2026	20/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	29/04/2026	01/05/2026	31/05/2026

5	Achat de matériels inforrmatiques secretariat gle	562 500 000	FOND PROPRE	AOA	08/03/2026	13/03/2026	16/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	10/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	29/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	03/06/2026

6	acquisition du materiels informatiques services deconcentrés	963 900 000	FOND PROPRE	AOA	14/03/2026	19/03/2026	22/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	16/04/2026	19/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	02/05/2026	05/05/2026	08/05/2026	10/05/2026	09/06/2026

7	aquisition de mat techeniques services centraux	1 500 000 000	FOND PROPRE	AOA	16/03/2026	21/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	01/05/2026	04/05/2026	07/05/2026	10/05/2026	12/05/2026	11/06/2026

8	achat de materiels et mobiliers de bureau sces centraux	2 000 000 000	FOND PROPRE	AOA	18/03/2026	23/03/2026	26/03/2026	10/04/2026	15/04/2026	20/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	03/05/2026	06/05/2026	09/05/2026	12/05/2026	14/05/2026	13/06/2026

9	acquisition deploiement de la plate forme recensement acteurs	940 000 000	FOND PROPRE	AOA	18/03/2026	23/03/2026	26/03/2026	10/04/2026	15/04/2026	20/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	03/05/2026	06/05/2026	09/05/2026	12/05/2026	14/05/2026	13/06/2026

10	acquisition de terrain pour la constrction et amenagement des 7 sieges	3 500 000 000	FOND PROPRE	AOA	18/03/2026	23/03/2026	26/03/2026	10/04/2026	15/04/2026	20/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	03/05/2026	06/05/2026	09/05/2026	12/05/2026	14/05/2026	13/06/2026

10	FRAIS D'ASSURANCES MEDICALES ET ACCIDENTS DE TRAVAIL CNA	1 960 000 000	FOND PROPRE	AOA	05/05/2026	10/05/2026	24/05/2026	08/06/2026	13/06/2026	18/06/2026	21/06/2026	26/06/2026	26/06/2026	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	11/07/2026	19/07/2026

11	FRAIS DE JUSTICE	280 000 000	FOND PROPRE	AOA	11/06/2026	11/15§2026	22/06/2026	07/07/2026	12/07/2026	17/07/2026	20/07/2026	25/07/2026	25/07/2026	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	26/04/2026

12	location de bat usage habitation	300 000 000	FOND PROPRE	AOA	18/06/2026	23/06/2026	28/06/2026	13/07/2026	18/07/2026	23/07/2026	26/07/2026	31/07/2026	31/07/2026	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	26/04/2026

13	Organisation du forum Agriconnex	1 000 000 000	FOND PROPRE	AOA	28/06/2026	03/07/2026	09/07/2026	24/07/2026	29/07/2026	03/08/2026	06/08/2026	11/08/2026	11/08/2026	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	26/04/2026

14	Agencement et installation techniques des panneaux solaires	1 588 000 000	FOND PROPRE	AOA	10/07/2026	15/07/2026	23/07/2026	07/08/2026	12/08/2026	17/08/2026	20/08/2026	25/08/2026	25/08/2026	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	29/04/2026

15	location du batiment à usage d'habitation	300 000 000	FOND PROPRE	AOA	05/08/2026	10/08/2026	24/08/2026	08/09/2026	13/09/2026	18/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	26/09/2026	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	19/04/2026

16	installation d' unité prodution BIOMASSE CNA	500 000 000	FOND PROPRE	AOA	05/08/2026	10/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	24/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	19/04/2026

17	ETUDES DE FAUSABILITE POUR LA CONSTRUCT DE 2 MAGASSINS DE STOKAGE PRODUITS AGRICOLES ET 4 CENTRES DE TRANSFORMATION AGRICOLE DE LA CNA	600 000 000	FOND PROPRE	AOA	05/08/2026	10/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	24/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	19/04/2026

18	amenagement et modernisation de 2 marchés de vte betailles	500 000 000	FOND PROPRE	AOA	05/08/2026	10/08/2026	24/08/2026	08/09/2026	13/09/2026	18/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	26/09/2026	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	19/04/2026

19	installation et amenagement de reseau local CNA	373 000 000	FOND PROPRE	AOA	05/08/2026	10/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	24/09/2026	46 295	29/09/2026	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	19/04/2026

## PRESTATIONS__DAO
				PLAN DE PASSATION DES MARCHES
			MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
			Autorité contractante :		la CNA
			Exercice budgétaire:		2026
			Ordonnateur:		LE PRESIDENT
			Journaux de publication de référence et site Internet		AIGLE INFO/ NOTRE VOIE ET LE POPULAIRE
			Autorité approbatrice:		LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE NATIONALE D'AGRICULTURE

IDENTIFICATION DU MARCHE				PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro	Intitulé	Montant budget GNF	Méthodes de paasation	Elaboration des TDR	Préparation TDR et DP	Non Objection sur TDR	Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI)	Ouverture /Evaluation des MI	Non Objection sur DP	Envoi DP aux candidats de la liste restreinte	Date limite de dépôt des propositions (tech et finan)	TYPES DE FINANCEMENTS		Non Objection sur rapport Prop. Techn.	Non Objection sur rapport combinée PT/PF	Publication attribution /Notification provisoire	Négociation et mise en forme du contrat	Non Objection sur le contrat négocié	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début Prestations	Date de fin des prestations
				12 j	14 J	15 j	12 j	3 j	30 ou 45 j		0	12 j	12 j	15 j	5 j	12 j	7 j	10 j	3 j	3 ou 5 j
1	SPOT MEDIA SCE CENTRAUX	540 000 000	AMI	11/02/2026	05/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	21/04/2026	FONDS PROPRES	26/04/2026	01/05/2026	04/05/2026	07/05/2026	10/05/2026	12/05/2026	11/06/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026

2	SPOT MEDIA SCE DECONCENTRES	564 000 000	AMI	11/02/2026	05/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	21/04/2026	FONDS PROPRES	26/04/2026	01/05/2026	04/05/2026	07/05/2026	10/05/2026	12/05/2026	11/06/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026

3	seminaire de renforcement des capacités des elus CPA	998 480 000	AMI	11/02/2026	05/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	21/04/2026	FONDS PROPRES	26/04/2026	01/05/2026	04/05/2026	07/05/2026	10/05/2026	12/05/2026	11/06/2026	19/06/2026	23/06/2026	26/04/2026	03/06/2026	03/06/2026

4	Seminaire de Formation de 500 jeunes agriprenueurx	1 000 000 000	consultation Restrinte	11/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	01/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	29/03/2026	FONDS PROPRES	03/04/2026	08/04/2026	11/04/2026	14/04/2026	17/04/2026	19/04/2026	19/05/2026	26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026

5	frais d'entretienset reparation materiels et mobiliers CNA	300 000 000	consultation Restrinte	14/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	05/03/2026	20/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	02/04/2026	FONDS PROPRES	07/04/2026	12/04/2026	15/04/2026	18/04/2026	21/04/2026	23/04/2026	23/05/2026	26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
				9
6	BRANDING CPA	780 000 000	AMI	15/02/2026	06/01/1900	11/01/1900	25/03/2026	09/04/2026	14/04/2026	19/04/2026	20/04/2026	FONDS PROPRES	25/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	06/05/2026	09/05/2026	11/05/2026	10/06/2026	26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026

7	frais d'entretienset reparation materiels de transport CNA ET DECONCENTRES	1 365 000 000	consultation Restrinte	05/01/2026	20/02/2026	25/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	20/03/2026	25/03/2026	28/03/2026	FONDS PROPRES	02/04/2026	07/04/2026	10/04/2026	13/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	18/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	08/06/2026	01/07/2026	01/07/2026

8	organisation du foires regionales	1 000 000 000	AMI	06/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	21/04/2026	FONDS PROPRES	26/04/2026	01/05/2026	04/05/2026	07/05/2026	10/05/2026	12/05/2026	11/06/2026	19/06/2026	23/06/2026	26/06/2026	03/07/2026	03/07/2026

9	vulgarisation des documenets de basse cna cra	619 470 000	AMI	11/01/2026	25/02/2026	02/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	21/04/2026	FONDS PROPRES	26/04/2026	01/05/2026	04/05/2026	07/05/2026	10/05/2026	12/05/2026	11/06/2026	19/07/2026	23/07/2026	26/07/2026	03/0/2026	03/04/2026

## PRESTATIONS_INTELLECTUELLES_COT
				PLAN DE PASSATION DES MARCHES

				CHAMBRE NATIONALE D'AGRICULTURE
				2026
				LA CHAMBRE NATIONALE D'AGRICULTURE DE GUINEE
				AIGLE INFO/ NOTRE VOIE ET LE POPULAIRE
				LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE NATIONALE D'AGRICULTURE DE GUINEE

IDENTIFICATION DU MARCHE					PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION					PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numero	Intitulés	Montant budget en FG	Sources de financement	Méthodes de paasation	Non Objection sur TDR	Publication Avis à Manifestation d'Intérêt (MI)	Ouverture /Evaluation des MI	Non Objection sur DP	Envoi DP aux candidats de la liste restreinte	Date limite de dépôt des propositions (tech et finan)	Publication attribution /Notification provisoire	Montant du Contrat en GNF		Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début Prestations	Date de fin des prestations
				12 j	14 J	15 j	12 j	3 j	30 ou 45 j	15 j		7 j	10 j	3 j	3 ou 5 j
1	Formation de 3 cadres en PMP	149 750 000	FOND PROPRE	COTATION	02/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	24/03/2026	27/03/2026	149 750 000	19/04/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026

2	ELABORATION DES DOC JURIDIK STATUT ET REGLMA DE LA CONAFOG	140 000 000	FOND PROPRE	COTATION	25/03/2026	04/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	01/04/2026	04/04/2026	140 000 000	31/05/2026	29/04/2026	05/05/2026	08/05/2026	01/07/2026	01/07/2026

3	Etude et faisabilité supervion pour la renovation du second batima Siege National	149 900 000	FOND PROPRE	COTATION	10/04/2026	01/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	29/03/2026	01/04/2026	149 900 000	10/06/2026	26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026

4	SEminaire renfor cpa elus CPA	149 000 000	FOND PROPRE	COTATION	01/03/2025		16/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	01/03/2025	04/03/2025	149 000 000		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
				01/02/2025					03/01/2026
5	AUTRES SEMINAIRES	149 870 000	FOND PROPRE	COTATION	01/03/2025		19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026	149 870 000		26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
				01/02/2025					5
6	reuion pur la deuxieme assembée A CN	149 850 000	FOND PROPRE	COTATION	04/01/2026					149 850 000	03/01/2026	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026
				04/02/2025	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026
7	reuion 1ere assembLéé CN	149 600 000	FOND PROPRE	COTATION	15/02/2025					149 600 000	03/01/206	26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
				04/02/2025	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026
8	reuion 1ere assemb A CR	149 600 000	FOND PROPRE	COTATION	16/02/2026					149 600 000	03/01/2026	26/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	01/06/2026	01/06/2026
				24/01/2025	19/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	03/04/2026
9	Reuion deuxieme assemb A CN	149 850 000	FOND PROPRE	COTATION	17/02/2026					149 850 000	02/01/2026	#REF!	05/03/2026	07/03/2026	05/04/2026	07/05/2026
				24/01/2025
10	reunion extra ordinaire ACN	149 850 000	FOND PROPRE	COTATION	18/02/2026		24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	149 850 000	01/02/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026
				01/02/2025					24/03/2025
11	FRAIS D'ASSURANCE DES ENGINS CNA	120 000 000	FOND PROPRE	COTATION	05/02/1900		01/02/2025	01/02/2025	01/02/2025	01/02/2025		120 000 000	04/02/2026	01/02/2026	03/03/2026	04/03/2026	05//02/2025	06/05/2026
				04/02/2025					01/02/2025
13
1

## TRAVAUX_DAO
				MARCHES DES TRAVAUX
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Source de financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	ANO sur le DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres/ ouverture des plis	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/ Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approb. du Contrat	Enregistrem. /Immatri. du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
				12j	3 j	30 ou 45 j	15j	12 j	15 j	7 j	12 j		7 j	10j	3 j	3 ou 5 j
1	etudes et rénovation et equipement du second batiment du siege NATIONAL CNA	2 200 000 000	6	FOND PROPRE	1	AOA	Prévisions	02/05/2026	09/05/2026	12/05/2026	11/06/2026	21/06/2026	28/06/2026	01/07/2026	06/07/2026	13/07/2026	2 200 000 000	22/07/2026	27/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	10/05/2024	11/12/2024
				Réalisations
2	Construction de 6 chambres froides de 100 tonnes c na	20 000 000 000	6	FOND PROPRE	2	AOI	Prévisions	10/05/2026	08/02/2026	13/02/2026	13/03/2026	03/04/2026	19/04/2026	10/05/2026	17/05/2026	02/06/2026	20 000 000 000	13/06/2026	27/06/2026	30/06/2026	05/07/2026	01/08/2026	01/01/2026
				Réalisations
3	ACQUISITION DE TERRAIN POUR 7 SIEGE	3 5 00 000 000	6	FOND PROPRE	3	AOA	Prévisions	15/05/2026	23/02/206	26/02/206	28/03/2026	19/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	22/05/2026	03/06/2026	3 5 00 000 000	10/07/2026	20/07/2026	23/07/2026	28/07/2026	11/08/2026	02/01/2026
				Réalisations
4	construction et equipements deux 2 marchés de vente de betaille	1 000 000 000	6	FOND PROPRE	1	AOA	Prévisions	02/05/2026	09/05/2026	12/05/2026	11/06/2026	21/06/2026	28/06/2026	01/07/2026	06/07/2026	13/07/2026	1 000 000 000	22/07/2026	27/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	10/05/2024	11/12/2024
				Réalisations
5	agencement et installations techniques des panneaux solaires sces deconcentrés	1 588 000 000	6	FOND PROPRE	2	AOA	Prévisions	10/05/2026	08/02/2026	13/02/2026	13/03/2026	03/04/2026	19/04/2026	10/05/2026	17/05/2026	02/06/2026	1 588 000 000	13/06/2026	27/06/2026	30/06/2026	05/07/2026	01/08/2026	01/01/2026
				Réalisations
7	construction et equipements deux 2 centres de fumages poissons semi -industriel	1 000 000 000	6	FOND PROPRE	3	AOA	Prévisions	15/05/2026	23/02/206	26/02/206	28/03/2026	19/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	22/05/2026	03/06/2026	1 000 000 000	10/07/2026	20/07/2026	23/07/2026	28/07/2026	11/08/2026	02/01/2026
				Réalisations

## TRAVAUX_COTATIONS
				PLAN DE PASSATION DES MARCHES

				Autorité contractante :			LA CHAMBRE NATIONALE D'AGRICULTURE
				Exercice budgétaire:			2026
				Ordonnateur:			LE PRESIDENT
				Journaux de publication de référence et site Internet			AIGLE INFO/ NOTRE VOIE ET LE POPULAIRE
				Autorité approbatrice:			2

				MARCHES DES TRAVAUX
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Source de financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	ANO sur le DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres/ ouverture des plis	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/ Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approb. du Contrat	Enregistrem. /Immatri. du marché	Notification du marché approuvé
				12j	3 j	30 ou 45 j	15j	12 j	15 j	7 j	12 j		7 j	10j	3 j	3 ou 5 j
1	entretien du batiment administratif	200 000 000	6	FOND PROPRE	1	cotation	Prévisions	02/05/2026	09/05/2026	12/05/2026	11/06/2026	21/06/2026	28/06/2026	01/07/2026	06/07/2026	13/07/2026	200 000 000	22/07/2026	27/07/2026	31/07/2026	03/08/2026
				Réalisations
2	renovation du bureau du president SALLE D'ATTENTE 4 PAVILLONS ET LES ESCALLIERS de la CNA	430 000 000	6	FOND PROPRE	2	cotation	Prévisions	10/05/2026	08/02/2026	13/02/2026	13/03/2026	03/04/2026	19/04/2026	10/05/2026	17/05/2026	02/06/2026	430 000 000	13/06/2026	27/06/2026	30/06/2026	05/07/2026
				Réalisations