## MARCHES DE FOURNITURE
PLAN DE PASSATION DES MARCHES Exercice 2026
| Autorité contractante : |  | AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Exercice Budgétaire: |  | 2026
| Ordonnateur: |  | AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Journaux de Publication de Référence et Site Internet: |  | JAO, HOROYA, 224 BUSINESS; SITE DE L'ARMP; DGCMP ET DE L'AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Autorité Approbatrice: |  | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS (DGCMP)
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
[7 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début de livraison | Date fin de livraison
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Choix d'un prestataire pour une couverture d'Assurances Maladie en faveur du personnel de l’ANSUTEN |  |  | FP/ANSUTEN | 1 | AOO | Prévisions | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 2026-04-20 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-21 |  | 2026-06-28 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-08-15
Réalisations
2 | Acquisition mobiliers dans le cadre de la mise en place des mediathèques scolaires |  |  | FP/ANSUTEN | 2 | AOI | Prévisions | 2026-03-12 | 2026-03-26 | 2026-03-29 | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 2026-05-28 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-07-01 |  | 2026-07-08 | 2026-07-18 | 2026-07-23 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-08-25
Réalisations
3 | Installation de l'energie solaire dans le cadre de la mise en place des mediathèques scolaires |  |  | FP/ANSUTEN | 3 | AOO | Prévisions | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 2026-05-23 | 2026-06-05 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-09 |  | 2026-07-16 | 2026-07-26 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-09-02
Réalisations
4 | Acquisition des livres dans le cadre de la mise en place des mediathèques scolaires |  |  | FP/ANSUTEN | 4 | AOO | Prévisions | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 2026-04-19 | 2026-05-21 | 2026-06-05 | 2026-06-18 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-22 |  | 2026-07-29 | 2026-08-08 | 2026-08-13 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-09-15
Réalisations
5 | Achat/fourniture de bureau dans le cadre de l'Implémentation de 20 hubs numériques |  |  | FP/ANSUTEN | 5 | AOI | Prévisions | 2026-04-06 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | 2026-06-22 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-26 |  | 2026-08-02 | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-09-19
Réalisations
6 | Installation et mise en place d'un système de securité interieur et exterieur moderne dans le cadre de l'Implémentation de 20 hubs numériques |  |  | FP/ANSUTEN | 6 | AOO | Prévisions | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 2026-06-10 | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-11 |  | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-10-05
Réalisations
7 | Achat équipements de formation des agents techniciens Telcos pour la Formation de 2 000 Apprenants dans le cadre du R-CUN 4 |  |  | FP/ANSUTEN | 7 | AOO | Prévisions | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 2026-06-22 | 2026-07-07 | 2026-07-20 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-23 |  | 2026-08-30 | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-10-17
Réalisations
8 | Achat des équipements électroniques (Equipement Robotique et Tableau blanc) dans le cadre de l'Implémentation de 20 hubs numériques |  |  | FP/ANSUTEN | 8 | AOO | Prévisions | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 2026-06-29 | 2026-07-14 | 2026-07-27 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-30 |  | 2026-09-06 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-10-24
Réalisations
9 | Acquisition d’une infrastructure de sauvegarde |  |  | FP/ANSUTEN | 9 | AOO | Prévisions | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-25 | 2026-08-07 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-10 |  | 2026-09-17 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-11-04
Réalisations
10 | Acquisition d’une infrastructure de backup énergie pour les serveurs et autres équipements critiques |  |  | FP/ANSUTEN | 10 | AOO | Prévisions | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-15 | 2026-08-28 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-10-01 |  | 2026-10-08 | 2026-10-18 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-11-25
Réalisations
11 | Recrutement d'un prestatire pour l'acquisition des véhicules |  |  | FP/ANSUTEN | 11 | AOI | Prévisions | 2026-07-10 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 2026-09-12 | 2026-09-25 | 2026-10-10 | 2026-10-17 | 2026-10-29 |  | 2026-11-05 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-12-23
Réalisations
Coût Total
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2026-07-24: Code Marché; 2026-08-28: Nature de Marché; 2026-10-17: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2026-07-24: 1; 2026-08-28: Construction; 2026-10-17: 1; 2026-10-29: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2026-07-24: 2; 2026-08-28: Travaux de Génie Civil; 2026-10-17: 2; 2026-10-29: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2026-07-24: 3; 2026-08-28: Fourniture courante; 2026-10-17: 3; 2026-10-29: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2026-07-24: 4; 2026-08-28: Fourniture d'Equipements; 2026-10-17: 4; 2026-10-29: FP/ANSUTEN | Fonds Propre ANSUTEN
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2026-07-24: 5; 2026-08-28: Prestation Courante
| Dossier d’Appel d’Offres International |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2026-07-24: 6; 2026-08-28: Prestation Intellectuelle
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+1
Date fin de livraison = [Notification du marché approuvé]+30

## PRESTATION INTELLECTULLE
PLAN DE PASSATION DES MARCHES Exercice 2026
| Autorité Contractante : |  | AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Exercice Budgétaire: |  | 2026
| Ordonnateur: |  | AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, HOROYA, 224 BUSINESS; SITE DE L'ARMP; DGCMP ET DE L'AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Autorité approbatrice: |  | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS (DGCMP)
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget /Bénéficiaire | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de passation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propositions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recrutement d’un prestataire pour la mise en œuvre du programme d’accompagnement des lauréates du Hackathon Féminin 2025 |  |  | FP/ANSUTEN | 1 | SQC | Prévisions | 2026-02-20 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-03-12 | 2026-03-27 | 2026-04-08 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-14 |  | 2026-05-22 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-08-07 | 2026-11-05
Réalisations
2 | Recrutement d'un prestatire pour le Renforcement des capacités des gestionnaires dans le cadre de la mise en place des mediathèques scolaires |  |  | FP/ANSUTEN | 2 | SQC | Prévisions | 2026-02-25 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-04-09 | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-11 |  | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | 2026-12-03
Réalisations
3 | Recrutement des cabinets pour la formation de 2 000 Apprenants et la certifications de 100 Apprenants dans le cadre du R-CUN 4 |  |  | FP/ANSUTEN | 3 | SFQC | Prévisions | 2026-03-16 | 2026-03-26 | 2026-03-29 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 2026-07-09 | 2026-07-19 | 2026-07-22 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-08-24 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 2026-12-23
Réalisations
4 | Etudes de Faibalibité techniques et architecturales; économiques et financières; environnementales et sociales pour la construction de cinq (05) centres Technologiques (Conakry, Kindia, Labé, Kankan, Nzérékoré) 2026 |  |  | FP/ANSUTEN | 4 | SFQC | Prévisions | 2026-03-30 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 2026-07-18 |  | 2026-07-26 | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-09-13 | 2026-09-23 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | 2026-10-14 | 2027-01-12
Réalisations
5 | Etude de faisabilité pour la mise en place du Smart Africa Digil Academy TIC/ Télécommunications |  |  | FP/ANSUTEN | 5 | SMC | Prévisions | 2026-04-07 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 2026-06-15 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-21 |  | 2026-07-29 | 2026-08-08 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-09-13 | 2026-09-23 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | 2026-10-14 | 2027-01-12
Réalisations
6 | Mise en place d’une plateforme de gestion de partenaires de l'ANSUTEN |  |  | FP/ANSUTEN | 6 | SQC | Prévisions | 2026-04-23 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 2026-06-07 | 2026-06-22 | 2026-07-04 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-09 |  | 2026-08-17 | 2026-08-27 | 2026-08-30 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-10-02 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-11-02 | 2027-01-31
Réalisations
7 | Mise en place d’une plateforme suivi et évaluation des projets et programmes d'ANSUTEN |  |  | FP/ANSUTEN | 7 | SQC | Prévisions | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-07-05 | 2026-07-20 | 2026-08-01 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-09-06 |  | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2027-02-28
Réalisations
8 | Mise à niveau de la plateforme innovation et intégration le module formation et hackathon |  |  | FP/ANSUTEN | 8 | SQC | Prévisions | 2026-06-22 | 2026-07-09 | 2026-07-12 | 2026-08-12 | 2026-08-27 | 2026-09-08 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-14 |  | 2026-10-22 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-12-07 | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 2027-01-07 | 2027-04-07
Réalisations
Coût Total |  | 0 | [14 empty] | #REF!
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | Code Marché |  | Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement | bar: 2026-10-22 to 2026-11-01
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  |  | 1 |  | Construction |  |  |  | 1 | BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  |  | 2 |  | Travaux de Génie Civil |  |  |  | 2 | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  |  | 3 |  | Fourniture courante |  |  |  | 3 | CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [7 empty] | 4 |  | Fourniture d'Equipements |  |  |  | 4 | FP/ANSUTEN | Fonds Propre ANSUTEN
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation | [5 empty] | 5 |  | Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  |  | 6 |  | Prestation Intellectuelle
|  |  | 2 | SMC | Sélection au Moindre Coût
|  |  | 3 | SQC | Sélection fondée sur la qualification du consultant
Formulas:
Non Objection sur DP = [Ouverture /Evaluation des MI]+15
PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION = [Non Objection sur DP]+12
PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION = [Non Objection sur DP]+12+1
Non Objection sur TDR = [PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION]+12

## MARCHES DE TRAVAUX
PLAN DE PASSATION DES MARCHES Exercice 2026
| Autorité contractante : |  | AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Exercice Budgétaire: |  | 2026
| Ordonnateur: |  | AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Journaux de Publication de Référence et Site Internet: |  | JAO, HOROYA, 224 BUSINESS; SITE DE L'ARMP; DGCMP ET DE L'AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Autorité Approbatrice: |  | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS (DGCMP)
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
[7 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j
1 | Construction/Achat/Déplacement/Installation et Aménagement des Batiments dans le cadre de l'Implémentation de 20 hubs numériques |  |  | FP/ANSUTEN | 1 | AOI | Prévisions | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-06-03 | 2026-06-18
Réalisations
Coût Total |  | 0
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2026-04-01: Code Marché; 2026-05-06: Nature de Marché
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2026-04-01: 1; 2026-05-06: Construction
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2026-04-01: 2; 2026-05-06: Travaux de Génie Civil
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2026-04-01: 3; 2026-05-06: Fourniture courante
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2026-04-01: 4; 2026-05-06: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2026-04-01: 5; 2026-05-06: Prestation Courante
| Dossier d’Appel d’Offres International |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2026-04-01: 6; 2026-05-06: Prestation Intellectuelle
ANO : Avis de Non Objection

## MARCHES DE COTATION
PLAN DE PASSATION DES MARCHES Exercice 2026
| Autorité contractante : |  | AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Exercice Budgétaire: |  | 2026
| Ordonnateur: |  | AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, HOROYA, 224 BUSINESS; SITE DE L'ARMP; DGCMP ET DE L'AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Autorité approbatrice: |  | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS (DGCMP)
MARCHES DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS DE SERVICE SANS REVUE PREALABLE PAR DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Construction Latrines pour 6 hubs (raccordé à fosse existante) |  |  | FP/ANSUTEN | 1 | DC | Prévisions | 2026-04-02 |  | 2026-04-10 | 2026-04-25 | 2026-04-30 |  | 2026-05-10 | 2026-05-15 |  |  | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 2026-06-22
Réalisations
2 | Achat de 25 HomeBox 4G de Orange pour les lauréats dans le cadre de HACKATHON (EDITION 2026) |  |  | FP/ANSUTEN | 2 | DC | Prévisions | 2026-04-03 |  | 2026-04-11 | 2026-04-26 | 2026-05-01 |  | 2026-05-11 | 2026-05-16 |  |  | 2026-05-24 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-23
Réalisations
3 | Collation (pétit déjeuner et déjeuner) pour HACKATHON (EDITION 2026) |  |  | FP/ANSUTEN | 3 | DC | Prévisions | 2026-05-03 |  | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-05-31 |  | 2026-06-10 | 2026-06-15 |  |  | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-23
Réalisations
4 | Achat des consommables pour les six (06) hubs dans le cadre de la Gestions Hubs 2026 |  |  | FP/ANSUTEN | 4 | DC | Prévisions | 2026-05-28 |  | 2026-06-05 | 2026-06-20 | 2026-06-25 |  | 2026-07-05 | 2026-07-10 |  |  | 2026-07-18 | 2026-07-21 | 2026-07-26 | 2026-08-02 | 2026-08-17
Réalisations
5 | Primacy 2 – Imprimante à cartes PVC |  |  | FP/ANSUTEN | 5 | DC | Prévisions | 2026-06-29 |  | 2026-07-07 | 2026-07-22 | 2026-07-27 |  | 2026-08-06 | 2026-08-11 |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-18
Réalisations
Coût Total | Coût Total | 0
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | Code Marché |  | Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOON |  | Appel d'Offres Ouvert National |  |  |  | 1 |  | Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOOI |  | Appel d'Offres Ouvert International |  |  |  | 2 |  | Travaux |  |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de Cotation |  |  |  | 3 |  | Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe | [9 empty] | FP/ANSUTEN | Fond Propre ANSUTEN
Formulas:
Transmission du Dossier de Consultation = [PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION]+8
Date limite dépôt Offres = [Transmission du Dossier de Consultation]+15
PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES = [Date limite dépôt Offres]+5
Signature et Approbation du Contrat = [Mise en forme du contrat]+8
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+15
Note on C20: M. SOUGOULE DG-ANSUT: A Transformer en Cotation