## TRAVAUX
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026
| Autorité contractante : |  |  | AGENCE GUINEENNE D'ELECTRIFICATION RURALE
| Exercice Budgétaire: |  |  | 2026
| Ordonnateur: |  |  | DIRECTEUR GÉNÉRAL
| Journaux de Publication de Référence et Site Internet: |  |  | JAO, TRIBUNE, LE REVEIL, L'OBSERVATEUR ET SITE DE L'ARMP/ SITE DE L'AGENCE GUINEENNE D'ELECTRIFICATION RURALE
| Autorité Approbatrice: |  |  | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS (DGCMP)
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement/Services bénéficiaires | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début de livraison | Date fin de livraison
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 15 j | 3 ou 5 j
1 | Projet Pilote Electrification Rurale Photovoltaique (Ouvravages et Installations Electricité) | 51200000000 | 36 | BND | 1 | ED | Prévisions | 2026-01-09 | 2026-01-21 | 2026-01-25 | 2026-02-26 | 2026-03-13 | 2026-03-26 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-30 |  | 2026-05-07 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 2026-06-10
Réalisations
2 | Programme d'Electrification des Localités Rurales MPS48 | 6700000000 | 36 | BND | 2 | ED | Prévisions | 2026-01-14 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-03-02 | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 2026-05-04 |  | 2026-05-11 | 2026-05-21 | 2026-06-05 | 2026-06-12
Réalisations
3 | Projet Pilote Photovoltaique d'Electrification de 6 localités en Guinée MPS47 | 13050000000 | 36 | BND | 3 | ED | Prévisions | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-03-09 | 2026-03-24 | 2026-04-06 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-05-11 |  | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 2026-06-12 | 2026-06-19
Réalisations
4 | Projet d'appui à l'amélioration de l'accès à l'Energie propre dans les communautés hors réseaux (Ouvravages et Installations Electricité) | 10000000000 | 36 | BND | 4 | ED | Prévisions | 2026-01-27 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-06-01 |  | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 2026-07-03 | 2026-07-08
Réalisations
5 | Entretiens et Reparation des bureaux du siège de l'AGER | 2398600000 | 36 | BND | 5 | ED | Prévisions | 2026-01-27 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-06-01 |  | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 2026-07-03 | 2026-07-08
Réalisations
| Coût Total | 83348600000
10?2?6.3
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
[9 empty] | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 3
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2026-01-27: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2026-04-14: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2026-05-19: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres /ouverture des plis | Ouverture / Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution /Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement / Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Cartographie de la ligne et Amenagement des sites des centrales solaires photovoltaiques de kourala, préfecture de kouroussa et Gbenso, Préfecture de Kankan | 500000000 | 31 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2026-01-14 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 2026-03-16 |  | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 2026-03-27
Réalisations
| Coût Total | 500000000
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier | [5 empty] | Mode de Passation | 2026-03-03: Code Marché; 2026-03-16: Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
| TDR : Terme de référence | [5 empty] | AOO | 2026-01-19: Appel d'Offres Ouvert; 2026-03-03: 1; 2026-03-16: Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics | [5 empty] | AOR | 2026-01-19: Appel d'Offres Restreint; 2026-03-03: 2; 2026-03-16: Travaux |  |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | [5 empty] | DC | 2026-01-19: Demande de consultation; 2026-03-03: 3; 2026-03-16: Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition | [5 empty] | ED | 2026-01-19: Entente Directe; 2026-03-03: 4; 2026-03-16: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés | [5 empty] | CR | 2026-01-19: Consultation Restreinte
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Signature du marché = +[Non Objection sur le projet de contrat]+S37
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+12
Approbation du Contrat = +[Signature du marché]+T37+2
Notification du marché approuvé = +[Approbation du Contrat]+U37

## MARCHES DE FOURNITURE
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026
| Autorité contractante : |  |  | AGENCE GUINEENNE D'ELECTRIFICATION RURALE
| Exercice Budgétaire: |  |  | 2026
| Ordonnateur: |  |  | DIRECTEUR GÉNÉRAL
| Journaux de Publication de Référence et Site Internet: |  |  | JAO, TRIBUNE, LE REVEIL, L'OBSERVATEUR ET SITE DE L'ARMP/ SITE DE L'AGER
| Autorité Approbatrice: |  |  | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS (DGCMP)
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat Matériels Roulant hors projet | 1700000000 | 36 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2026-01-09 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-03-03 | 2026-03-18 | 2026-03-31 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 2026-05-04 |  | 2026-05-11 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 2026-06-29
Réalisations
2 | Acquisition de logiciels, applications et programmes informatiques | 200000000 | 36 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-04-10 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-15 |  | 2026-06-22 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-08-10
Réalisations
3 | Materiel informatique | 306000000 | 36 | BND | 3 | AOR | Prévisions | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-17 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-22 |  | 2026-06-29 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-08-17
Réalisations
4 | Acquisition de 115000 compteurs à prépaiement | 56400000000 | 36 | BND | 4 | ED | Prévisions | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 2026-04-20 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-22 |  | 2026-06-29 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-08-17
Réalisations
5 | Acquisition de poteaux béton | 2000000000 | 36 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 2026-04-21 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-22 |  | 2026-06-29 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-08-17
Réalisations
6 | Achat fourniture et biens courants | 555400000 | 36 | BND | 6 | AOR | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-29 |  | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-08-24
Réalisations
7 | Mobilier de bureau | 600000000 | 36 | BND | 7 | AOR | Prévisions | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 2026-04-28 | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-29 |  | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-08-24
Réalisations
Coût Total |  | 61761400000
MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION | bar: 2026-03-10 to 2026-06-10
[9 empty] | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 4
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2026-03-10: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2026-05-13: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2026-06-17: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 |  |  | 31 | BND | 1 | DC | Prévisions
Réalisations
2 |  |  | 31 | BND | 2 | DC | Prévisions
Réalisations
Coût Total |  | 0
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2026-03-24: Code Marché; 2026-04-28: Nature de Marché; 2026-06-17: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2026-03-24: 1; 2026-04-28: Construction; 2026-06-17: 1; 2026-06-29: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2026-03-24: 2; 2026-04-28: Travaux de Génie Civil; 2026-06-17: 2; 2026-06-29: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2026-03-24: 3; 2026-04-28: Fourniture courante; 2026-06-17: 3; 2026-06-29: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2026-03-24: 4; 2026-04-28: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2026-03-24: 5; 2026-04-28: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2026-03-24: 6; 2026-04-28: Prestation Intellectuelle
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Date fin travaux = [Notification du marché approuvé]+31

## PRESTATION INTELLECTULLE
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026
| Autorité Contractante : | AGENCE GUINEENNE D'ELECTRIFICATION RURALE
| Exercice Budgétaire: | 2026
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GÉNÉRAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, TRIBUNE, REVEIL, OBSERVATEUR ET SITE DE L'ARMP/ SITE DE L'AGER
| Autorité approbatrice: | DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS (DNCMP)
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
[9 empty] | 12 | 26 | 41 | 48 | 53 | 98 | 113 | 125 | 135 | 142 | 157 | 162 | 174 |  | 181 | 191 | 194 | 197
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget /Bénéficiaire | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 14 J | 15 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 10 j | 7 j | 15 j | 5 j | 12j |  | 7 j | 10 j | 15 j | 3 ou 5 j
1 | Etudes de faisabilité du Projet Pilotte Photovoltaique Electrification Rurale | 1000000000 | 36 | BND | 1 | SFQC | Prévisions | 2026-01-15 | 2026-01-27 | 2026-02-11 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-22 |  | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 2026-09-08
Réalisations
2 | Supervision des travaux de construction du siège | 1000000000 | 36 | BND | 2 | SFQC | Prévisions | 2026-01-15 | 2026-01-27 | 2026-02-11 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-22 |  | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 2026-09-08
Réalisations
3 | Frais de formations, Séminaires et Stages (Projet) | 1250000000 | 36 | BND | 3 | SFQC | Prévisions | 2026-02-02 | 2026-02-16 | 2026-03-03 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 2026-09-29
Réalisations
4 | Frais de formations, Séminaires et Stages (Hors Projet) | 592217890 | 36 | BND | 4 | SFQC | Prévisions | 2026-02-02 | 2026-02-16 | 2026-03-03 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 2026-09-29
Réalisations
5 | Etudes du Projet d'Electrification des Localités Riveraines des Centrales de Kaléta et Souapiti | 1259230000 | 36 | BND | 5 | SFQC | Prévisions | 2026-02-02 | 2026-02-16 | 2026-03-03 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 2026-09-29
Réalisations
6 | Assistance Technique, Expertise, Audit | 660891055 | 36 | BND | 6 | SFQC | Prévisions | 2026-02-04 | 2026-02-18 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 2026-07-20 |  | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-28 | 2026-09-10 | 2026-09-23 | 2026-10-06
Réalisations
7 | Etudes du Projet d'Appui à l'amelioration de l'accès à l'énergie propre dans les communautés hors réseaux | 1500000000 | 36 | BND | 7 | SFQC | Prévisions | 2026-02-04 | 2026-02-18 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 2026-07-20 |  | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-28 | 2026-09-10 | 2026-09-23 | 2026-10-06
Réalisations
8 | Cartographie des localités du projet pilote photovoltaique de kourala, préfecture de kouroussa et Gbenso, Préfecture de Kankan | 500000000 | 36 | BND | 8 | SFQC | Prévisions | 2026-02-16 | 2026-03-02 | 2026-03-17 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-07-27 |  | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 2026-09-04 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 2026-10-13
Réalisations
Coût Total |  | 7762338945
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
[9 empty] | 7 | 1 | 15 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 |  | 3 | 5
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2026-02-16: PREALABLE; 2026-03-02: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2026-04-08: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2026-06-09: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE; 2026-07-27: PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Ouverture et Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 j | 5j | 5 j | 5 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Documentation | 100000000 | 31 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 2026-02-23 | 2026-03-02 |  | 2026-03-05 | 2026-03-10
Réalisations
| Coût Total | 100000000
[9 empty] | 5 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 57 | jours
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2026-01-12: Code Marché; 2026-01-28: Nature de Marché; 2026-02-18: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2026-01-12: 1; 2026-01-28: Construction; 2026-02-18: 1; 2026-02-23: BND; 2026-03-02: Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2026-01-12: 2; 2026-01-28: Travaux de Génie Civil; 2026-02-18: 2; 2026-02-23: FINEX; 2026-03-02: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2026-01-12: 3; 2026-01-28: Fourniture courante; 2026-02-18: 3; 2026-02-23: CONJOINT; 2026-03-02: Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2026-01-12: 4; 2026-01-28: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2026-01-12: 5; 2026-01-28: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2026-01-12: 6; 2026-01-28: Prestation Intellectuelle
Formulas:
Signature du marché = +[Non Objection sur le contrat négocié]+14
Approbation du Contrat = +[Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = +[Notification du marché approuvé]+13
Date de fin des prestations = +[PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+13
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
Négociation et mise en forme du contrat = [Signature et Approbation du Contrat]+5

## FOURNITURES (hidden)
Autorité contractante : |  | AGENCE GUINEENNE D'ELECTRIFICATION RURALE
Exercice budgétaire: |  | 2025
Ordonnateur: |  | DIRECTEUR GÉNÉRAL
Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, LANCE ,GUINEE NEWS ET SITE DE L'ARMP/ SITE DE L'AGENCE GUINEENNE D'ELECTRIFICATION RURALE
Autorité approbatrice: |  | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES SANS REVUE PREALABLE DE DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | DC | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de Néttoyage | 40000000 | 36 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-02-20 | 2025-03-07 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 2025-04-22 |  | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 2025-05-13
Réalisations
2 | Frais de Gardiennage | 40000000 | 36 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-01-06 | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | 2025-02-11 | 2025-02-16 | 2025-02-21 |  | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-03-04
Réalisations
3 | Site web et Internet | 50000000 | 36 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2025-01-13 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 2025-02-18 | 2025-02-23 | 2025-02-28 |  | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-11
Réalisations
4 | Achat fourniture et biens courants | 66400000 | 36 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2025-01-13 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 2025-02-18 | 2025-02-23 | 2025-02-28 |  | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-11
Réalisations
5 | Materiel informatique | 70000000 | 36 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2025-01-13 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 2025-02-18 | 2025-02-23 | 2025-02-28 |  | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-11
Réalisations
6 | Materiel | 150000000 | 36 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2025-01-28 | 2025-02-02 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-03-02 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-15 |  | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 2025-03-26
Réalisations
7 | Mobilier de bureau | [5 empty] | Prévisions | 2025-01-28 | 2025-02-02 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-03-02 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-15 |  | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 2025-03-26
|  | 150000000 | 36 | BND |  |  | Réalisations
8 | Entretien et reparation | 499000000 | 36 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2025-01-27 | 2025-02-01 | 2025-02-04 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-03-01 | 2025-03-04 | 2025-03-09 | 2025-03-14 |  | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-03-25
Réalisations
10 | Cartographie de la ligne et Amenagement des sites des centrales solaires photovoltaiques de kourala, préfecture de kouroussa et Gbenso, Préfecture de Kankan | 500000000 | 36 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-08 | 2025-02-11 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-08 | 2025-03-11 | 2025-03-16 | 2025-03-21 |  | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-04-01
Réalisations
Coût Total |  | 1565400000
PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-02-08: Code Marché; 2025-02-26: Nature de Marché; 2025-03-16: Type de Financement
TDR : Terme de référence |  |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2025-02-08: 1; 2025-02-26: Construction; 2025-03-16: 1; 2025-03-21: BND | Budget National de Développement
JMP : Journal des Marchés Publics |  |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2025-02-08: 2; 2025-02-26: Travaux de Génie Civil; 2025-03-16: 2; 2025-03-21: FINEX | Financement Extérieur
DC : Demande de cotation |  |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2025-02-08: 3; 2025-02-26: Fourniture courante; 2025-03-16: 3; 2025-03-21: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
DP : Demande de Proposition | [7 empty] | 2025-02-08: 4; 2025-02-26: Fourniture d'Equipements
CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-02-08: 5; 2025-02-26: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2025-02-08: 6; 2025-02-26: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+7