## FOURNITURES
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
| Exercice budgétaire: | 2026
| Ordonnateur: | Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | Horoyah, République et Souverain
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION
[9 empty] | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 5
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres /ouverture des plis | Ouverture / Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement / Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Publicité au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 1 | AON | Prévisions | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-07-06 |  | 2026-07-13 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-08-03
Réalisations
2 | Achat de fournitures et petits matériels de bureau au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 2 | AON | Prévisions | 2026-03-16 | 2026-03-28 | 2026-04-02 | 2026-05-02 | 2026-05-17 | 2026-05-29 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-07-02 |  | 2026-07-09 | 2026-07-19 | 2026-07-23 | 2026-07-30
Réalisations
3 | Achat de produits spécifiques agriculture au compte du Programme d'Appui à la Vulnerabilite des Riverains et des Ressources Naturelles dû au Changement Climatique dans le Bassin Hydrographique de Konkouré |  | 31 | BND | 3 | AON | Prévisions | 2026-03-16 | 2026-03-28 | 2026-04-02 | 2026-05-02 | 2026-05-17 | 2026-05-29 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-07-02 |  | 2026-07-09 | 2026-07-19 | 2026-07-23 | 2026-07-30
Réalisations
4 | Achat de fournitures informatiques au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 4 | AON | Prévisions | 2026-03-16 | 2026-03-28 | 2026-04-02 | 2026-05-02 | 2026-05-17 | 2026-05-29 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-07-02 |  | 2026-07-09 | 2026-07-19 | 2026-07-23 | 2026-07-30
Réalisations
5 | Achat de matériel informatique au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 5 | AON | Prévisions | 2026-03-17 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 2026-06-14 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-19 |  | 2026-07-26 | 2026-08-05 | 2026-08-09 | 2026-08-16
Réalisations
6 | Achat de fournitures informatiques au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 6 | AON | Prévisions | 2026-03-17 | 2026-03-29 | 2026-04-03 | 2026-05-03 | 2026-05-18 | 2026-05-30 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-07-03 |  | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-31
Réalisations
7 | Achat de autres produits spécifiques au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 7 | AON | Prévisions | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-08-04
Réalisations
8 | Achat de matériel technique au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 8 | AON | Prévisions | 2026-03-23 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | 2026-05-09 | 2026-05-24 | 2026-06-06 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2026-07-11 |  | 2026-07-18 | 2026-07-28 | 2026-08-01 | 2026-08-08
Réalisations
9 | Abonnements au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 9 | AON | Prévisions | 2026-03-23 | 2026-04-04 | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 2026-05-24 | 2026-06-05 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-09 |  | 2026-07-16 | 2026-07-26 | 2026-07-30 | 2026-08-06
Réalisations
10 | Consommation électricité au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 10 | AON | Prévisions | 2026-03-23 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | 2026-05-09 | 2026-05-24 | 2026-06-06 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2026-07-11 |  | 2026-07-18 | 2026-07-28 | 2026-08-01 | 2026-08-08
Réalisations
12 | Achat de matériels informatiques au compte de la Cellule d'Exécution des Projets du Programme Simandou 2040 |  | 31 | BND | 12 | AON | Prévisions | 2026-03-24 | 2026-04-05 | 2026-04-08 | 2026-05-10 | 2026-05-25 | 2026-06-07 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-12 |  | 2026-07-19 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 2026-08-09
Réalisations
13 | Autres dépenses diverses au compte de la Cellule d'Exécution des Projets du Programme Simandou 2040 |  | 31 | BND | 13 | AON | Prévisions | 2026-03-24 | 2026-04-05 | 2026-04-08 | 2026-05-10 | 2026-05-25 | 2026-06-07 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-12 |  | 2026-07-19 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 2026-08-09
Réalisations
14 | Frais de Réunions, Conférences au compte du Projet de Gestion durable de la réduction des Emissions dues à la déforestation et a la dégradation des forets en République de Guinée à (PGD-REDD+ ) |  | 31 | BND | 14 | AON | Prévisions | 2026-03-24 | 2026-04-05 | 2026-04-08 | 2026-05-10 | 2026-05-25 | 2026-06-07 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-12 |  | 2026-07-19 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 2026-08-09
Réalisations
15 | Frais de Réunions, Conférences au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 15 | AON | Prévisions | 2026-03-24 | 2026-04-05 | 2026-04-08 | 2026-05-10 | 2026-05-25 | 2026-06-07 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-12 |  | 2026-07-19 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 2026-08-09
Réalisations
16 | Frais de Cérémonies et Réceptions au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 16 | AON | Prévisions | 2026-03-24 | 2026-04-05 | 2026-04-08 | 2026-05-10 | 2026-05-25 | 2026-06-07 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-12 |  | 2026-07-19 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 2026-08-09
Réalisations
17 | Autres Acquisitions, Installations d'Infrastructures, Machines Et Équipements au compte du Projet de Caractérisation et de Développement d'outils d'encadrements des déchets dangereux en vue de réduction les risques de dispersion des Contaminants |  | 31 | BND | 17 | AOI | Prévisions | 2026-03-16 | 2026-03-28 | 2026-04-02 | 2026-05-02 | 2026-05-17 | 2026-05-29 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-07-02 |  | 2026-07-09 | 2026-07-19 | 2026-07-23 | 2026-07-30
Réalisations
| Coût Total | 0
MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
[9 empty] | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 3
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2026-03-16: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2026-05-17: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2026-06-20: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres /ouverture des plis | Ouverture / Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution / Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement / Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de documentation au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 2026-04-19 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 2026-05-14 |  | 2026-05-17 | 2026-05-20 | 2026-05-24
Réalisations
2 | Achat de fournitures et petits matériels de bureau au compte de la Direction Nationale de l'Assainissement et de la Qualie de Vie |  | 31 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 2026-04-11 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-05-09 | 2026-05-15 | 2026-05-19 |  | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-29
Réalisations
3 | Achat de fournitures et petits matériels de bureau au compte du Centre National de Gestion des Catastrophes et des Urgences Environnementales |  | 31 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 2026-05-15 |  | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 2026-05-25
Réalisations
4 | Achats de Fournitures Informatiques au compte de la Direction Nationale des Foréts et de la Faune |  | 31 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 2026-04-12 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 2026-05-21 |  | 2026-05-24 | 2026-05-27 | 2026-05-31
Réalisations
5 | Achats de Fournitures Informatiques au compte du Centre National de Gestion des Catastrophes et des Urgences Environnementales |  | 31 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-04-11 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-05-09 | 2026-05-15 | 2026-05-19 |  | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-29
Réalisations
6 | Achats de Fournitures Informatiques au compte de la Direction Nationale de l'Environnement. |  | 31 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-05-22 |  | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 2026-06-01
Réalisations
7 | Achat de pré-imprimés au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-17 | 2026-05-23 | 2026-05-27 |  | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 2026-06-06
Réalisations
8 | Frais de Réunions, Conférences au compte du projet de la Conservation Biodiversité du Mont Nimba |  | 31 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-17 | 2026-05-23 | 2026-05-27 |  | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 2026-06-06
Réalisations
| Coût Total | 0
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2026-03-29: Code Marché; 2026-04-18: Nature de Marché; 2026-05-23: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2026-03-29: 1; 2026-04-18: Fournitures; 2026-05-23: BND; 2026-05-27: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2026-03-29: 2; 2026-04-18: Travaux; 2026-05-23: FINEX; 2026-05-27: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2026-03-29: 3; 2026-04-18: Prestations intellectuelles; 2026-05-23: CONJOINT; 2026-05-27: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2026-03-29: 4; 2026-04-18: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
Formulas:
Signature du marché = +[Non Objection sur le projet de contrat]+S11
Approbation du Contrat = +[Signature du marché]+T11
Notification du marché approuvé = +[Approbation du Contrat]+U51+1

## TRAVAUX
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
| Exercice budgétaire: | 2026
| Ordonnateur: | Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | Horoyah, République et Souverain
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
[9 empty] | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 5
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres /ouverture des plis | Ouverture / Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Entretien bâtiments administratifs au compte du cabinet |  | 31 | BND | 1 | AON | Prévisions | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-07-06 |  | 2026-07-13 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-07-31
Réalisations
2 | Construction de Bâtiments À Usage Administratif au compte du Projet de Réhabilitation, d'Extension et d'Equipement de la Base des Conservateur de la Nature |  | 31 | BND | 2 | AOI | Prévisions | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-07-06 |  | 2026-07-13 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-08-03
Réalisations
3 | Construction de Bâtiments À Usage Technique au compte du Projet de Caractérisation et de Développement d'outils d'encadrements des déchets dangereux en vue de réduction les risques de dispersion des Contaminants |  | 31 | BND | 3 | AON | Prévisions | 2026-03-16 | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 2026-05-02 | 2026-05-17 | 2026-05-30 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-07-04 |  | 2026-07-11 | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 2026-07-29
Réalisations
4 | Aménagement Forestier au compte du Projet d'Aménagement d'un espace de détente, de convivialité et à l'amélioration des ressources génétiques forestières du jardin botanique de la Camayenne, Commune de Dixinn. |  | 31 | BND | 4 | AON | Prévisions | 2026-03-17 | 2026-03-29 | 2026-04-03 | 2026-05-03 | 2026-05-18 | 2026-05-30 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-07-03 |  | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-28
Réalisations
5 | Aménagement Forestier au compte du Programme d'Appui à la Vulnerabilite des Riverains et des Ressources Naturelles dû au Changement Climatique dans le Bassin Hydrographique de Konkouré |  | 31 | BND | 5 | AON | Prévisions | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-04
Réalisations
6 | Aménagement Forestier au compte du Projet de Restauration de l'espace forestier degrade et deboise des zones riveraines de concessions minieres dans la Préfecture de Boffa |  | 31 | BND | 6 | AON | Prévisions | 2026-03-17 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | 2026-05-03 | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-07-05 |  | 2026-07-12 | 2026-07-22 | 2026-07-26 | 2026-07-30
Réalisations
7 | Aménagement Forestier au compte du Projet d'aménagement et de protection des écosystèmes du lac de Sonfonia dans le parc du Delta de Konkouré |  | 31 | BND | 7 | AON | Prévisions | 2026-03-23 | 2026-04-04 | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 2026-05-24 | 2026-06-05 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-09 |  | 2026-07-16 | 2026-07-26 | 2026-07-30 | 2026-08-03
Réalisations
8 | Aménagement Forestier au compte du Projet d'Aménagement et gestion de la réserve de Biosphère de Badiar |  | 31 | BND | 8 | AON | Prévisions | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-06 |  | 2026-07-13 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-07-31
Réalisations
9 | Autres aménagements au compte du Restauration de l'espace forestier degrade et deboise des zones riveraines de concessions minieres dans la Préfecture de Boffa |  | 31 | BND | 9 | AON | Prévisions | 2026-03-23 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | 2026-05-09 | 2026-05-24 | 2026-06-06 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2026-07-11 |  | 2026-07-18 | 2026-07-28 | 2026-08-01 | 2026-08-05
Réalisations
10 | Autres aménagements au compte du Projet de Gestion durable de la réduction des Emissions dues à la déforestation et a la dégradation des forets en République de Guinée à (PGD-REDD+ ) |  | 31 | BND | 10 | AON | Prévisions | 2026-03-24 | 2026-04-05 | 2026-04-10 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 2026-06-12 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-17 |  | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-11
Réalisations
11 | Autres aménagements au compte de la Conservation Biodiversité du Mont Nimba |  | 31 | BND | 11 | AON | Prévisions | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-08
Réalisations
12 | Autres aménagements au compte du Programme d'Appui à la Vulnerabilite des Riverains et des Ressources Naturelles dû au Changement Climatique dans le Bassin Hydrographique de Konkouré |  | 31 | BND | 12 | AON | Prévisions | 2026-03-25 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | 2026-06-22 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-27 |  | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-24
Réalisations
13 | Autres aménagements au compte du Projet d'aménagement et de protection des écosystèmes du lac de Sonfonia dans le parc du Delta de Konkouré |  | 31 | BND | 13 | AON | Prévisions | 2026-03-25 | 2026-04-06 | 2026-04-11 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-08-01 |  | 2026-08-08 | 2026-08-19 | 2026-08-23 | 2026-08-29
Réalisations
14 | Autres aménagements au compte du Projet d'Aménagement et gestion de la réserve de Biosphère de Badiar |  | 31 | BND | 14 | AON | Prévisions | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-04-11 | 2026-06-25 | 2026-07-10 | 2026-07-23 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-27 |  | 2026-09-03 | 2026-09-13 | 2026-09-17 | 2026-09-24
Réalisations
15 | Autres aménagements au compte du Projet d'Aménagement d'un espace de détente, de convivialité et à l'amélioration des ressources génétiques forestières du jardin botanique de la Camayenne, Commune de Dixinn. |  | 31 | BND | 15 | AON | Prévisions | 2026-03-26 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-08
Réalisations
16 | Installation Technique Et Agencement au compte du Projet d'Aménagement et gestion de la réserve de Biosphère de Badiar |  | 31 | BND | 16 | AON | Prévisions | 2026-03-26 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | 2026-05-27 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-07-12 | 2026-07-19 | 2026-08-02 |  | 2026-08-09 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 2026-08-30
Réalisations
17 | Autres Acquisitions, Installations d'Infrastructures, Machines Et Équipements au compte du Projet de Gestion durable de la réduction des Emissions dues à la déforestation et a la dégradation des forets en République de Guinée à (PGD-REDD+ ) |  | 31 | BND | 17 | AON | Prévisions | 2026-03-27 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-05-28 | 2026-06-12 | 2026-06-25 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-30 |  | 2026-08-06 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-25
Réalisations
18 | Frais Entretien et Réparation Installations Techniques au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 18 | AON | Prévisions | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-15 | 2026-05-30 | 2026-06-12 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-17 |  | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-11
Réalisations
| Coût Total | 0
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
[9 empty] | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 3
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2026-03-27: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2026-05-30: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2026-07-04: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres /ouverture des plis | Ouverture / Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement / Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Reparation batiments administratif au compte du projet d'Aménagement d'un espace de détente, de convivialité et à l'amélioration des ressources génétiques forestières du jardin botanique de la Camayenne, Commune de Dixinn |  | 31 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 2026-04-19 | 2026-04-25 | 2026-04-29 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 2026-05-23 |  | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 2026-06-03
Réalisations
2 | Ouvrages et installation Eau au compte du projet d'aménagement et gestion de la réserve de biosphère de Badiar |  | 31 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 2026-05-29 |  | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-06-08
Réalisations
3 | Installation technique et agencement au compte du cabinet |  | 31 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 2026-04-18 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2026-06-05
Réalisations
| Coût Total | 0
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2026-03-31: Code Marché; 2026-04-18: Nature de Marché; 2026-05-19: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2026-03-31: 1; 2026-04-18: Fournitures; 2026-05-19: BND; 2026-05-26: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2026-03-31: 2; 2026-04-18: Travaux; 2026-05-19: FINEX; 2026-05-26: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2026-03-31: 3; 2026-04-18: Prestations intellectuelles; 2026-05-19: CONJOINT; 2026-05-26: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2026-03-31: 4; 2026-04-18: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
Formulas:
Signature du marché = +[Non Objection sur le projet de contrat]+S11
Signature du marché = +[Non Objection sur le projet de contrat]+S54+1
Approbation du Contrat = +[Signature du marché]+T11
Approbation du Contrat = +[Signature du marché]+T11+1
Notification du marché approuvé = +[Approbation du Contrat]+U54
Notification du marché approuvé = +[Approbation du Contrat]+U54+1

## PRESTATIONS INTELLECTUELLES
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
| Exercice budgétaire: | 2026
| Ordonnateur: | Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | Horoyah, République et Souverain
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
[9 empty] | 12 | 30 | 15 | 12 | 7 | 30 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 5
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 2 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture / Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture / Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement / Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Etudes au compte du Projet de Réhabilitation, d'Extension et d'Equipement de la Base des Conservateur de la DNFF |  | 31 | BND | 1 | AON | Prévisions | 2026-03-16 | 2026-03-28 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-15 | 2026-07-27 | 2026-08-11 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-26 |  | 2026-10-03 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 2026-10-21
Réalisations
2 | Supervision des travaux au compte du Projet d'Aménagement d'un espace de détente, de convivialité et à l'amélioration des ressources génétiques forestières du jardin botanique de la Camayenne, Commune de Dixinn. |  | 31 | BND | 2 | AON | Prévisions | 2026-03-16 | 2026-03-28 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-15 | 2026-07-27 | 2026-08-11 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-26 |  | 2026-10-03 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 2026-10-21
Réalisations
3 | Supervision des travaux au compte du Projet de Caractérisation et de Développement d'outils d'encadrements des déchets dangereux en vue de réduction les risques de dispersion des Contaminants |  | 31 | BND | 3 | AON | Prévisions | 2026-03-17 | 2026-03-29 | 2026-04-28 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-07-05 | 2026-07-20 | 2026-08-01 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-10-02 |  | 2026-10-09 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2026-10-27
Réalisations
4 | Etudes au compte du Projet de Gestion durable de la réduction des Emissions dues à la déforestation et a la dégradation des forets en République de Guinée à (PGD-REDD+ ) |  | 31 | BND | 4 | AON | Prévisions | 2026-03-23 | 2026-04-04 | 2026-05-04 | 2026-05-21 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-07-11 | 2026-07-26 | 2026-08-07 | 2026-08-22 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-10-08 |  | 2026-10-15 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-11-02
Réalisations
5 | Supervision des travaux au compte du Projet de Gestion durable de la réduction des Emissions dues à la déforestation et a la dégradation des forets en République de Guinée à (PGD-REDD+ ) |  | 31 | BND | 5 | AON | Prévisions | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-07-09 | 2026-07-24 | 2026-08-05 | 2026-08-20 | 2026-09-01 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-10-05 |  | 2026-10-12 | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 2026-10-30
Réalisations
6 | Supervision des travaux au compte du Projet de Réhabilitation, d'Extension et d'Equipement de la Base des Conservateur de la DNFF |  | 31 | BND | 6 | AON | Prévisions | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-07-09 | 2026-07-24 | 2026-08-05 | 2026-08-20 | 2026-09-01 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-10-05 |  | 2026-10-12 | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 2026-11-02
Réalisations
7 | Aménagement Forestier au compte du Projet de l'Inventaire Forestier National et de l'Evaluation du Stock de Carbone |  | 31 | BND | 7 | AOI | Prévisions | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-07-09 | 2026-07-24 | 2026-08-05 | 2026-08-20 | 2026-09-01 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-10-05 |  | 2026-10-12 | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 2026-11-02
Réalisations
8 | Etudes au compte du Projet de l'Inventaire Forestier National et de l'Evaluation du Stock de Carbone |  | 31 | BND | 8 | AON | Prévisions | 2026-03-24 | 2026-04-05 | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-07-08 | 2026-07-23 | 2026-08-04 | 2026-08-19 | 2026-08-31 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-10-04 |  | 2026-10-11 | 2026-10-21 | 2026-10-25 | 2026-10-29
Réalisations
9 | Etudes au compte du Projet d’aménagement des forêts urbaines et péri-urbaines à des fins écologiques, récréatives, touristiques et culturelles |  | 31 | BND | 9 | AON | Prévisions | 2026-03-24 | 2026-04-05 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-07-12 | 2026-07-27 | 2026-08-08 | 2026-08-23 | 2026-09-04 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-09 |  | 2026-10-16 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 2026-11-03
Réalisations
10 | Levée/Cartographie au compte du projet de restauration de l'espace forestier dégradé et deboisé des zones riveraines de concéssions minières dans la préfecture de Boffa |  | 31 | BND | 10 | AON | Prévisions | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 2026-05-23 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-07-11 | 2026-07-26 | 2026-08-07 | 2026-08-22 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |  | 2026-10-14 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-04
Réalisations
11 | Frais formation, seminaire et stage au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 11 | AON | Prévisions | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 2026-05-23 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-07-11 | 2026-07-26 | 2026-08-07 | 2026-08-22 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |  | 2026-10-14 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01
Réalisations
12 | Frais de Formations,Séminaires et Stages au compte du projet Conservation Biodiversité du Mont Nimba |  | 31 | BND | 12 | AON | Prévisions | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 2026-05-23 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-07-11 | 2026-07-26 | 2026-08-07 | 2026-08-22 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |  | 2026-10-14 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01
Réalisations
13 | Frais de Formations,Séminaireset Stages au compte du Projet de Gestion durable de la réduction des Emissions dues à la déforestation et a la dégradation des forets en République de Guinée à (PGD-REDD+ ) |  | 31 | BND | 13 | AON | Prévisions | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 2026-05-23 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-07-11 | 2026-07-26 | 2026-08-07 | 2026-08-22 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |  | 2026-10-14 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01
Réalisations
14 | Frais de Formations,Séminaires et Stages au compte du Projet de l'Inventaire Forestier National et de l'Evaluation du Stock de Carbone |  | 31 | BND | 14 | AON | Prévisions | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 2026-05-23 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-07-11 | 2026-07-26 | 2026-08-07 | 2026-08-22 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-10-07 |  | 2026-10-14 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 2026-11-01
Réalisations
0
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2026-04-08: Code Marché; 2026-05-23: Nature de Marché; 2026-07-26: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2026-04-08: 1; 2026-05-23: Fournitures; 2026-07-26: BND; 2026-08-07: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2026-04-08: 2; 2026-05-23: Travaux; 2026-07-26: FINEX; 2026-08-07: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2026-04-08: 3; 2026-05-23: Prestations intellectuelles; 2026-07-26: CONJOINT; 2026-08-07: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2026-04-08: 4; 2026-05-23: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
| Exercice budgétaire: | 2026
| Ordonnateur: | Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | Horoyah, République et Souverain
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2026-03-25: PREALABLE; 2026-04-08: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2026-06-04: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2026-08-07: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE; 2026-10-07: PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en GNF | Code Budget | Type de Financement | Méthodes de paasation | N° AMI |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Ouverture et Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 j | 5j | 5 j | 5 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Supervision des travaux au compte du Projet d'Aménagement et gestion de la réserve de Biosphère de Badiar |  | 31 | BND | DC | 1 | Prévisions | 2026-05-06 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 2026-06-20 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-12
Réalisations
| Coût Total | 0
Formulas:
Signature du marché = +[Non Objection sur le contrat négocié]+X13
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+Y13

## RECAP
Montant Total des Marchés
| TYPE DE MARCHES | FOURNITURES | TRAVAUX | PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| MONTANT TOTAL DC | 0 | 0 | 0
| MONTANT TOTAL (DAO) | 0 |  | 0
| Somme | 0 | 0 | 0
| Total | 0