## B-T-C
MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE
| Pays/Organisation : |  |  | République de Guinée
| Description Projet/Programme |  |  | Programme d’entrepreneuriat des jeunes et des femmes en Guinée (WALI KIRA - GUINEE)
| Identification SAP Projet |  |  | P-GN-I00-013
| N° Prêt : |  |  | 2100150045493
| Agence d'Exécution : |  |  | Unité de Coordination et d'Exécution des Projets (UCEP)
| Date Approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) : |  |  | 2026-10-15
| Date de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) : |  |  | 2026-10-19
| Période Couverte par ce PPM : |  |  | novembre 2026 - octobre 2028
MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE
Système de passation de marchés* | Numéro du Package | Description du Package | Catégorie ̃ | Coût Estimatif (milliers UC)** | Mode de Passation de Marchés | Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postériori)*** | Date de publication de l'AAO | Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions | Date d'attribution du contrat | Montant du contrat (insérer la monnaie) *+ | Date d'achèvement du contrat | Commentaires pour l'exécution du contrat
MPAB | B-1 | Acquisition d’Équipements informatiques, licences logicielles | BIENS | 65 | CF | a Posteriori | 2027-01-22 | 2027-02-12 | 2027-03-06 |  | 2027-04-12 | processus de passation non entamé
MPAB | SC-1 | Recrutement d'un Consultant firme pour le diagnostic de marché et de l’écosystème entrepreneurial, ainsi que l’étude de faisabilité technique, institutionnelle, juridique, financière et économique de la facilité | SERVICES | 990 | SFQC | Préalable | 2026-11-09 | 2026-12-09 | 2027-05-17 |  | 2027-11-28 | processus de passation non entamé
MPAB | SC-2 | Recrutement firme pour la conception du dispositif opérationnel, et des outils de mise en œuvre | SERVICES | 255 | SFQC | Préalable | 2027-01-01 | 2027-01-31 | 2027-06-21 |  | 2027-10-04 | processus de passation non entamé
MPAB | SC-3 | Recrutement d’une firme pour la conception du système digital intégré | SERVICES | 271.75 | SFQC | Préalable | 2027-01-10 | 2027-02-09 | 2027-06-30 |  | 2027-10-13 | processus de passation non entamé
MPAB | SC-4 | Convention avec CC pour l’audit comptable et financier de la FPP | SERVICES | 10 | SED | Préalable | NA | NA | 2027-01-27 |  | 2027-04-04 | processus de passation non entamé
MPAB | SC-5 | Convention avec IGF pour Audit interne | SERVICES | 13.022 | SED | Préalable | NA | NA | 2027-01-27 |  | 2027-04-04 | processus de passation non entamé
Coût Total |  |  |  | 1604.772
NA | Non Applicable