## COTATION
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025
| Autorité contractante : |  |  | AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES
| Exercice Budgétaire: |  |  | 2025
| Ordonnatrice: |  |  | DIRECTRICE GENERALE
| Journaux de Publication de Référence et Site Internet: |  |  | JAO, LANCE ,OBSERVATEUR ET SITE DE L'ARMP/ SITE DE L'AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES
| Autorité Approbatrice: |  |  | DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS ( DNCMP)
MARCHES DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début de livraison | Date fin de livraison
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Fournitures et petits matériels de bureau (Direction Génerale) |  | 16 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 2025-02-23 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-04-24 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-28 |  | 2025-06-04 | 2025-06-14 | 2025-06-19 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-22
Réalisations
2 | Fournitures et petits matériels de bureau (Guichet Unique) |  | 16 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 2025-02-23 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-04-24 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-28 |  | 2025-06-04 | 2025-06-14 | 2025-06-19 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-22
Réalisations
3 | Fournitures et petits matériels de bureau ( Direction Promotion des Investissements ) |  | 16 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-02-07 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-26 |  | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-18
Réalisations
4 | Fournitures et petits matériels de bureau (Plateformes Locales Investissements) |  | 16 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-02-07 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-26 |  | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-18
Réalisations
5 | Fournitures et petits matériels de bureau Direction Appui aux Entreprises |  |  | BND |  | DC | Prévisions | 2025-02-07 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-26 |  | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-18
Réalisations
6 | Fournitures et petits matériels informatiques (Direction Générale) |  | 16 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-02-08 | 2025-02-22 | 2025-02-25 | 2025-03-29 | 2025-04-13 | 2025-04-26 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 2025-05-30 |  | 2025-06-06 | 2025-06-16 | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-07-24
Réalisations | bar: 2025-02-22 to 2025-05-30
7 | Fournitures et petits matériels informatiques ( Guichet Unique) |  | 16 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-02-08 | 2025-02-22 | 2025-02-25 | 2025-03-29 | 2025-04-13 | 2025-04-26 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 2025-05-30 |  | 2025-06-06 | 2025-06-16 | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-07-24
Réalisations
8 | Fournitures et petits matériels informatiques (Direction Promotion des Investissement) |  | 16 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-02-10 | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 2024-03-19 | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-21 |  | 2024-05-29 | 2024-06-08 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-07-14
Réalisations
9 | Fournitures et petits matériels informatiques (Plateformes Locales Investissements) |  | 16 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-02-10 | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 2024-03-19 | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-21 |  | 2024-05-29 | 2024-06-08 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-07-14
Réalisations
10 | Fournitures et petits matériels informatiques (Direction Appuis aux Entreprises) |  | 16 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-02-10 | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 2024-03-19 | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-21 |  | 2024-05-29 | 2024-06-08 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-07-14
11 | [6 empty] | Réalisations
11 | Equipement de protection ( parapluies et manteaux pour les coursiers) |  | 16 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-02-10 | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 2024-03-19 | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-21 |  | 2024-05-29 | 2024-06-08 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-07-14
Réalisations
12 | Entretiens de materiels de bureaux (menuiserie et réparation) |  | 16 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-02-12 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-03 |  | 2025-06-11 | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 2025-07-27
Réalisations
13 | Achats des catalogues ou pré-imprimés |  | 16 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-27 | 2025-03-02 | 2025-04-03 | 2025-04-18 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-06-05 |  | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 2025-07-03 | 2025-07-29
Réalisations
14 | Produits d'entretients de bureaux |  | 16 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-02-16 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-04-04 | 2025-04-19 | 2025-05-02 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 2025-06-06 |  | 2025-06-14 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-08-02
Réalisations
15 | Entretien de vehicules |  | 16 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-02-18 | 2025-03-02 | 2025-03-05 | 2025-04-06 | 2025-04-21 | 2025-05-04 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-08 |  | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-08-04
Réalisations
16 | Entretien des materiels informatiques |  | 16 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 2025-04-08 | 2025-04-23 | 2025-05-06 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-10 |  | 2025-06-18 | 2025-06-28 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-08-06
Réalisations
17 | Location de vehicules |  | 16 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-02-22 | 2025-03-06 | 2025-03-09 | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-12 |  | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-08-08
Réalisations
18 | Fournitures et petits materiels informatiques ( Service code des investissements) |  |  | BND |  | DC | Prévisions | 2025-02-24 | 2025-03-08 | 2025-03-11 | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-10 |  | 2025-06-17 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-08-03 | 2025-07-08 | 2025-09-07
Réalisations
19 | Ordinateur portable pour le secretariat et comité d'examen ( Service Code des Investissement) |  | 16 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-02-26 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-03-25 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-26 |  | 2025-06-03 | 2025-06-13 | 2025-06-15 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-07-17
Réalisations
| Coût Total | 0
Liste des Signes et Abréviations
[9 empty] | Code Marché |  | Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-03-10: 1; 2025-03-25: Construction; 2025-05-14: 1; 2025-05-26: BND | Budget National de Développement
| TDR : Termes de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-03-10: 2; 2025-03-25: Travaux de Génie Civil; 2025-05-14: 2; 2025-05-26: FINEX | Financement Extérieur
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2025-03-10: 3; 2025-03-25: Fourniture courante; 2025-05-14: 3; 2025-05-26: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (Entente Directe) |  |  | 2025-03-10: 4; 2025-03-25: Fourniture d'Equipements
| DP : Demande de Proposition |  | 4 | DC | Demande de Cotation |  |  | 2025-03-10: 5; 2025-03-25: Prestation Courante
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-03-10: 6; 2025-03-25: Prestation Intellectuelle |  |  |  | Conakry, le 22/01/2025
| ANO : Avis de Non Objection | [6 empty] | 2025-03-10: 7; 2025-03-25: Demande de Cotation
| DC: Demande de Cotation |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût
L'Ordonnateur
Le Responsable de la Passation des Marchés
Mme OLIANO Diana KOUYATE
FODE Sayon TRAORE
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Signature du marché = SUM([Non Objection sur le projet de contrat]+7)
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Approbation du Contrat = SUM([Signature du marché]+10)
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+1
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+3+1
Date fin de livraison = [Notification du marché approuvé]+30

## FOURNITURES
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025
| Autorité contractante : |  |  | AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES
| Exercice Budgétaire: |  |  | 2025
| Ordonnatrice: |  |  | DIRECTRICE GENERALE
| Journaux de Publication de Référence et Site Internet: |  |  | JAO, LANCE ,OBSERVATEUR ET SITE DE L'ARMP/ SITE DE L'AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES
| Autorité Approbatrice: |  |  | DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS ( DNCMP)
MARCHES DE FOURNITURES
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
21 | Achat de vehicule ( Service code des investissements) |  | 16 | BND |  | AOO | Prévisions | 2025-02-28 | 2025-03-12 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 2025-05-27 | 2025-06-04 | 2025-06-16 |  | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2025-07-10
Réalisations
Coût Total
Liste des Signes et Abréviations
[9 empty] | Code Marché |  | Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-03-12: 1; 2025-04-15: Construction; 2025-06-04: 1; 2025-06-16: BND | Budget National de Développement
| TDR : Termes de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-03-12: 2; 2025-04-15: Travaux de Génie Civil; 2025-06-04: 2; 2025-06-16: FINEX | Financement Extérieur
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2025-03-12: 3; 2025-04-15: Fourniture courante; 2025-06-04: 3; 2025-06-16: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (Entente Directe) |  |  | 2025-03-12: 4; 2025-04-15: Fourniture d'Equipements
| DP : Demande de Proposition |  | 4 | DC | Demande de Cotation |  |  | 2025-03-12: 5; 2025-04-15: Prestation Courante
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-03-12: 6; 2025-04-15: Prestation Intellectuelle |  |  |  | Conakry, le 22/01/2025
| ANO : Avis de Non Objection | [6 empty] | 2025-03-12: 7; 2025-04-15: Demande de Cotation
| DC: Demande de Cotation |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût
L'Ordonnateur
Le Responsable de la Passation des Marchés
Mme OLIANO Diana KOUYATE
FODE Sayon TRAORE

## TRAVAUX
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025
[7 empty] | Autorité Contractante : | L'AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES
[7 empty] | Exercice Budgétaire: | 2025
[7 empty] | Ordonnatrice: | AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES
[7 empty] | Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, LANCE ,OBSERVATEUR ET SITE DE L'ARMP/ SITE DE L'AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES |  |  | E L'AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES
[7 empty] | Autorité approbatrice: | DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS (DNCMP)
MARCHES DE TRAVAUX (COTATION)
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement/Services bénéficiaires | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AOO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début de livraison | Date fin de livraison
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Entretien bâtiments et logements administratifs |  |  | BND | 16 | DC | Prévisions | 2025-02-23 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-04-12 | 2025-04-27 | 2025-05-09 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-12 |  | 2025-06-19 | 2025-06-29 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-08-09
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier | [5 empty] | Mode de Passation | 2025-05-24: Code Marché; 2025-06-12: Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
| TDR : Termes de référence | [5 empty] | AOO | 2025-03-07: Appel d'Offres Ouvert; 2025-05-24: 1; 2025-06-12: Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics | [5 empty] | AOR | 2025-03-07: Appel d'Offres Restreint; 2025-05-24: 2; 2025-06-12: Travaux |  |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| DC: Demande Consultation | [5 empty] | DC | 2025-03-07: Demande de Cotation; 2025-05-24: 3; 2025-06-12: Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition | [5 empty] | ED | 2025-03-07: Entente Directe; 2025-05-24: 4; 2025-06-12: Délégations de Services Publics
| CPM : Commission de Passation des Marchés | [5 empty] | CR | 2025-03-07: Consultation Restreinte
AOO: Appel d'offre Ouvert
DC: Demande de Cotation
Conakry, le 22/01/2025
|  | Le Responsable de la Passation des Marchés | [18 empty] | L'Ordonnateur
|  | FODE Sayon TRAORE | [18 empty] | Mme OLIANO Diana KOUYATE
2023-05-15
30
2023-06-14
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+1
Date fin de livraison = [Notification du marché approuvé]+30
Code Budget = +D50+[Code Budget, row above]

## PRESTATION INTELLECTUELLE ( C)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025
| Autorité Contractante : | AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES
| Exercice Budgétaire: | 2025
| Ordonnatrice: | DIRECTRICE GENERALE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, LANCE ,OBSERVATEUR ET SITE DE L'ARMP/ SITE DE L'AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES
| Autorité approbatrice: | DNCMP
PRESTATION INTELLECTUELLE ( COTATION)
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget /Bénéficiaire | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propositions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recrutement d'un Cabinet d'assistance technique en gestion administrative, financiere et comptable |  | 16 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-01-30 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-22 | 2025-05-08 | 2150-10-07 | 2150-10-17 | 2150-10-20 | 2150-10-23 |  | 2150-11-22 | 2150-12-02 | 2150-12-06 | 2150-12-09 | 2150-12-23 | 2151-03-23
Réalisations
2 | Recrutement d'un Consultant Honoraire/Expert ( Etudes) |  | 16 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-02-01 | 2025-02-16 | 2025-02-19 | 2025-03-22 | 2025-04-06 | 2025-04-18 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-05-24 | 2025-05-08 | 2025-06-01 | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 2025-06-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-27 | 2025-07-31 | 2025-08-03 | 2025-08-17 | 2025-11-15
Réalisations
4 | Frais d'acte et de contentieux |  | 16 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-02-23 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-04-24 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-29 | 2025-06-11 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 2025-06-25 |  | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 2025-11-23
4 | [6 empty] | Réalisations
5 | Location d'espace pour des cérémonies de l'APIP |  | 16 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2025-04-02 | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | 2025-08-28 | 2025-09-09 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2025-10-13 |  | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 2025-11-21 | 2026-02-19
Réalisations
6 | Traduction simultanée du GUIF 4 |  | 16 | FINEX | 6 | DC | Prévisions | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 2025-07-11 | 2025-07-26 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 2025-09-03 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 2025-10-07 |  | 2025-10-14 | 2025-10-24 | 2025-11-27 | 2025-11-30 | 2025-12-12 | 10//02/2026
Réalisations
7 | Production et diffussion d'un catalogue de projets du GUIF 4 ( francais et anglais) |  | 16 | FINEX | 7 | DC | Prévisions | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 2025-07-11 | 2025-07-26 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 2025-09-03 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 2025-10-07 |  | 2025-10-14 | 2025-10-24 | 2025-11-27 | 2025-11-30 | 2025-12-12 | 2026-02-10
Réalisations
8 | Déploiement de la plateforme de présentation des projets en ligne du GUIF 4 |  | 16 | FINEX | 8 | DC | Prévisions | 2025-04-07 | 2025-04-19 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 2025-06-15 | 2025-06-18 | 2025-07-18 | 2025-08-02 | 2025-08-14 | 2025-08-29 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-10-14 |  | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 2025-11-20 | 2026-01-18
Réalisations
9 | Oganisation de cocktail de remerciement du GUIF 4 |  |  | FINEX | 9 |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-19 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 2025-06-15 | 2025-06-18 | 2025-07-18 | 2025-08-02 | 2025-08-14 | 2025-08-29 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-10-14 |  | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 2025-11-20 | 2026-01-18
|  |  | 16 |  |  | DC
10 | Organisation de cockatail de lancement du GUIF 4 |  | 16 | FINEX | 10 | DC | Prévisions | 2025-04-09 | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 2025-08-05 | 2025-08-17 | 2025-09-01 | 2025-09-13 | 2025-09-28 | 2025-10-05 | 2025-10-17 |  | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 2025-01-17
Réalisations
11 | Stand d'exposition du GUIF 4 |  | 16 | FINEX | 11 | DC | Prévisions | 2025-04-09 | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 2025-08-05 | 2025-08-17 | 2025-09-01 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-10-05 | 2025-10-17 |  | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 2025-11-20 | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 2026-01-17
Réalisations
Coût Total |  | 0
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-04-21: Code Marché; 2025-06-05: Nature de Marché; 2025-08-05: Type de Financement
| TDR : Termes de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-04-21: 1; 2025-06-05: Construction; 2025-08-05: 1; 2025-08-17: BND; 2025-09-01: Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2025-04-21: 2; 2025-06-05: Travaux de Génie Civil; 2025-08-05: 2; 2025-08-17: FINEX; 2025-09-01: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2025-04-21: 3; 2025-06-05: Fourniture courante; 2025-08-05: 3; 2025-08-17: CONJOINT; 2025-09-01: Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition |  | 3 | DC | Demande de Consultation |  |  | 2025-04-21: 4; 2025-06-05: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-04-21: 5; 2025-06-05: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2025-04-21: 6; 2025-06-05: Prestation Intellectuelle |  |  |  | Conakry, le 22/01/2025
DC : Demande de Consultation
[8 empty] | 2025-04-21: 7; 2025-06-05: Demande Consultation |  |  |  | L'Ordonnateur
Le Responsable de la Passation des Marchés
| FODE Sayon TRAORE | [23 empty] | Mme OLIANO Diana KOUYATE
Formulas:
Non Objection sur DP = [Ouverture /Evaluation des MI]+15
PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION = [Non Objection sur DP]+12
PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION = [Non Objection sur DP]+12+1
Non Objection sur rapport combinée PT/PF = S15+[Non Objection sur rapport Prop. Techn.]+7+1
Non Objection sur rapport combinée PT/PF = +[Non Objection sur rapport Prop. Techn.]+7+1
Non Objection sur le contrat négocié = [Négociation et mise en forme du contrat]+3
Non Objection sur le contrat négocié = [Négociation et mise en forme du contrat]+3+3
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+30
Signature du marché = SUM([Non Objection sur le contrat négocié]+7)
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Approbation du Contrat = SUM([Signature du marché]+10)
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+14
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = SUM([Notification du marché approuvé]+14)
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+90

## PRESTATION INTELLECTUELLE ( F)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025
| Autorité Contractante : | AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES
| Exercice Budgétaire: | 2025
| Ordonnatrice: | DIRECTRICE GENERALE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, LANCE ,OBSERVATEUR ET SITE DE L'ARMP/ SITE DE L'AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES
| Autorité approbatrice: | DNCMP
PRESTATION INTELLECTUELLE ( FOURNITURES)
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget /Bénéficiaire | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propositions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
12 | Restauration du GUIF 4 |  | 16 | FINEX | 12 | AOO | Prévisions | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-08-06 | 2025-08-18 | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 2025-09-22 |  | 2025-09-29 | 2025-11-09 | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 2025-11-29 | 2025-01-27
Réalisations
13 | Captation et retrasmission en hybride du GUIF 4 |  | 16 | FINEX | 13 | AOO | Prévisions | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-08-06 | 2025-08-18 | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 2025-09-22 |  | 2025-09-29 | 2025-11-09 | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 2025-11-29 | 2025-01-27
Réalisations
14 | Production de contenus audio-visuels du GUIF 4 |  | 16 | FINEX | 14 | AOO | Prévisions | 2025-04-14 | 2025-04-26 | 2025-05-26 | 2025-06-10 | 2025-06-22 | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 2025-08-09 | 2025-08-21 | 2025-09-05 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 2025-10-19 |  | 2025-10-26 | 2025-11-05 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2025-01-23
Réalisations
15 | Production et impression de supports de communication de promotion du GUIF 4 |  | 16 | BND | 15 | AOO | Prévisions | 2025-04-14 | 2025-04-26 | 2025-05-26 | 2025-06-10 | 2025-06-22 | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 2025-08-09 | 2025-08-21 | 2025-09-05 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 2025-10-19 |  | 2025-10-26 | 2025-11-05 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2025-01-23
Réalisations
16 | Logistique de la salle du GUIF 4 ( aménagement, décoration, badges, sonorisation, lumiéres) |  | 16 | BND | 16 | AOO | Prévisions | 2025-04-14 | 2025-04-26 | 2025-05-25 | 2025-06-10 | 22//06/2025 | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 2025-08-09 | 2025-08-21 | 2025-09-05 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 2025-10-19 |  | 2025-10-26 | 2025-11-05 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2025-01-23
Réalisations
Coût Total |  | 0
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | Code Marché |  | Nature de Marché |  | 2025-08-09: Type de Financement
| TDR : Termes de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  |  | 1 |  | Construction |  | 2025-08-09: 1; 2025-08-21: BND; 2025-09-05: Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  |  | 2 |  | Travaux de Génie Civil |  | 2025-08-09: 2; 2025-08-21: FINEX; 2025-09-05: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  |  | 3 |  | Fourniture courante |  | 2025-08-09: 3; 2025-08-21: CONJOINT; 2025-09-05: Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition |  | 3 | DC | Demande de Consultation |  |  |  | 4 |  | Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation | [5 empty] | 5 |  | Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  |  | 6 |  | Prestation Intellectuelle
DC : Demande de Consultation
[9 empty] | 7 |  | Demande Consultation
| Le Responsable de la Passation des Marchés | [11 empty] | 2025-08-21: Conakry, le 22/01/2025
L'Ordonnateur
FODE Sayon TRAORE
Mme OLIANO Diana KOUYATE
Formulas:
Signature du marché = SUM([Non Objection sur le contrat négocié]+7)
Approbation du Contrat = SUM([Signature du marché]+10)