## COTATION
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE DE LA SIGUICODA-SA
| Autorité contractante : | EPA: OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PROTECTION SOCIALE ET DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (ONPS-VBG)
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | Directrice Générale
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Rassembeur; Communiques 224.com et la plateforme telemo
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS SANS REVUE PREALABLE DE DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | TRANSMISSION DU DOSSIERS DE CONSULTATION | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Fournitures et petits matériels bureau | 45000000 | AN | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-02-25 | 2025-03-02 | 2025-03-05 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-04-12 |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-21
Réalisations
2 | Fournitures Informatiques | 20000000 | AN | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-02-25 | 2025-03-02 | 2025-03-05 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-04-12 |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-21
Réalisations
3 | Materiel informatique | 91549944 | AN | BND | 3 | DC | Prévisions | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 2025-05-31 | 2025-06-05 | 2025-06-10 |  | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-19
Réalisations
4 | Materiel et mobilier de bureau | 51850000 | AN | BND | 4 | DC | Prévisions | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 2025-05-31 | 2025-06-05 | 2025-06-10 |  | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-19
Réalisations
5 | Frais Nettoyage locaux | 10000000 | AN | BND | 5 | DC | Prévisions | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 2025-08-10 |  | 2025-08-13 | 2025-08-16 | 2025-08-19
Réalisations
6 | Pré-imprimés | 12855100 | AN | BND | 6 | DC | Prévisions | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 2025-08-10 |  | 2025-08-13 | 2025-08-16 | 2025-08-19
Réalisations
7 | Frais de formations,séminaires et stages | 126110000 | AN | BND | 7 | DC | Prévisions | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 2025-09-02 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 2025-10-05 | 2025-10-10 |  | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-10-19
Réalisations
8 | Frais de réunions, conférences | 21100000 | AN | BND | 8 | DC | Prévisions | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 2025-09-02 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 2025-10-05 | 2025-10-10 |  | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-10-19
Réalisations
| Coût Total | 378465044
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3

## Prestation intellectuelle
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE DE LA SIGUICODA-SA
| Autorité contractante : | EPA: OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PROTECTION SOCIALE ET DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (ONPS-VBG)
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | Directrice Générale
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS SANS REVUE PREALABLE DE DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de Sélection |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 14 J | 15 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 10 j | 7 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
| Etudes et récherches (Phase 2 de l'Etudes sur la couverture sociale en guinée sous le regime non contributif; Etude sur l'implantation de la mutualité sociale en faveur des groupes vulnérables; Elaboration de l'annuaire statistique, Etude …) | 1200000000 | NA | BND | 1 | SFQC | Prévisions | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 2025-08-04 | 2025-08-16 | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-10-04 |  | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 2025-10-29
Réalisations
| Cout total | 1200000000
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10