## Fourniture
| PLAN PREVISIONNEL ET REVISABLE DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES SUR LE BAS/FCE-2024- 2025 | [7 empty] | PLAN DE PASSATION DES MARCHES CONSOLIDE 2024-2025
| Autorité contractante : |  |  | Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation
| Exercice budgétaire: |  |  | 2024- 2025
| Ordonnateur: |  |  | Le Ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  |  | JAO, Horoya, Régional info/Guinée et www.armpguinee.org.
| Autorité approbatrice: |  |  | PTF-BAS/FCE
MARCHES DE FOURNITURES SANS PREQUALIFICATIONS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [8 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Année PAAB | Montant Budget GNF | Imputation | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | ANO sur DAO | Publication Avis de Marché | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début | Date fin
[11 empty] | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3
1 | Achat de moto pour les services déconcentrées pour les DSEE des 50 sous préfectures prioritaires | 2021 |  | 51-1-11-01 | 20 | FCE-BAS | AO N°06/F/MEPUA/PRMP/2022 | AOO | Prévisions | 2022-06-20 | 2022-07-06 | 2022-07-09 | 2022-08-08 | 2022-08-29 | 2022-09-14 | 2022-10-05 | 2022-10-14 | 2022-11-01 |  | 2022-11-10 | 2022-11-24 | 2022-11-29 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 2023-01-20
[9 empty] | Réalisations | 2022-06-20 | 2022-09-08 | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2023-07-25 | 2023-08-02 | 2023-07-28 | 2023-10-27 | 4 169 022 655 gnf | 2023-11-16 | 2024-02-12 | 2024-05-17 | 2024-06-03 | 2024-06-03
2 | Acquisition de vidéoprojecteurs pour les cellules de formations continue | 2021 |  | 51-1-11-08 | 20 | FCE-BAS | AO N°07/F/MEPUA/PRMP/2022 |  | Prévisions | 2022-06-20 | 2022-07-06 | 2022-07-09 | 2022-08-08 | 2022-08-29 | 2022-09-14 | 2022-10-05 | 2022-10-14 | 2022-11-01 |  | 2022-11-10 | 2022-11-24 | 2022-11-29 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 2023-01-20
[9 empty] | Réalisations | 2022-06-20 | 2022-09-08 | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2023-07-25 | 2023-08-02 | 2023-07-28 | 2023-10-27 | L1: 1 658 475 000 gnf , L2: 364 500 000 gnf | 2023-11-16 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2024-01-03 | 2024-01-03
| Acquisition d'ordinateurs portable pour les cellules de formations continue des 8 IRE/DPE/DCE | 2021
| Acquisition d'imprimantes pour les cellules de formations continue | 2021
| Acquisition d'ordinateurs portables pour les services centraux | 2021
| Acquisition d'ordinateurs portables pour les structures 46 deconcentrées (IRE,DPE/DCE) et DSEE des 50 s/prefectures les moins scolarisées | 2021
3 | Acquisition d'équipements en faveur des 2 écoles des ESH (Sourd muet et Sogué) | 2021 |  | 51-1-11-05 | 20 | FCE-BAS | AO N°05/F/MEPUA/PRMP/2022 | AOO | Prévisions | 2022-06-30 | 2022-07-18 | 2022-07-21 | 2022-08-22 | 2022-09-12 | 2022-09-28 | 2022-10-19 | 2022-10-28 | 2022-11-15 |  | 2022-11-28 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 2023-01-23
[9 empty] | Réalisations | 2022-06-30 | 2022-10-04 | 2022-04-20 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 11/12/2023, 10/05/233 | 23/05/2023, 03/01/2024 | 24/05/2023, 05/01/2024 | O1/06/2023, 06/02/2024 | L1: 683 428 976 gnf, L2: 293 702 000 gnf | 2023-06-09 | 2023-12-14 | 2024-10-15
4 | Acquisition de manuel pédagogique | 2021 |  | 32-1-10 | 20 | FCE-BAS | AO N°14/F/MEPUA/PRMP/2022 | AOO | Prévisions | 2022-07-29 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 2022-09-20 | 2022-10-11 | 2022-10-27 | 2022-11-17 | 2022-11-28 | 2022-12-14 |  | 2022-12-23 | 2023-01-06 | 2023-01-11 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 2023-02-17
[9 empty] | Réalisations | 2022-07-29 | 2022-10-20 | 2022-11-03 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2023-03-30 | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 2023-06-09 | L1: 4 266 533 957 , L2: 2 077 574 015, Avenant: 934 654 503, ED : 12 796 256 374 | 2023-06-14 | 2023-07-25 | 2023-07-31 | 2023-08-24 | 2023-08-24
5 | Acquisition des guides multimatières des cahiers d'activités pour les enseignants et les cahiers d'activités pour les élèves de CP1 public (maths-français-sciences) hors Conakry | 2022 |  | 42-3-99 | 20 | FCE-BAS | AO N°08/F/MEPUA/PRMP/2022 | AOO | Prévisions | 2023-01-31 | 2023-02-16 | 2023-02-19 | 2023-03-21 | 2023-04-11 | 2023-04-27 | 2023-05-18 | 2023-05-27 | 2023-01-20 |  | 2023-06-05 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 2023-07-25
[9 empty] | Réalisations | 2023-02-08 | 2023-06-08 | 2023-06-22 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-08-11 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-10-16 | L1: 340 038 298 gnf , L2: 11 174 247 600 gnf | 2023-10-20 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 2023-12-12
6 | Acquisition de documents pédagogiques pour les établissements préscolaires publics et communautaires | 2022 |  | 32-1-10 | 20 | FCE-BAS | AO N°15/F/MEPUA/PRMP/2022 | AOO | Prévisions | 2022-09-05 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 2022-10-28 | 2022-11-18 | 2022-12-04 | 2022-12-25 | 2023-01-03 | 2023-01-21 |  | 2023-01-30 | 2023-02-13 | 2023-02-04 | 2023-02-07 | 2023-02-11 | 2023-03-13
[9 empty] | Réalisations | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 2023-01-30 | 2023-02-13 | 513 602 080 gnf | 2023-02-15 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 2023-05-03 | 2023-05-03
7 | Acquisition des vivres pour l'approvisionner 60 cantines scolaires en vivre dans les 50 sous-préfectures à faible TBS | 2022 |  | 39-9-99 | 20 | FCE-BAS | AO N°18/F/MEPUA/PRMP/2022 | AOO | Prévisions | 2022-09-12 | 2022-09-28 | 2022-10-03 | 2022-11-02 | 2022-11-21 | 2022-12-07 | 2022-12-26 | 2023-01-04 | 2023-01-20 |  | 2023-01-31 | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 2023-03-24
[9 empty] | Réalisations | 2022-09-12 | 2022-12-14 | 2023-01-18 | 2023-02-17 | 2022-02-17 | 2023-08-11 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-10-16 | 3 886 866 762 gnf |  | 2023-12-14 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 2024-08-01
8 | Acquisition d'équipements et matériels de préapprentissage pour les centres NAFA | 2022 |  | 51-1-11-05 | 20 | FCE-BAS | AO N°19/F/MEPUA/PRMP/2022 | AOO | Prévisions | 2022-09-08 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2022-10-31 | 2022-11-21 | 2022-12-07 | 2022-12-28 | 2023-01-06 | 2023-01-24 |  | 2023-02-02 | 2023-02-16 | 2023-02-07 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-03-16
[9 empty] | Réalisations | 2022-09-08 | 2022-12-23 | 05//01/2023 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2024-01-23 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-02-07 | L1: 587 842 560 gnf , L2: 101 446 960 gnf | 2023-06-09 | 2024-05-30
9 | Acquisition de mobiliers scolaires pour les salles de classe construites , remplacées et renovées dans des collèges et lycées à faible capacité d'accueil | 2022 |  | 51-1-11-05 | 20 | FCE-BAS | AO N°00/F/MEPUA/PRMP/2022 | AOO | Prévisions | 2022-10-20 | 2022-11-05 | 2022-11-08 | 2022-12-08 | 2022-12-29 | 2023-01-16 | 2023-02-06 | 2023-02-15 | 2023-03-03 |  | 2023-03-14 | 2023-03-28 | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-04-07 | 2023-05-09
[9 empty] | Réalisations | 2022-10-20: 2023-03-24; 2022-11-05: 2023-07-27; 2022-11-08: 2025-03-20; 2022-12-08: 2025-04-21; 2022-12-29: 2025-04-21
10 | Contractualisation avec le METFPE pour la confection de mobilier scolaire au profit du MEPUA | 2022 |  |  | 20 | BAS | ED /PI/MEPUA/PRMP/2024 | ED/METFPE | Prévisions | 2024-05-17 | 2024-06-04 | 2024-07-04 | 2024-07-25 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 2024-09-27 | 2024-10-18 | 2024-11-05 |  | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-15 |  | 2025-01-24
[9 empty] | Réalisations | NA | 2024-08-06 | NA | NA | NA | NA |  | 2024-08-12 | 2025-04-03 | 1 000 000 000 gnf | 2025-07-11 | 2025-07-05
11 | Acquisition de Kits de fournitures scolaires aux filles des 50 sous-préfectures à faible TBS | 2022 |  | 32-0-10 | 20 | FCE-BAS | AO N°16/F/MEPUA/PRMP/2022 | AOO | Prévisions | 2022-09-12 | 2022-09-28 | 2022-10-03 | 2022-11-02 | 2022-11-21 | 2022-12-07 | 2022-12-26 | 2023-01-04 | 2023-01-20 |  | 2023-01-31 | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 2023-03-24
[9 empty] | Réalisations | 2022-09-12 | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-07-24 | 02/08/08/23 | 2023-08-04 | 2023-10-16 | 1 018 272 000 gnf | 2023-10-19 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 2023-12-12
12 | Acquisition de tablettes pour les enseignants et les élèves du secondaire 1et 2 | 2022 |  | 51-1-11-08 | 20 | FCE-BAS | AO N°17/F/MEPUA/PRMP/2022 | AOO | Prévisions | 2022-09-12 | 2022-09-28 | 2022-10-03 | 2022-11-02 | 2022-11-21 | 2022-12-07 | 2022-12-26 | 2023-01-04 | 2023-01-20 |  | 2023-01-31 | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 2023-03-24
[9 empty] | Réalisations | 2022-09-12 | 2023-06-15 | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 2024-12-12 | 2024-02-26 | 5 072 867 200 gnf | 2024-02-27 |  | 2024-06-13 | 2024-08-01 | 2024-08-01
13 | Contractualisation avec un prestataire pour la Publcation des DAO | 2022 |  | 33-4-13 | 20 | FCE-BAS | AO N°11/F/MEPUA/PRMP/2022 | AC | Prévisions | 2022-09-08 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2022-10-31 | 2022-11-21 | 2022-12-07 | 2022-12-28 | 2023-01-06 | 2023-01-24 |  | 2023-02-02 | 2023-02-16 | 2023-02-07 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-03-16
[9 empty] | Réalisations | 2022-09-08 | 2022-11-03 | 2022-11-17 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-16 | 2023-02-13 | 318600000 | 2023-02-17 | 2023-04-25 | O5/05/2023
14 | Acquisition des guides multi-matières des cahiers d'activités pour les enseignants et cahiers d'activités des éléves de CM2 public (maths-français-sciences) | 2022 |  | 32-0-10 | 20 | FCE-BAS | AO N°17/F/MEPUA/PRMP/2022 | AOO | Prévisions | 2022-09-12 | 2022-09-28 | 2022-10-03 | 2022-11-02 | 2022-11-21 | 2022-12-07 | 2022-12-26 | 2023-01-04 | 2023-01-20 |  | 2023-01-31 | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 2023-03-24
[9 empty] | Réalisations | 2022-09-12 | 2022-12-15 | 2023-01-18 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-26 | 2023-08-09 | 2023-07-31 | 2023-10-16 | L1: 268 526 700 gnf , L2: 5 463 087 300 gnf | 2023-10-20 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 2023-12-12
15 | Reprographier les fichiers autocorrectifs pour un échantillon de 400 classes multigrades | 2021 |  | 33-4-12 | 20 | FCE-BAS | AO N°10/F/MEPUA/PRMP/2022 | AOO | Prévisions | 2022-09-12 | 2022-09-28 | 2022-10-03 | 2022-11-02 | 2022-11-21 | 2022-12-07 | 2022-12-26 | 2023-01-04 | 2023-01-20 |  | 2023-01-31 | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 2023-03-24
[9 empty] | Réalisations | 2022-09-12 | 2022-11-03 | 2022-11-17 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2023-01-23 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | NA | 160 000 000 gnf
16 | Acquérir les kits d'hygiène menstruelle pour les filles dans les 20 Sous-Préfectures à faible taux brut de scolarisation de filles parmi les 50. | 2023 |  | 32-0-10 | 20 | FCE-BAS | AO N°16/F/MEPUA/PRMP/2023 | AOO | Prévisions | 2023-05-02 | 2023-05-18 | 2023-05-23 | 2023-06-26 | 2023-07-17 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-01 | 2023-09-19 |  | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-11-21
[9 empty] | Réalisations | 2023-05-02 | 2023-10-19 | 2023-10-17 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-12-15 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-04-22 | 568 704 304gnf | 2024-05-02 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 2024-07-23
17 | Acquisition de vivres pour approvisionner 90 cantines scolaires (dont 30 nouvelles) dans les S/P à faible TBS (phase 2) | 2023 |  | 39-9-99 | 20 | FCE-BAS | AO N°18/F/MEPUA/PRMP/2023 | AC | Prévisions | 2023-04-28 | 2023-05-16 | 2023-05-19 | 2023-06-20 | 2023-07-11 | 2023-07-27 | 2023-08-17 | 2023-08-28 | 2023-09-13 |  | 2023-09-22 | 2023-10-06 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-11-15
[9 empty] | Réalisations | 2023-04-28: 2023-11-27; 2023-05-16: 2024-03-26; 2023-05-19: 2024-04-22; 2023-06-20: 2024-05-22; 2023-07-11: 2024-05-22
18 | Acquisition de kits de fournitures scolaires aux filles des 50 sous-préfectures à faible TBS (Phase 2). | 2023 |  | 32-0-10 | 20 | FCE-BAS | AO N°17/F/MEPUA/PRMP/2023 | AOO | Prévisions | 2023-04-12 | 2023-04-28 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2023-06-21 | 2023-07-07 | 2023-07-28 | 2023-08-08 | 2023-08-24 |  | 2023-09-04 | 2023-09-18 | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 2023-10-31
[9 empty] | Réalisations | 2023-04-12 | 2023-11-21 | 2023-12-13 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-02-23 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-03-26 | L1: 479 212 314 gnf , L2: 307 885 600 gnf | 2024-04-15 | 2024-06-10 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-06-26
19 | Acquérir des kits d'hygiène menstruelle pour les filles dans les 30 Sous-préfectures à faible taux brut de scolarisation de filles parmi les 50. | 2024 |  | 1.7.2.3.1 | 20 | FCE-BAS | AO N°19/F/MEPUA/PRMP/2024 | AOO | Prévisions | 2024-05-27 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 2024-08-07 | 2024-08-23 | 2024-09-13 | 2024-09-24 | 2024-10-10 |  | 2024-10-21 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-12-12
[9 empty] | Réalisations | 2024-10-22 | 2024-11-05 | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2025-01-07 | 2025-04-04 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | NA | 522 150 000gnf
20 | Acquérir des supports pédagogiques (guides fiches pédagogiques et cahiers d'activités) | 2024 |  | 2.1.1.4.1 | 20 | FCE-BAS | AO N°20/F/MEPUA/PRMP/2024 | AOO | Prévisions | 2024-11-01 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-12-26 | 2025-01-14 | 2025-01-30 | 2025-02-20 | 2025-03-03 | 2025-03-21 |  | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-27
[9 empty] | Réalisations | 2024-11-01: 2025-05-14; 2024-11-19: 2025-06-16; 2024-11-26: 2025-07-03; 2024-12-26: 2025-08-01; 2025-01-14: 2025-08-01
21 | Equiper et numériser le Centre des Ressources Documentaires (CRD) | 2024 |  | 6.3.1.1 | 20 | FCE-BAS | AO N°22/F/MEPUA/PRMP/2024 | AOO | Prévisions | 2024-05-20 | 2024-06-05 | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 2024-07-29 | 2024-08-14 | 2024-09-04 | 2024-09-13 | 2024-10-01 |  | 2024-10-10 | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-12-03
[9 empty] | Réalisations | 2024-10-22 | 2024-11-07 | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | NA | 449 349 900gnf
22 | Faire la reprographie des matériels didactiques à usage collectif et individuel pour les classes du PACF/FLN pour 14 nouvelles écoles | 2024 |  |  | 20 | FCE-BAS | AO N°23/F/MEPUA/PRMP/2024 | AOO | Prévisions | 2024-09-06 | 2024-09-18 | 2024-09-23 | 2024-10-23 | 2024-11-07 | 2024-11-19 | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 2024-12-23 |  | 2024-12-30 | 2025-01-09 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-02-18
[9 empty] | Réalisations | 2025-04-17 | 2025-05-02 | 2025-05-19 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | NA | 521 539 020 gnf
23 | Faire la reprographie des manuels, des matériels didactiques en soso (livres CP1, CP2 ; CE1), Français (CP2; CE1), fiches mathématiques CP1, CP2 (soso) ; CE1; CE2, (français), référentiel de compétences et lexique pour raison d'usure au bénéfice des 41 écoles (16 anciennes et 25 nouvelles) bilingues soso pour la rentrée 2024-2025 | 2024 |  |  | 20 | FCE-BAS | AO N°23/F/MEPUA/PRMP/2024 | AOO | Prévisions | 2024-09-19 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 2024-11-05 | 2024-11-20 | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2025-01-07 |  | 2025-01-14 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-03-05
[9 empty] | Réalisations | 2024-10-30 | 2024-11-07 | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | NA | 165 334 225gnf
24 | Acquérir des ordinateurs et imprimantes pour la division de passation des marchés (5 ordinateurs, 1 imprimante), les SAF des DPE/DCE et IRE (47 ordinateurs, 47 imprimantes), les points focaux dans les services centraux (25 ordinateurs) et les planificateurs des DPE/DCE et IRE ( 47 imprimantes) | 2024 |  |  | 20 | FCE-BAS | AO N°23/F/MEPUA/PRMP/2024 | AOO | Prévisions | 2024-09-06 | 2024-09-18 | 2024-09-23 | 2024-10-23 | 2024-11-07 | 2024-11-19 | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 2024-12-23 |  | 2024-12-30 | 2025-01-09 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-02-18
[9 empty] | Réalisations | 2025-10-18 | 2024-11-07 | 2025-02-27 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1 328 873 335gnf
25 | Acquisition des matériels ludiques et pédagogiques pour doter les 566 classes préprimaires construites dans le cadre du PRéPEF | 2025 |  | 32-1-10-00 | 20 | FCE-BAS | AO N°24/F/MEPUA/PRMP/2025 | AOO | Prévisions | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-09-01 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-11-03 |  | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-30
Réalisations
26 | Acquisition des cahiers d'activités pour doter les établissements préscolaires publics, communautaires | 2025 |  | 32-0-10-00 | 20 | FCE-BAS | AO N°25/F/MEPUA/PRMP/2025 | ED/EC | Prévisions | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-09-01 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-11-03 |  | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-30
Réalisations
27 | Reprographier les programmes en vigueur au primaire | 2025 |  | 42-3-99-00 | 20 | FCE-BAS | AO N°26/F/MEPUA/PRMP/2025 | ED/AC | Prévisions | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-09-01 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-11-03 |  | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-30
Réalisations
28 | Reprographier les programmes en vigueur au collège | 2025 |  | 42-3-99-00 | 20 | FCE-BAS | AO N°27/F/MEPUA/PRMP/2026 | ED/AC | Prévisions | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-09-01 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-11-03 |  | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-30
Réalisations
29 | Achat de 222 motos pour les 222 DSEE restant à doter | 2024 |  | 51-1-11-01 | 20 | FCE-BAS | ED N°28/F/MEPUA/PRMP/2026 | ED/SCF SA | Prévisions | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-09-01 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-11-03 |  | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-30
Réalisations
29 | Reproduire les nouveaux programmes du CP1 et CP1 en 27 787 exemplaires (PAAB 2024 vulgarisation des nouveaux programmes) GNF | 2024 |  |  | 20 | FCE-BAS | ED N°28/F/MEPUA/PRMP/2026 | ED/AC | Prévisions | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-09-01 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-11-03 |  | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-30
Réalisations
Coût Total |  |  | 0
37522522056
Approbation du Plan de Passation | [5 empty] | 6+3
Autorité Approbatrice |  |  | PTF-BAS/FCE
Date d'Approbation
Date de révision
Liste des Signes et Abréviations
AFD: Agence Française pour le Développement | [5 empty] | Mode de Passation | bar: 2025-07-14 to 2025-07-31
PTF : Partenaire Technique et Financier | [5 empty] | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert
BAS: Budget d'Affectation Spéciale | [5 empty] | 2 | AOR | Appel d'Offres Restreint |  | 2025-09-16: Code marché; 2025-10-15: Nature de Marché |  | Type de Financement
FCE: Fonds Commun pour l'Education | [5 empty] | 3 | AOP | Appel d'offres Prrecedé de préqualification |  | 2025-09-16: 1; 2025-10-15: Fournitures |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
MENA: Ministére de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation | [5 empty] | 4 | AO2E | Appel d'offres en Deux Etapes |  | 2025-09-16: 2; 2025-10-15: Travaux |  | FINEX | Financement Extérieur
MEF: Ministére de l'Economie et des Finances | [5 empty] | 5 | AOC | Appel d'offres avec Concours |  | 2025-09-16: 3; 2025-10-15: Prestations intellectuelles |  | CONJOINT | Financement Conjoint
TDR : Termes de référence | [5 empty] | 6 | AC | Accord-Cadre |  | 2025-09-16: 5; 2025-10-15: Délégations de Service Public
JMP : Journal des Marchés Publics | [5 empty] | 7 | DC | Demande de Cotation
DAO : Dossier d’Appel d’Offres | [5 empty] | 8 | CDC | Consultation Directe de Consultants
DP : Demande de Proposition | [5 empty] | 9 | ED | Entente Directe
DNCMP: Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
ANO : Avis de Non Objection
CC: Contrat Cadre
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  |  | Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation
| Exercice budgétaire: |  |  | 2024-2025
| Ordonnateur: |  |  | Le Ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  |  | JAO, Horoya, Régional info/Guinée et www.armpguinee.org.
| Autorité approbatrice: |  |  | PTF-BAS/FCE
MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES SANS REVUE PREALABLE DE LA DNCMP/DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [8 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-07-14: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2025-09-16: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-10-22: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché |  | Montant Budget GNF | Imputation | Code Budget | Type de Financement | N°Appel à Manifestation d'Interêt | Mode de passation |  | Elaboration dossier de consultation | ANO sur dossier de consultation | Transmission DC | Date limite de dépôt des offres | Ouverture/ Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication/ attribution/ notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du contrat | Signature et approbation du contrat | Enregistrement/immatriculation et Notification de marché | Notificatiion du contrat approuvé | Date du debut des travauxs | Date fin travaux
[11 empty] | 12 | 3 | 5 | 5 | 12 | 3 | 5 | 12 |  | 3 | 3 | 3 ou 5
1 | Acquisition de Kits de sonorisation à huit clubs de civisme et de citoyennté au profit des huit (08) régions administratives du pays | 2022 |  | 51-1-11-07 | 20 | BAS | DC N°24/DC/PRMP/MEPUA/2022 | DC | Prévisions | 2022-09-08 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | 2022-10-08 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 2022-11-21 |  | 2022-11-24 | 2022-11-29 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 2022-12-19
[9 empty] | Réalisations | 2022-10-17 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-01 |  | 129800000 | 2022-11-09 | 2023-04-04 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-12
2 | Recrutement du prestataire pour publier les DAO sur des sites internets | 2022 |  | 33-4-13 | 20 | BAS | DC N°02/DC/PRMP/MEPUA/2022 | DC | Prévisions | 2022-09-08 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | 2022-10-08 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 2022-11-21 |  | 2022-11-24 | 2022-11-29 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 2022-12-19
[9 empty] | Réalisations | 2024-05-15 | 2024-05-21 | 2024-05-28 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-05 |  |  | 2024-07-05 | 79768152 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-07-29
3 | Recrutement d'un consultant informaticien pour appuyer le BSD dans le cadre de la production des annuaires statistiques | 2022 |  | 33-5-10 | 20 | BAS | DC N°25/DC/PRMP/MEPUA/2022 | CDC | Prévisions | 2022-09-08 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | 2022-10-08 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 2022-11-21 |  | 2022-11-24 | 2022-11-29 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 2022-12-19
[9 empty] | Réalisations | 2022-09-21 | 2022-09-22 |  | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-02 |  | 144480000 | 2022-11-09 | 2023-03-17 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-12
4 | Recrutement d'un prestataire pour imprimer les DAO | 2021 |  | 33-4-12 | 20 | BAS | DC N°02/DC/PRMP/MEPUA/2023 | DC | Prévisions | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-15 | 2021-08-22 | 2021-08-24 | 25/082021 |  |  |  | 2021-08-26 | 31808/2021 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-08
[9 empty] | Réalisations | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 27000000 | 2022-04-06 | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 2022-05-14 | 2022-05-24
5 | Publier des DAO par des prestataires (Presse écrite et en ligne) | 2024 |  |  | 20 | BAS | DC N°06/DC/PRMP/MEPUA/2024 | DC | Prévisions | 2024-05-13 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-07-03 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-31 |  | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-23
Réalisations
6 | Recrutement d'un prestataire pour imprimer les DAO | 2022/2024 |  | 33-4-12 | 20 | BAS | DC N°07/DC/PRMP/MEPUA/2024 | DC | Prévisions | 2024-05-13 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-07-03 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-31 |  | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-23
Réalisations
7 | Mobilisation l'expertise internationale pour la formation au maniement des équipements (unité de transcription des livres scolaires en braille pour les élèves et etudiants aveugles | 2024 |  |  | 20 | BAS | DC N°08/DC/PRMP/MEPUA/2024 | DC | Prévisions | 2024-05-13 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-07-03 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-31 |  | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-23
[9 empty] | Réalisations | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2025-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-11 | 73988250 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2024-12-31
8 | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des comptes nationaux au profit de l'ANAFE | 2024 |  |  | 20 | BAS | CDC N°09/DC/PRMP/MEPUA/2024 | CDC | Prévisions | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-18 |  | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-09
[9 empty] | Réalisations | 2024-09-16: 2024-09-06; 2024-09-30: 2024-09-09; 2024-10-29: 2024-10-26; 2024-11-18: 2024-11-12 | 100000000
9 | Acquisition des tablettes dans le cadres de maise en œuvre des comptes nationaux | 2024 |  |  | 20 | BAS | DC N°10/DC/PRMP/MEPUA/2024 | DC | Prévisions | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-18 |  | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-09
[9 empty] | Réalisations | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 103500000 | 2024-12-27 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-16
10 | Recrutement d'une ONG spécialisée pour l'accompagnement de la Relance dynamique sur l’Alphabétisation | 2024 |  |  | 20 | BAS | CDC N°11/DC/PRMP/MEPUA/2024 | CDC | Prévisions | 2024-09-18 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-18 |  | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-09
[9 empty] | Réalisations | 2024-09-06 | 2024-09-09 |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-30 | 130000000 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20
11 | Acquerir des équipements pour l'installation d'une unité de transcription des livres scolaires en braille pour les élèves et etudiants aveugles | 2024 |  |  | 20 | 20 | CDC N°11/DC/PRMP/MEPUA/2024 | DC | Prévisions | 2024-09-10 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 2024-11-10 |  | 2024-11-13 | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-12-01
[9 empty] | Réalisations | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-17 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-26 | 149981422 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-23
12 | Reprographier les programmes en vigueur au lycée | 2025 |  | 42-3-99-00 | 20 | 20 | CDC N°12/DC/PRMP/MEPUA/2025 | DC | Prévisions | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-09-15 |  | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-10-06
Réalisations
| Coût Total |  | 0
CDC: Consultation Directe de Consultants
Approbation du Plan de Passation
| Autorité Approbatrice |  |  | PTF-BAS/FCE
Date d'Approbation
Date de révision
Liste des Signes et Abréviations
| AFD: Agence Française pour le Développement | [5 empty] | Mode de Passation | bar: 2025-07-14 to 2025-08-05
| PTF : Partenaire Technique et Financier | [5 empty] | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert
| BAS: Budget d'Affectation Spéciale | [5 empty] | 2 | AOR | Appel d'Offres Restreint | 2025-08-26: Code marché; 2025-09-03: Nature de Marché |  |  | Type de Financement
| FCE: Fonds Commun pour l'Education | [5 empty] | 3 | AOP | Appel d'offres Prrecedé de préqualification | 2025-08-26: 1; 2025-09-03: Fournitures |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| MENA: Ministére de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation | [5 empty] | 4 | AO2E | Appel d'offres en Deux Etapes | 2025-08-26: 2; 2025-09-03: Travaux |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| MEF: Ministére de l'Economie et des Finances | [5 empty] | 5 | AOC | Appel d'offres avec Concours | 2025-08-26: 3; 2025-09-03: Prestations intellectuelles |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| TDR : Termes de référence | [5 empty] | 6 | AC | Accord-Cadre | 2025-08-26: 5; 2025-09-03: Délégations de Service Public
| JMP : Journal des Marchés Publics | [5 empty] | 7 | DC | Demande de Cotation
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | [5 empty] | 8 | CDC | Consultation Directe de Consultants
| DP : Demande de Proposition | [5 empty] | 9 | ED | Entente Directe
DNCMP: Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
ANO : Avis de Non Objection
CC: Contrat Cadre
Formulas:
Signature du marché = [ANO sur le projet de contrat]+[Signature du marché, row above]+2
Signature du marché = [ANO sur le projet de contrat]+U15+4+2
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+[Approbation du Contrat, row above]+4
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+V15+4
Notification du marché approuvé = W16+[Notification du marché approuvé, row above]
Notification du marché approuvé = [Notificatiion du contrat approuvé]+1+2
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+2+2
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+2
Date fin = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+45
Date fin = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30+2
Notificatiion du contrat approuvé = [Approbation du Contrat]+3
Note on Q29: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : 03/01/24
Note on M37: User: Relance: 13/03/2023
Note on N37: User: Ouverture après la relance: 28/03/2023
Note on M45: User: Relance : 13/03/2023
Note on N45: User: Ouverture après la relance: 29/03/2023
Note on M51: User: Relance: 13/03/2023

## Prest Intellect
| PLAN PREVISIONNEL ET REVISABLE DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SUR LE BAS/FCE-2024- 2025 | [7 empty] | PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  |  | Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation
| Exercice budgétaire: |  |  | 2024-2025
| Ordonnateur: |  |  | Le Ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  |  | JAO, Horoya, Régional info/Guinée et www.armpguinee.org.
| Autorité approbatrice: |  |  | PTF-BAS/FCE
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC REVUE PREALABLE DE LA DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [8 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [7 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Année PAAB | Montant budget GNF | Imputation | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | ANO sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | ANO sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propositions | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | ANO sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | ANO sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signatures du marché | ANO sur Contrat | Approbation du projet de contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[11 empty] | 12 | 30 ou 45 j | 15 | 12 | 12 | 30 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 12 | 10 | 3 | 3 à 5
1 | Contractualisation avec IFADEM pour la mise en place d' une plateforme de formation à distance en faveur des enseignants | 2022 |  | 51-2-12 | 20 | BAS | ED/01/PI/MEPUA/PRMP/2022 | ED/IFADEM | Prévisions | 2022-09-20 | 2022-10-06 | 2022-11-07 | 2022-11-28 | 2022-12-14 | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 2023-02-17 | 2023-03-05 | 2023-03-30 | 2023-04-17 | 2023-05-08 | 2023-05-17 | 2023-06-02 |  | 2023-06-11 | 2023-06-27 | 2023-07-11 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2023-08-18
[9 empty] | Réalisations | 2022-09-20 | 2023-03-29 | NA | NA | NA | 2023-04-06 | NA | NA | NA | NA | NA |  | 2023-05-10 | 2023-08-11 | 7 743 905 072 gnf | 2023-09-07 | 2023-08-11 | 2023-10-23 | 2024-06-21 | 2024-07-23 | 2024-07-23
2 | Contractualisation avec l'ISSEG de Lambayi pour assurer une formation certifiante en deux phase pour 10 inspecteurs du secondaire 2 | 2022 |  | 33-6-10 | 20 | BAS | ED/02/PI/MEPUA/PRMP/2022 | ED/ISSEG | Prévisions | 2022-07-18 | 2022-08-03 | 2022-09-02 | 2022-09-23 | 2022-10-11 | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 2022-12-19 | 2023-01-04 | 2023-01-25 | 2023-02-10 | 2023-03-03 | 2023-03-14 | 2023-03-28 |  | 2023-04-06 | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 2023-05-16 | 2023-05-18 | 2023-06-19
[9 empty] | Réalisations | 2022-07-18: 2022-07-18; 2022-08-03: 2022-10-13; 2022-09-02: NA; 2022-09-23: NA; 2022-10-11: NA; 2022-10-27: 2023-01-25; 2023-03-14: 2023-04-03; 2023-03-28: 2023-07-24 | 2 356 812 000 GNF/TTC | 2023-08-17 | 2023-07-24 | 2023-10-30 | 2023-11-23 | 2023-12-13 | 2023-12-13
3 | Contractualisation avec BIE UNESCO pour Ll'élaboration du COC | 2022 |  | 42-3-99 | 20 | BAS | ED/03/PI/MEPUA/PRMP/2022 | ED/BIE UNNESCO | Prévisions | 2022-07-18 | 2022-08-03 | 2022-09-02 | 2022-09-23 | 2022-10-11 | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 2022-12-19 | 2023-01-04 | 2023-01-25 | 2023-02-10 | 2023-03-03 | 2023-03-14 | 2023-03-28 |  | 2023-04-06 | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 2023-05-16 | 2023-05-18 | 2023-06-19
[9 empty] | Réalisations | 2021-05-11 | 2021-06-09 | NA | NA | NA | 2022-08-01 | NA | NA | NA | NA | NA |  | 2022-10-17 | 2022-11-04 | 415 067,58 US | 2022-11-08 | 2022-11-04 | 2023-01-09 | 2023-01-12 | 2022-11-07 | 2022-11-07
4 | Contractualisation avec l'IIPE de Dakar pour assurer une formation en ligne et en présentielle en politique sectorielle et en gestion des systèmes éducatifs | 2022 |  | 33-6-10 | 20 | BAS | ED/05/PI/MEPUA/PRMP/2022 | ED /IIPE | Prévisions | 2022-09-16 | 2022-10-04 | 2022-11-03 | 2022-11-24 | 2022-12-12 | 2022-12-28 | 2023-01-31 | 2023-02-21 | 2023-03-09 | 2023-03-30 | 2023-04-17 | 2023-05-08 | 2023-05-17 | 2023-06-02 | 39 607 US, 45 189 US | 2023-06-13 | 2023-06-29 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 2023-08-24
[9 empty] | Réalisations | 2022-09-16 | 2022-10-20 | NA | NA | NA | 2022-11-03 | NA | NA | NA | NA | NA | 17/07/2023, 21/03/2025 | 2023-08-29 | 10/10/2023, 11/03/2025 |  | 28/11/2023, 20/03/2025 | 10/10/2023, 11/03/2025 | 03/11/2023, 16/04/2025 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07
5 | Recrutement d'un opérateur de service pour l'implémentation de l'iniative GIGA pour l'interconnexion des écoles publiques ciblées. | 2023 |  | 51-1-10-20 | 20 | BAS | AMI/06/PI/MEPUA/PRMP/2023 | SFQC | Prévisions | 2023-01-23 | 2145-11-19 | 2145-12-19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Réalisations | 2023-10-26 | 2024-03-13 | NA | NA | 2024-08-09 | 2024-09-10 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-11-25 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-21 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2 045 561 087gnf | 2025-02-20 | 2025-03-11 | 2025-04-16 | 2025-05-19
6 | Contractualisation avec l'Institut Français de Guinée pour la mobilisation d'expertise en vue de la formation de formateurs en didactiques du français | 2023 |  | 33-6-10 | 20 | BAS | EDI/07/PI/MEPUA/PRMP/2023 | ED/IFG | Prévisions | 2023-01-23 | 2023-01-29 | 2023-02-28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Réalisations | 2023-08-01 | 2023-09-12 | NA | NA | NA | 2023-09-13 | NA | NA | NA | NA | NA |  | 2023-10-03 | 2023-10-30 | 5 295 686 552 gnf | 2023-10-31 | 2023-10-30 | 2023-12-27 | 2024-05-21 | 2024-06-03
7 | Contractualisation avec le BIE/UNESCO pour accompagner le MEPUA/INRAP dans l'élaboration, révision des curricula de l'enseignement primaire conformément au recommandation du COC | 2023 |  | 2.1.1.2.1 | 20 | BAS | AC/08/PI/MEPUA/PRMP/2024 | AC/BIE UNESCO | Prévisions | 2024-05-17 | 2024-06-04 | 2024-07-04 | 2024-07-25 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 2024-09-27 | 2024-10-18 | 2024-11-05 | 2024-11-26 | 2150-02-12 | 2150-03-05 | 2150-03-12 | 2150-03-28 |  | 2150-04-06 | 2150-04-24 | 2150-05-08 | 2150-05-11 | 2150-05-14 | 2150-05-14 | 2150-06-13
[9 empty] | Réalisations | 2024-09-24 | 2024-10-11 | NA | NA | NA | 2024-10-24 | NA | NA | NA | NA | NA | 2025-03-21 | 2024-11-20 | 2025-03-11 | 291 133 USD | 2025-07-10 | 2025-03-11 | 2025-07-05
8 | Recrutement d'un consultant individuel pour développer un dispositif pour recevoir les données de l'INE pour la génération des identifiants | 2024 |  | 6.3.1.1 | 20 | BAS | AMI/10/PI/MEPUA/PRMP/2024 | SMC | Prévisions | 2024-05-17 | 2024-06-04 | 2024-07-04 | 2024-07-25 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 2024-09-27 | 2024-10-18 | 2024-11-05 | 2024-11-26 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-15 |  | 2025-01-24 | 2025-02-11 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-04-02
[9 empty] | Réalisations | 2024-05-17: 2025-10-18; 2024-06-04: 2024-10-25; 2024-07-04: 2025-01-27; 2024-07-25: 2025-02-11; 2024-08-12: 2025-06-02; 2024-08-28: 2025-06-30; 2024-09-27: 2025-07-29
9 | recrutement d' un consultant (firme) pour la mise en place d’un dispositif de planification, de suivi et de pilotage des activités du BND, du BAS/FCE et des programmes/projets hors BND et BAS/FCE au sein du MEPUA | 2024 |  | 33-5-10 | 20 | BAS | AMI/11/PI/MEPUA/PRMP/2024 | SQC | Prévisions | 2024-05-17 | 2024-06-04 | 2024-07-04 | 2024-07-25 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 2024-09-27 | 2024-10-18 | 2024-11-05 | 2024-11-26 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-15 |  | 2025-01-24 | 2025-02-11 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-04-02
Réalisations
10 | Contractulalisation avec BIE/UNESCO pour la mise à jour , l'actualisation et la finalisation de la politique nationale des enseignants en Guinée | 2024 |  | 33-5-10-00 | 20 | BAS | ED/13/PI/MEPUA/PRMP/2024 | ED/UNESCO | Prévisions | 2024-05-17 | 2024-06-04 | 2024-07-04 | 2024-07-25 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 2024-09-27 | 2024-10-18 | 2024-11-05 | 2024-11-26 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-15 | 123 347 USD | 2025-01-24 | 2025-02-11 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-04-02
[9 empty] | Réalisations | 2024-10-23 | 2024-11-12 | NA | NA | NA | 2024-10-24 | NA | NA | NA | NA | NA | 2025-03-21 | 2024-11-06 | 2025-03-11 |  |  | 2025-03-11
11 | Mettre en place un dispositif de la gestion des ressources humaines du MEPUA (MIRADOR) | 2024 |  | 51-2-12-00 | 20 | BAS | AMI/14/PI/MEPUA/PRMP/2024 | SMC | Prévisions | 2024-05-17 | 2024-06-04 | 2024-07-04 | 2024-07-25 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 2024-09-27 | 2024-10-18 | 2024-11-05 | 2024-11-26 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-15 |  | 2025-01-24 | 2025-02-11 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-04-02
[9 empty] | Réalisations | 2024-08-20 | 2024-10-11 | 2024-10-24 | 2024-11-08 | 2025-01-15 | 2025-01-23 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-06-02 |  | 2025-06-17
12 | Mettre à disposition d’experts internationaux ELAN par la coordination régionale en vue d’appuyer (1) les travaux de la feuille de route et (2) le travail de l’INRAP sur les programmes scolaires à travers la consolidation de l’aménagement linguistique de l’enseignement bilingue | 2024 |  | 33-5-10-00 | 20 | BAS | AMI/15/PI/MEPUA/PRMP/2024 | ED/IFEF | Prévisions | 2024-09-06 | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 2024-11-04 | 2024-11-18 | 2024-12-02 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-28 | 2025-02-12 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-04-01 |  | 2025-04-08 | 2025-04-22 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-06-09
[9 empty] | Réalisations | 2024-12-02 | 2025-01-29 | NA | NA | NA | 2025-02-14 | NA | NA | NA | NA | NA
13 | Recrutement d'un cabinet pour Elaborer la Carte Scolaire avec l'accompagnement d'une Expertise internationale (de Sous-préfecture à Nationale) en tenant compte de l'expérience pilote financée par UNICEF | 2024 |  | 33-5-11-00 | 20 | BAS | AMI/15/PI/MEPUA/PRMP/2024 | SFQC | Prévisions | 2025-07-18 | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 2025-09-18 | 2025-10-06 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 2025-12-10 | 2025-12-26 | 2026-01-10 | 2026-01-26 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-11 |  | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-05-25
Réalisations
Coût Total |  |  | 37522522056
0
SQC: sélection fondée sur la Qualification du Consultant
SMC: Sélection au moindre coût ou sur le prix le plus bas
SFQC: Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
Approbation du Plan de Passation
| Autorité Approbatrice |  |  | PTF-BAS/FCE
Date d'Approbation
Date de révision
Liste des Signes et Abréviations
| AFD: Agence Française pour le Développement | [5 empty] | Mode de Passation | bar: 2025-07-18 to 2025-09-18
| PTF : Partenaire Technique et Financier | [5 empty] | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert
| BAS: Budget d'Affectation Spéciale | [5 empty] | 2 | AOR | Appel d'Offres Restreint | 2025-10-22: Code marché; 2025-12-10: Nature de Marché; 2026-02-16: Type de Financement
| FCE: Fonds Commun pour l'Education | [5 empty] | 3 | AOP | Appel d'offres Prrecedé de préqualification | 2025-10-22: 1; 2025-12-10: Fournitures; 2026-02-16: BND; 2026-02-23: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| MENA: Ministére de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation | [5 empty] | 4 | AO2E | Appel d'offres en Deux Etapes | 2025-10-22: 2; 2025-12-10: Travaux; 2026-02-16: FINEX; 2026-02-23: Financement Extérieur
| MEF: Ministére de l'Economie et des Finances | [5 empty] | 5 | AOC | Appel d'offres avec Concours | 2025-10-22: 3; 2025-12-10: Prestations intellectuelles; 2026-02-16: CONJOINT; 2026-02-23: Financement Conjoint
| TDR : Termes de référence | [5 empty] | 6 | AC | Accord-Cadre | 2025-10-22: 5; 2025-12-10: Délégations de Service Public
| JMP : Journal des Marchés Publics | [5 empty] | 7 | DC | Demande de Cotation
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | [5 empty] | 8 | CDC | Consultation Directe de Consultants
| DP : Demande de Proposition | [5 empty] | 9 | ED | Entente Directe
DNCMP: Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
ANO : Avis de Non Objection
CC: Contrat Cadre
Formulas:
Signatures du marché = [ANO sur le contrat négocié]+[Signatures du marché, row above]+2
Signatures du marché = [ANO sur le contrat négocié]+Z14+2
ANO sur Contrat = [Signatures du marché]+[ANO sur Contrat, row above]+4
ANO sur Contrat = [Signatures du marché]+AA14+4+2
Approbation du projet de contrat = [ANO sur Contrat]+[Approbation du projet de contrat, row above]+4
Approbation du projet de contrat = [ANO sur Contrat]+AB14+4
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+2
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30+2
Note on L16: User: ANO sur la sur la Demande de dérogation: 06/03/2023
Note on B19: User: le budget de cette "Poursuivre l'appui à l'élaboration et à la mise œuvre du COC( appui au pilotage de la reforme curruculaire et suivi de l'expérimentation) est ajouté ici
Note on L20: User: ANO sur la demande de dérogation: 27/06/2022
Note on L22: User: ANO sur la demande de dérogation: 19/10/2022
Note on L26: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : ANO sur la demande de dérogation : 28/08/23

## Travaux
| PLAN PREVISIONNEL ET REVISABLE DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX SUR LE BAS/FCE-2024- 2025 | [7 empty] | PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  |  | Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation
| Exercice budgétaire: |  |  | 2024- 2025
| Ordonnateur: |  |  | Le Ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  |  | JAO, Horoya, Régional info/Guinée et www.armpguinee.org.
| Autorité approbatrice: |  |  | PTF-BAS/FCE
MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATIONS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [8 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Année PAAB | Montant Budget GNF | Imputation | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Finalisation/ élaboration du DAO | ANO sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[11 empty] | 12 | 3 | 30 ou 45 | 15 | 12 | 3 | 12 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3 ou 5
1 | Construction de salles de classes dans des collèges à faible capacité d'accueil dans 5 régions | 2022 |  | 51-1-10-03 | 20 | BAS | AO N°22/T/MEPUA/PRMP/2022 | AOO | Prévisions | 2022-09-08 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2022-10-31 | 2022-11-21 | 2022-12-07 | 2022-12-12 | 2022-12-28 | 2023-01-13 |  | 2023-01-24 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-05-22
[9 empty] | Réalisations | 2022-11-14 | 2023-07-24 | 2023-09-25 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2024-11-25 | 6 612 476 090gnf | 2024-11-27
2 | Construction de salles de classes en dur en remplacement des classes hangars dans le secondaire 1 | 2022 |  | 51-1-10-03 | 20 | BAS | AO N°21/T/MEPUA/PRMP/2022 | AOO | Prévisions | 2022-09-08 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2022-10-31 | 2022-11-21 | 2022-12-07 | 2022-12-12 | 2022-12-28 | 2023-01-13 |  | 2023-01-24 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-05-22
[9 empty] | Réalisations | 2022-11-14 | 2023-07-24 | 2023-09-25 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2024-11-25 | 8 060 699 916gnf | 2024-11-27
3 | travaux de réalisation de points d'eau dans les collèges des 7 régions de Boké, Conakry, Faranah, Kankan, Kindia, Labé, Nzérékoré | 2022 |  | 51-1-10-10 | 20 | BAS | AO N°23/T/MEPUA/PRMP/2022 | AOO | Prévisions | 2022-09-08 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2022-10-31 | 2022-11-21 | 2022-12-07 | 2022-12-12 | 2022-12-28 | 2023-01-13 |  | 2023-01-24 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-05-22
[9 empty] | Réalisations | 2023-02-13 | 2023-03-28 | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-06-22 | O6/O7/23 | 2023-07-10 | 2023-08-02 | Lot1: 679 133 070 gnf, lot2: 892 032 000 gnf, lot3:848 302 944 gnf | 07/O8/32023 | 30/11/2023 14/11/2023 30/11/2023 | 30/11/2023 14/11/2023 30/11/2023 | 30/11/2023 12/12/2023 30/11/2023
Coût Total |  |  | 0
0
848 302 944
Approbation du Plan de Passation
| Autorité Approbatrice |  |  | PTF-BAS/FCE
Date d'Approbation
Date de révision
Liste des Signes et Abréviations
| AFD: Agence Française pour le Développement | [5 empty] | Mode de Passation | bar: 2022-09-08 to 2022-10-31
| PTF : Partenaire Technique et Financier | [5 empty] | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert
| BAS: Budget d'Affectation Spéciale | [5 empty] | 2 | AOR | Appel d'Offres Restreint | 2022-12-07: Code marché; 2022-12-28: Nature de Marché |  |  | Type de Financement
| FCE: Fonds Commun pour l'Education | [5 empty] | 3 | AOP | Appel d'offres Prrecedé de préqualification | 2022-12-07: 1; 2022-12-28: Fournitures |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| MENA: Ministére de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation | [5 empty] | 4 | AO2E | Appel d'offres en Deux Etapes | 2022-12-07: 2; 2022-12-28: Travaux |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| MEF: Ministére de l'Economie et des Finances | [5 empty] | 5 | AOC | Appel d'offres avec Concours | 2022-12-07: 3; 2022-12-28: Prestations intellectuelles |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| TDR : Termes de référence | [5 empty] | 6 | AC | Accord-Cadre | 2022-12-07: 5; 2022-12-28: Délégations de Service Public
| JMP : Journal des Marchés Publics | [5 empty] | 7 | DC | Demande de Cotation
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | [5 empty] | 8 | CDC | Consultation Directe de Consultants
| DP : Demande de Proposition | [5 empty] | 9 | ED | Entente Directe
Formulas:
Signature du marché = [ANO sur le projet de contrat]+[Signature du marché, row above]+2+2
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+12+4
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+2+2
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+90