## PPM - PADIPME VERSION SIMPLIFIE
PADIRPME- PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE
|  | Pays / Organe d'Exécution : |  |  | République de Guinée/UCEP
|  | Nom du Projet : |  |  | Projet d'Appui au Développement Industriel et à la Resilience des Petites et Moyennes Entreprises (PADIRPME)
|  | N°du Projet |  |  | P-GN-BG0-003
|  | Numéro du Prêt/Don : |  |  | 5900150004051
|  | Période couverte par ce PPM : |  |  | février 2025 à juillet 2026
PADIRPME- PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE
Système de passation de marchés | Numéro du Package | Description du Package | Catégorie ̃ | Coût Estimatif (*000 UC) | Mode de passation de marché | Contrôle et Audit - Examen Préalable /a Postériori de la Banque*** | Date de l'Invitation à Soumissionner (IaS) | Date limite de dépôt / Date d'ouverture des Offres | Date d'Attribution du Contrat | Montant du Contrat (insérer la monnaie) *+++ | Date d'Achèvement du Contrat | Commentaires
MPA | B-2 | Acquisition d'équipements informatiques (AGESPI, TCC, DNPPP, SPI, DNCEC et CPTI) et d'équipements pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans la fillière BTS | BIENS | 321.9697 | AOO | Préalable | 2025-09-05 | 2025-10-20 | 2025-12-01 |  | 2026-03-31 | processus de passation non entamé
MPA | B-3 | Acquisition d'un camion étalon et autres équipements de masse en faveur du IGNM et d'un laboratoire mobile pour ONCQ | BIENS | 662.8788 | AOO | Préalable | 2025-10-03 | 2025-11-17 | 2025-12-29 |  | 2026-04-28 | processus de passation non entamé
MPA | B-4a | Acquisition d'équipements de contrôle de qualité et de métrologie (équipement de mesure volume, mesure température et mesure préssion pour l'IGNM. | BIENS | 227.2727 | AOO | Préalable | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-12-19 |  | 2026-04-18 | processus de passation non entamé
MPA | B-4b | Acquisition d'équipements spécialisés et spécifiques pour CPTI | BIENS | 568.1818 | AOOI | Préalable | 2026-03-15 | 2026-04-29 | 2026-06-24 |  | 2027-04-06 | processus de passation non entamé
MPA | B-5 | Acquisition des matériels de contrôle qualité (Kits d'inspection) et d'équipements d'analyse (consommables réactifs) pour ONCQ | BIENS | 82 | CF | Préalable | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-21 |  | 2026-03-05 | processus de passation non entamé
MPA | B-6 | Acquisition d'équipements d'analyse (consommables réactifs) pour ONCQ | BIENS | 82 | CF | Préalable | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-21 |  | 2026-03-05 | processus de passation non entamé
MPA | B-7 | Acquisition et maintenance de systèmes de backup éleciques (ONCP, SPI, TTC et CPTI) | BIENS | 94.697 | CF | a Posteriori | 2025-08-27 | 2025-09-24 | 2025-10-15 |  | 2025-12-28 | processus de passation non entamé
MPA | B-8 | Appui à la mise en place de la Bibliothèque TCC -Acquisition de lot de documentation en faveur du TCC | BIENS | 15.1515 | CF | a Posteriori | 2025-09-18 | 2025-10-16 | 2025-11-06 |  | 2026-01-19 | processus de passation non entamé
MPA | B-9 | Acquisition d'équipements pour le renforcement des plateformes locales d'investissement | BIENS | 121.2121 | AOO | a Posteriori | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 2025-11-21 |  | 2026-04-04 | processus de passation non entamé
MPA | B-10 | Acquisition de mobiliers de bureaux pour ONCQ, TCC, CPTI et APIP | BIENS | 127.2727 | AOO | a Posteriori** | 2025-10-16 | 2025-11-16 | 2025-12-28 |  | 2026-04-27 | processus de passation non entamé
MPA | B-11 | Edition et reproduction des outils de vulgarisation de la politique industrielle accessibles au grand publics en Guinée | BIENS | 75.7576 | CF | a posteriori | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-12-11 |  | 2026-02-24 | processus de passation non entamé
MPA | B-13 | Acquisition d'une solution pour cartographie des entîtés industrielles - divers équipements | BIENS | 151.5152 | AOO | a posteriori# | 2025-09-05 | 2025-10-03 | 2025-10-24 |  | 2026-02-05 | processus de passation non entamé
MPA | B-15 | Acquisition d'équipements pour le renforcement du dispositif informatique de l'APIP | BIENS | 75.7576 | CF | a Posteriori | 2025-08-26 | 2025-09-23 | 2025-10-21 |  | 2026-02-02 | processus de passation non entamé
MPA | S-C1 | Cabinet de conseil pour conduire l'étude sur l'industrialisation en Guinée | SERVICES | 225.5 | SFQC | Préalable | 2026-06-05 | 2026-06-26 | 2026-12-28 |  | 2027-07-26 | processus de passation non entamé
MPA | S-C2 | Cabinet de conseil pour le diagnostic des systèmes informatiques du MCIPME et assistance à la digitalisation | SERVICES | 227.2727 | SFQC | Préalable | 2025-10-30 | 2025-11-20 | 2026-05-24 |  | 2027-04-19 | processus de passation non entamé
MPA | S-C3 | Recrutement d’un Consultant firme pour i) l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de promotion des investissements, de ciblage des investisseurs et la réalisation d'un tableau de bord de l'attractivité et des opportunités d’investissements et ii) l’élaboration, la conception et la production d'un guide des investisseurs en Guinée avec une étude sur les coûts des facteurs d'investissement | SERVICES | 643.9394 | SFQC | Préalable | 2026-03-11 | 2026-04-01 | 2026-10-04 |  | 2027-02-01 | processus de passation non entamé
MPA | S-C4 | Recrutement d'un cabinet pour l'appui à la réforme du code des investissements en République de Guinée | SERVICES | 121.2121 | SFQC | a posteriori## | 2025-08-30 | 2025-09-20 | 2026-01-16 |  | 2026-07-22 | processus de passation non entamé
MPA | S-C5 | Recrutement d'un cabinet pour conduire l'étude d'identification des besoins en service et produits des compagnies minières et grandes entreprises soumises à la loi sur le contenu local | SERVICES | 75.7576 | SFQC | a posteriori | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 2025-12-24 |  | 2026-06-29 | processus de passation non entamé
MPA | S-C7 | Recrutement d'un consultant firme pour l'élaboration du Cadre stratégique et opérationnel du FODIP | SERVICES | 75.7576 | SFQC | a posteriori | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 2026-03-14 |  | 2026-09-17 | processus de passation non entamé
MPA | S-C8 | Recrutement d'un consultant firme pour assurer la formations du personnel du FODIP, du ministere, et des autres structures d'appui aux PME axés sur la gestion des fonds et des actifs, le suivi de la mise en œuvre de la politique industrielle, la promotion de l'industrie verte | SERVICES | 75.7576 | SQC | a posteriori | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 2026-05-20 |  | 2026-10-01 | processus de passation non entamé
MPA | S-C9 | Conduite d'une étude de préfaisabilité sur les ZES et élaboration d'un document de planification de la mise en œuvre des ZES en Guinée | SERVICES | 340.9091 | SFQC | Préalable | 2025-11-13 | 2025-12-04 | 2026-05-05 |  | 2026-11-08 | processus de passation non entamé
MPA | S-C11 | Recrutement d'un cabinet pour le renforcement des capacités des cadres de l'AGESPI | SERVICES | 189.3939 | SFQC | Préalable | 2026-03-13 | 2026-04-03 | 2026-10-07 |  | 2027-02-11 | processus de passation non entamé
MPA | S-C12 | Recrutement d'un cabinet de conseil en appui aux PPP en Guinée | SERVICES | 227.2727 | SFQC | Préalable | 2025-12-03 | 2025-12-24 | 2026-06-29 |  | 2027-01-02 | processus de passation non entamé
MPA | S-C15 | Recrutement d'un consultant firme pour: (i) la Conception du programme Croissance et résilience, y compris l'élaboration du manuel des procédures spécifique pour l'octroi et le décaissement des primes) et la stratégie de communication du programme et (ii) l'accompagnement des PME de l'économie circulaire et des PMI vertes pour le renforcement des capacités en gestion des risques climatiques et l'accès au marché carbone | SERVICES | 227.2727 | SFQC | Préalable | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 2026-03-24 |  | 2027-04-20 | processus de passation non entamé
MPA | S-C16 | Recrutement d'un cabinet pour le renforcement du cadre de l'ONCQ et l'IGNM, l'étude de faisabilité (modèle économique) du projet de renouvellement des équipements de mesures | SERVICES | 136.3636 | SFQC | a posteriori## | 2025-10-31 | 2025-11-21 | 2026-04-11 |  | 2026-09-15 | processus de passation non entamé
MPA | S-C17 | Renforcement des capacités des cadres de l'IGNM en matière de métrologie, normes et qualités | SERVICES | 75.7576 | SQC | a posteriori | 2026-03-05 | 2026-03-26 | 2026-07-06 |  | 2026-11-10 | processus de passation non entamé
MPA | S-C18 | Renforcement des capacités du staff des structures bénéficiaires (en maintenance préventive des équipements, en management de gestion de laboratoire, en technique d’analyse, en contrôle et management de qualité et en technique d’échantillonnage) | SERVICES | 113.6364 | SFQC | a posteriori## | 2026-04-03 | 2026-04-24 | 2027-09-27 |  | 2027-12-30 | processus de passation non entamé
MPA | S-C19 | Recrutement d'un consultant firme pour l'étude de faisabilité pour la mise en place d'un bureau d'études y compris l'élaboration des outils identifiés | SERVICES | 151.5152 | SFQC | Préalable | 2025-11-01 | 2025-11-22 | 2026-05-23 |  | 2026-12-22 | processus de passation non entamé
MPA | S-C20 | Préparation du programme de valorisation des produits du terroir par les indications géographiques, intégrant : 1) la revue institutionnelle des procédures de la démarche nationale pour les indications géographiques, 2) les enquêtes pour la description du potentiel éligible ; 3) la sensibilisation et formation des acteurs nationaux des filières | SERVICES | 121.2121 | SFQC | a posteriori## | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 2026-02-14 |  | 2026-09-12 | processus de passation non entamé
MPA | S-C23 | Recrutement d’un cabinet pour i) l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de promotion des investissements, de ciblage des investisseurs et la réalisation d'un tableau de bord de l'attractivité et des opportunités d’investissements et ii) l’élaboration, la conception et la production d'un guide des investisseurs en Guinée avec une étude sur les coûts des facteurs d'investissement | SERVICES | 151.5152 | SFQC | Préalable | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 2026-03-26 |  | 2026-10-22 | processus de passation non entamé
MPA | S-C24 | Convention avec la Cour des Comptes pour l'audit des comptes du projet (Ex 2025 - 2027) | SERVICES | 37.8788 | SED | Préalable | NA | NA | 2025-11-06 |  | 2027-12-31 | processus de passation non entamé
MPA | S-C26 | Recrutement d'un Consultant Individuel (CI) économiste statisticien | SERVICES | 37.8788 | SCI | a posteriori*** | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 2025-10-31 |  | 2026-01-12 | processus de passation non entamé
MPA | S-C27 | Consultant individuel - Assistant technique pour accompagner le FODIP dans l'élaboration des outils et l'accompagnement dans la levée de fonds, et l'élaboration des termes de référence et outils | SERVICES | 56.8182 | SCI | a posteriori*** | 2025-11-01 | 2025-11-22 | 2026-01-03 |  | 2028-01-17 | processus de passation non entamé
MPA | S-C28 | Consultant individuel spécialisé en sauvegarde sociale (Assistant technique pour renforcer les capacités des acteurs clés (APIP, FODIP, DNPME, DNPSP, CCIAG, en gestion des risques climatiques et l'empreinte carbone dans les chaines de valeurs industrielles) | SERVICES | 37.8788 | SCI | a posteriori | 2025-10-06 | 2025-10-27 | 2025-12-08 |  | 2027-05-15 | processus de passation non entamé
MPA | S-C29 | AT pour le soutien à l'accréditation au Fonds Vert pour le Climat (FVC): Evaluation institutionnelle assorti d’un plan d’action | SERVICES | 37.8788 | SCI | a posteriori | 2025-09-29 | 2025-10-20 | 2025-12-01 |  | 2027-05-09 | processus de passation non entamé
MPA | S-C30 | Recrutement des experts pour la mise en œuvre du programme de croissance et résilience | SERVICES | 89.3939 | SCI | Préalable | 2025-09-01 | 2025-09-22 | 2025-11-26 |  | 2028-02-21 | processus de passation non entamé
MPA | S-C31 | Consultant individuel pour la formation des cadres de l'ONCQ sur les bonnes pratiques d'hygiene, normes ISO 17020 2012 | SERVICES | 18.9394 | SCI | a posteriori | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 2026-06-15 |  | 2026-10-27 | processus de passation non entamé
MPA | S-C32 | Assistant technique pour la revitalisation des activités du SPI | SERVICES | 54.5455 | SCI | Préalable | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 2025-11-23 |  | 2027-11-27 | processus de passation non entamé
MPA | S-C33 | Recrutement d'experts pour la mise en œuvre du cadre de concertation sur la formalisation | SERVICES | 30.303 | SCI | a posteriori | 2025-10-06 | 2025-10-27 | 2025-12-08 |  | 2027-01-16 | processus de passation non entamé
MPA | S-C34 | Consultant pour la poursuite de l'informatisation du tribunal de commerce | SERVICES | 36.8182 | SCI | a posteriori | 2025-11-12 | 2025-12-03 | 2026-01-14 |  | 2028-04-03 | processus de passation non entamé
MPA | S-C35 | Recrutement d'un Expert Développement du secteur privé | SERVICES | 81.8182 | SCI | Préalable | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 2025-10-31 |  | 2028-02-20 | processus de passation non entamé
MPA | S-C36 | Expert Qualité pour l'acquisition des équipements (ponctuel, au temps passé) | SERVICES | 27.2727 | SCI | a posteriori | 2025-09-05 | 2025-09-26 | 2025-11-07 |  | 2026-12-14 | processus de passation non entamé
MPA | S-C38 | Elaboration et production d'un guide du créateur d'entreprise - Guide de l'entrepreneur | SERVICES | 68.0303 | SFQC | a Posteriori | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 2026-01-15 |  | 2026-06-28 | processus de passation non entamé
MPA | S-C39 | Convention avec l'APIP pour la sensibilisation à la formalisation, orientation et accompagnement spécifique des PME et jeunes entrepreneurs formalisés (100 PME dont 30% de femmes) en Moyenne et Haute Guinée par l'APIP | SERVICES | 75.7576 | SED | Préalable | NA | NA | 2025-10-03 |  | 2026-03-16 | processus de passation non entamé
MPA | S-C40 | Convention avec la DNPME pour la formation et accompagnement des jeunes entrepreneurs dans la filière Briques en Terre Stabilisée (100 jeunes entrepreneurs dont 30% de femmes) | SERVICES | 113.6364 | SED | Préalable | NA | NA | 2025-10-24 |  | 2026-04-06 | processus de passation non entamé
MPA | S-C40 | Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du rapport d'achèvement du projet | SERVICES | 37.8788 | SCI | a Posteriori | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-21 |  | 2026-04-05 | processus de passation non entamé
Coût Total |  |  |  | 6628.4394
*** |  | Sauf s'il s'agit des 4 premiers SCI |  | ** |  | Sauf s'il s'agit des 2 premiers appel d'offre
## |  | Sauf s'il s'agit des 4 premiers SFQC |  | # |  | Sauf s'il s'agit des 2 premiers Consultation de fournisseur
### |  | Sauf s'il s'agit des 2 premiers SQC