## Fourniture DC
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Autorité contractante : |  | Secrétariat Général des Affaires Religieuses (SGAR)
Exercice budgétaire: |  | 2024
Ordonnateur : |  | Secrétariat Général des Affaires Religieuses (SGAR)
Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, HOROYA et LE SOUVERAIN
Autorité approbatrice: |  | DGCMP
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture/ Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement/Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de pré-imprimés (DNACH) | 9000000 | 30 | BND | 1 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 9000000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
2 | Achat de pré-imprimés (Cabinet) | 25000000 | 30 | BND | 2 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 25000000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
3 | Achat de pré-imprimés (DNAI) | 20000000 | 30 | BND | 3 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 20000000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
4 | Achat de Documentations (Cabinet) | 19000000 | 30 | BND | 4 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 19000000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
5 | Achat de Documentations (DNACH) | 7500000 | 30 | BND | 5 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 7500000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
6 | Achat de Fourniture et Petits Matériels Bureau (Cabinet) | 63753000 | 30 | BND | 6 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 63753000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
7 | Achat de Documentations (DNACH) | 5866000 | 30 | BND | 7 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 5866000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
8 | Achat de fournitures et Petits Matériels de bureau (DNAI) | 25288000 | 30 | BND | 8 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 25288000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
9 | Achat de Fournitures Informatiques (Cabinet) | 106680000 | 30 | BND | 9 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 106680000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
10 | Achat de Fournitures Informatiques (DNACH) | 6000000 | 30 | BND | 10 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 6000000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
11 | Achat de Fournitures Informatiques (DNAI) | 14000000 | 30 | BND | 11 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 14000000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
12 | Acha de Fournitures et Petits Matériels de Bureau (SCAR-Kaloum) | 21362000 | 30 | BND | 12 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
13 | Acha de Fournitures et Petits Matériels de Bureau (SCAR-Kassa) | 21362000 | 30 | BND | 13 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
14 | Acha de Fournitures et Petits Matériels de Bureau (SCAR-Dixinn) | 21362000 | 30 | BND | 14 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
15 | Acha de Fournitures et Petits Matériels de Bureau (SCAR-Matam) | 21362000 | 30 | BND | 15 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
16 | Acha de Fournitures et Petits Matériels de Bureau (SCAR-Ratoma) | 21362000 | 30 | BND | 16 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
17 | Acha de Fournitures et Petits Matériels de Bureau (SCAR-Matoto) | 21362000 | 30 | BND | 17 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
18 | Achat de Fournitures et petit materiels de bureau (IRAR-Conakry) | 21362000 | 30 | BND | 18 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
19 | Achat de Fournitures et petit materiels de bureau (IRAR-Boké) | 21362000 | 30 | BND | 19 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
20 | Achat de fournitures et petit materiels de bureau (IRAR-Faranah) | 21362000 | 30 | BND | 20 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
21 | Achat de fournitures et petit materiels de bureau (IRAR-Kankan) | 21362000 | 30 | BND | 21 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
22 | Achat de fournitures et petit materiels de bureau (IRAR-Kindia) | 21362000 | 30 | BND | 22 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
23 | Achat de fournitures et petit materiels de bureau (IRAR-Labé) | 21362000 | 30 | BND | 23 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
24 | Achat de fournitures et petit materiels de bureau (IRAR-Mamou) | 21362000 | 30 | BND | 24 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
25 | Achat de Fournitures et petit materiels de bureau (IRAR-N'Zérékoré) | 21362000 | 30 | BND | 25 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
26 | Achat de Fournitures et Petits Materiels de Bureau (SPAR-Boké) | 21362000 | 30 | BND | 26 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
27 | Achat de Fournitures et petits Materiels de bureau (SCAR-Boffa) | 21362000 | 30 | BND | 27 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2023-03-20 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
28 | Achat de Fournitures et petits Materiels de Bureau (SPAR-Fria) | 21362000 | 30 | BND | 28 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
29 | Achat de Fournitures et Petits Materiels de Bureau (SPAR-Gaoul) | 21362000 | 30 | BND | 29 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
30 | Achat de Fournitures et Petits Mateiels de Bureau (SPAR-Koundara) | 21362000 | 30 | BND | 30 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
31 | Achat de Fournitures et Petit Materiels de Bureau (SPAR-Conakry) | 21362000 | 30 | BND | 31 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
32 | Achat de Fournitures et petit materiels de bureau (SPAR-Faranah) | 21362000 | 30 | BND | 32 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
33 | Achat de Fournitures et petit Materiels de Bureau (SPAR-Dabola) | 21362000 | 30 | BND | 33 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
34 | Achat de Fournitures et petits Materiels de Bureau (SPAR-Dinguiraye) | 21362000 | 30 | BND | 34 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
35 | Achat de Fournitures et petit materiels de Bureau (SPAR-Kissidougou) | 21362000 | 30 | BND | 35 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
36 | Achat de Fournitures et petits Materiels de Bureau (SPAR-Kankan) | 21362000 | 30 | BND | 36 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
37 | Achat de Fournitures et petits Materiels de Bureau(SPAR-Kérouané) | 21362000 | 30 | BND | 37 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
38 | Achat de Fournitures et petits Materiels de Bureau (SPAR-Kouroussa) | 21362000 | 30 | BND | 38 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
39 | Achat de Fournitures et petits materiels de bureau(SPAR-Mandiana) | 21362000 | 30 | BND | 39 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
40 | Achat de Fournitures et petits Materiels de Bureau (SPAR-Siguirin) | 21362000 | 30 | BND | 40 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
41 | Achat de Fournitures et petits materiels de Bureau (SPAR-Kindia) | 21362000 | 30 | BND | 41 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
42 | Achat de Fournitures e petits Materiels de Bureau (SPAR-Coyah) | 21362000 | 30 | BND | 42 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
43 | Achat de Fournitures et petits Materiels de Bureau (SPAR-Dubreka) | 21362000 | 30 | BND | 43 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
44 | Achat de Fournitures et petits Materiels de Bureau (SPAR-Forécariah) | 21362000 | 30 | BND | 44 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
45 | Achat de Fournitures et petit materiels de bureau (SPAR-Télémélé) | 21362000 | 30 | BND | 45 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
46 | Achat de Fournitures et petits Materiels de Bureau (SPAR-Labé) | 21362000 | 30 | BND | 46 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
47 | Achat de Fournitures et petits Materiels de Bureau (SPAR-Koubia) | 21362000 | 30 | BND | 47 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
48 | Achat de Fournitures et petits Materiels de Bureau (SPAR-Lélouma) | 21362000 | 30 | BND | 48 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
49 | Achat de Fournitures et petits Materiels de Bureau (SPAR-Mali) | 21362000 | 30 | BND | 49 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
50 | Achat de Fournitures et petits Materiels de Bureau (SPAR-Tougué) | 21362000 | 30 | BND | 50 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
51 | Achat de Fournitureset petit materiels de bureau (SPAR-Mamou) | 21362000 | 30 | BND | 51 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
52 | Achat de Fournitures et Petit Materiels de Bureau (SPAR-Dalaba) | 21362000 | 30 | BND | 52 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
53 | Achat de Fournitures et Petit Materiels de Bureau (SPAR-Pita) | 21362000 | 30 | BND | 53 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
54 | Achat de Fournitures et petits Materiels de Bureau (SPAR-N'Zérékoré) | 21362000 | 30 | BND | 54 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
55 | Achat de Fournitures et Petits Materiels de Bureau (SPAR-Beyla) | 21362000 | 30 | BND | 55 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
56 | Achat de Fournitures et Petits Materiels de Bureau (SPAR-Gueckédou) | 21362000 | 30 | BND | 56 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
57 | Achat de Fournitures et Petits Materiels de Bureau (SPAR-Lola) | 21362000 | 30 | BND | 57 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
58 | Achat de Fournitures et petits Materiels de Bureau (SPAR-Macenta) | 21362000 | 30 | BND | 58 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
59 | Achat de Fournitures et petit Materiels de Bureau (SPAR,Yomou) | 21362000 | 30 | BND | 59 | COTATION | Prévisions | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 21362000 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15
Réalisations
| Coût Total | 1327463000 | [14 empty] | 1327463000

## DAO-Trav
MARCHES DE TRAVAUX SANS-PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 5 j | 5 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Projet de construction batiment à usage administratif (Mosquée interieur) | 2519980000 | 30 | BND | 1 | DAO | Prévisions | 2023-10-09 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 2024-01-09 | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 2519980000 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2026-03-21
Réalisations
2 | Construction et rénovation batiment à usage administratif (Eglise) | 30000000000 | 30 | BND | 2 | DAO | Prévisions | 2023-10-09 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 2024-01-09 | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 30000000000 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2026-03-21
Réalisations
3 | Construction des Mosquées batiment à usage administratif (Conakry) | 1500000000 | 30 | BND | 3 | DAO | Prévisions | 2023-10-09 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 2024-01-09 | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 1500000000 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2026-03-21
Réalisations
4 | Construction des Mosquées batiment à usage administratif (Faranah) | 2000000000 | 30 | BND | 4 | DAO | Prévisions | 2023-10-09 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 2024-01-09 | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 2000000000 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2026-03-21
Réalisations
5 | Construction des Mosquées batiment à usage administratif (Boké) | 2000000000 | 30 | BND | 5 | DAO | Prévisions | 2023-10-09 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 2024-01-09 | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 2000000000 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2026-03-21
Réalisations
6 | Construction des Mosquées batiment à usage administratif (Kankan) | 3250000000 | 30 | BND | 6 | DAO | Prévisions | 2023-10-09 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 2024-01-09 | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 3250000000 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2026-03-21
Réalisations
7 | Construction des Mosquées batiment à usage administratif (Kindia) | 3000000000 | 30 | BND | 7 | DAO | Prévisions | 2023-10-09 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 2024-01-09 | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 3000000000 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2026-03-21
Réalisations
8 | Construction des Mosquées batiment à usage administratif (Labé) | 980000000 | 30 | BND | 8 | DAO | Prévisions | 2023-10-09 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 2024-01-09 | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 980000000 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2026-03-21
Réalisations
9 | Construction des Mosquées batiment à usage administratif (Mamou) | 1000000000 | 30 | BND | 9 | DAO | Prévisions | 2023-10-09 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 2024-01-09 | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 1000000000 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2026-03-21
Réalisations
10 | Construction des Mosquées batiment à usage administratif (N'Zérékoré) | 3250000000 | 30 | BND | 10 | DAO | Prévisions | 2023-10-09 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 2024-01-09 | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 3250000000 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2026-03-21
Réalisations
11 | Construction des Mosquées Etudes | 1000000000 | 30 | BND | 11 | DAO | Prévisions | 2023-10-09 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 2024-01-09 | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 1000000000 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2026-03-21
Réalisations
12 | Construction Mosquée Supervision des travaux | 1000000000 | 30 | BND | 12 | DAO | Prévisions | 2023-10-09 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 2024-01-09 | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 1000000000 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2026-03-21
Réalisations
13 | Construction et Rénovation Etudes (Eglise) | 2000000000 | 30 | BND | 13 | DAO | Prévisions | 2023-10-09 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 2024-01-09 | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 2000000000 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2026-03-21
Réalisations
14 | Construction et Rénovation Supervision des Travaux (Eglise) | 2000000000 | 30 | BND | 14 | DAO | Prévisions | 2023-10-09 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 2024-01-09 | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 2000000000 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2026-03-21
Réalisations
15 | Cabinet Centraux Materiel de Transport | 2144780000 | 30 | BND | 15 | DAO | Prévisions | 2023-10-09 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 2024-01-09 | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 2144780000 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2026-03-21
Réalisations
| Coût Ttotal | 57644760000 | [14 empty] | 57644760000

## DAO-Prest Courants
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/ Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début de livraision
[9 empty] | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de Réceptions et Cérémonies | 2499533000 | 30 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 13/12/023 | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-31 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 2499533000 | 2024-03-01 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 2023-03-27 | 2024-03-02
Réalisations
2 | Frais de Nettoyages de locaux (Cabinet) | 400000000 | 30 | BND | 2 | AAO | Prévisions | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 13/12/023 | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-31 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 400000000 | 2024-03-01 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 2023-03-27 | 2024-03-02
Réalisations
3 | Frais Fêtes Publiques | 610000000 | 30 | BND | 3 | AAO | Prévisions | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 13/12/023 | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-31 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 610000000 | 2024-03-01 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 2023-03-27 | 2024-03-02
Réalisations
| Coût Total | 3509533000 | [14 empty] | 3509533000

## DP-Sup
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (AMI) | Ouverture /Evaluation des AMI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 5 j | 5 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Construction Mosquée Etudes | 1000000000 | 30 | BND | 1 | DP | Prévisions | 2023-11-03 | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-01-12 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 2024-03-04 | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 2024-05-07 | 2024-05-23 | 2024-06-13 | 2024-06-25 | 1000000000 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 2025-01-03
Réalisations
2 | Constructioon Rénovation Etudes (Eglises interieur) | 2000000000 | 30 | BND | 2 | DP | Prévisions | 2023-11-03 | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-01-12 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 2024-03-04 | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 2024-05-07 | 2024-05-23 | 2024-06-13 | 2024-06-25 |  | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 2025-01-03
[7 empty] | Réalisations | [14 empty] | 2000000000
3 | Construction et Rénovation Supervision des Travaux (Eglises interieur) | 2000000000 | 30 | BND | 3 | DP | Prévisions | 2023-11-03 | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-01-12 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 2024-03-04 | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 2024-05-07 | 2024-05-23 | 2024-06-13 | 2024-06-25 |  | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 2025-01-03
[7 empty] | Réalisations | [14 empty] | 2000000000
4 | Construction Mosquée Supervision des Travaux (interieur) | 1000000000 | 30 | BND | 4 | DP | Prévisions | 2023-11-03 | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-01-12 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 2024-03-04 | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 2024-05-07 | 2024-05-23 | 2024-06-13 | 2024-06-25 |  | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 2025-01-03
[7 empty] | Réalisations | [14 empty] | 1000000000
| Coût Total | 6000000000 | [19 empty] | 6000000000
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  | Mode de Passation | bar: 2023-11-03
| TDR : Terme de référence |  |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  | RC |  | Reconduction
| DP : Demande de Proposition |  |  | ED |  | Entente Directe
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
| Code Marché |  | Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement | bar: 2023-11-03 to 2023-12-20
| 1 |  | Fournitures |  |  |  | BND | 2023-11-03: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| 2 |  | Travaux |  |  |  | FINEX | 2023-11-03: Financement Extérieur
| 3 |  | Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | 2023-11-03: Financement Conjoint
| 4 |  | Délégations de Service Public