## Fourniture1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, Rassembleur, Site ARMP
| Autorité approbatrice: | Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE PAR DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2: EVALUATION |  |  |  | PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de Fournitures et Petits Matériels de bureau au compte du cabinet | 3066748000 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 2024-07-09 |  | 2024-07-16 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 2024-08-16 | 2024-11-14
Réalisations
2 | Acquisition des produits d'inseminations artificielles au compte de DNAPA | 44201450182 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-14 |  | 2024-07-21 | 2024-07-31 | 2024-08-03 | 2024-08-06 | 2024-08-21 | 2024-11-19
Réalisations
3 | Acquisition d'engins roulants au compte du cabinet | 4080636758 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-04-18 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 2024-06-02 | 2024-06-17 | 2024-06-29 | 2024-07-14 | 2024-07-21 | 2024-08-02 |  | 2024-08-09 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-08-25 | 2024-09-09 | 2024-12-08
Réalisations
4 | Acquisition des fournitures et mobiliers de bureaux au compte du cabinet | 4681505250 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-04-25 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-06-24 | 2024-07-06 | 2024-07-21 | 2024-07-28 | 2024-08-09 |  | 2024-08-16 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 2024-09-01 | 2024-09-16 | 2024-12-15
Réalisations
5 | Acquisition des produits spécifiques en trois (03) au compte du DNSV | 8587823286 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-05-05 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-06-19 | 2024-07-04 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 2024-08-07 | 2024-08-19 |  | 2024-08-26 | 2024-09-05 | 2024-09-08 | 2024-09-11 | 2024-09-26 | 2024-12-25
Réalisations
6 | Acquisition des équipements de préparations du sol et des équipements de recoltes et de post-recoltes au compte du DNA | 378471711375 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-05-20 | 2024-06-01 | 2024-06-04 | 2024-07-04 | 2024-07-19 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 2024-08-22 | 2024-09-03 |  | 2024-09-10 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 2024-10-11 | 2025-01-09
Réalisations
7 | Acquisition des matériels de conditionnement des produits agricoles en cinq (05) lots au compte de la DNSNCPA | 90189450000 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-06-05 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-04 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 2024-09-19 |  | 2024-09-26 | 2024-10-06 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 2024-10-27 | 2025-01-25
Réalisations
8 | Achat des semenseaux d'ignames locales au compte de DNA | 13900000000 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-06-27 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 2024-08-26 | 2024-09-07 | 2024-09-22 | 2024-09-29 | 2024-10-11 |  | 2024-10-18 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 2024-11-03 | 2024-11-18 | 2025-02-16
Réalisations
9 | Fourniture et livraison sur sites des equipements de terrain, de laboratoire et en reactifs chimiques pour le Sevice National des Sols | 2900000000 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-04-18 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 2024-06-02 | 2024-06-17 | 2024-06-29 | 2024-07-14 | 2024-07-21 | 2024-08-02 |  | 2024-08-09 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-08-25 | 2024-09-09 | 2024-12-08
Réalisations
10 | Achat autres produits et fourniture au compte du cabinet | 9000000000 | 11 | BND |  | AOI | Prévisions | 2024-04-13 | 2024-04-25 | 2024-04-28 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | 2024-07-09 | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 2024-08-12 |  | 2024-08-19 | 2024-08-29 | 2024-09-01 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-12-18
Réalisations
11 | Achat produit spécifique agriculture au compte du SNPV d'enrée stockées - Service centraux | 79185973851 | 11 | BND |  | AOI | Prévisions | 2024-04-13 | 2024-04-25 | 2024-04-28 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | 2024-07-09 | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 2024-08-12 |  | 2024-08-19 | 2024-08-29 | 2024-09-01 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-12-18
Réalisations
12 | Achat produits Specifique Agriculture au compte de la DNA | 81394234000 | 11 | BND |  | AOI | Prévisions | 2024-04-13 | 2024-04-25 | 2024-04-28 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | 2024-07-09 | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 2024-08-12 |  | 2024-08-19 | 2024-08-29 | 2024-09-01 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-12-18
Réalisations
13 | Acquisition et fourniture sur sites intrants et matériels avicoles pour la relance de 421 femme avicoles en soufrances au compte de la DNAPA | 35000000000 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-01-30 | 2024-02-11 | 2024-02-14 | 2024-03-15 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-15 |  | 2024-05-22 | 2024-06-01 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-22 | 2024-09-20
Réalisations
14 | Acquisitiion d'intrants pastraux pour l'intensification et la diversification des productions animales, au compte de la DNAPA | 55000000000 | 11 | BND |  | AOI | Prévisions | 2024-01-30 | 2024-02-11 | 2024-02-14 | 2024-03-30 | 2024-04-14 | 2024-04-26 | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 2024-05-30 |  | 2024-06-06 | 2024-06-16 | 2024-06-19 | 2024-06-22 | 2024-07-07 | 2024-10-05
Réalisations
15 | Fourniture de semencaux de riz, maîs et ananas au compte de la Direction Nationale de l'Agriculture (DNA) | 17000000000 | 11 | BND |  | AOI | Prévisions | 2024-01-30 | 2024-02-11 | 2024-02-14 | 2024-03-30 | 2024-04-14 | 2024-04-26 | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 2024-05-30 |  | 2024-06-06 | 2024-06-16 | 2024-06-19 | 2024-06-22 | 2024-07-07 | 2024-10-05
Réalisations
16 | Frais d'entretien et réparation d'Engins roulant au compte du (Cabinet) | 864237000 | 11 | BND |  | AOI | Prévisions | 2024-01-30 | 2024-02-11 | 2024-02-14 | 2024-03-30 | 2024-04-14 | 2024-04-26 | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 2024-05-30 |  | 2024-06-06 | 2024-06-16 | 2024-06-19 | 2024-06-22 | 2024-07-07 | 2024-10-05
Réalisations
17 | Acquisitiion des semences maraichère, au compte de la DNA | 9000000000 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-01-30 | 2024-02-11 | 2024-02-14 | 2024-03-15 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-15 |  | 2024-05-22 | 2024-06-01 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-22 | 2024-09-20
Réalisations
18 | Acquisition et fourniture des matériels de transports (Véhicules et Motos) au compte du Cabinet | 10000000000 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-04-13 | 2024-04-25 | 2024-04-28 | 2024-05-28 | 2024-06-12 | 2024-06-24 | 2024-07-09 | 2024-07-16 | 2024-07-28 |  | 2024-08-04 | 2024-08-14 | 2024-08-17 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 2024-12-03
Réalisations
19 | Frais d'Internet au compte du Cabinet | 1000000000 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-04-22 | 2024-05-04 | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-06-21 | 2024-07-03 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-06 |  | 2024-08-13 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 2024-09-13 | 2024-12-12
Réalisations
20 | Fourniture de materiel et Equipements de l'aboratoire phytosanitaires au compte du SNPV-DS | 2000000000 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-04-22 | 2024-05-04 | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-06-21 | 2024-07-03 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-06 |  | 2024-08-13 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 2024-09-13 | 2024-12-12
Réalisations
21 | Fourniture et livraison des Equipements de transformation au compte du SNCPA | 15500000000 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-02-21 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-04-06 | 2024-04-21 | 2024-05-03 | 2024-05-18 | 2024-05-25 | 2024-06-06 |  | 2024-06-13 | 2024-06-23 | 2024-06-26 | 2024-06-29 | 2024-07-14 | 2024-10-12
Réalisations
22 | Fourniture et livraison des Additifs Alimentaires au compte du SNCPA | 8000000000 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-02-21 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-04-06 | 2024-04-21 | 2024-05-03 | 2024-05-18 | 2024-05-25 | 2024-06-06 |  | 2024-06-13 | 2024-06-23 | 2024-06-26 | 2024-06-29 | 2024-07-14 | 2024-10-12
Réalisations
23 | Acquisition des Engins Agricole au compte de la DNA | 200000000000 | 11 | BND |  | AOI | Prévisions | 2024-05-22 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-07-21 | 2024-08-05 | 2024-08-17 | 2024-09-01 | 2024-09-08 | 2024-09-20 |  | 2024-09-27 | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 2024-10-13 | 2024-10-28 | 2025-01-26
Réalisations
24 | Acquisition de Vaccin, matériels de vaccinations, réactifs et kits de diagnostics LCVD au compte de la DNSV | 2294915000 | 11 | BND |  | AOI | Prévisions | 2024-02-13 | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 2024-04-13 | 2024-04-28 | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 2024-06-01 | 2024-06-13 |  | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 2024-07-03 | 2024-07-06 | 2024-07-21 | 2024-10-19
Réalisations
29 | fourniture et livraision sur sites des produits spécifiques pour le cabinet au compte de la DNA | 25000000000 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-04-13 | 2024-04-25 | 2024-04-28 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | 2024-07-09 | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 2024-08-12 |  | 2024-08-19 | 2024-08-29 | 2024-09-01 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-12-18
37 | Coût Total | 1100318684702
Formulas:
Signature du marché = [PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION = [Notification du marché approuvé]+15
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION]+90

## Travaux1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO,HOROYA, Site ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE PAR DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
1 | Travaux d'aménagement du centre de contôle de la Direction Nationale de SERPROCA | 1990235420 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 2024-07-09 |  | 2024-07-16 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 2024-08-16 | 2024-11-14
Réalisations
2 | Travaux de rénovation du centre semencier de Killissi au compte du l'IRAG | 1988328331 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-14 |  | 2024-07-21 | 2024-07-31 | 2024-08-03 | 2024-08-06 | 2024-08-21 | 2024-11-19
Réalisations
3 | Travaux de construction du siège régionale de l'Agriculture et de l'Elevage de Kankan au ompte du cabinet | 2428324884 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 2024-05-20 | 2024-06-04 | 2024-06-16 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-20 |  | 2024-07-27 | 2024-08-06 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 2024-08-27 | 2024-11-25
Réalisations
4 | Travaux de confection et d'implantation de 3 800 pannaux d'identifications des domaines Agricoles de l' Etat | 7346347400 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-05-25 | 2024-06-09 | 2024-06-21 | 2024-07-06 | 2024-07-13 | 2024-07-25 |  | 2024-08-01 | 2024-08-11 | 2024-08-14 | 2024-08-17 | 2024-09-01 | 2024-11-30
Réalisations
5 | Travaux de Construction de l'Aboratoire phytosanitaire au compte DNPV-DS | 2500000000 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-05-25 | 2024-06-09 | 2024-06-21 | 2024-07-06 | 2024-07-13 | 2024-07-25 |  | 2024-08-01 | 2024-08-11 | 2024-08-14 | 2024-08-17 | 2024-09-01 | 2024-11-30
Réalisations
6 | Travaux d'Aménagement de 2212,08 ha Hydroagricole (MG-HG-GF) au compte de la DNGR | 302679629176 | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 2023-06-06 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 2023-07-11 |  | 2023-07-18 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-12-09
Réalisations
7 | Travaux de Réhabilitation de 17 ha Hydroagricole du périmètre de Bafouro dans la Préfecture de Kéréouné au compte de la DNGR | 1691327485 | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 2023-06-06 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 2023-07-11 |  | 2023-07-18 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-12-09
Réalisations
8 | Construction des Ouvrages de 690 ml au compte de la DNGR | 103500000000 | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 2023-06-06 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 2023-07-11 |  | 2023-07-18 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-12-09
Réalisations
9 | Réhabilitation de 1200 Km de Pistes Rurales au compte de la DNGR | 252600000000 | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 2023-06-06 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 2023-07-11 |  | 2023-07-18 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-12-09
Réalisations
10 | L'Entretien de 800 Km de Pisdes Rurales au compte de la DNGR | 76100000000 | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 2023-06-06 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 2023-07-11 |  | 2023-07-18 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-12-09
Réalisations
11 | Construction d'Ouvrage (Ponts) de 310 ml au compte de la DNGR | 81435197600 | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 2023-06-06 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 2023-07-11 |  | 2023-07-18 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-12-09
Réalisations
12 | Travaux de Construction des Infrastructures de Production AgroPastoral de 74 complexes Magasins au compte de la DNGR | 35631000000 | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 2023-06-06 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 2023-07-11 |  | 2023-07-18 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-12-09
Réalisations
13 | Gestion et Entretien des Infrastructures AgroPastoral au compte de la DNGR | 7411720000 | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 09/04/202 | 2023-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
14 | Travaux de construction d'un Immeuble R+6 à l'usage administratif avec l'aménagementvd'un parking au RDC au compte de l'Agence Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaires | 34000000000 | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
| Coût Total | 911302110296
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  |  | Mode de Passation |  |  | 2024-05-25: Code Marché; 2024-06-21: Nature de Marché | Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  |  |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert | 2024-05-25: 1; 2024-06-21: Fournitures | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint | 2024-05-25: 2; 2024-06-21: Travaux | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  |  | RC |  | Reconduction | 2024-05-25: 3; 2024-06-21: Prestations intellectuelles | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  |  |  | ED |  | Entente Directe | 2024-05-25: 4; 2024-06-21: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  |  |  | DC |  | Demande de Cotation
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION = [Notification du marché approuvé]+15
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION]+90

## PRESTATION
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
2024
le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage
JAO, Rassembleur, Site ARMP
Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE PRESTATION INTELECTUELLE AVEC REVUE PREALABLE PAR DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | [8 empty] | PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation | Prévisions et Réalisations | Préparati-on TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbati-on du Contrat | Enregistre-ment /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recrutement d'un cabinet pour l'elaboration d'un manuel operatoire pour le Ministère de l' Agriculture et de l'Elevage | 2000000000 | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2024-03-15 | 2024-03-29 | 2024-04-28 | 2024-05-13 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-07-14 | 2024-07-29 | 2024-08-10 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 2024-10-24 |  | 2024-10-31 | 2024-11-10 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 2024-12-02 | 2025-03-02
Réalisations
2 | Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de procédures opératoires pour le Ministère de l'Agriculture et de l'Elévage | 487500000 | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 2024-06-13 | 2024-06-25 | 2024-06-30 | 2024-08-14 | 2024-08-29 | 2024-09-10 | 2024-09-29 | 2024-10-13 | 2024-11-01 | 2024-11-10 | 2024-11-24 |  | 2024-12-01 | 2024-12-11 | 2024-12-15 | 2024-12-18 | 2025-01-02 | 2025-04-02
Réalisations
3 | Recrutement d'un cabinet de contrôle et de supervision des travaux de reconfortements de la plaine de Koundian au compte de DNGR | 1395549066 | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2024-04-28 | 2024-05-12 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 2024-07-08 | 2024-07-13 | 2024-08-27 | 2024-09-11 | 2024-09-23 | 2024-10-12 | 2024-10-26 | 2024-11-14 | 2024-11-23 | 2024-12-07 |  | 2024-12-14 | 2024-12-24 | 2024-12-28 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-04-15
Réalisations
4 | Recrutement d'un cabinet de contrôle et de supervision des travaux de construction du siège de la Direction Nationale de l'Agriculture DNA | 2030100000 | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-07-06 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 2024-09-06 | 2024-09-21 | 2024-10-03 | 2024-10-22 | 2024-11-05 | 2024-11-24 | 2024-12-03 | 2024-12-17 |  | 2024-12-24 | 2025-01-03 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 2025-01-25 | 2025-04-25
Réalisations
5 | Contrôle et Supervision des travaux de construction de la Direction Nationale | 2000000000 | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2024-05-16 | 2024-05-30 | 2024-06-29 | 2024-07-14 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 2024-09-14 | 2024-09-29 | 2024-10-11 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 2024-12-25 |  | 2025-01-01 | 2025-01-11 | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-02-02 | 2025-05-03
Réalisations
| Coût Total | 7913149066
Formulas:
Signature du marché = [PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION]+7
Approbati-on du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION = [Notification du marché approuvé]+15
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION]+90

## cotation
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO,HOROYA, Site ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE TRAVAUX DE COTATIONS AVEC REVUE PREALABLE PAR DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
1 | Travaux de rénovation de la Direction Générale de FONDEL SIS à Nongo | 495000000 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 2024-07-09 |  | 2024-07-16 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 2024-08-16 | 2024-11-14
Réalisations
2 | frais d'entretien et réparations des matériels et mobiliers de bureau au compte du (Cabinet) | 122000000 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-04-22 | 2024-05-04 | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-06-21 | 2024-07-03 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-06 |  | 2024-08-13 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 2024-09-13 | 2024-12-12
Réalisations
| Coût Total | 617000000
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  |  | Mode de Passation |  |  | 2024-06-06: Code Marché; 2024-07-03: Nature de Marché | Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  |  |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert | 2024-06-06: 1; 2024-07-03: Fournitures | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint | 2024-06-06: 2; 2024-07-03: Travaux | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  |  | RC |  | Reconduction | 2024-06-06: 3; 2024-07-03: Prestations intellectuelles | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  |  |  | ED |  | Entente Directe | 2024-06-06: 4; 2024-07-03: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  |  |  | DC |  | Demande de Cotation
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION = [Notification du marché approuvé]+15
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION]+90