## FOURNITURES
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | LE MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO-HORAYA-ARMP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Nettoyage des locaux (Cabinet) |  | 37100371000000 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-02-02 | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-02 |  | 2024-06-09 | 2024-06-19 | 2024-06-22 | 2024-06-27
Réalisations
2 | Location de bâtiment a usage Administratif (Cabinet) |  | 37100371000000 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2024-02-06 | 2024-02-18 | 2024-02-21 | 2024-04-06 | 2024-04-21 | 2024-05-03 | 2024-05-18 | 2024-05-25 | 2024-06-06 |  | 2024-06-13 | 2024-06-23 | 2024-06-26 | 2024-07-01
Réalisations
3 | Frais Réunion conférence (Cabinet) |  | 37100371000000 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2024-02-09 | 2024-02-21 | 2024-02-24 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 2024-05-21 | 2024-05-28 | 2024-06-09 |  | 2024-06-16 | 2024-06-26 | 2024-06-29 | 2024-07-04
Réalisations
4 | Frais de Cérémonies Et Réceptions (Cabinet) |  | 37100371000000 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-24 | 2024-02-27 | 2024-04-12 | 2024-04-27 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 2024-06-12 |  | 2024-06-19 | 2024-06-29 | 2024-07-02 | 2024-07-07
Réalisations
5 | Fëtes Pulique |  | 37100371000000 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 2024-04-14 | 2024-04-29 | 2024-05-11 | 2024-05-26 | 2024-06-02 | 2024-06-14 |  | 2024-06-21 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 2024-07-09
Réalisations
6 | Frais Entretien et reparation installation et matériels techniques (Cabinet) |  | 37100371000000 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2024-02-16 | 2024-02-28 | 2024-03-02 | 2024-04-16 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 2024-05-28 | 2024-06-04 | 2024-06-16 |  | 2024-06-23 | 2024-07-03 | 2024-07-06 | 2024-07-11
Réalisations
7 | Acquisition de Matériel de transport (Cabinet) |  | 37100371000000 | BND | 7 | AOO | Prévisions | 2024-02-19 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-04-19 | 2024-05-04 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-19 |  | 2024-06-26 | 2024-07-06 | 2024-07-09 | 2024-07-14
Réalisations
8 | Acquisition de Maatériels et mobiliers de bureaux (Cabinet) |  | 37100371000000 | BND | 8 | AOO | Prévisions | 2024-02-19 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-04-19 | 2024-05-04 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-19 |  | 2024-06-26 | 2024-07-06 | 2024-07-09 | 2024-07-14
Réalisations
9 | Projet de Réhabilitation et lancement des opérations de Guinée Télécom (Autres Acquisitions Installations d'infrastructures ) |  | 37264871000000 | BND | 9 | AOO | Prévisions | 2024-02-19 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-04-19 | 2024-05-04 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-19 |  | 2024-06-26 | 2024-07-06 | 2024-07-09 | 2024-07-14
Réalisations
10 | Projet d'Interconnexion et fourniture d'internet de très haut débit par fibre optique |  | 37264940000000 | BND | 6 | AMI | Prévisions | 2024-02-19 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-04-19 | 2024-05-04 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-19 |  | 2024-06-26 | 2024-07-06 | 2024-07-09 | 2024-07-14
Réalisations
11 | Projet d'interconnexion des 33 préfectures Ouvrage et intallation Télécommunications |  | 37231751000000 | BND | 8 | AOO | Prévisions | 2024-02-19 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-04-19 | 2024-05-04 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-19 |  | 2024-06-26 | 2024-07-06 | 2024-07-09 | 2024-07-14
Réalisations
Coût Total
[20 empty] | 0 | mois
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-03-02: Code Marché; 2024-04-19: Nature de Marché; 2024-06-07: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-03-02: 1; 2024-04-19: Fournitures; 2024-06-07: BND; 2024-06-19: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-03-02: 2; 2024-04-19: Travaux; 2024-06-07: FINEX; 2024-06-19: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2024-03-02: 3; 2024-04-19: Prestations intellectuelles; 2024-06-07: CONJOINT; 2024-06-19: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-03-02: 4; 2024-04-19: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | LE MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO-HORAYA-ARMP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-02-19: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2024-05-04: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-06-07: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achats de Pré-Imprimés (Cabinet) |  | 37100371000000 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
2 | Fourniture et petits matériels de bureaux (Cabinet) |  | 37100371000000 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
3 | Fournitures informatiques (Cabinet) |  | 37100371000000 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
4 | Fourniture et petits matériels de bureaux (BSD) |  | 37140951000000 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
5 | Fournitures informatiques (BSD) |  | 37140951000000 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
6 | Fourniture et petits matériels de bureaux (IG) |  | 37141781000000 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
7 | Fournitures informatiques (IG) |  | 37141781000000 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
8 | Fourniture et petits matériels de bureaux (DNT) |  | 37151171000000 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
9 | Fournitures informatiques (DNT) |  | 37151171000000 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-26 | 2024-03-06 | 2024-03-22 |  | 2024-03-31 | 2024-04-14 | 2024-04-17
Réalisations
10 | Nettoyage Des Locaux (DNT) |  | 37151171000000 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
11 | Fourniture et petits matériels de bureaux (DNTIEN) |  | 37151201000000 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
12 | Fournitures informatiques (DNTIEN) |  | 37151201000000 | BND | 12 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
13 | Nettoyage Des Locaux (DNTIEN) |  | 37151201000000 | BND | 13 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 2024-03-14 | 2024-04-02 | 2024-04-18 | 2024-05-07 | 2024-05-16 | 2024-06-01 |  | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-12
Réalisations
14 | Fourniture et petits matériels de bureaux (DNP) |  | 37152201000000 | BND | 14 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
15 | Fournitures informatiques (DNP) |  | 37152201000000 | BND | 15 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
16 | Nettoyage Des Locaux (DNP) |  | 37152201000000 | BND | 16 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-04-13
Réalisations
17 | Achats Autres fournitures de service |  | 37152201000000 | BND | 17 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
18 | Frais Réunion conférence BSD |  | 37140951000000 | BND | 18 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
19 | Frais Réunion conférence IG |  | 37141781000000 | BND | 19 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
20 | Frais Réunion conférence DNT |  | 37151171000000 | BND | 20 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
21 | Frais Réunion conférence DNTIEN |  | 37151201000000 | BND | 21 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
22 | Frais Réunion conférence DNP |  | 37152201000000 | BND | 22 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
23 | Frais Cérémonies et receptions (DNT) |  | 37151171000000 | BND | 23 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
24 | Entretien et reparation de matériel informatique (Cabinet) |  | 37100371000000 | BND | 24 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
25 | Entretien et reparation véhicule automobile (Cabinet) |  | 37100371000000 | BND | 25 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
26 | Entretien et reparation installation techniques (Cabinet) |  | 37100371000000 | BND | 26 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
27 | Entretien et reparation de matériel technique (Cabinet) |  | 37100371000000 | BND | 27 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
28 | Entretien bätiment Administratifs (Cabinet) |  | 37100371000000 | BND | 28 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
29 | Entretien et reparation véhicules automobile (BSD) |  | 37140951000000 | BND | 29 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
30 | Entretien et reparation de matériel technique (BSD) |  | 37140951000000 | BND | 30 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
31 | Entretien et reparation véhicules automobile (IG) |  | 37141781000000 | BND | 31 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
32 | Entretien et reparation de matériel technique (IG) |  | 37141781000000 | BND | 32 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
33 | Entretien et reparation véhicules automobile (DNT) |  | 37151171000000 | BND | 33 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
34 | Entretien et reparation véhicules automobile (DNTIEN) |  | 37151201000000 | BND | 34 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
35 | Entretien et reparation véhicules automobile (DNP) |  | 37152201000000 | BND | 35 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
36 | Entretien et reparation de matériel technique (DNP) |  | 37152201000000 | BND | 36 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 |  | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-14
Réalisations
COUT TOTALS
Réalisations
Approbation du plan de passation des marchés
|  | Autorité Approbatrice | DGCMP
|  | PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  | 2024-01-13: Code Marché; 2024-02-02: Nature de Marché; 2024-03-03: Type de Financement
|  | TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  | 2024-01-13: 1; 2024-02-02: Fournitures; 2024-03-03: BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
|  | JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  | 2024-01-13: 2; 2024-02-02: Travaux; 2024-03-03: FINEX | Financement Extérieur
|  | DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  | 2024-01-13: 3; 2024-02-02: Prestations intellectuelles; 2024-03-03: CONJOINT | Financement Conjoint
|  | DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  | 2024-01-13: 4; 2024-02-02: Délégations de Service Public
|  | CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7+2
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+4
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+5

## PRESTATION INTE
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Le Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 Journaux en place
| Autorité approbatrice: | DGCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 7 j | 14 J | 10 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | Supervision des travaux Construction /DATA CENTER |  | 37100371000000 | BND | 1 | AMI | Prévisions | 2024-02-07 | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 2024-03-19 | 2024-05-03 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 2024-06-09 | 2024-06-14 | 2024-06-21 |  | 2024-06-30 | 2024-07-05 | 2024-07-09 | 2024-07-14
Réalisations
2 | Supervision des travaux Centre d'appratissage récreatif pour la technologie, l'innovation et la communication |  | 37264001000000 | BND | 3 | AMI | Prévisions | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 2024-03-20 | 2024-05-04 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-15 | 2024-06-22 |  | 2024-07-01 | 2024-07-06 | 2024-07-10 | 2024-07-15
Réalisations
3 | Supervision des travaux Projet de rénovation /équipements des bâtiments à usage Administratifs pour le MPTEN |  | 37100371000000 | BND | 4 | AMI | Prévisions | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-05-05 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-06-01 | 2024-06-08 | 2024-06-11 | 2024-06-16 | 2024-06-23 |  | 2024-07-02 | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 2024-07-16
Réalisations
4 | Projet d'Etudes de Réhabilitation et lancement des opérations de Guinée Télécom |  | 37264871000000 | BND | 5 | AMI | Prévisions | 2024-02-10 | 2024-02-17 | 2024-03-02 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2024-05-06 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 2024-06-02 | 2024-06-09 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 2024-06-24 |  | 2024-07-03 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-17
Réalisations
5 | Supervision des travaux de Réhabilitation de Guinée Télécom |  | 37264871000000 | BND | 5 | AMI | Prévisions | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-03-05 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-05-09 | 2024-05-19 | 2024-05-26 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-15 | 2024-06-20 | 2024-06-27 |  | 2024-07-06 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-07-20
Réalisations
6 | Projet d'Etudes de Déploiement des réseaux métropolitains dans les sept (07) capitales régionales |  | 37265973000000 | BND | 8 | AMI | Prévisions | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-24 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-04-23 |  | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-11 | 2024-05-16
Réalisations
7 | Supervision des travaux d'interconnexion des 33 préfectures (Supervision des travaux ) |  | 37231751000000 | BND | 9 | AMI | Prévisions | 2024-01-16 | 2024-01-23 | 2024-02-06 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-04-11 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 2024-05-18 | 2024-05-23 | 2024-05-30 |  | 2024-06-08 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-22
Réalisations
8 | Projet d'Etudes de faisabilité des travaux de réhabilitation, d'extention et d'équipement du réseau Postal Public Guinéen |  | 37152201000000 | BND | 10 | AMI | Prévisions | 2024-01-17 | 2024-01-24 | 2024-02-07 | 2024-02-17 | 2024-02-24 | 2024-02-27 | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24 | 2024-05-31 |  | 2024-06-09 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-23
Réalisations
10 | Supervision des travaux travaux de réhabilitation, d'extention et d'équipement du réseau Postal Public Guinéen |  | 37152201000000 | BND | 11 |  | Prévisions | 2024-01-17 | 2024-01-24 | 2024-02-07 | 2024-02-17 | 2024-02-24 | 2024-02-27 | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24 | 2024-05-31 |  | 2024-06-09 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-23
Réalisations
11 | Renforcement de capacité |  | 37100371000000 | BND | 12 | AMI | Prévisions | 2024-01-20 | 2024-01-27 | 2024-02-10 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-04-15 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-12 | 2024-05-19 | 2024-05-22 | 2024-05-27 | 2024-06-03 |  | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 2024-06-26
Réalisations
12 | Frais de Formations, seminaires et stages |  | 37100371000000 | BND | 13 | AMI | Prévisions | 2024-01-21 | 2024-01-28 | 2024-02-11 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 2024-03-02 | 2024-04-16 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-06-22 | 2024-06-27
Réalisations
Coût Total |  |  | 0
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-01-28: Code Marché; 2024-02-21: Nature de Marché; 2024-04-26: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2024-01-28: 1; 2024-02-21: Construction; 2024-04-26: 1; 2024-05-03: BND; 2024-05-13: Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2024-01-28: 2; 2024-02-21: Travaux de Génie Civil; 2024-04-26: 2; 2024-05-03: FINEX; 2024-05-13: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2024-01-28: 3; 2024-02-21: Fourniture courante; 2024-04-26: 3; 2024-05-03: CONJOINT; 2024-05-13: Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2024-01-28: 4; 2024-02-21: Fourniture d'Equipements
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR DEMANDE DE COTATION
| Autorité contractante : | MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | LE MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO-HORAYA-ARMP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-01-21: PREALABLE; 2024-01-28: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2024-02-28: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-05-03: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE; 2024-06-04: PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 j | 5j | 5 j | 5 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de Formations Séminaires Et Stage BSD |  | 37140951000000 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 2024-02-28 |  | 2024-03-02 | 2024-03-07
Réalisations
2 | Frais de Formations Séminaires Et Stage IG |  | 37141781000000 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 2024-02-28 |  | 2024-03-02 | 2024-03-07
Réalisations
3 | Frais de Formations Séminaires Et Stage DNT |  | 37151171000000 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 2024-02-28 |  | 2024-03-02 | 2024-03-07
Réalisations
4 | Frais de Formations Séminaires Et Stage DNTIEN |  | 37151201000000 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 2024-02-28 |  | 2024-03-02 | 2024-03-07
Réalisations
5 | Frais de Formations Séminaires Et Stage DNP |  | 37152201000000 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 2024-02-28 |  | 2024-03-02 | 2024-03-07
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-01-13: Code Marché; 2024-01-29: Nature de Marché; 2024-02-18: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-01-13: 1; 2024-01-29: Fournitures; 2024-02-18: BND; 2024-02-23: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-01-13: 2; 2024-01-29: Travaux; 2024-02-18: FINEX; 2024-02-23: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2024-01-13: 3; 2024-01-29: Prestations intellectuelles; 2024-02-18: CONJOINT; 2024-02-23: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-01-13: 4; 2024-01-29: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
Négociation et mise en forme du contrat = +[Signature et Approbation du Contrat]+5
Négociation et mise en forme du contrat = [Signature et Approbation du Contrat]+5

## TRAVAUX
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | LE MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO-HORAYA-ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Centre d'appratissage récreatif pour la technologie, l'innovation et la communication ( bâtiments à usage Administratifs) |  | 37264001000000 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-01-12 | 2024-01-24 | 2024-01-27 | 2024-03-12 | 2024-03-27 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-12 |  | 2024-05-19 | 2024-05-29 | 2024-06-01 | 2024-06-06
Réalisations
2 | Réhabilitation RMC Ouvrage et installations |  | 37262952010000 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-27 | 2024-01-30 | 2024-03-15 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-15 |  | 2024-05-22 | 2024-06-01 | 2024-06-04 | 2024-06-09
Réalisations
3 | Construction /DATA CENTER Ouvrage et installations Télécommunications |  | 37100371000000 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2024-01-16 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-14 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-18 |  | 2024-05-25 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-12
Réalisations
4 | Elab.Schéma Direct Informtique (Autre Amenagement) |  | 37261911010000 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2024-01-17 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2024-03-19 | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-19 |  | 2024-05-26 | 2024-06-05 | 2024-06-08 | 2024-06-13
Réalisations
5 | Travaux de rénovation /équipements des bâtiments à usage Administratifs pour le MPTEN |  | 37100371000000 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-14 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-18 |  | 2024-05-25 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-12
Réalisations
6 | Travaux de Réhabilitation des bâtiments à usage Administratifsen faveur de Guinée Télécom |  | 37264871000000 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2024-01-19 | 2024-01-31 | 2024-02-03 | 2024-03-19 | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-19 |  | 2024-05-26 | 2024-06-05 | 2024-06-08 | 2024-06-13
Réalisations
7 | Travaux de réhabilitation, d'extention et d'équipement du réseau Postal Public Guinéen (bâtiments à usage technique) |  | 37152201000000 | BND | 7 | AOO | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-02-03 | 2024-02-06 | 2024-03-22 | 2024-04-06 | 2024-04-18 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 2024-05-22 |  | 2024-05-29 | 2024-06-08 | 2024-06-11 | 2024-06-18
Réalisations
|  |  |  | BND | 9 | AOO | Prévisions | 2024-01-24 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-03-24 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 2024-05-24 |  | 2024-05-31 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-18
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
|  | Autorité Approbatrice | DNCMP
|  | PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  | 2024-02-08: Code Marché; 2024-04-08: Nature de Marché; 2024-05-24: Type de Financement
|  | TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  | 2024-02-08: 1; 2024-04-08: Fournitures; 2024-05-24: BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
|  | JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  | 2024-02-08: 2; 2024-04-08: Travaux; 2024-05-24: FINEX | Financement Extérieur
|  | DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  | 2024-02-08: 3; 2024-04-08: Prestations intellectuelles; 2024-05-24: CONJOINT | Financement Conjoint
|  | DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  | 2024-02-08: 4; 2024-04-08: Délégations de Service Public
|  | CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10