## FOURNITURES DC
Autorité Contractante |  | SONAPI SA | [7 empty] | MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
Exercice Budgétaire |  | 2025
Ordinateur |  | Directrice Générale
Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, Jeune Afrique, 2 journaux de la place et WWW.armpguinee.org
Autorité Approbatrice |  | DGCMP
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recrutement d'un prestataire pour la sécurité du siège de la SONAPI SA. | 148000000 | /// | FP | 1 | AC | Prévisions | 2025-02-27 | 06/03 2025 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-24 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-06-04 |  | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 2026-06-18
Réalisations
2 | Recrutement d'un prestataire pour le nettoyage de bureau. | 145000000 | /// | FP |  | DC | Prévisions | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-24 | 2025-05-12 | 19/05 2025 | 2025-06-04 |  | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 2026-06-18
Réalisations
3 | Fournitures de Logiciels de Comptabilité. | 130000000 | /// | FP | 2 | AC | ¨Prévisions | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-05-05 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-13 |  | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2026-07-18
Réalisations
4 | Fourniture de licences pour ordinateur. | 140000000 | /// | FP | 3 | DC | Prévisions | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 15/04 2025 | 2025-05-05 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-13 |  | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2026-07-18
Réalisations
5 | Recrutement d'un prestataire pour la fourniture de connexion internet. | 140000000 | /// | FP | 3 | DC | Prévisions | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-05-05 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-13 |  | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2026-06-26
Réalisations
| Coût Total | 703000000

## FOUR AAO
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
|  | Autorité contractante : | SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE(SONAPI SA)
|  | Exercice budgétaire: | 2025
|  | Ordonnateur: | DIRECTRICE GENERALE
|  | Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, 2 Journaux de la place et WWW.armpguinee.org
|  | Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS(DGCMP)
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
! | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
| Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début des prestations | Date fin des prestations
[10 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
| 1 | Achtat de matériels informatiques | 2458203000 | /// | F.propre | 1 | AOO | Prévisions | 2025-02-05 | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 2025-04-14 | 2025-05-02 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-12 |  | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-09-30
Réalisations
| 2 | Recrutement d'un prestataire sur la base d'un marché à commande pour acquisition de fournitures de bureau et et consommables informatiques.. | 900000000 | /// | F.propre | 2 | AOO | Prévisions | 2025-02-07 | 2025-02-25 | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | 2025-06-07 | 2025-06-24 |  | 2025-07-03 | 2025-07-17 | 2024-07-22 | 2025-07-25 | 2026-07-27 | 2026-07-27
Réalisations
| 3 | Achat d'équipements de chantier | 45000000000 | /// | F.propre | 3 | AOIO | Prévisions | 2025-03-13 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 2025-05-09 | 2025-04-26 | 2025-06-11 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-29 |  | 2025-08-07 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-09-15 | 2025-11-17
Réalisations
| 4 | Achat de matériels et mobiliers de bureau | 2000000000 | /// | F.propre | 4 | AOO | Prévisions | 2025-02-10 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-23 |  | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 2025-10-03 | 2025-12-03
Réalisations
| 5 | Fourniture de services de cablage reseau des locaux de SONAPI SA | 3000000000 | /// | F.propre | 5 | AOO | Prévisions | 2025-02-10 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-23 |  | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 2025-10-03 | 2025-12-03
Réalisations
| 6 | Recrutement d'un prestataire pour la gestion des villas de la SONAPI à Kankan. | 1500000000 | /// | F.propre | 6 | AOO | Prévisions | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-05-12 | 2025-05-27 | 2025-06-12 | 2025-07-03 | 2025-07-14 | 2025-07-30 |  | 2025-08-08 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 2026-09-10
Réalisations
| 7 | Fourniture sur la base d'un marché à commande de matériels électriques | 500000000 | /// | F.propre/ F. Projet | 7 | AOO | Prévisions | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 2025-06-17 | 2025-07-03 |  | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 2026-08-12
Réalisations
| 8 | Fourniture sur la base d'un marché à commande de Sanitaires et matériels de plombérie | 500000000 | /// | F.propre/ F. Projet | 8 | AOO | Prévisions | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 2025-06-17 | 2025-07-03 |  | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 2026-08-12
Réalisations
| 9 | Fourniture sur la base d'un marché à commanded'outillages et matériels industriels | 2000000000 | /// | F.propre/ F. Projet | 9 | AOO | Prévisions | 2025-03-13 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 2025-05-09 | 2025-04-26 | 2025-06-11 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-29 |  | 2025-08-07 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-09-15 | 2026-09-15
Réalisations
| 10 | Fourniture sur la base d'un marché à commande de ménuserie Alu-vitré | 1000000000 | /// | F.propre/ F. Projet | 10 | AOO | Prévisions | 2025-03-21 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 2025-08-12 |  | 12/08/205 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-15 | 2026-09-15
Réalisations
| 11 | Fourniture sur la base d'un marché à commande de menuserie métallique | 1000000000 | /// | F.propre/ F. Projet | 11 | AOO | Prévisions | 2025-03-21 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 2025-08-12 |  | 12/08/205 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-15 | 2026-09-15
Réalisations
| 12 | Fourniture sur la base d'un marché à commande de menuserie bois | 1000000000 | /// | F.propre/ F. Projet | 12 | AOO | Prévisions | 2025-03-21 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 2025-08-12 |  | 12/08/205 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-15 | 2026-09-15
Réalisations
| 13 | fourniture sur la base d'un marché à commande de Carreaux, revêtement Sol et mural | 115000000000 | /// | F.propre/ F. Projet | 13 | AOO | Prévisions | 2025-03-28 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-08-11 |  | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2026-09-15
Réalisations
| 14 | Fourniture sur la base d'un marché à commande de Peinture et autres revêtements | 110000000000 | /// | F.propre/ F. Projet | 14 | AOO | Prévisions | 2025-03-28 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-08-11 |  | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2026-09-15
Réalisations
| 15 | Acquisition d'engins roulants | 12000000000 | /// | F.propre | 15 | AOO | Prévisions | 2025-02-10 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-23 |  | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 2025-10-03 | 2025-12-03
Réalisations
| 16 | Acquisition de logiciels SDSI | 12000000000 | /// | F.propre/ F. Projet | 16 | F.propre | Prévisions | 2025-02-05 | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 2025-04-14 | 2025-05-02 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-12 |  | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-09-30
Réalisations
| 17 | Recrutement d'un prestataire sur la base d'un marché à commande pour les travaux d'impression et d'infografie | 2500000000 | /// | F.propre/ F. Projet | 17 | AOO | Prévisions | 2025-03-27 | 14/04/2025. | 2025-04-17 | 2025-05-19 | 2025-06-10 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | 2025-07-28 | 2025-08-13 |  | 2025-08-22 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2026-09-25
Réalisations
| 18 | Confection et impression des livrets fonciers sécurisés | 10000000000 | /// | . PropreF | 18 | AOO | Prévisions | 2025-02-07 | 2025-02-25 | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | 2025-06-07 | 2025-06-24 |  | 2025-07-03 | 2025-07-17 | 2024-07-22 | 2025-07-25 | 2025-10-10 | 2025-12-10
Réalisations
| 19 | Recrutement de prestataires sur la base d'un marché à commande pour la fourniture de latérite | 1000000000 | /// | F.propre/ F. Projet | 19 | AOO | Prévisions | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 2025-06-09 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | 2025-07-25 | 2025-08-12 |  | 2025-08-21 | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2026-09-22
Réalisations
|  | Coût Total | 323358203000
|  |  |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-04-11: Code Marché; 2025-05-16: Nature de Marché; 2025-07-25: Type de Financement
|  | TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-04-11: 1; 2025-05-16: Fournitures; 2025-07-25: BND; 2025-08-12: Budget National et Autres Financements Intérieurs
|  | JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-04-11: 2; 2025-05-16: Travaux; 2025-07-25: FINEX; 2025-08-12: Financement Extérieur
|  | DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2025-04-11: 3; 2025-05-16: Prestations intellectuelles; 2025-07-25: CONJOINT; 2025-08-12: Financement Conjoint
|  | DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-04-11: 4; 2025-05-16: Délégations de Service Public
|  | CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection

## TRAVAUX AAO
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Autorité contractante : |  | SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE(SONAPI SA)
Exercice budgétaire: |  | 2025
Ordonnateur: |  | DIRECTRICE GENERALE
Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, 2 Journaux de la place et WWW.armpguinee.org
Autorité approbatrice: |  | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS(DGCMP)
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Bâtiments et installations techniques | 17700000000 | /// | FP | 1 | AOOI | Prévisions | 2025-04-04 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-06-11 | 2025-07-02 | 2025-07-18 | 2025-08-05 | 2025-08-14 | 2025-09-01 |  | 2025-09-11 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 2026-10-26
Réalisations
2 | Recrutement d'entreprises pour les travaux de Viabilisation et l'Aménagement des Sites de la SONAPI SA | 40000000000 | /// | FP | 2 | AOO | Prévisions | 2025-04-17 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-09-18 |  | 2025-09-29 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2026-10-26
Réalisations
| Coût Total | 57700000000

## PRESTATION INTELL
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE(SONAPI SA)
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTRICE GENERALE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, jeune Afrique, 2 Journaux de la place et WWW.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS(DNCMP)
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recrutement d'un prestataire pour l'élaboration du schema directeur des sites de la SONAPI SA. | 360000000 | ./// | FP | 1 | SQC | Prévisions | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 02//06/2025 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-10-14 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 2025-11-25 |  | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2026-12-29
Réalisations
2 | Recrutement d'un prestataire pour l'accompagnement à la certification ISO de la SONAPI SA. | 3500000000 | /// | FP | 2 | SFQ | Prévisions | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-10-14 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 2025-11-25 |  | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2027-12-29
Réalisations
3 | Recrutement sur accord- cadre d'un cabinet evaluateur | 350000000 | /// | FP | 3 | SFQC | Prévisions | 2025-04-18 | 2025-05-08 | 2025-06-09 | 2025-06-24 | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 2025-08-26 | 2025-09-12 | 2025-09-30 | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 2025-11-12 |  | 2025-11-21 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 2025-12-25 | 2026-12-25
Réalisations
4 | Recrutement d'un cabinet d'expertise comptable | 400000000 | /// | FP | 4 | SFQC | Prévisions | 2025-04-25 | 2025-05-14 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 2025-09-01 | 2025-09-16 | 2025-10-03 | 2025-10-20 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 2025-12-17 |  | 2025-12-29 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-29 | 2026-06-29
Réalisations
5 | Recrutement d'un cabinet pour les EIES de tous les sites de la SONAPI | 100000000000 | /// | FP | 5 | SFQC | Prévisions | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 2025-09-02 | 2025-09-18 | 2025-10-07 | 2025-10-22 | 2025-11-07 | 2025-11-24 | 2025-12-03 | 2025-12-19 |  | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 2027-01-29
Réalisations
6 | Recutement sur accord cadre d'un cabinet pour appui aux etudes architecturales et techniques | 5000000000 | /// | FP | 6 | SQC | Prévisions | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-10-14 | 2025-10-29 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 2025-12-29 |  | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-02-13 | 2027-02-13
Réalisations
7 | Recrutement sur concours d'un cabinet d'arrchitecture pour les projets de logements collectifs. | 400000000 | /// | FP | 7 | AC | Prévisions | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 2025-09-17 | 2025-10-03 | 2025-10-21 | 2025-11-05 | 2025-11-21 | 2025-12-08 | 2025-12-17 | 2026-01-06 |  | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-16 | 2026-06-16
Réalisations
8 | Recrutement sur concours d'un cabinet d'arrchitecture pour les projets de villages écologiques. | 300000000 | /// | FP | 8 | AC | Prévisions | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 2025-09-17 | 2025-10-03 | 2025-10-21 | 2025-11-05 | 2025-11-21 | 2025-12-08 | 2025-12-17 | 2026-01-06 |  | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-06-16
Réalisations
9 | Recrutement sur concours d'un cabinet d'arrchitecture pour les projets de logements individuels. | 450000000 | /// | FP | 9 | AC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-06-03 | 2025-07-04 | 2025-07-21 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-09-23 | 2025-10-09 | 2025-10-27 | 2025-11-11 | 2025-12-12 | 2025-12-23 | 2026-01-05 | 2026-01-21 |  | 2026-01-30 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 2026-02-23 | 2026-03-04 | 2026-09-04
Réalisations
10 | Recrutement sur concours d'un cabinet d'arrchitecture pour les projets d'appartements hotels. | 400000000 | /// | FP | 10 | AC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-06-03 | 2025-07-04 | 2025-07-21 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-09-23 | 2025-10-09 | 2025-10-27 | 2025-11-11 | 2025-12-12 | 2025-12-23 | 2026-01-05 | 2026-01-21 |  | 2026-01-30 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 2026-02-23 | 2026-03-04 | 2026-09-04
Réalisations
11 | Recrutement de cabinets d'avocats | 350000000 | /// | FP | 11 | AC | Prévisions | 2025-05-20 | 2025-06-05 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 2025-09-24 | 2025-10-10 | 2025-10-28 | 2025-11-12 | 2025-11-28 | 2025-12-15 | 2025-12-24 | 2026-01-14 |  | 2026-01-23 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | 2026-02-23 | 2026-02-23
Réalisations
Coût Total |  | 111510000000