## Fourniture1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, 224 Rassembleur, Observateur, Site de l'ARMP
| Autorité approbatrice: | Direction Général du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE PAR DGCMP
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2: EVALUATION |  |  |  | PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de Fournitures et Petits Matériels de bureau au compte du cabinet |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-03-25 | 2025-04-06 | 2025-04-09 | 2025-05-09 | 2025-05-24 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 2025-07-09 |  | 2025-07-16 | 2025-07-26 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | 2025-11-14
Réalisations
2 | Acquisition d'autres produits spécifiques (Intrant et Alimentation Avicoles en appuis à la promotion de la production locale des poules de chaire et œufs) au compte de DNAPA |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-03-24 | 2025-04-05 | 2025-04-08 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-08 |  | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 2025-11-13
Réalisations
3 | Acquisition d'autres produits spécifiques (intrant et petis outillages pour la promotion de la production locale de l'alimentation animal contribuant la reduction des conflits entre agriculteurs et eleveurs) au compte de DNAPA |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-04-24 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | 2025-07-05 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-08 |  | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 2025-08-31 | 2025-09-15 | 2025-12-14
Réalisations
4 | Acquisition d'autres produits spécifiques (intrant et petis outillages de collecte et archervement du lait locale et miel pour le fonctionnement des minis laitières et mielleries) au compte de DNAPA |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-04-24 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | 2025-07-05 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-08 |  | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 2025-08-31 | 2025-09-15 | 2025-12-14
Réalisations
5 | Acquisition de mobiliers de bureau au compte du DNA |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-03-24 | 2025-04-05 | 2025-04-08 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-08 |  | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 2025-11-13
Réalisations
6 | Acquisition d'engins roulants au compte du cabinet |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-04-18 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-08-02 |  | 2025-08-09 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 2025-12-08
Réalisations
7 | Acquisition des fournitures et mobiliers de bureaux au compte du cabinet |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-10 | 2025-06-09 | 2025-06-24 | 2025-07-06 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-09 |  | 2025-08-16 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-09-16 | 2025-12-15
Réalisations
8 | Acquisition de vaccin, matériels de vaccinations au compte de la DNSV |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 2025-05-20 | 2025-06-19 | 2025-07-04 | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 2025-08-07 | 2025-08-19 |  | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 2025-12-25
Réalisations
9 | Acquisition des semences d'anancardes au compte du DNA |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-04-20 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-04 |  | 2025-08-11 | 2025-08-21 | 2025-08-24 | 2025-08-27 | 2025-09-11 | 2025-12-10
Réalisations
10 | Acquisition des semenses de fonio au compte de DNA |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 2025-05-11 | 2025-05-26 | 2025-06-07 | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 2025-07-11 |  | 2025-07-18 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-08-03 | 2025-08-18 | 2025-11-16
Réalisations
11 | Fourniture et livraison sur sites des equipements de terrain, de laboratoire et en reactifs chimiques pour le Sevice National des Sols |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-04-18 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-08-02 |  | 2025-08-09 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 2025-12-08
Réalisations
12 | Achat autres produits et fourniture au compte du cabinet |  | 11 | BND |  | AOI | Prévisions | 2024-04-13 | 2024-04-25 | 2024-04-28 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | 2024-07-09 | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 2024-08-12 |  | 2024-08-19 | 2024-08-29 | 2024-09-01 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-12-18
Réalisations
13 | Acquisition des chaines de froid (frigidaires et congélateurs avec kits solaires), kits soalires pour bâtiments, kits avec forage et kits de surveillance de maladies animales au compte de la DNSV |  | 11 | BND |  | AOI | Prévisions | 2025-04-14 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-06-13 | 2025-06-28 | 2025-07-10 | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 2025-08-13 |  | 2025-08-20 | 2025-08-30 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 2025-09-20 | 2025-12-19
Réalisations
14 | Acquisition de matériels, réactifs et consommables, du laboratoire central vétérinaires de diagnostic (LCVD) et des laboratoires vétérinaires régionaux au compte de la DNSV |  | 11 | BND |  | AOI | Prévisions | 2025-04-13 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-06-12 | 2025-06-27 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-08-12 |  | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-19 | 2025-12-18
Réalisations
15 | Acquisition des semenses de sesames, pomme de terre et autres cultures maraichères au compte de DNA |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-06-14 | 2025-06-29 | 2025-07-11 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-14 |  | 2025-08-21 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 2025-09-21 | 2025-12-20
Réalisations
16 | Acquisition des petits outillages agricoles au compte de DNA |  | 11 | BND |  | AOI | Prévisions | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 2025-07-29 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 2025-09-28 |  | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 2025-11-05 | 2026-02-03
Réalisations
17 | Acquisition et distribution des produits phytosanitaires de qualités aux exploitants agricoles au compte du DNPV - DS |  | 11 | BND |  | AOI | Prévisions | 2025-01-30 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-04-27 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-31 |  | 2025-06-07 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | 2025-10-06
Réalisations
18 | Acquisition des tracteurs et des moissonneses batteuses au compte de la DNA |  | 11 | BND |  | AOI | Prévisions | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-08-10 | 2025-08-17 | 2025-08-29 |  | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2025-09-21 | 2025-10-06 | 2026-01-04
Réalisations
19 | Acquisitiion de 16 980 tonnes d'engrais NPK , au compte de la DNA |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 2025-04-06 | 2025-04-21 | 2025-05-03 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-06-06 |  | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-10-12
Réalisations
20 | Acquisition de 10 000 tonnes d'Urées au compte de la DNA |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-03-13 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 2025-04-27 | 2025-05-12 | 2025-05-24 | 2025-06-08 | 2025-06-15 | 2025-06-27 |  | 2025-07-04 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 2025-07-20 | 2025-08-04 | 2025-11-02
Réalisations
21 | Acquisition de stocks de securités contre les grands et des maladies endemiques au compte du DNPV - DS |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-04-22 | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 2025-06-06 | 2025-06-21 | 2025-07-03 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-08-06 |  | 2025-08-13 | 2025-08-23 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2025-09-13 | 2025-12-12
Réalisations
22 | Acquisition d' equipement de protection induviduelle et matérils de traitement phytosanitaires pour les brigades d'intervention physanitaires au compte du DNPV - DS |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-04-22 | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 2025-06-06 | 2025-06-21 | 2025-07-03 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-08-06 |  | 2025-08-13 | 2025-08-23 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2025-09-13 | 2025-12-12
Réalisations
23 | Acquisition de 7 924 tonnes semences de riz au compte de la DNA |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-02-21 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-05-04 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-07 |  | 2025-06-14 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-10-13
Réalisations
24 | Acquisition de 3 tonnes de Semences Maraîchers, au compte de la DNA |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-01-21 | 2025-02-02 | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 2025-03-22 | 2025-04-03 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-05-07 |  | 2025-05-14 | 2025-05-24 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 2025-06-14 | 2025-09-12
Réalisations
25 | Acquisition d' equipement du laboratoire de la protection des végétaux de Kindia et des postes d'inspections phytosanitaires des points d'entrée au compte du DNPV - DS |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-02-21 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-05-04 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-07 |  | 2025-06-14 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-10-13
Réalisations
26 | Formation de 30 cadres pour le laboratoire de la PV de Foulaya de Kindia au compte du DNPV - DS |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-02-21 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-05-04 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-07 |  | 2025-06-14 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-10-13
Réalisations
27 | Acquisition des equipements bureautiques au compte du DNPV - DS |  | 11 | BND |  | AOI | Prévisions | 2025-03-22 | 2025-04-03 | 2025-04-06 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-21 |  | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2025-08-13 | 2025-08-28 | 2025-11-26
Réalisations
28 | Frais d'Internet au compte du Cabinet |  | 11 | BND |  | AOI | Prévisions | 2025-03-22 | 2025-04-03 | 2025-04-06 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-21 |  | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2025-08-13 | 2025-08-28 | 2025-11-26
Réalisations
29 | Acquisition de 3 000 tonnes de semences de maïs au compte de la DNA |  | 11 | BND |  | AOI | Prévisions | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2025-08-17 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-20 |  | 2025-09-27 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-28 | 2026-01-26
Réalisations
30 | Acquisition de 3 tonnes de semences maraichères au compte de la DNA |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-02-11 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-08 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-06-11 |  | 2024-06-18 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 2024-07-19 | 2024-10-17
Réalisations
31 | Acquisition d'engrais folliaires et cristaux au compte de DNA |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-08-02 |  | 2025-08-09 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 2025-12-08
Réalisations
32 | Acquisition de l'Equipement des Bâtiment de la Recherche Agronomique de Foulayah à Kindia au compte du cabinet |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-08-02 |  | 2025-08-09 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 2025-12-08
Réalisations
33 | Acquisition de sept (7) unités mobiles de conditionnements des semences et constructions des abrits (Lola, Beyla, Mandiana, Tougué, Diguiraye, Boké et Télémile) au compte de DNA |  | 0 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2025-08-17 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-20 |  | 2025-09-27 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-28 | 2026-01-26
Réalisations
34 | Transport des matérielles, des semences et des produits spéciaux agricoles au compte du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage |  | 0 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2025-08-17 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-20 |  | 2025-09-27 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-28 | 2026-01-26
Réalisations
Coût Total
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  |  | Mode de Passation |  |  | 2025-07-21: Code Marché; 2025-08-17: Nature de Marché | Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  |  |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert | 2025-07-21: 1; 2025-08-17: Fournitures | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint | 2025-07-21: 2; 2025-08-17: Travaux | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  |  | RC |  | Reconduction | 2025-07-21: 3; 2025-08-17: Prestations intellectuelles | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  |  |  | ED |  | Entente Directe | 2025-07-21: 4; 2025-08-17: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  |  |  | DC |  | Demande de Cotation
Formulas:
Signature du marché = [PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION = [Notification du marché approuvé]+15
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION]+90

## Travaux1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, 224 Rassembleur, Observateur, Site de l'ARMP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE PAR DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
1 | Travaux de rénovation de la Direction Générale de FONDEL SIS à Nongo |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-03-25 | 2025-04-06 | 2025-04-09 | 2025-05-09 | 2025-05-24 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 2025-07-09 |  | 2025-07-16 | 2025-07-26 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | 2025-11-14
Réalisations
2 | Travaux d'aménagement du centre de contôle de la Direction Nationale de SERPROCA |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-03-23 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-07 |  | 2025-07-14 | 2025-07-24 | 2025-07-27 | 2025-07-30 | 2025-08-14 | 2025-11-12
Réalisations
3 | Marché intitulé mission de contrôle et de supervision des travaux de construction de la clôture du CEPERMAG/SOFONIA et au compte de la DNA |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-03-22 | 2025-04-03 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 2025-05-21 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-06 |  | 2025-07-13 | 2025-07-23 | 2025-07-26 | 2025-07-29 | 2025-08-13 | 2025-11-11
Réalisations
4 | Travaux supplémentaires du contratde rénovation du bâtiment abritant la Direction Nationale de l'Agriculture au compte de la DNA |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-06-14 | 2025-06-29 | 2025-07-11 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-14 |  | 2025-08-21 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 2025-09-21 | 2025-12-20
Réalisations
5 | Travaux de réhabilitation et équipement des 8 Directions Régionale de l'Agriculture au compte de la DNA |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 2024-05-20 | 2024-06-04 | 2024-06-16 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-20 |  | 2024-07-27 | 2024-08-06 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 2024-08-27 | 2024-11-25
Réalisations
6 | Travaux de réhabilitation et d'équipement du centre de production et de conditionnement des semences de Gueckedou au compte de la DNA |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-05-10 | 2025-05-22 | 2025-05-25 | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 2025-08-24 |  | 2025-08-31 | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 2025-09-16 | 2025-10-01 | 2025-12-30
Réalisations
7 | Construction des infrastructures d'élevages et des productions animal (finalisation des travaux de constructions de deux parcks de transit de bétail à Coyah et de Dubréka) au compte de DNAPA |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 2025-07-21 | 2025-08-02 | 2025-08-17 | 2025-08-24 | 2025-09-05 |  | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-10-13 | 2026-01-11
Réalisations
8 | Travaux de construction et d'équipement de deux nouveaux centre de production et de conditionnent des semences à Koundara et Faranah au compte de la DNA |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09
Réalisations
9 | Travaux de réhabilitation et d'équipement du CEPERMAG au compte de la DNA |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 2023-06-06 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 2023-07-11 |  | 2023-07-18 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-12-09
Réalisations
10 | Travaux de Réhabilitation de la piste Djogoyah-Yamponyv(10,30 Km) avec construction des ouvrages d'assainissement (dallots), dans la Commune Rural de Tougnifily, Préfecture de Boffa au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 2023-06-06 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 2023-07-11 |  | 2023-07-18 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-12-09
Réalisations
11 | Travaux de Réhabilitation de la piste RN3 (Carrefour Fonfo) - Torobaké (17,30 Km) avec construction des ouvrages d'assainissement (dalots), dans la Commune Rurale de Tougnifily, Préfecture de Boké au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 2023-06-06 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 2023-07-11 |  | 2023-07-18 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-12-09
Réalisations
12 | Travaux de Réhabilitation de la piste RN2 (Nianfourandoh) - Konkofing (13,00 Km) avec construction des ouvrages d'assainissement (dalots), dans la Commune Rurale de Banian, Préfecture de Faranah au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 2023-06-06 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 2023-07-11 |  | 2023-07-18 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-12-09
Réalisations
13 | Travaux de Réhabilitation de la piste Banankoro-Waroucondéro (34,00 Km) avec construction des ouvrages d'assainissement (dalots), dans la lCommune de Rural de Banankoro, Préfecture de kérouané au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 2023-06-06 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 2023-07-11 |  | 2023-07-18 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-12-09
Réalisations
14 | Travaux de construction d'une digue route de 680 ml sur la piste Carrefour Tiguibiri - Koda -Plaine Noukounfara avec la construction de deux (02) dalots de 1,00ml x 1,00 m, dans la Commune Urbaine de Siguiri, Préfecture de Siguiri au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 2023-06-06 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 2023-07-11 |  | 2023-07-18 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-12-09
Réalisations
15 | Travaux de réhabilitation de la piste Bramayah (poste de santé) – Koulékhouré – Carréfour Boutran (4,200 Km) avec construction des ouvrages d’assainissement (dalots) y compris la construction de deux (02) ponts : 15ml x 2m avec une décharge de 2ml x 2m sur le cours d’eau Kènendégbé au PK 0+100 et ; 10ml x 3m sur le cours d’eau Koulékhourdi au PK 2+423, dans la Commune Rurale de Mambia; Préfecture de Kindia ; au compte de DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 2023-06-06 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 2023-07-11 |  | 2023-07-18 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-12-09
Réalisations
16 | Travaux de réhabilitation de la route d'accès à la riziérie de Sinko, axe Carrefour Marché Sinko – Riziérie (6,2 Km) avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots) et un pont de 15 ml x 3,5 m au PK 11+000 de la piste Sinko – Diani, dans la Commune Rurale de Sinko, Préfecture de Beyla.au compte DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 09/04/202 | 2023-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
17 | Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste RN (Carr. Touba) – Timboukôtô - Touba (20,00 Km) avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots).CR Touba préfecture de Gaoual au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
18 | Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste RN9 (Saréboido) – RN5 Sambailo (29 Km) avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots) , dans la Commune Rurale de Saréboido, Préfecture de Koundara au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
19 | Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste Foto-Wany (25 Km) avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots) , dans la Commune Rurale de Tormélen Préfecture de Fria au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
20 | Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste carréfour (Kinkon)-Koumbaya (26 Km) avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots) , dans les Communes Rurales de Douprou et Tougnifily Préfecture de Boffa au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
21 | Travaux d'entretien mécanisé périodique de la piste de 16,300 Km Bendekhouré-Bouroundi et un Pont de 12 Ml x 2m sur le cours d'eau Sangakowol au PK15+ 300 avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots), dans la CR de Bodié, préfecture de Dalaba au compte de l DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
22 | Travaux d'entretien mécanisé périodique de la piste Car. Nafadji-Kassogoyah-Sembakoun (8,6 Km ) et un Pont de 8 Ml x 2m avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots), dans la CR de Saramoussayah, préfecture de Mamou au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
23 | Travaux d’entretien mécanisé de la piste de Maci Centre RN5 (Kibaliya) de 17,450 km au PK14+500 avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (Dalots) au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
24 | Travaux d'entretien mécanisé périodique de la piste Boukaria (Car. Wombéah)-Karakoro-CU (25 Km) avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots), dans les CR de Moussaya-Kallia, CU, préfecture de Forécarariah au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
25 | Travaux d'entretien mécanisé périodique de la piste de 28 Km Car. Somayah-Kabèlèah-Missidé Marché-Yonkaya avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots), dans la CR de Kolenté, préfecture de Kindia au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
26 | Travaux d'entretien mécanisé périodique de la piste RN 1 Kouria Gbondohori - Bondabon avec reconstruction d'ouvrages d'assainissement (dalots); Commune Rurale de Bondabon Préfecture de Dubréka au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
27 | Travaux d'entretien mécanisé périodique de la piste Paradyi -Kokoyah (12 km) avec reconstruction d'ouvrages d'assainissement (dalots); Commune Rurale de Santou Préfecture de Télimélé au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
28 | Travaux d’Entretien Mécanisé périodique de la Piste Popodara – Dalein 22 km et reconstruction des ouvrages d'assainissement (dalots) dans les CR de Popodara et Dalein, Préfecture de Labé au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
29 | Travaux d'entretien mécanisé périodique de la piste de 10 Km Koyin-EP de Laréko, digue route pont cadre et dalot cadre à Koloun, avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots).CR de koin, préfecture de Tougué au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
30 | Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste Car RN8 – Pont Nétèrè – KansiliMissidé 15 km avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots) dans la CR Piliumini.préfecture de Koubia au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
31 | Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste RN5(Pont Komba) – Linsan Saran 21 km avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots) dans la CR Linsan Saran Préfecture de Lelouma au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
32 | Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste Car. Bouwal Kala-Bombaya-Mongo-Métoukal (25 km) avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots) dans les CR Donghel Sigon, Téliré et Hidayatou Préfecture de Mali au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
33 | Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste RN1(Takhoudé) – Niaya Forita-Hérémakono (19 km) avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots) dans les Communes Rurales de Sandénia et Hérémakono, Préfecture de Faranah au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
34 | Travaux d'entretien mécanisé périodique de la piste de 18,50 Km Arfamoussaya centre – Koumarela – Darou – RN1 (Kambaya) avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots).préfecture de Dabola au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
35 | Travaux d'entretien mécanisé périodique de la piste de 10,30 Km Nafadji – Toubala – Car.Banfarala (Banco) avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots).CR Banko préfecture de Dabola au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
36 | Travaux de réhabilitation de la piste Bafond de Sakhoya – Worèdö – Fouakö Carrefour Marifou (22,00 Km) et reconstruction des ouvrages d'assainissement (dalots). Préfec ture de Dinguiraye |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
37 | Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste Gbangbadou – Carrefour Banama (18 km) avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement ­(dalots) dans le district de Dandou, commune de rurale Banama, préfecture de Kissidougou au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
38 | Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste RN2(Faidou)- Bedou(21,00 km) et reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots), dans la Commune Rurale de Bollodou, Préfecture de Guéckédou au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
39 | Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste Baloma- Rouézou(18,00 km) et reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots), dans la Commune Rurale de Balizia, Préfecture de Macenta au compte de la DNGR. |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
40 | Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste RN6 ( Bate Nafadji) via Kokrouba (16 km) et de la réconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots), dans la Commune Rurale de Batè Nafadji, Préfecture de Kankan au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
41 | Travaux d'entretien mécanisé périodique de la piste Farabakoura - Koundian (21 Km) et la réconstruction d'ouvrages d'assainissement dans la CR de Koundian préfecture de Mandiana au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
42 | Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste centre ville Siguirini-Kambaya-Komagron-Kakaya-Nora (22 km) et de réconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots), dans la Commune Rurale de Siguirini. Préfecture de Siguiri au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
43 | Travaux d'entretien mécanisé périodique de la piste Kouroussa - Menèngui - Safina Kanka 15Km et de réconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots) dans la CU préfecture de Kouroussa au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
44 | Travaux d'entretien mécanisé périodique de la piste Banankoro-Makaférédou (51,400 Km) avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots) dans la CR de Banankoro préfecture de Kérouané au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
45 | Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste RN1 (Benoîta)-Soulouta-Kpagalaya (9,40 Km) avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots) dans la CR de Soulouta, préfecture de N'zérékoré au compte de la DNGR. |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
46 | Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste Zouguéta-Kany-Garassou (34,850 Km) avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots) dans les CR de Kokota et Guéasso, préfecture de Lola au compte de la DNGR. |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
47 | Travaux d'entretien mécanisé périodique de la piste Faboridou - Diakolidou Tinikan (13 Km) avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots) dans la CR de Boola, préfecture de Beyla au compte de la DNGR . |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
48 | Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste Bhêta-Kpaolé-Guélia-Rivière (9,700 Km) avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots) dans la CR de Bhéta, préfecture de Yomou au compte de la DNGR |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
49 | La Rénovation des Bâtiments principaux du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
50 | La Rénovation et extention des Bâtiments y residants au Centre Agronomique de Foulaya à Kindia |  | 11 | BND |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
51 | Travaux d'entretien mecanisé périodique des tronçons de pistes d'accès : a) Domaine Tökhökhouré, axe Carrefour Tökhökhouré – Rivière Tökhökhouré (1,120 Km) avec construction d’ouvrages d’assainissement (dalots), dans la Commune Rurale de Molota, Préfecture de Kindia ; b) Domaine de Dornéya, axe RN1 (pont de Kolenté) – Domaine Dornéya (6,600 Km) avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots) dans la Commune Rurale de Molota, Préfecture de Kindia; c) la construction du pont de 8ml/3 dans la Commune Rurale de Kolentè, Préfecture de Kindia ; |  | 11 | FER |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
52 | Travaux d'entretien mecanisé périodique de la piste RN5 Pita (Car .Biliya) -Timbi Touni -Timbi Madina 24 km avec construction d’ouvrages d’assainissement (dalots) dans la commune rurale de Timbi Madina, préfecture de Pita au compte de la DNGR; |  | 11 | FER |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
53 | Travaux d'entretien mecanisé périodique de la piste Popodara (RN5 Carrefour Marché) - Missidè Sombili - Sombili 2 - Fetty - RN5 Hollandè -Tossèkèrè (10 km) avec construction d’ouvrages d’assainissement (dalots), et la reconstruction d'un pont 8ml/2 dans la commune Rurale de Popodara Prefecture de Labé au compte de la DNGR ; |  | 11 | FER |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
54 | Travaux d'entretien mecanisé périodique de la piste (Car. Kourawel) - Bhoundou Timbo - Marché Palè - Tountéba - RN28 (Car. Sarékindja) et Car. Tountéba - Tountéba 26,5 km avec construction d’ouvrages d’assainissement (dalots) dans la commune rurale de Missira, préfecture de Koubia au compte de la DNGR ; |  | 11 | FER |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
55 | Travaux d'entretien mécanisé de la piste Banzou Nord - Nona (14,900 km) avec reconstruction d'un pont de 12 ml x 4,500m avec d'ouvrages d'assainissements (dalots) dans les communes rurales de Gouécké et Samoé, préfecture de Nzerekoré au compte de la DNGR. |  | 11 | FER |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
56 | Travaux de reconstruction d’un pont de 30 ml x 5 m sur le cours d'eau Finton au PK35+00 de la piste Gaoual – Kembera dans la Commune Rurale de Touba, Préfecture de Gaoual; |  | 11 | FER |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
57 | Travaux de réconstruction d'un Pont de 10 ml/3m avec une décharge de 2mlx 2m sur l'axe Friguiagbè-Doudakhouré dans la commune rurale de Friguiagbè, Préfecture de Kindia au compte de la DNGR; |  | 11 | FER |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
58 | Travaux de reconstruction d'un pont de 16 ml /3 m, sur le cour d'eau Feindefodeya et une décharge de 2 (2 ml x 3 m) avec une digue de 260 ml, dans la Commune Urbaine, Préfecture de Forecariah au compte de la DNGR; |  | 11 | FER |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
59 | Travaux de reconstruction d’un pont de 10 ml / 3 m sur Télikowol de la piste RN22 - Timbi madina - Hafia Préfecture de Pita; |  | 11 | FER |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
60 | Travaux de reconstruction d’un pont de 12 ml x 5 ml sur le koubiwol de la piste RN22 - Timbi madina - Hafia Préfecture de Pita au compte de la DNGR; |  | 11 | FER |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
61 | Travaux de reconstruction d'un pont de 24 ml /4 au PK 14+500 sur l'axe RN2 (Camara) - Nyalia - Arfela - Douako Commune Rurale de Nyalia Préfecture de Faranah au compte de la DNGR; |  | 11 | FER |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
62 | Travaux de reconstruction d'un pont de 20 ml x 3,5 m, au PK 16+700 sur de la piste Centre-Ville Siguirini - Kambaya- Kayaga- Komagron - nora dans la CR de Siguirini Préfecture de Siguiri au compte de la DNGR; |  | 11 | FER |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
63 | Travaux de reconstruction d'un pont de 22 ml /4 m, au PK 3+800, sur l'axe Fantogna - Silamana Commune Rurale de Douako, Préfecture de Kouroussa; |  | 11 | FER |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
64 | Travaux de reconstruction d'un pont de 15ml x 5 m au pk 3+950 sur la piste RN7 (Traodan) – Falama, dans la Commune Rurale de Faralako, Préfecture de Mandiana; |  | 11 | FER |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
65 | Travaux de reconstruction d'un pont de 15ml x 4m sur la piste RN2 – (Badala), dans la Commune Rurale de Temessadou, Préfecture de Guéckedou ; |  | 11 | FER |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
66 | Travaux de reconstruction d’un Pont de 12ml x 4,5 m sur la Piste RN1 – Yéléwéina – Gbamba dans la commune rurale de Samoé, Préfecture de N’zérékoré; |  | 11 | FER |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
67 | Travaux de reconstruction d’un Pont de 10ml x 5,0m, sur la Piste RN1 – Yéléwéina – Gbamba dans la commune rurale de Samoé, Préfecture de N’zérékoré ; |  | 11 | FER |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
68 | Travaux de reconstruction d’un pont de 22,00 ml x 5,00 m sur le cours d'eau Gbéa au PK 7+000 de la piste Carrefour Doubadou - Doubadou - Thiamodou dans la Commune Rurale de Diaraguéréla Préfecture de Beyla. |  | 11 | FER |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
69 | Travaux de Construction d’un bâtiment au compte Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage |  | 11 | FER |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
70 | Travaux de Rénovation des Bâtiments principaux du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage |  | 11 | FER |  | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2023-06-06 | 2024-06-21 | 2023-06-28 | 2024-07-11 |  | 2023-07-18 | 2024-07-28 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-12-09
Réalisations
Coût Total
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  |  | Mode de Passation |  |  | 2024-03-28: Code Marché; 2024-03-30: Nature de Marché; 2024-04-03: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  |  |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert | 2024-03-28: 1; 2024-03-30: Fournitures; 2024-04-03: BND; 2024-04-04: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint | 2024-03-28: 2; 2024-03-30: Travaux; 2024-04-03: FINEX; 2024-04-04: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  |  | RC |  | Reconduction | 2024-03-28: 3; 2024-03-30: Prestations intellectuelles; 2024-04-03: CONJOINT; 2024-04-04: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  |  |  | ED |  | Entente Directe | 2024-03-28: 4; 2024-03-30: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  |  |  | DC |  | Demande de Cotation
Travaux de réhabilitation de la piste Bramayah (poste de santé) – Koulékhouré – Carréfour Boutran (4,200 Km) avec construction des ouvrages d’assainissement (dalots) y compris la construction de deux (02) ponts : 15ml x 2m avec une décharge de 2ml x 2m sur le cours d’eau Kènendégbé au PK 0+100 et ; 10ml x 3m sur le cours d’eau Koulékhourdi au PK 2+423, dans la Commune Rurale de Mambia; Préfecture de Kindia ;
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION = [Notification du marché approuvé]+15
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION]+90

## PRESTATION
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Autorité contractante : |  | Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
Exercice budgétaire: |  | 2025
Ordonnateur: |  | le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage
Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, Rassembleur, Site ARMP
Autorité approbatrice: |  | DGCMP
MARCHES DE PRESTATION INTELECTUELLE AVEC REVUE PREALABLE PAR DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | [8 empty] | PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation | Prévisions et Réalisations | Préparati-on TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbati-on du Contrat | Enregistre-ment /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recrutement d'un cabinet pour l'elaboration d'un manuel operatoire pour le Ministère de l' Agriculture et de l'Elevage |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-03-15 | 2025-03-29 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2025-05-25 | 2025-05-30 | 2025-07-14 | 2025-07-29 | 2025-08-10 | 2025-08-29 | 2025-09-12 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 2025-10-24 |  | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-12-02 | 2026-03-02
Réalisations
2 | Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de procédures opératoires pour le Ministère de l'Agriculture et de l'Elévage |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-04-15 | 2025-04-29 | 2025-05-29 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-08-14 | 2025-08-29 | 2025-09-10 | 2025-09-29 | 2025-10-13 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 2025-11-24 |  | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 2026-04-02
Réalisations
3 | Recrutement d'un cabinet de contrôle et de supervision des travaux de reconfortements de la plaine de Koundian au compte de DNGR |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 2025-07-08 | 2025-07-13 | 2025-08-27 | 2025-09-11 | 2025-09-23 | 2025-10-12 | 2025-10-26 | 2025-11-14 | 2025-11-23 | 2025-12-07 |  | 2025-12-14 | 2025-12-24 | 2025-12-28 | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 2026-04-14
Réalisations
4 | Recrutement d'un cabinet de contrôle et de supervision des travaux de construction du siège de la Direction Nationale de l'Agriculture DNA |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-08 | 2025-05-22 | 2025-06-21 | 2025-07-06 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 2025-09-06 | 2025-09-21 | 2025-10-03 | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 2025-11-24 | 2025-12-03 | 2025-12-17 |  | 2025-12-24 | 2026-01-03 | 2026-01-07 | 2026-01-10 | 2026-01-25 | 2026-04-25
Réalisations
5 | Contrôle et Supervision des travaux de construction de la Direction Nationale de l'Agriculture DNA |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
Coût Total
1 | Travaux de reconstruction d'un pont de 20ml x 2 m sur le cours d'eau Willia au PK1+800 de la piste RN3 (Nabata)-Wilia CR Kolaboui préfecture de Boké |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
2 | Travaux de reconstruction d'un pont de 12ml x 3 m sur le cours d'eau Djoukounkoun au PK3+400 de la piste Touba-Lomboro CR Touba préfécture de Gaoual |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
3 | Travaux de reconstruction d'un pont de 30ml x 3,5 m sur le cours d'eau Kola de la piste Carr-Kola-Nimatolaye,CR Banguigny Préfecture de Friah |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
4 | Travaux de reconstruction d'un pont de 15ml x 3m sur le cours d'eau Koumba au PK0+750 de la piste Carréfour Léfourébounyi-Falomaloya-Seydou Kabéléya, dans la commune rurale de Tougnifily, Préfecture de Boffa. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
5 | Travaux de construction d'un Pont de (14ml / 2,5m) sur la piste RN01 Bouloukountou - Télihoun sur le cours d'eau Konkouréwol au Pk2 + 500 dans la Commune Rurale de Konkouré Préfecture de Mamou |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2024-05-16 | 2024-05-30 | 2024-06-29 | 2024-07-14 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 2024-09-14 | 2024-09-29 | 2024-10-11 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 2024-12-25 |  | 2025-01-01 | 2025-01-11 | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-02-02 | 2025-05-03
Réalisations
6 | Travaux de construction d’un pont de 12 ml x 3m sur le cours d’eau Gnelewol au Pk 14+ 450 à Bankareya, dans la Commune Rurale de Brouwal Tappè, Préfecture de Pita |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
7 | Travaux de reconstruction du Pont de 20ml x 4m sur le cours d’eau Kassogui au PK12+500 dans le district de Kénendé, dans la commune rurale de Allassoyah, Préfecture de Forécariah. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
8 | Travaux de réconstruction d'un Pont de 35 Ml x 4m de la piste (carréfour Kakoulimayah)-Kounsita - Walia Commune Rurale de Wonkifong Préfecture de Coyah. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
9 | Travaux de Reconstruction d'un pont de 16 ml x 3,50 m sur le cours d'eau Berguéwol au Pk 72+900 et du dalot de 3,50 x 1,70 m au Pk 73+400 de la piste RN24 (carrefour Berguè) - Hakkoudhè-Thiandhy, CR de Konsotami, Préfecture de Télimélé. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2024-05-16 | 2024-05-30 | 2024-06-29 | 2024-07-14 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 2024-09-14 | 2024-09-29 | 2024-10-11 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 2024-12-25 |  | 2025-01-01 | 2025-01-11 | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-02-02 | 2025-05-03
Réalisations
10 | Travaux de reconstruction du pont de Touriwol 48ml x 3,50m au PK3+000 Tountourou centre, axe RN8 (Maléya)-Companya-Touri-Pellel, Commune Urbaine - Lougammè - Bangayah , dans la commune urbaine , Préfecture de Labé |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2024-05-16 | 2024-05-30 | 2024-06-29 | 2024-07-14 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 2024-09-14 | 2024-09-29 | 2024-10-11 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 2024-12-25 |  | 2025-01-01 | 2025-01-11 | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-02-02 | 2025-05-03
Réalisations
11 | Travaux de reconstruction d’un Pont de 16ml x 2m sur le cours d’eau Sabaliyawol au PK 12+600, sur la Piste de Kollangui marché – Hafia – Bely (fleuve Tènè), dans la CR de Kollangui, Préfecture de Tougué |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2024-05-16 | 2024-05-30 | 2024-06-29 | 2024-07-14 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 2024-09-14 | 2024-09-29 | 2024-10-11 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 2024-12-25 |  | 2025-01-01 | 2025-01-11 | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-02-02 | 2025-05-03
Réalisations
12 | Travaux de reconstruction d’un Pont de 16ml x 2,5m sur le cours d’eau Boussourawol au PK2+200, sur la Piste Thiéwirè- Boussoura dans la CR de Pilimini, Préfecture du Koubia |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
13 | Travaux de reconstruction du pont de Yhoguirdè 40ml X 3m, axe Lélouma – Kollangui, au PK 0+900 dans la CU Préfecture de Lélouma |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
14 | Travaux de reconstruction du pont de 30ml x 5m sur le cours d’eau Gbilimba au PK9+000 avec une décharge de 6ml x 2,50 de la piste Fiawa - Foromoriah dans le district de Foromoria, C R de Firawa, Préfecture de Kissidougou. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
15 | Travaux de reconstruction d'un pont de 30ml x 5m et deux décharges de 4mlx 2,5 et 3mlx 2 sur le cours d'eau Niandan au PK0+600 de la piste Madina Sarakolé-Badiko, dans la CR de N'dema, préfecture de Dabola. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
16 | Travaux de reconstruction d'un pont de 18 ml x3, 5m au PK7+800 de la piste yomadoué-Temessadou - Frontiere Rep S Leone , dans la CR de Temessadou, préfecture de Gueckedou. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
17 | Travaux de reconstruction d'un pont de 30 ml x 4 m au PK12+300 de la piste Carréf Béaguizézou -Béaguizézou -Kpadawalomai , dans la CU , préfecture de Macenta. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
18 | Travaux de reconstruction d'un pont de 26ml x 8m sur Hiro de la piste Kobédara-Hamdalaye via Bandjoula , dans la commune rurale de Maléah , Préfecture de Siguiri |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
19 | Travaux de reconstruction d’un Pont de 20ml x 4m et deux (02) décharges de 2ml x 1,5m chacun sur la rivière Bankalan au PK1+050 de la piste RN6 Bankalan-Dourendji (face à l’école primaire) avec reconstruction d’une digue route de 300ml (site Gbèmabaradan). |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
20 | Travaux de reconstruction d’un Pont de 12ml x 3m, sur la Piste Kondianakoro - Kama. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-03-16 | 2025-03-30 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-26 | 2025-05-31 | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 2025-08-11 | 2025-08-30 | 2025-09-13 | 2025-10-02 | 2025-10-11 | 2025-10-25 |  | 2025-11-01 | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 2025-11-18 | 2025-12-03 | 2026-03-03
Réalisations
21 | Travaux de reconstruction d’un Pont de 22ml x 4m au PK10+500, sur la Piste Car. Gania –Gania. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-02-16 | 2025-03-02 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-05-03 | 2025-06-17 | 2025-07-02 | 2025-07-14 | 2025-08-02 | 2025-08-16 | 2025-09-04 | 2025-09-13 | 2025-09-27 |  | 2025-10-04 | 2025-10-14 | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 2025-11-05 | 2026-02-03
Réalisations
22 | Travaux de reconstruction d’un Pont de 12ml x 3m au PK4+300, sur la Piste RN10 - Sibiribaro. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-03-16 | 2025-03-30 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-26 | 2025-05-31 | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 2025-08-11 | 2025-08-30 | 2025-09-13 | 2025-10-02 | 2025-10-11 | 2025-10-25 |  | 2025-11-01 | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 2025-11-18 | 2025-12-03 | 2026-03-03
Réalisations
23 | Travaux de reconstruction d’un Pont de 12ml x 4,5m et sa décharge (pont de 10mlx5,25m), sur la Piste RN1 – Yéléwéina – Gbamba. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-02-16 | 2025-03-02 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-05-03 | 2025-06-17 | 2025-07-02 | 2025-07-14 | 2025-08-02 | 2025-08-16 | 2025-09-04 | 2025-09-13 | 2025-09-27 |  | 2025-10-04 | 2025-10-14 | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 2025-11-05 | 2026-02-03
Réalisations
34 | Travaux de reconstruction d’un Pont de 30ml x m sur la Piste RN1 – Foumbadou- Samoukadou, dans la CR Foumbadou. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-03-16 | 2025-03-30 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-26 | 2025-05-31 | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 2025-08-11 | 2025-08-30 | 2025-09-13 | 2025-10-02 | 2025-10-11 | 2025-10-25 |  | 2025-11-01 | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 2025-11-18 | 2025-12-03 | 2026-03-03
Réalisations
35 | Travaux de reconstruction d’un Pont de 30ml x 7m sur le cours d’eau Djonau au PK7+200, sur la Piste Famoïla – Badoula – Fleuve Djon – Plaine Koumouan. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-03-16 | 2025-03-30 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-26 | 2025-05-31 | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 2025-08-11 | 2025-08-30 | 2025-09-13 | 2025-10-02 | 2025-10-11 | 2025-10-25 |  | 2025-11-01 | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 2025-11-18 | 2025-12-03 | 2026-03-03
Réalisations
Coût Total
TRAVAUX D'AMINAGEMENT HYDRO-AGRICOLES (AHA) PREVISIONNELS ET COUTS ESTIMATIF 2024-2025
1 | DANKALOWOL : Pour les travaux de Réalisation (lot 1) d’un système d’irrigation gravitaire par canaux à partir d’une prise en rivière avec un appoint par pompage thermique (131,5 ha) sur les sites des districts de Gobire, Belle Tyoli et Holland Parawi et ; En (lot 2) sur le site de Holland Hansare (40 ha) pour lequel le système se limitera à la gestion des eaux de ruissellement Préfecture de Dalaba |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-05 | 2025-01-08 | 2025-01-23 | 2025-04-23
Réalisations
2 | TENIN 1 : Pour les travaux de Réhabilitation et d’Aménagement Hydro Agricole de 297 ha de plaines dans la plaine de Tènin ; préfecture de Dalaba. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-05 | 2025-01-08 | 2025-01-23 | 2025-04-23
Réalisations
3 | TENIN 2 : Marchés des travaux d’Aménagement hydro-agricole de 119,4 ha des plaines de Holland Ouné, de lebéré et Dynkonya pour lesquels il est prévu un système semi-californien à partir d’une prise en rivière avec un appoint par pompage solaire et le site Sambaya par un système gravitaire par canaux revêtu avec une station de pompage solaire ; préfecture de Dalaba |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-02-16 | 2025-03-02 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-05-03 | 2025-06-17 | 2025-07-02 | 2025-07-14 | 2025-08-02 | 2025-08-16 | 2025-09-04 | 2025-09-13 | 2025-09-27 |  | 2025-10-04 | 2025-01-01 | 2025-01-05 | 2025-01-08 | 2025-01-23 | 2025-04-23
Réalisations
4 | THIALLE : Marchés des travaux d’Aménagement hydro-agricole de 25 ha des plaines de Holland Ouné, de lebéré et Dynkonya pour lesquels il est prévu un système semi-californien à partir d’une prise en rivière avec un appoint par pompage solaire et le site Sambaya par un système gravitaire par canaux revêtu avec une station de pompage solaire, préfecture de Pita |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-05 | 2025-01-08 | 2025-01-23 | 2025-04-23
Réalisations
5 | SAGARA : réhabilitation des travaux d’aménagement hydro-agricole de 46 ha dans la plaine de sagara, dans la sous-préfecture de popodra ; préfecture de labé. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06
Réalisations
6 | TAMBICO : Réhabilitation des travaux d’Aménagement Hydro Agricole de 533 ha de plaines dans la sous-préfecture de Sanguiana ; préfecture de Kouroussa. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
7 | MOUSSADOU : Pour les travaux d’Aménagement Hydroagricoles de la plaine de Moussadou (95 ha) dans la préfecture de Beyla. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
8 | WANINO : Pour les travaux d’Aménagement Hydroagricoles de la plaine de Wanino (158 ha) dans la préfecture de Beyla. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05
Réalisations
Coût Total
RAVAUX DE CONSTRUCTIONS ET DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE PRODUCTIONS) PREVISIONNELS ET COUTS ESTIMATIFS 2024-2025
1 | Travaux de construction de neuf (9) Complexes magasins de stockage de 152 ,285 m2 avec un bloc latrine de deux (02) cabines, un puits amélioré une aire (1) de battage/séchage, une (1) étale de vente et un (1) abri de machine dans les préfectures de Boké,Boffa et Fria. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2025-02-01 | 2026-01-08 | 2025-03-01 | 2026-01-15 | 2025-04-01
Réalisations
2 | Construction de douze (12) Complexes magasins de stockage de 152 ,285 m2 avec un bloc latrine de deux (02) cabines, un puits amélioré une aire (1) de battage/séchage, une (1) étale de vente et un (1) abri de machine dans les préfectures de Kindia Forékariah, Télémélé et Dukréka. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
3 | Travaux de construction de dix (10) Complexes magasins de stockage de 152 ,285 m2 avec un bloc latrine de deux (02) cabines, un puits amélioré une aire (1) de battage/séchage, une (1) étale de vente et un (1) abri de machine dans les pérfectures de N'zérékoré, Beyla, Lola et Yomou |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
4 | Travaux de construction de Cinq (5) Complexes magasins de stockage de 152 ,285 m2 avec un bloc latrine de deux (02) cabines, un puits amélioré une aire (1) de battage/séchage, une (1) étale de vente et un (1) abri de machine dans les préfectures Mamou et Pita. |  |  | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
5 | Construction de douze (12) Complexes magasins de stockage de 152 ,285 m2 avec un bloc latrine de deux (02) cabines, un puits amélioré une aire (1) de battage/séchage, une (1) étale de vente et un (1) abri de machine dans les préfectures de Labé, Tougué, Lélouma et koubiah |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
6 | Travaux de construction de douze (12) Complexes magasins de stockage de 152 ,285 m2 avec un bloc latrine de deux (02) cabines, un puits amélioré une aire (1) de battage/séchage, une (1) étale de vente et un (1) abri de machine dans les préfectures de Kankan et Mandiana. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
7 | Travaux de construction de huit (8) Complexes magasins de stockage de 152 ,285 m2 avec un bloc latrine de deux (02) cabines, un puits amélioré une aire (1) de battage/séchage, une (1) étale de vente et un (1) abri de machine dans les préfectures de Farana, Kissidougou et Dabola |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
8 | Travaux de construction de Six (6) Complexes magasins de stockage de 152 ,285 m2 avec un bloc latrine de deux (02) cabines, un puits amélioré une aire (1) de battage/séchage, une (1) étale de vente et un (1) abri de machine dans les préfectures de Gueckedou et Macenta. |  | 11 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | 2026-05-03
Réalisations
Coût Total
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  |  | Mode de Passation |  |  | 2025-07-14: Code Marché; 2025-07-31: Nature de Marché; 2025-10-30: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  |  |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert | 2025-07-14: 1; 2025-07-31: Fournitures; 2025-10-30: BND; 2025-11-13: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint | 2025-07-14: 2; 2025-07-31: Travaux; 2025-10-30: FINEX; 2025-11-13: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  |  | RC |  | Reconduction | 2025-07-14: 3; 2025-07-31: Prestations intellectuelles; 2025-10-30: CONJOINT; 2025-11-13: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  |  |  | ED |  | Entente Directe | 2025-07-14: 4; 2025-07-31: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  |  |  | DC |  | Demande de Cotation
Formulas:
Signature du marché = [PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION]+7
Approbati-on du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION = [Notification du marché approuvé]+15
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION]+90

## cotation
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  |  | Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
| Exercice budgétaire: |  |  | 2025
| Ordonnateur: |  |  | le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage
| Journaux de publication de référence et site Internet : |  |  | JAO,HOROYA, Site ARMP
| Autorité approbatrice: |  |  | DNCMP
MARCHES DE TRAVAUX DE COTATIONS AVEC REVUE PREALABLE PAR DGCMP
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
1 | frais d'entretien et réparations des matériels et mobiliers de bureau au compte du (Cabinet) |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-04-22 | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 2025-06-06 | 2025-06-21 | 2025-07-03 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-08-06 |  | 2025-08-13 | 2025-08-23 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2025-09-13 | 2025-12-12
Réalisations
2 | Achat fournitures et petits matériels de bureau au compte du cabinet |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-05-22 | 2025-04-03 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 2025-05-21 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-06 |  | 2025-07-13 | 2025-07-23 | 2025-07-26 | 2025-07-29 | 2025-08-13 | 2025-11-11
Réalisations
3 | Achat fournitures et petits matériels de bureau au compte de l'Inspection générale |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 2025-08-03 | 2025-08-18 | 2025-08-30 | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 2025-10-03 |  | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-26 | 2025-11-10 | 2026-02-08
Réalisations
4 | Achat fournitures et petits matériels de bureau au compte du bure de stratégie et de développement |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-07-15 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2025-09-09 | 2025-09-24 | 2025-10-06 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 2025-11-09 |  | 2025-11-16 | 2025-11-26 | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 2025-12-17 | 2026-03-17
Réalisations
5 | Achat fournitures et petits matériels de bureau au compte de la Direction Nationale du Genie rural |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-08-19 | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 2025-10-06 | 2025-10-21 | 2025-11-02 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-06 |  | 2025-12-13 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2026-01-13 | 2026-04-13
Réalisations
5 | fournitures et installation de la connexion internet par fibre haute debit d'un cablage et d'une couverture wifi au compte du cabinet |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-08-01 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-11-12 | 2025-11-27 | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 2026-01-12 |  | 2026-01-19 | 2026-01-29 | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 2026-02-19 | 2026-05-20
Réalisations
6 | Achat fournitures et petits matériels de bureau au compte de la Direction Nationale de l'Agriculture |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-09-16 | 2025-10-09 | 2025-10-12 | 2025-11-11 | 2025-11-26 | 2025-12-08 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2026-01-11 |  | 2026-01-18 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 2026-02-18 | 2026-05-19
Réalisations
7 | Achat fournitures et petits matériels de bureau au compte de la Direction Nationale des Services Vétérinaires |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-10-22 | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 2025-12-20 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | 2026-02-04 |  | 2026-02-11 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-03-14 | 2026-06-12
Réalisations
8 | Achat fournitures et petits matériels de bureau au compte de la Direction Nationale des Productions Animales |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-10-14 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | 2025-12-27 | 2026-01-11 | 2026-01-18 | 2026-01-30 |  | 2026-02-06 | 2026-02-16 | 2026-02-19 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-06-07
Réalisations
9 | Achat matériels informatiques au compte du Cabinet |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-11-04 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 2026-01-01 | 2026-01-13 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 2026-02-16 |  | 2026-02-23 | 2026-03-05 | 2026-03-08 | 2026-03-11 | 2026-03-26 | 2026-06-24
Réalisations
10 | Achat matériels informatiques au compte de l'Inspection Générale |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-07 | 2026-01-06 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 2026-03-08 |  | 2026-03-15 | 2026-03-25 | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 2026-04-15 | 2026-07-14
Réalisations
11 | Achat matériels informatiques au compte du Bureau de stratégie et de Developpement |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-10-15 | 2025-10-25 | 2025-10-28 | 2025-11-27 | 2025-12-12 | 2025-12-24 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-27 |  | 2026-02-03 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-19 | 2026-03-06 | 2026-06-04
Réalisations
11 | Achat matériels informatiques au compte de la Direction du Génie Rural |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-11-20 | 2025-11-30 | 2025-12-03 | 2026-01-02 | 2026-01-17 | 2026-01-29 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-03-04 |  | 2026-03-11 | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 2026-04-11 | 2026-07-10
Réalisations
12 | Achat matériels informatiques au compte de la Direction de l'Agriculture |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 2025-11-06 | 2025-11-18 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 2025-12-22 |  | 2025-12-29 | 2026-01-08 | 2026-01-11 | 2026-01-14 | 2026-01-29 | 2026-04-29
Réalisations
13 | Achat matériels informatiques au compte de la Direction Nationale des Services Vétérinaires |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 2025-11-02 | 2025-12-02 | 2025-12-17 | 2025-12-29 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 2026-02-01 |  | 2026-02-08 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 2026-03-11 | 2026-06-09
Réalisations
14 | Achat matériels informatiques au compte de la Direction Nationale des Productions Animales |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-11-18 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 2026-01-27 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-03-02 |  | 2026-03-09 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-04-09 | 2026-07-08
Réalisations
15 | Achat matériels informatiques au compte du Service National des Sols |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-09-25 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 2026-02-03 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-03-09 |  | 2026-03-16 | 2026-03-26 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 2026-07-15
Réalisations
16 | Achat matériels informatiques au compte du Service National du Foncier Rural |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 2025-12-06 | 2025-12-21 | 2026-01-02 | 2026-01-17 | 2026-01-24 | 2026-02-05 |  | 2026-02-12 | 2026-02-22 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | 2026-03-15 | 2026-06-13
Réalisations
17 | Communication au compte du Cabinet |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-08-31 | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 2025-10-13 | 2025-10-28 | 2025-11-09 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-13 |  | 2025-12-20 | 2025-12-30 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | 2026-01-20 | 2026-04-20
Réalisations
18 | Internet au compte du Cabinet |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-10-28 | 2025-11-12 | 2025-11-24 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 2025-12-28 |  | 2026-01-04 | 2026-01-14 | 2026-01-17 | 2026-01-20 | 2026-02-04 | 2026-05-05
Réalisations
19 | Entretien réparation matériels Informatiques au compte du cabinet |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-09-25 | 2025-10-05 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-22 | 2025-12-04 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-07 |  | 2026-01-14 | 2026-01-24 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-02-14 | 2026-05-15
Réalisations
20 | Entretien réparation engins au compte du cabinet |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-11-22 | 2025-12-07 | 2025-12-19 | 2026-01-03 | 2026-01-10 | 2026-01-22 |  | 2026-01-29 | 2026-02-08 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | 2026-03-01 | 2026-05-30
Réalisations
21 | Installations techniques au compte du cabinet |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-09-18 | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 2025-11-27 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-31 |  | 2026-01-07 | 2026-01-17 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 2026-02-07 | 2026-05-08
Réalisations
22 | Impression au compte du Cabinet |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 2025-10-18 | 2025-11-17 | 2025-12-02 | 2025-12-14 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-17 |  | 2026-01-24 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-24 | 2026-05-25
Réalisations
23 | Services au compte du Cabinet |  | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 2025-12-13 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 2026-01-24 | 2026-01-31 | 2026-02-12 |  | 2026-02-19 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 2026-03-07 | 2026-03-22 | 2026-06-20
Réalisations
Coût Total
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  |  | Mode de Passation |  |  | 2025-12-13: Code Marché; 2026-01-09: Nature de Marché | Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  |  |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert | 2025-12-13: 1; 2026-01-09: Fournitures | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint | 2025-12-13: 2; 2026-01-09: Travaux | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  |  | RC |  | Reconduction | 2025-12-13: 3; 2026-01-09: Prestations intellectuelles | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  |  |  | ED |  | Entente Directe | 2025-12-13: 4; 2026-01-09: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  |  |  | DC |  | Demande de Cotation
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION = [Notification du marché approuvé]+15
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION]+90