## Travaux s (hidden)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES PÊCHES,DE L'AQUACULTURE ET DE L'ECONOMIE MARITIME
| Exercice budgétaire: | 2018
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO,HOROYA ,OBSERVATEUR ET SITE DE L'ARMP
| Autorité approbatrice: | ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DES GRANDS PROJETS ET DES MACHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Constructions de centre de fumage amélioré et Réhabilitation de centre de fumage amélioré | 900000000 | 53.40 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-03-12 | 2018-03-27 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 2018-05-01 | 2018-05-14 |  | 2018-05-21 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 2018-06-14 | 2018-06-21
Réalisations
2 | Réboisement de la mangrove 5ha | 450000000 | 52.99 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2018-02-02 | 2018-02-14 | 2018-02-19 | 2018-03-21 | 2018-04-05 | 2018-04-17 | 2018-05-02 | 2018-05-09 | 2018-05-21 |  | 2018-05-28 | 2018-06-07 | 2018-06-11 | 2018-06-14 | 2018-06-25 | 2018-09-25
Réalisations
3 | Acquisition renovation Batiment | 1969773000 | 53.30 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2018-02-02 | 2018-02-14 | 2018-02-19 | 2018-03-21 | 2018-04-05 | 2018-04-17 | 2018-05-02 | 2018-05-09 | 2018-05-21 |  | 2018-05-28 | 2018-06-07 | 2018-06-11 | 2018-06-14 | 2018-06-25 | 2018-09-25
Réalisations
| Coût Total | 3319773000
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Approbation du Contrat = +[Signature du marché]+10
Notification du marché approuvé = +[Approbation du Contrat]+7
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = +[Notification du marché approuvé]+11
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+7

## Fournitures
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  |  | CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
| Exercice budgétaire: |  |  | 2025
| Ordonnateur: |  |  | DIRECTRICE GENERALE
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  |  | JAO, HOROYA ,OBSERVATEUR ET SITE DE L'ARMP
| Autorité approbatrice: |  |  | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 |  |  | 10 | BND | 1 | AON | Prévisions | 2025-01-11 | 2025-01-25 | 2025-02-01 | 2025-03-08 | 2025-03-23 | 2025-04-05 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-11 |  | 2025-05-18 | 2025-05-31 | 2025-06-03 | 2025-06-07 | 2025-06-14 | 2025-06-21
Réalisations
| Coût Total | 0
| Autorité contractante : | CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTRICE GENERALE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA ,OBSERVATEUR ET SITE DE L'ARMP
| Autorité approbatrice: | Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR DGCMP / DEMANDE DE COTATION | bar: 2025-01-11
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-01-11: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2025-03-23: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-04-29: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Fournitures de bureaux |  | 10 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-03-22 | 2025-04-06 | 2025-04-12 | 2025-05-17 | 2025-06-01 | 2025-06-14 | 2025-06-29 | 2025-07-06 | 2025-07-19 |  | 2025-07-27 | 2025-08-06 | 2025-08-10 | 2025-08-13 | 2025-08-20
Réalisations
| Fournitures Informatiques |  | 10 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-03-22 | 2025-04-06 | 2025-04-12 | 2025-05-17 | 2025-06-01 | 2025-06-14 | 2025-06-29 | 2025-07-06 | 2025-07-19 |  | 2025-07-27 | 2025-08-06 | 2025-08-10 | 2025-08-13 | 2025-08-20
2 | [6 empty] | Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| PTF : Partenaire Technique et Financier | [5 empty] | Mode de Passation | 2025-06-29: Code Marché; 2025-07-19: Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
| TDR : Terme de référence | [5 empty] | AOO | 2025-04-06: Appel d'Offres Ouvert; 2025-06-29: 1; 2025-07-19: Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics | [5 empty] | AOR | 2025-04-06: Appel d'Offres Restreint; 2025-06-29: 2; 2025-07-19: Travaux |  |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | [5 empty] | DC | 2025-04-06: Demande de consultation; 2025-06-29: 3; 2025-07-19: Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition | [5 empty] | ED | 2025-04-06: Entente Directe; 2025-06-29: 4; 2025-07-19: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés | [5 empty] | CR | 2025-04-06: Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+13
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+4
Notification du marché approuvé = [Notification du marché approuvé]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+7

## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTRICE GENERALE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO,HOROYA ,OBSERVATEUR ET SITE DE L'ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DE CONTRÔLE DES MACHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Travaux de construction des sept (7) Agences Régionales et de l'Agence Principale de Conakry |  | 10 | BND | 1 | AOR | Prévisions | 2025-03-22 | 2025-04-05 | 2025-04-10 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 2025-07-16 |  | 2025-07-24 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2025-08-17 | 2025-08-24
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| PTF : Partenaire Technique et Financier | [5 empty] | Mode de Passation | 2025-06-26: Code Marché; 2025-07-16: Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
| TDR : Terme de référence | [5 empty] | AOO | 2025-04-05: Appel d'Offres Ouvert; 2025-06-26: 1; 2025-07-16: Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics | [5 empty] | AOR | 2025-04-05: Appel d'Offres Restreint; 2025-06-26: 2; 2025-07-16: Travaux |  |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | [5 empty] | DC | 2025-04-05: Demande de consultation; 2025-06-26: 3; 2025-07-16: Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition | [5 empty] | ED | 2025-04-05: Entente Directe; 2025-06-26: 4; 2025-07-16: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés | [5 empty] | CR | 2025-04-05: Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+8
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+7

## Prestations Intell
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTRICE GENERALE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | HOROYA, JAO, OBSERVATEUR, SITE DE L'ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Récrutement d'un consultant Individuel pour un appui à la couverture maladie pour les Agents de l'Etat et Rétraités |  | 10 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-04 |  | 2025-06-09 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 2025-07-14
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR DEMANDE DE COTATION
| Autorité contractante : | CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTRICE GENERALE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | HOROYA, JAO, OBSERVATEUR. SITE DE L'ARMP
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-03-25: PREALABLE; 2025-04-01: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2025-04-30: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-05-28: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 1 j | 15 j | 5 j | 12j | 5 j | 12 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Récrutement d'un cabinet pour les études des travaux de construction d'un centre Centre Polyvalent de Diagnostic Médical et de Soins Spécialisés |  | 10 | BND | 1 | QC | Prévisions | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-04 |  | 2025-06-09 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 2025-07-14
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-04-01: Code Marché; 2025-04-23: Nature de Marché; 2025-05-21: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-04-01: 1; 2025-04-23: Fournitures; 2025-05-21: BND; 2025-05-28: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-04-01: 2; 2025-04-23: Travaux; 2025-05-21: FINEX; 2025-05-28: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2025-04-01: 3; 2025-04-23: Prestations intellectuelles; 2025-05-21: CONJOINT; 2025-05-28: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-04-01: 4; 2025-04-23: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
[21 empty] | 0 | mois
Formulas:
Négociation et mise en forme du contrat = [Signature et Approbation du Contrat]+3+2
Non Objection sur le contrat négocié = [Négociation et mise en forme du contrat]+7
Montant du Contrat en GNF = [Non Objection sur le contrat négocié]+15+2+6
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3+2

## Prestations de Service
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  |  | CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
| Exercice budgétaire: |  |  | 2025
| Ordonnateur: |  |  | DIRECTRICE GENERALE
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  |  | JAO, HOROYA ,OBSERVATEUR ET SITE DE L'ARMP
| Autorité approbatrice: |  |  | Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE PRESTATIONS DE SERVICE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
2 | Projet d'Avenant N°1 au contrat de location du siège de la CNPS |  | 10 | BND | 1 | ED | Prévisions | 2025-01-11 | 2025-01-25 | 2025-02-01 | 2025-03-08 | 2025-03-23 | 2025-04-05 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-11 |  | 2025-05-18 | 2025-05-31 | 2025-06-03 | 2025-06-07 | 2025-06-14 | 2025-06-21
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+13
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+7