## Fournitures
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | BUREAU GUINEEN DU DROIT D'AUTEUR
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JHoroya, JAO, Observateur, Sites Web ARMP et le BGDA
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Doter la Direction Générale du BGDA des engins de service |  | 43 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-04-19 | 2025-05-05 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-06-23 |  | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 2025-08-21
Réalisations
2 | Achat Groupe Electrogène |  | 43 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-06-25 |  | 2025-07-02 | 2025-07-12 | 2025-07-16 | 2025-07-19 | 2025-07-24 | 2025-08-23
Réalisations
| Coût Total | 0
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30

## Fournitures Cotation
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | BUREAU GUINEEN DU DROIT D'AUTEUR
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Observateur; Horoya; Site Web ARMP et le BGDA
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Code Budget | Montants | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achats de Pré-imprimé | 43 |  | B.N.D | 1 | Cotation | Prévisions | 2025-03-03 | 2025-03-15 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-05-02 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-17 |  | 1900-01-06 | 1900-01-16 | 1900-01-19 | 1900-01-22
Réalisations
2 | Achats de Fournitures et Petits matériels de bureaux | 43 |  | B.N.D | 2 | Cotation | Prévisions | 2025-03-09 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-05-20 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-23 |  | 1900-01-11 | 1900-01-23 | 1900-02-04 | 1900-02-16
Réalisations
3 | Achats de Fournitures Informatiques | 43 |  | B.N.D | 3 | Cotation | Prévisions | 2025-03-12 | 2025-03-24 | 2025-04-05 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-16 |  | 1900-01-11 | 1900-01-23 | 1900-02-04 | 1900-02-16
Réalisations
4 | Achats Matériels et Mobiliers de Bureau | 43 |  | B.N.D | 4 | Cotation | Prévisions | 2025-03-14 | 2025-03-26 | 2025-04-07 | 2025-04-19 | 2025-05-01 | 2025-05-13 | 2025-05-25 | 2025-06-06 | 2025-06-18 |  | 1900-01-11 | 1900-01-23 | 1900-02-04 | 1900-02-16
Réalisations
5 | Achats Matériels Informatiques | 43 |  | B.N.D | 5 | Cotation | Prévisions | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-03 | 2025-05-03 | 2025-05-18 | 2025-05-30 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 2025-07-03 |  | 2025-07-10 | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 2025-07-27
Réalisations
6 | Fourniture et Installation d’internet | 43 |  | B.N.D | 6 | Cotation | Prévisions | 2025-03-20 | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 2025-05-21 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-06 |  | 2025-07-13 | 2025-07-23 | 2025-07-27 | 2025-07-30
Réalisations
7 | Travaux de Nettoyage des locaux du BGDA | 43 |  | BND | 7 | Cotation | Prévisions | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-03-03 | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-10
Réalisations
8 | Entretien, réparation Matériels et Mobiliers | 43 |  | BND | 8 | Cotation | Prévisions | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-03-03 | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-10
Réalisations
9 | Entretien, réparation Matériels Informatiques | 43 |  | BND | 9 | Cotation | Prévisions | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-03-03 | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-10
Réalisations
10 | Entretien, réparation Véhicules Automobiles | 43 |  | BND | 10 | Cotation | Prévisions | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-03-03 | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-10
Réalisations
11 | Entretien, Batiments Administratifs (Plombérie) | 43 |  | BND | 11 | Cotation | Prévisions | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-03-03 | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-10
Réalisations
12 | Mettre en place et opérationnaliser le site Web du BGDA | 43 |  | BND | 12 | Cotation | Prévisions | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-03-03 | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-10
Réalisations
13 | Fourniture et Installation d’internet | 43 |  | BND | 13 | Cotation | Prévisions | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-03-03 | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-10
Réalisations
| Coût Total |  | 0
Formulas:
Signature du marché = [Montant du Contrat en GNF]+7
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5

## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | BUREAU GUINEEN DU DROIT D'AUTEUR | [7 empty] | MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | Horoya, JAO, Observateur, Sites Web ARMP et le BGDA
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10j | 3 j | 3 j
1 | Rénovation et équipément du siège du BGDA |  | 43 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-03-03 | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-10
Réalisations
| Coût Total | 0
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION = [Notification du marché approuvé]+5

## Prest. Intel
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | BUREAU GUINEEN DU DROIT D'AUTEUR
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | Horoya, JAO, Observateur, Sites Web ARMP et le BGDA
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 14 J | 15 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 10 j | 7 j | 15 j | 5 j | 12j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Elaboration du plan stratégique du BGDA 2025-2029 |  | 43 | BND | 1 | SFQC | Prévisions | 2025-03-03 | 2025-03-15 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 2025-04-20 | 2025-05-02 | 2025-05-14 | 2025-05-26 | 2025-06-07 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-07-13 | 2025-07-25 | 2025-08-06 | 2025-08-18 | 2025-08-30 | 2025-09-11 | 2025-09-23 | 2025-10-05 | 2025-10-17 | 2025-10-29
2 | d'Assurance (Assurance Maladie Persnl., CA, Brigade) |  | 43 | BND | 2 | SFQC | Prévisions | 2025-03-05 | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-05-04 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-09 | 2025-06-21 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 2025-07-27 | 2025-08-08 | 2025-08-20 | 2025-09-01 | 2025-09-13 | 2025-09-25 | 2025-10-07 | 2025-10-19 | 2025-10-31
Prévisions
| Renforcer les capacités du personnel BGDA |  | 43 | BND | 3 | SFQC | Prévisions | 2025-03-07 | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 2025-04-12 | 2025-04-24 | 2025-05-06 | 2025-05-18 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-06-23 | 2025-07-05 | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 2025-08-10 | 2025-08-22 | 2025-09-03 | 2025-09-15 | 2025-09-27 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 2025-11-02
Prévisions
| Assistance technique/Expertise/Audit |  | 43 | BND | 4 | SFQC | Prévisions | 2025-03-10 | 2025-03-22 | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-27 | 2025-05-09 | 2025-05-21 | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 2025-06-26 | 2025-07-08 | 2025-07-20 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-09-06 | 2025-09-18 | 2025-09-30 | 2025-10-12 | 2025-10-24 | 2025-11-05
| Vulgarisation des textes du BGDA |  | 43 | BND | 4 | SFQC | Prévisions | 2025-03-10 | 2025-03-22 | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-27 | 2025-05-09 | 2025-05-21 | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 2025-06-26 | 2025-07-08 | 2025-07-20 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-09-06 | 2025-09-18 | 2025-09-30 | 2025-10-12 | 2025-10-24 | 2025-11-05
| Coût Total | 0

## Prest. Intel. cotation
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | BUREAU GUINEEN DU DROIT D'AUTEUR
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Observateur; Horoya; Site Web ARMP et le Site FER
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [5 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Code Budget | Montants | Type de Financement | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[8 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Mettre en place et opérationnaliser la BDD des auteurs et usagers | 43 |  | BND | SFQC | Prévisions | 2025-03-03 | 2025-03-15 | 2025-03-20 | 2025-04-19 | 2025-05-04 | 2025-05-16 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-19 |  | 2025-06-26 | 2025-07-06 | 2025-07-10 | 2025-07-13 | 2025-07-15 | 2025-08-14
Réalisations
| Mise en place des outils de bonne gouvernance pour améliorer l'image et le fonctionnement du BGDA (Web, Internet et BDD des auteurs et usagers) | 43 |  | BND | SFQC | Prévisions | 2025-03-03 | 2025-03-15 | 2025-03-20 | 2025-04-19 | 2025-05-04 | 2025-05-16 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-19 |  | 2025-06-26 | 2025-07-06 | 2025-07-10 | 2025-07-13 | 2025-07-15 | 2025-08-14
Réalisations
| Former le personnel en informatique et Management public | 43 |  | BND | SFQC | Prévisions | 2025-03-03 | 2025-03-15 | 2025-03-20 | 2025-04-19 | 2025-05-04 | 2025-05-16 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-19 |  | 2025-06-26 | 2025-07-06 | 2025-07-10 | 2025-07-13 | 2025-07-15 | 2025-08-14
Réalisations
| Fourniture et Installation d’internet | 43 |  | BND | SFQC | Prévisions | 2025-03-03 | 2025-03-15 | 2025-03-20 | 2025-04-19 | 2025-05-04 | 2025-05-16 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-19 |  | 2025-06-26 | 2025-07-06 | 2025-07-10 | 2025-07-13 | 2025-07-15 | 2025-08-14
Réalisations
| Coût Total |  | 0
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30