## Fourniture
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  | Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation
| Exercice budgétaire: |  | 2024
| Ordonnateur: |  | Le Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, Horoya, Régional info/Guinée et www.armpguinee.org.
| Autorité approbatrice: |  | Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)
MARCHES DE FOURNITURES SANS PREQUALIFICATIONS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Imputation | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | ANO sur DAO | Publication Avis de Marché | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[10 empty] | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3
1 | Pré-Imprimés | 10000000000 | 140601000000 | 20 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 2024-04-07 | 2024-04-28 | 2024-05-07 | 2024-05-21 |  | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 2024-06-18 | 2024-06-21
|  | 25000311000 | 100281000000 |  |  |  |  | Réalisations
2 | Fournitures et Petits Matériels de Bureau | 6937000000 | 140601000000 | 20 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-28 | 2024-01-31 | 2024-03-03 | 2024-03-24 | 2024-04-09 | 2024-04-30 | 2024-05-09 | 2024-05-23 |  | 2024-06-03 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-06-23
Réalisations
3 | Fournitures scolaires | 12000000000 | 150492000000 | 20 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-28 | 2024-01-31 | 2024-03-03 | 2024-03-24 | 2024-04-09 | 2024-04-30 | 2024-05-09 | 2024-05-23 |  | 2024-06-03 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-06-23
|  | 2000000000 | 150493000000 |  |  |  |  | Réalisations
|  | 2709772893 | 150541000000
|  | 25000000000 | 100281000000
4 | Matériels Pédagogiques | 4500000000 | 150542000000 | 20 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-03-04 | 2024-03-25 | 2024-04-10 | 2024-05-01 | 2024-05-10 | 2024-05-24 |  | 2024-06-04 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-06-24
Réalisations
5 | Produits pharmaceutiques | 1800000000 | 150543000000 | 20 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 2024-02-26 | 2024-03-18 | 2024-04-03 | 2024-04-24 | 2024-05-03 | 2024-05-17 |  | 2024-05-28 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-17
6 | Achat de Fournitures informatiques | 3400000000 | 100281000000 | 20 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 2024-02-26 | 2024-03-18 | 2024-04-03 | 2024-04-24 | 2024-05-03 | 2024-05-17 |  | 2024-05-28 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-17
Réalisations
7 | Location bâtiments | 3500000000 | 150491000000 | 20 | BND | 7 | ED | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 2024-02-26 | 2024-03-18 | 2024-04-03 | 2024-04-24 | 2024-05-03 | 2024-05-17 |  | 2024-05-28 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-17
|  | 13000000000 | 100281000000 |  |  |  |  | Réalisations
8 | Nettoyage locaux | 1500000000 | 100281000000 | 20 | BND | 8 | AOO | Prévisions | 2024-01-30 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 2024-03-19 | 2024-04-09 | 2024-04-25 | 2024-05-16 | 2024-05-25 | 2024-06-08 |  | 2024-06-19 | 2024-07-03 | 2024-07-06 | 2024-07-09
Réalisations
9 | Materiel et Mobilier de Bureau | 5000000000 | 100281000000 | 20 | BND | 9 | AOO | Prévisions | 2024-01-31 | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 2024-03-20 | 2024-04-10 | 2024-04-26 | 2024-05-17 | 2024-05-26 | 2024-06-09 |  | 2024-06-20 | 2024-07-04 | 2024-07-07 | 2024-07-10
Réalisations
10 | Matériel Informatique | 4000000000 | 100281000000 | 20 | BND | 10 | AOO | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 2024-02-26 | 2024-03-18 | 2024-04-03 | 2024-04-24 | 2024-05-03 | 2024-05-17 |  | 2024-05-28 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-17
Réalisations
11 | Installation Technique et Agencement | 10000000000 | 100281000000 | 20 | BND | 11 | AOO | Prévisions | 2024-03-06 | 2024-03-20 | 2024-03-23 | 2024-04-24 | 2024-05-15 | 2024-05-31 | 2024-06-21 | 2024-06-30 | 2024-07-14 |  | 2024-07-25 | 2024-08-08 | 2024-08-11 | 2024-08-14
Réalisations
| Achat autres fournitures de services | 220000000 | 150521000000 | 20 | BND |  | AOO | Prévisions | 2024-03-06 | 2024-03-20 | 2024-03-23 | 2024-04-24 | 2024-05-15 | 2024-05-31 | 2024-06-21 | 2024-06-30 | 2024-07-14 |  | 2024-07-25 | 2024-08-08 | 2024-08-11 | 2024-08-14
Réalisations
| Internet | 420000000 | 140561000000 | 20 | BND | 13 | AOO | Prévisions | 2024-03-06 | 2024-03-20 | 2024-03-23 | 2024-04-24 | 2024-05-15 | 2024-05-31 | 2024-06-21 | 2024-06-30 | 2024-07-14 |  | 2024-07-25 | 2024-08-08 | 2024-08-11 | 2024-08-14
Réalisations
| Autres frais de representation | 250000000 | 140601000000 | 20 | BND | 14 | AOO | Prévisions | 2023-03-04 | 2023-03-20 | 2023-03-25 | 2023-04-15 | 2023-05-01 | 2023-05-06 | 2023-06-05 | 2023-06-26 | 2023-07-14 |  | 2023-07-23 | 2023-08-13 | 2023-08-22 | 2023-09-09
13 |  | 10000000000 | 100281000000 |  |  |  |  | Réalisations
|  | 350000000 | 140691000000
| Matériel et mobilier scolaires | 12000000000 | 190341000000 | 20 | BND | 15 | AOO | Prévisions | 2023-03-05 | 2023-03-21 | 2023-03-26 | 2023-04-16 | 2023-05-02 | 2023-05-07 | 2023-06-06 | 2023-06-27 | 2023-07-15 |  | 2023-07-24 | 2023-08-14 | 2023-08-23 | 2023-09-10
|  | 22000000000 | 210360000000
| Achat de autres produits spécifiques | 500000000 | 140601000000 | 20 | BND | 16 | AOO | Prévisions | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-04-26 | 2023-05-12 | 2023-05-17 | 2023-06-16 | 2023-07-07 | 2023-07-25 |  | 2023-08-03 | 2023-08-24 | 2023-09-02 | 2023-09-20
Réalisations
| Publicité | 300000000 | 140651000000 | 20 | BND | 17 | AOO | Prévisions | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-04-26 | 2023-05-12 | 2023-05-17 | 2023-06-16 | 2023-07-07 | 2023-07-25 |  | 2023-08-03 | 2023-08-24 | 2023-09-02 | 2023-09-20
Réalisations
| Frais entretien bâtiments administratif | 2100000000 | 100281000000 | 20 | BND | 18 | AOO | Prévisions | 2023-03-01 | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2023-04-12 | 2023-04-28 | 2023-05-03 | 2023-06-02 | 2023-06-23 | 2023-07-11 |  | 2023-07-20 | 2023-08-10 | 2023-08-19 | 2023-09-06
Réalisations
15 | Entretien réparation véhicule | 1500000000 | 100281000000 | 20 | BND | 19 | AOO | Prévisions | 2023-04-03 | 2023-04-19 | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 2023-07-05 | 2023-07-26 | 2023-08-13 |  | 2023-08-22 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-10-09
Réalisations
Coût Total |  | 179987083893
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  | Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation
| Exercice budgétaire: |  | 2024
| Ordonnateur: |  | Le Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, Horoya, Régional info/Guinée et www.armpguinee.org.
| Autorité approbatrice: |  | Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)
MARCHES DE FOPURNITURES ET SERVICES SANS REVUE PREALABLE DE LA DNCMP/DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | Prévisions et Réalisations | 2023-04-03: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2023-05-31: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2023-07-26: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Imputation | Code Budget | Type de Financement | N°Appel à Manifestation d'Interêt | Mode de passation |  | Elaboration dossier de consultation | ANO sur dossier de consultation | Transmission DC | Date limite de dépôt des offres | Ouverture/ Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication/ attribution/ notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du contrat | Signature et approbation du contrat | Enregistrement/immatriculation et Notification de marché | Notificatiion du contrat approuvé | Date du debut des travauxs | Date fin travaux
[10 empty] | 12 | 3 | 15 | 5 | 12 | 3 | 5 | 12 |  | 3 | 3 | 3 ou 5
3 | Documentation | 45000000 | 100281000000 | 20 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-19 |  | 2024-05-22 | 2024-05-27 | 2024-05-30
|  | 10000000 | 150541000000 |  |  |  |  | Réalisations
4 | Fourniture Petit matériels de bureau | 117000000 | 100281000000 | 20 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-03-12 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 2024-05-28 | 2024-06-17 |  | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-06-28
|  | 15000000 | 150491000000 |  |  |  |  | Réalisations
|  | 15000000 | 150501000000
|  | 14200000 | 150511000000
|  | 85000000 | 150541000000
5 | Publicité | 98000000 | 100281000000 | 20 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-01-09 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-26
Réalisations
| Frais de réunion, conférence | 25000000 | 140701000000 |  |  | 4 |  | Prévisions | 2024-01-09 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-26
|  | 145000000 | 100281000000 |  |  |  |  | Réalisations
|  | 45000000 | 151661000000
7 | Achat de autre consommable médicaux | 135000000 | 190411000000 | 20 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2024-02-26 | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-05-01 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-06-02 |  | 2024-06-05 | 2024-06-10 | 2024-06-13
Réalisations
| Frais de cérémonies et reception | 35214225 | 14069100000 |  |  | 6 |  | Prévisions | 2024-02-26 | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-05-01 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-06-02 |  | 2024-06-05 | 2024-06-10 | 2024-06-13
|  | 45000000 | 15054100000 |  |  |  |  | Réalisations
8 | Fête publiques | 123500000 | 100281000000 | 20 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2024-02-16 | 2024-03-03 | 2024-03-08 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 2024-04-21 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-23 |  | 2024-05-26 | 2024-05-31 | 2024-06-03
|  | 145000000 | 140571000000 |  |  |  |  | Réalisations
9 | Produits pharmaceutiques | 125000000 | 190411000000 | 20 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2024-03-22 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 2024-05-26 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-27 |  | 2024-06-30 | 2024-07-05 | 2024-07-08
Réalisations
10 | Achat de Fourniture informatque | 150000000 | 140601000000 | 20 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2024-02-19 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-26 |  | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-06
|  | 15000000 | 150541000000
|  | 15000000 | 150491000000 |  |  |  |  | Réalisations
11 | Autres fourniture de service | 45000000 | 100281000000 | 20 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2024-03-29 | 2024-04-14 | 2024-04-19 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2024-06-02 | 2024-06-07 | 2024-06-14 | 2024-07-04 |  | 2024-07-07 | 2024-07-12 | 2024-07-15
Réalisations
12 | Achat de produits nettoyage locaux | 150000000 | 100281000000 | 20 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2024-01-28 | 2024-02-13 | 2024-02-18 | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 2024-04-02 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-05-04 |  | 2024-05-07 | 2024-05-12 | 2024-05-15
Réalisations
| Coût Total | 1597914225
Approbation du Plan de Passation
| Autorité Approbatrice |  | DNCMP
Date d'Approbation
Date de révision
Liste des Signes et Abréviations
| AFD: Agence Française pour le Développement |  |  |  |  | Mode de Passation | bar: 2024-01-28 to 2024-03-10
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  |  |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert
| BAS: Budget d'Affectation Spéciale |  |  |  |  | 2 | AOR | Appel d'Offres Restreint | 2024-04-02: Code marché; 2024-04-14: Nature de Marché |  |  | Type de Financement
| FCE: Fonds Commun pour l'Education |  |  |  |  | 3 | AOP | Appel d'offres Prrecedé de préqualification | 2024-04-02: 1; 2024-04-14: Fournitures |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| MENA: Ministére de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation |  |  |  |  | 4 | AO2E | Appel d'offres en Deux Etapes | 2024-04-02: 2; 2024-04-14: Travaux |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| MEF: Ministére de l'Economie et des Finances |  |  |  |  | 5 | AOC | Appel d'offres avec Concours | 2024-04-02: 3; 2024-04-14: Prestations intellectuelles |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| TDR : Termes de référence |  |  |  |  | 6 | AC | Accord-Cadre | 2024-04-02: 5; 2024-04-14: Délégations de Service Public
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  |  |  | 7 | DC | Demande de Cotation
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  |  |  | 8 | CDC | Consultation Directe de Consultants
| DP : Demande de Proposition |  |  |  |  | 9 | ED | Entente Directe
Formulas:
Signature du marché = [ANO sur le projet de contrat]+7+4
Signature du marché = [ANO sur le projet de contrat]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+4
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5
Notificatiion du contrat approuvé = [Approbation du Contrat]+3

## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  | Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation
| Exercice budgétaire: |  | 2024
| Ordonnateur: |  | Le Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, Horoya, Régional info/Guinée et www.armpguinee.org.
| Autorité approbatrice: |  | Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)
MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATIONS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Imputation | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Finalisation/ élaboration du DAO | ANO sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[10 empty] | 12 | 3 | 30 ou 45 | 15 | 12 | 3 | 12 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3 ou 5
1 | Bâtiment à usage administratifs | 10900000000 | 265823000000 | 20 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-01-17 | 2024-02-04 | 2024-02-07 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-05-01 | 2024-05-06 | 2024-05-22 | 2024-06-09 |  | 2024-06-18 | 2024-07-02 | 2024-07-07 | 2024-07-10
|  | 8000000000 | 210342010200 |  |  |  |  | Réalisations
| Batiment Scolaires | 18750000000 | 100281000000 | 20 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2024-02-17 | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-04-25 | 2024-05-16 | 2024-06-01 | 2024-06-06 | 2024-06-22 | 2024-07-10 |  | 2024-07-19 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2024-08-10
|  | 3120000000 | 263710000000 |  |  |  |  | Réalisations
|  | 69474480000 | 210360000000
|  | 25000000000 | 262283000000
|  | 30296090000 | 265810000000
Coût Total |  | 165540570000
Approbation du Plan de Passation
| Autorité Approbatrice |  | DNCMP
Date d'Approbation
Date de révision
Liste des Signes et Abréviations
| AFD: Agence Française pour le Développement |  |  |  |  | Mode de Passation | bar: 2024-02-17 to 2024-04-25
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  |  |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert
| BAS: Budget d'Affectation Spéciale |  |  |  |  | 2 | AOR | Appel d'Offres Restreint | 2024-06-01: Code marché; 2024-06-22: Nature de Marché |  |  | Type de Financement
| FCE: Fonds Commun pour l'Education |  |  |  |  | 3 | AOP | Appel d'offres Prrecedé de préqualification | 2024-06-01: 1; 2024-06-22: Fournitures |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| MENA: Ministére de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation |  |  |  |  | 4 | AO2E | Appel d'offres en Deux Etapes | 2024-06-01: 2; 2024-06-22: Travaux |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| MEF: Ministére de l'Economie et des Finances |  |  |  |  | 5 | AOC | Appel d'offres avec Concours | 2024-06-01: 3; 2024-06-22: Prestations intellectuelles |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| TDR : Termes de référence |  |  |  |  | 6 | AC | Accord-Cadre | 2024-06-01: 5; 2024-06-22: Délégations de Service Public
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  |  |  | 7 | DC | Demande de Cotation
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  |  |  | 8 | CDC | Consultation Directe de Consultants
| DP : Demande de Proposition |  |  |  |  | 9 | ED | Entente Directe
DNCMP: Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
ANO : Avis de Non Objection
CC: Contrat Cadre
Formulas:
Signature du marché = [ANO sur le projet de contrat]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+14

## Prestation intellectuelle
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  | Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation
| Exercice budgétaire: |  | 2024
| Ordonnateur: |  | Le Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, Horoya, Régional info/Guinée et www.armpguinee.org.
| Autorité approbatrice: |  | Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC REVUE PREALABLE DE LA DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [7 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [7 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Imputation | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | ANO sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | ANO sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propositions | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | ANO sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | ANO sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signatures du marché | ANO sur Contrat | Approbation du projet de contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[10 empty] | 12 | 30 ou 45 j | 15 | 12 | 12 | 30 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 12 | 10 | 3 | 3 à 5
1 | Supervision des Travaux | 950000000 | 210342010200 | 20 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-02-03 | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 2024-03-16 | 2024-03-21 | 2024-04-20 | 2024-05-11 | 2024-05-29 | 2024-06-19 | 2024-07-05 | 2024-07-26 | 2024-08-04 | 2024-08-22 |  | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 2024-09-21 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-11-03
|  | 280000000 | 265823000000 |  |  |  |  | Réalisations
|  | 1500000000 | 265810000000
|  | 2161430000 | 210360000000
|  | 1284800000 | 262283000000
Coût Total |  | 6176230000
Approbation du Plan de Passation
| Autorité Approbatrice |  | DNCMP
Date d'Approbation
Date de révision
Liste des Signes et Abréviations
| AFD: Agence Française pour le Développement |  |  |  |  | Mode de Passation | bar: 2024-01-18 to 2024-02-29
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  |  |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert
| BAS: Budget d'Affectation Spéciale |  |  |  |  | 2 | AOR | Appel d'Offres Restreint | 2024-03-21: Code marché; 2024-05-11: Nature de Marché; 2024-07-26: Type de Financement
| FCE: Fonds Commun pour l'Education |  |  |  |  | 3 | AOP | Appel d'offres Prrecedé de préqualification | 2024-03-21: 1; 2024-05-11: Fournitures; 2024-07-26: BND; 2024-08-04: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| MENA: Ministére de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation |  |  |  |  | 4 | AO2E | Appel d'offres en Deux Etapes | 2024-03-21: 2; 2024-05-11: Travaux; 2024-07-26: FINEX; 2024-08-04: Financement Extérieur
| MEF: Ministére de l'Economie et des Finances |  |  |  |  | 5 | AOC | Appel d'offres avec Concours | 2024-03-21: 3; 2024-05-11: Prestations intellectuelles; 2024-07-26: CONJOINT; 2024-08-04: Financement Conjoint
| TDR : Termes de référence |  |  |  |  | 6 | AC | Accord-Cadre | 2024-03-21: 5; 2024-05-11: Délégations de Service Public
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  |  |  | 7 | DC | Demande de Cotation
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  |  |  | 8 | CDC | Consultation Directe de Consultants
| DP : Demande de Proposition |  |  |  |  | 9 | ED | Entente Directe
DNCMP: Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
ANO : Avis de Non Objection
CC: Contrat Cadre
Formulas:
Signatures du marché = [ANO sur le contrat négocié]+9
ANO sur Contrat = [Signatures du marché]+7
Approbation du projet de contrat = [ANO sur Contrat]+10+4
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30