## PRET INT APQ
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
| Exercice budgétaire: | 2026
| Ordonnateur: | Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, Horoya, Souverain, Site ARMP et Site web du département.
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (suivant AO)
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [8 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché |  | Montant budget GNF |  | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de Sélecction |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché
[11 empty] | 12 j | 15 j | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15j | 12 j | 15 j | 3j | 12 j |  | 2 j
1 | Assistance technique au compte du Cabinet |  |  |  | 34 | BND | 1 | CI | Prévisions |  | 2026-03-18 | 2026-04-04 | 2026-04-25 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 2026-06-15 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 2026-08-12 | 2026-08-30 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 2026-10-06 |  | 2026-10-08
Réalisations
2 | Assistance technique au compte de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur |  |  |  | 34 | BND | 2 | CI | Prévisions |  | 2026-03-18 | 2026-04-04 | 2026-04-25 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 2026-06-15 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 2026-08-12 | 2026-08-30 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 2026-10-06 |  | 2026-10-08
Réalisations
3 | Expertise au compte du Cabinet |  |  |  | 34 | BND | 3 | SFQC | Prévisions |  | 2026-03-18 | 2026-04-04 | 2026-04-25 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 2026-06-15 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 2026-08-12 | 2026-08-30 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 2026-10-06 |  | 2026-10-08
Réalisations
4 | Supervision des travaux pour le Projet d'Amenagement et d'Equipements des laboratoires des IES/IRS/CDI |  |  |  | 34 | BND | 4 | SFQC | Prévisions |  | 2026-03-18 | 2026-04-04 | 2026-04-25 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 2026-06-15 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 2026-08-12 | 2026-08-30 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 2026-10-06 |  | 2026-10-08
Réalisations
5 | Etude des travaux pour le Projet d'Amenagement et d'Equipements des laboratoires des IES/IRS/CDI |  |  |  | 34 | BND | 4 | SFQC | Prévisions |  | 2026-03-19 | 2026-04-05 | 2026-04-26 | 2026-05-12 | 2026-05-17 | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2026-07-23 | 2026-08-13 | 2026-08-31 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2026-10-07 |  | 2026-10-09
Réalisations
6 | Assistance technique pour le Projet de Revision des contenus pédagogiques afin de les aligner avec les besoins identifiés du marché du travail_MPS-32 |  |  |  | 34 | BND | 9 | SFQC | Prévisions |  | 2026-03-19 | 2026-04-05 | 2026-04-26 | 2026-05-12 | 2026-05-17 | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2026-07-23 | 2026-08-13 | 2026-08-31 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2026-10-07 |  | 2026-10-09
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | Code Marché |  | Nature de Marché | 2026-05-12: Type de Financement
TDR : Terme de référence |  | RC |  | Reconduction |  |  |  | 1 |  | Fournitures | 2026-05-12: BND; 2026-05-17: Budget National et Autres Financements Intérieurs
JMP : Journal des Marchés Publics |  | ED |  | Entente Directe |  |  |  | 2 |  | Travaux | 2026-05-12: FINEX; 2026-05-17: Financement Extérieur
DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | CR |  | Consultation Restreinte |  |  |  | 3 |  | Prestations intellectuelles | 2026-05-12: CONJOINT; 2026-05-17: Financement Conjoint
DP : Demande de Proposition |  | DC |  | Demande de cotation |  |  |  | 4 |  | Délégations de Service Public
CPM : Commission de Passation des Marchés | [10 empty] | 2026-06-16: Conakry le 9 AVRIL 2026
ANO : Avis de Non Objection
DC : Demande de Cotation | [10 empty] | 2026-04-05: Le Responsable de la Passation des Marchés Publics
AMI: Avis de Manifestation d'Interêt
Mohamed Seydouba CAMARA
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+2

## Cotations FOURNITURES
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
| Exercice budgétaire: | 2026
| Ordonnateur: | Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, Horoya, Souverain, Site ARMP et Site web du département.
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE TRAVAUX / FOURNITURES / SERVICES DE PRESTATAIRES (PROCEDURE SIMPLIFIEE): DEMANDES DE COTATIONS (DC)
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de Cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achats de Documentation au compte du Bureau de Stratégie et de Développement |  | 34 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-27 |  | 2026-06-30 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-27
Réalisations | bar: 2026-03-16 to 2026-05-18; 2026-06-09 to 2026-06-27
2 | Achats de Documentation au compte du Cabinet |  | 34 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-27 |  | 2026-06-30 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-27
Réalisations | bar: 2026-03-16 to 2026-05-18; 2026-06-09 to 2026-06-27
3 | Achats de Fournitures et petits matériels du Bureau au compte du Bureau de Stratégie et de Développement |  | 34 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2026-03-17 | 2026-04-04 | 2026-04-10 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-27 |  | 2026-06-30 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-27
Réalisations | bar: 2026-03-17 to 2026-05-18; 2026-06-09 to 2026-06-27
4 | Achats de Fournitures informatiques au compte de Direction Générale de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique |  | 34 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2026-03-17 | 2026-04-04 | 2026-04-10 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-27 |  | 2026-06-30 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-27
Réalisations | bar: 2026-03-17 to 2026-05-18; 2026-06-09 to 2026-06-27
5 | Achats de Fournitures informatiques au compte de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur |  | 34 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2026-03-17 | 2026-04-04 | 2026-04-10 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-27 |  | 2026-06-30 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-27
Réalisations | bar: 2026-03-17 to 2026-05-18; 2026-06-09 to 2026-06-27
6 | Achats de Fournitures informatiques au compte du Bureau de Stratégie et de Développement |  | 34 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2026-03-18 | 2026-04-05 | 2026-04-11 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-28 |  | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-28
Réalisations | bar: 2026-03-18 to 2026-05-19; 2026-06-10 to 2026-06-28
7 | Achats de Fournitures informatiques au compte de l'Inspection Général |  | 34 | BND | 12 | DC | Prévisions | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 2026-04-08 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-18 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-29 |  | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-30
Réalisations | bar: 2026-03-18 to 2026-05-18; 2026-06-10 to 2026-06-29
8 | Impression des documents au compte Bureau de Strategie et de Developpement |  | 34 | BND | 14 | DC | Prévisions | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 2026-04-08 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-18 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-29 |  | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-30
Réalisations | bar: 2026-03-18 to 2026-05-18; 2026-06-10 to 2026-06-29
9 | Entretien Et Réparation Matériel Informatique au compte du Cabinet |  | 34 | BND | 15 | DC | Prévisions | 2026-03-19 | 2026-04-04 | 2026-04-09 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-19 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-30 |  | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-31
Réalisations | bar: 2026-03-19 to 2026-05-19; 2026-06-11 to 2026-06-30
10 | Achat matériels informatique au compte de la Direction Générale de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique |  | 34 | BND | 16 | DC | Prévisions | 2026-03-19 | 2026-04-04 | 2026-04-09 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-19 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-30 |  | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-31
Réalisations | bar: 2026-03-19 to 2026-05-19; 2026-06-11 to 2026-06-30
Coût Total | bar: 2026-03-19 to 2026-05-19; 2026-06-11 to 2026-06-30
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2026-04-04: Code Marché; 2026-04-24: Nature de Marché; 2026-06-11: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2026-04-04: 1; 2026-04-24: Fournitures; 2026-06-11: BND; 2026-06-30: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2026-04-04: 2; 2026-04-24: Travaux; 2026-06-11: FINEX; 2026-06-30: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | CR |  | Consultation Restreinte |  |  | 2026-04-04: 3; 2026-04-24: Prestations intellectuelles; 2026-06-11: CONJOINT; 2026-06-30: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2026-04-04: 4; 2026-04-24: Délégations de Service Public
CPM : Commission de Passation des Marchés
ANO : Avis de Non Objection
| DC : Demande de Cotation | [15 empty] | Conakry le 9 AVRIL 2026
AMI: Avis de Manifestation d'Interêt
Le Responsable de la Passation des Marchés Publics
Mohamed Seydouba CAMARA
Mohamed Seydouba CAMARA
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = +[ANO sur le projet de contrat]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = +[Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = +[PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+10

## Fournitures SPQ
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
| Exercice budgétaire: | 2026
| Ordonnateur: | Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, Horoya, Souverain, Site ARMP et Site web du département.
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat pré-imprimé au compte du Bureau de Strategie et de Developpement |  | 34 | BND | 1 | AOON | Prévisions | 2026-03-20 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-19 | 2026-07-04 | 2026-07-17 | 2026-08-02 |  | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-15 | 2026-10-16
Réalisations
2 | Achat pré-imprimé au compte du Cabinet |  | 34 | BND | 2 | AOON | Prévisions | 2026-03-20 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-19 | 2026-07-04 | 2026-07-17 | 2026-08-02 |  | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-15 | 2026-10-16
Réalisations
3 | Achats De Documentationau compte de la Direction Générale de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique |  | 34 | BND | 4 | AOON | Prévisions | 2026-03-20 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-19 | 2026-07-04 | 2026-07-17 | 2026-08-02 |  | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-15 | 2026-10-16
Réalisations
4 | Achats De Fournitures Et Petits Matériels Bureau au compte du Cabinet |  | 34 | BND | 3 | AOON | Prévisions | 2026-03-20 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-19 | 2026-07-04 | 2026-07-17 | 2026-08-02 |  | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-15 | 2026-10-16
Réalisations
5 | Achats De Fournitures Informatiques au compte du Cabinet |  | 34 | BND | 4 | AOON | Prévisions | 2026-03-20 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-19 | 2026-07-04 | 2026-07-17 | 2026-08-02 |  | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-15 | 2026-10-16
Réalisations
6 | Achats De Petit Matériel Et Outillage De Bureau au compte du Cabinet |  | 34 | BND | 5 | AOON | Prévisions | 2026-03-21 | 2026-04-08 | 2026-04-11 | 2026-05-13 | 2026-06-03 | 2026-06-20 | 2026-07-05 | 2026-07-18 | 2026-08-03 |  | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 2026-10-17
Réalisations
7 | Achats De Fournitures Informatiques au compte du Service de Modernisation des systèmes d'information |  | 34 | BND | 6 | AOON | Prévisions | 2026-03-21 | 2026-04-08 | 2026-04-11 | 2026-05-13 | 2026-06-03 | 2026-06-20 | 2026-07-05 | 2026-07-18 | 2026-08-03 |  | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 2026-10-17
Réalisations
8 | Achats Autres Fournitures De Service au compte du Cabinet |  | 34 | BND | 7 | AOON | Prévisions | 2026-03-21 | 2026-04-08 | 2026-04-11 | 2026-05-13 | 2026-06-03 | 2026-06-20 | 2026-07-05 | 2026-07-18 | 2026-08-03 |  | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 2026-10-17
Réalisations
9 | Entretien Et Réparation Matériel Informatique au compte de la Direction Générale de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique |  | 35 | BND | 8 | AOON | Prévisions | 2026-03-21 | 2026-04-08 | 2026-04-11 | 2026-05-13 | 2026-06-03 | 2026-06-20 | 2026-07-05 | 2026-07-18 | 2026-08-03 |  | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 2026-10-17
Réalisations
10 | Entretien Et Réparation Véhicule Automobile |  | 36 | BND | 9 | Convention | Prévisions | 2026-03-22 | 2026-04-09 | 2026-04-12 | 2026-05-14 | 2026-06-04 | 2026-06-21 | 2026-07-06 | 2026-07-19 | 2026-08-04 |  | 2026-08-13 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2026-09-17 | 2026-10-18
Réalisations
11 | Entretien Et Réparation Installations Techniques |  | 36 | BND | 9 | Convention | Prévisions | 2026-03-22 | 2026-04-09 | 2026-04-12 | 2026-05-14 | 2026-06-04 | 2026-06-21 | 2026-07-06 | 2026-07-19 | 2026-08-04 |  | 2026-08-13 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2026-09-17 | 2026-10-18
Réalisations
12 | Achat Matériel Informatique au compte du Cabinet |  | 36 | BND | 9 | AOON | Prévisions | 2026-03-22 | 2026-04-09 | 2026-04-12 | 2026-05-14 | 2026-06-04 | 2026-06-21 | 2026-07-06 | 2026-07-19 | 2026-08-04 |  | 2026-08-13 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2026-09-17 | 2026-10-18
Réalisations
13 | Autres Acquisitions, Installations D'Infrastructures, Machines Et Équipements pour le Projet d'Amenagement et d'Equipements des laboratoires des IES/IRS/CDI |  | 37 | BND | 10 | AOOI | Prévisions | 2026-03-22 | 2026-04-09 | 2026-04-12 | 2026-05-14 | 2026-06-04 | 2026-06-21 | 2026-07-06 | 2026-07-19 | 2026-08-04 |  | 2026-08-13 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2026-09-17 | 2026-10-18
Réalisations
14 | Acquisition de materiel informatique au profit du Programme intégré de gestion de la coopération dans les institutions d'enseignement supérieur des centres de recherche et des centres de documentations |  | 37 | BND | 10 | AOOI | Prévisions | 2026-03-22 | 2026-04-09 | 2026-04-12 | 2026-05-14 | 2026-06-04 | 2026-06-21 | 2026-07-06 | 2026-07-19 | 2026-08-04 |  | 2026-08-13 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2026-09-17 | 2026-10-18
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2026-04-09: Code Marché; 2026-05-14: Nature de Marché; 2026-07-19: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2026-04-09: 1; 2026-05-14: Fournitures; 2026-07-19: BND; 2026-08-04: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2026-04-09: 2; 2026-05-14: Travaux; 2026-07-19: FINEX; 2026-08-04: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2026-04-09: 3; 2026-05-14: Prestations intellectuelles; 2026-07-19: CONJOINT; 2026-08-04: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2026-04-09: 4; 2026-05-14: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
DC : Demande de Cotation
AMI: Avis de Manifestation d'Interêt
Conakry le 09 AVRIL 2026
Le Responsable de la Passation des Marchés Publics
Mohamed Seydouba CAMARA
Formulas:
Signature du marché = +[Non Objection sur le projet de contrat]+7+2
Approbation du Contrat = +[Signature du marché]+10+4
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+9
Date fin travaux = +[PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30+1

## TRAVAUX
| Autorité contractante : |  | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
| Exercice budgétaire: |  | 2026
| Ordonnateur: |  | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION | [7 empty] | PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Journaux de référence de publication et site internet |  | www.armpguinee.org, DGMARKET
| Autorité approbatrice: |  | PTF -BAS/ FCE
MARCHES DE TRAVAUX
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché |  | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[10 empty] | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3
1 | Projet de Construction d'un Bâtiment R+9 et 2 niveaux de sous-sol abritant les services du MESRS à Kaloum |  |  | 34 | BND | 1 | AOON | Prévisions | 2024-03-23 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-04-28 | 2024-05-04 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-15 |  | 2024-05-19 | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 2024-05-28 | 2024-06-04 | 2024-06-27
Réalisations
2 | Autres Aménagements pour le Projet d'Amenagement et d'Equipements des laboratoires des IES/IRS/CDI |  |  | 34 | BND | 1 | AOON | Prévisions | 2024-03-23 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-04-28 | 2024-05-04 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-15 |  | 2024-05-19 | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 2024-05-28 | 2024-06-04 | 2024-06-27
Réalisations
3 | Projet de Construction des Classes Préparatoires aux Ecoles à Dalaba Phase 2 |  | 0 | 34 | BND | 1 | AOON | Prévisions | 2024-03-23 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-04-28 | 2024-05-04 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-15 |  | 2024-05-19 | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 2024-05-28 | 2024-06-04 | 2024-06-27
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
Autorité Approbatrice | DGCMP
PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | Code Marché | 2024-03-27: Nature de Marché; 2024-05-08: Type de Financement
TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  |  | 1 | 2024-03-27: Fournitures; 2024-05-08: BND; 2024-05-10: Budget National et Autres Financements Intérieurs
JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  |  | 2 | 2024-03-27: Travaux; 2024-05-08: FINEX; 2024-05-10: Financement Extérieur
DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  |  | 3 | 2024-03-27: Prestations intellectuelles; 2024-05-08: CONJOINT; 2024-05-10: Financement Conjoint
DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  |  | 4 | 2024-03-27: Délégations de Service Public
CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
DC : Demande de Cotation
AMI: Avis de Manifestation d'Interêt
Conakry le 9 AVRIL 2026
Le Responsable de la Passation des Marchés Publics
Mohamed Seydouba CAMARA
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+4
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+4
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = [Notification du marché approuvé]+30
Note on L15: GNCON/PoleEdu: Projet DAO déjà disponible? Retard sur le calendrier !!!

## Cotations PRET INT
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
| Exercice budgétaire: | 2026
| Ordonnateur: | Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, Horoya, Souverain, Site ARMP et Site web du département.
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE TRAVAUX / FOURNITURES / SERVICES DE PRESTATAIRES (PROCEDURE SIMPLIFIEE): DEMANDES DE COTATIONS (DC)
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de Cotation | Méthodes de Sélection |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Assistance Technique au compte du Bureau de Strategie et de Developpement |  | 34 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2026-03-19 | 2026-04-04 | 2026-04-09 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-19 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-30 |  | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-31
Réalisations
2 | Assistance Technique au compte du Service de Moderniation des Systèmes Informatiques |  | 34 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2026-03-19 | 2026-04-04 | 2026-04-09 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-19 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-30 |  | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-31
Réalisations
3 | Expertise au compte Direction Générale de l'Enseignement Supérieur |  | 34 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2026-03-19 | 2026-04-04 | 2026-04-09 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-19 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-30 |  | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-31
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2026-04-04: Code Marché; 2026-04-24: Nature de Marché; 2026-06-11: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2026-04-04: 1; 2026-04-24: Fournitures; 2026-06-11: BND; 2026-06-30: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2026-04-04: 2; 2026-04-24: Travaux; 2026-06-11: FINEX; 2026-06-30: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | CR |  | Consultation Restreinte |  |  | 2026-04-04: 3; 2026-04-24: Prestations intellectuelles; 2026-06-11: CONJOINT; 2026-06-30: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2026-04-04: 4; 2026-04-24: Délégations de Service Public
CPM : Commission de Passation des Marchés
ANO : Avis de Non Objection
| DC : Demande de Cotation | [15 empty] | Conakry le 9 AVRIL 2026
AMI: Avis de Manifestation d'Interêt
Le Responsable de la Passation des Marchés Publics
Mohamed Seydouba CAMARA
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = +[ANO sur le projet de contrat]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = +[Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = +[PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+10