## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | DIRECTION GENERALE DE OFFICE GUINEEN DE BOIS
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | Le Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | ,JAO le SOUVERAIN, Site ARMP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début d'exécution du contrat | Date fin dun contrat
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Poursuivre la création des plantations forestières de production de bois d'œuvre et d'énergie (90 ha) | 900000000 |  | FP | 3 | AON | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-15 | 2025-02-18 | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-20 | 900000000 | 2025-05-27 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 2025-07-06 | 2025-10-10
Réalisations
| Coût Total | 900000000 | [14 empty] | 900000000
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+10

## Fournitures
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début d'exécution du contrat | Date fin dun contrat
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Acquisition de quarante deux (42) motos au compte de l'OGUIB | 672000000 |  | FP | 1 | AON | Prévisions | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 2025-03-09 | 2025-03-24 | 2025-04-05 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-09 | 672000000 | 2025-05-16 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-06-01 | 2025-07-20 | 2025-08-25
Réalisations
2 | Acquisition des équipements bureautiques et informatiques | 400000000 |  | FP | 2 | AON | Prévisions | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 2025-04-06 | 2025-04-18 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-22 | 400000000 | 2025-05-29 | 2025-06-08 | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 2025-06-24 | 2025-07-25
Réalisations
| Coût Total | 1072000000 | [14 empty] | 1072000000
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION PAR DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-02-05: PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES; 2025-04-06: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-05-10: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début d'exécution du contrat | Date fin dun contrat
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat des accésssoires (antichoc et couvre coffre) des deux véhicules | 100000000 |  | FP | 1 | Cotation | Prévisions | 2025-01-02 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 2025-02-16 | 2025-03-03 | 2025-03-15 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | 2025-04-18 | 100000000 | 2025-04-25 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-11 | 2025-07-20 | 2025-09-25
Réalisations
2 | Fournitures et Consommable de bureau | 100000000 |  | FP | 2 | Cotation | Prévisions | 2025-03-04 | 2025-03-16 | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 2025-05-03 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 100000000 | 2025-06-25 | 2025-07-05 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 2025-07-21 | 2025-11-10
Réalisations
3 | Dotation du personnel de l'OGUIB en tenue (Gilets) de travail | 140000000 |  | FP | 3 | Cotation | Prévisions | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 140000000 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2025-05-25 | 2025-05-28 | 2025-06-07 | 2025-12-10
Réalisations
4 | Fournitures alimentaires | 84000000 |  | FP | 4 | Cotation | Prévisions | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 2025-03-09 | 84000000 | 2025-03-12 | 2025-03-15 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 2025-12-10
Réalisations
5 | Technicien de surface et de sécrité | 60000000 |  | FP | 5 | Cotation | Prévisions | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 2025-06-08 | 2025-06-13 | 2025-06-28 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 60000000 | 2025-07-11 | 2025-08-30 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 19/17/2025
Réalisations
| Coût Total | 484000000 | [14 empty] | 484000000
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+10

## Prestations Intellectuelles
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début d'exécution du contrat | Date fin dun contrat
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Renforcement de capacités techniques | 300000000 |  | FP | 1 | AMI | Prévisions | 2025-03-12 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 2025-06-22 | 2025-07-07 | 2025-07-19 | 2025-08-03 | 2025-08-15 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-18 | 300000000 | 2025-09-25 | 2025-10-05 | 2025-10-08 | 2025-11-15 | 2025-11-18 | 2025-12-22
Réalisations
2 | Immatricultion des dépôts et lieux de vente, de travail du bois et dérivés | 234697722 |  | FP | 2 | AMI | Prévisions | 2025-06-19 | 2025-07-19 | 2025-08-03 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 2025-09-17 | 2025-10-02 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-12-07 | 234697722 | 2025-12-14 | 2025-12-18 | 2025-12-21 | 2025-12-24 | 2025-12-27 | 2025-12-30
Réalisations
3 | Création et l'opérationnalisation d'une base de données statistiques | 250000000 |  | FP | 3 | AMI | Prévisions | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-06-14 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 2025-07-29 | 2025-08-13 | 2025-09-16 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | 2025-11-09 | 250000000 | 2025-11-16 | 2025-11-26 | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 2025-12-24
Réalisations
| Coût Total | 784697722 | [19 empty] | 784697722
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-04-30: PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION; 2025-07-29: PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION; 2025-10-28: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début d'exécution du contrat | Date fin dun contrat
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Production et validation d'un manuel de procédure administrative et financière de l'office | 150000000 |  | FP | 1 | Cotation | Prévisions | 2025-01-13 | 2025-01-25 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-03-23 | 2025-03-26 | 2025-04-25 | 2025-05-10 | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-07-22 | 150000000 | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-17 | 2025-12-06
Réalisations
2 | production et validation d'un contrat programme définissant une vission stratégique | 100000000 |  | FP | 2 | Cotation | Prévisions | 2025-02-16 | 2025-02-28 | 2025-03-30 | 2025-04-14 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-29 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 2025-07-22 | 2025-08-06 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 100000000 | 2025-09-01 | 2025-09-11 | 2025-09-14 | 2025-09-17 | 2025-09-20 | 2025-12-30
Réalisations
3 | Réaliser un audit organisationnel et le plan de dévéloppement institutionnel de l'OGUIB | 150000000 |  | FP | 3 | Cotation | Prévisions | 2025-04-07 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 2025-07-21 | 2025-08-02 | 2025-08-17 | 2025-08-24 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-24 | 2025-10-06 | 150000000 | 2025-10-13 | 2025-10-23 | 2025-10-26 | 2025-10-29 | 2025-11-01 | 2025-12-06
Réalisations
4 | Réaliser une étude de faisabilité création et d'exploitation de plantations forestières à soumettre au PTF pour financement | 150000000 |  | FP | 4 | Cotation | Prévisions | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-09-13 | 2025-09-28 | 2025-10-10 | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-29 | 150000000 | 2025-12-06 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 2025-12-31
Réalisations
5 | Elaboration et vulgarisation des textes en lien avec l'exploitation forestière | 60000000 |  | FP | 5 | Cotation | Prévisions | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2025-07-20 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 2025-09-18 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | 60000000 | 2025-11-28 | 2025-12-04 | 2025-12-07 | 2025-12-10 | 2025-12-13 | 2025-12-27
Réalisations
| Coût Total | 610000000 | [19 empty] | 610000000
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-07-15: Code Marché; 2025-08-11: Nature de Marché; 2025-10-10: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-07-15: 1; 2025-08-11: Fournitures; 2025-10-10: BND; 2025-10-25: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-07-15: 2; 2025-08-11: Travaux; 2025-10-10: FINEX; 2025-10-25: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2025-07-15: 3; 2025-08-11: Prestations intellectuelles; 2025-10-10: CONJOINT; 2025-10-25: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-07-15: 4; 2025-08-11: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
FP: Fonds Propres
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+3