## parametre (hidden)
Date | Nom de l'évènement
2025-01-01 | Nouvel An
2025-04-01 | Lundi du Pâques
2025-04-05 | Lendemain de la nuit de LAYLATOUL
2025-04-10 | Fête Ramadan
2025-05-01 | Fête du travail
2025-05-25 | Anniversaire de l'Union Africaine
2025-06-17 | Fête de Tabaski
2025-06-18 | Lendemain de Tabaski
2025-08-15 | Assomption
2025-09-16 | Lendemain de la nuit de Maouloud
2025-10-02 | Fête Anniversaire de l'indépendance
2025-12-25 | Fête de Noël

## fourniture.
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de la Santé et de l'hygiène Publique
| Exercice budgétaire : | 2025
| Ordonnateur : | INSP
| Journaux de publication de référence et site Internet : | 1- JAO, 2- Horoya, 3- la République Site: ARMP/MSHP
| Autorité approbatrice : | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURE ET DE PRESTATIONS DE SERVICE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Fourniture internet | 400000000 | 18 | BND | 002 | AOO | Prévisions | 2025-02-17 |  | 2025-03-04 | 2025-04-03 | 2025-04-18 |  | 2025-05-10 | 2025-05-17 |  | 400000000 | 2025-05-31 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-10
Réalisations
2 | Recrutement d'une société de Maintenances des équipements et matériels de l'INSP. | 400000000 | 18 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-03-03 |  | 2025-03-11 | 2025-03-26 | 2025-03-31 |  | 2025-04-10 | 2025-04-15 |  | 400000000 | 2025-04-23 | 2025-04-26 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-23
Réalisations
3 | Achat des consommables, réactifs et équipements | 2000000000 | 18 | BND | 004 | AOO | Prévisions | 2025-02-24 |  | 2025-03-11 | 2025-04-10 | 2025-04-25 |  | 2025-05-17 | 2025-05-24 |  | 2000000000 | 2025-06-07 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-17
Réalisations
4 | Achat de véhicules | 3300000000 | 18 | BND | 005 | AOO | Prévisions | 2025-02-25 |  | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 2025-04-26 |  | 2025-05-18 | 2025-05-25 |  | 3300000000 | 2025-06-08 | 2025-06-18 | 2025-06-21 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 2025-07-18
Réalisations
| Coût Total | 6100000000 | [14 empty] | 6100000000
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de la Santé et de l'hygiène Publique
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | INSP
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 1- JAO, 2- Horoya, 3- la République Site: ARMP/MSHP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS DE SERVICE SANS REVUE PREALABLE PAR DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recrutement société de gardiennage Nongo | 149000000 | 18 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-03-03 |  | 2025-03-11 | 2025-03-26 | 2025-03-31 |  | 2025-04-10 | 2025-04-15 |  | 149000000 | 2025-04-23 | 2025-04-26 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-23
Réalisations
2 | Entretien et videnge de bus, véhicules, motos | 145600000 | 18 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2025-03-10 |  | 2025-03-18 | 2025-04-02 | 2025-04-07 |  | 2025-04-17 | 2025-04-22 |  | 145600000 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-30
Réalisations
3 | Enlèvements des déchets et incinération Nongo | 90000000 | 18 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2025-03-10 |  | 2025-03-18 | 2025-04-02 | 2025-04-07 |  | 2025-04-17 | 2025-04-22 |  | 90000000 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-30
Réalisations
4 | Assurance véhicules et motos | 100000000 | 18 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2025-03-17 |  | 2025-03-25 | 2025-04-09 | 2025-04-14 |  | 2025-04-24 | 2025-04-29 |  | 100000000 | 2025-05-07 | 2025-05-10 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-06-06
Réalisations
5 | Acquisition de bureaux pour Nongo | 149000000 | 18 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2025-03-17 |  | 2025-03-25 | 2025-04-09 | 2025-04-14 |  | 2025-04-24 | 2025-04-29 |  | 149000000 | 2025-05-07 | 2025-05-10 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-06-06
Réalisations
6 | Réparation et entretien des climatiseurs et électricité | 145000000 | 18 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2025-03-21 |  | 2025-03-29 | 2025-04-13 | 2025-04-18 |  | 2025-04-28 | 2025-05-03 |  | 145000000 | 2025-05-11 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-10
Réalisations
| Coût Total | 778600000 | [14 empty] | 778600000
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | Code Marché |  | Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOON |  | Appel d'Offres Ouvert National |  |  |  | 1 |  | Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOOI |  | Appel d'Offres Ouvert International |  |  |  | 2 |  | Travaux |  |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de Cotation |  |  |  | 3 |  | Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Publication AAO = [PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES]+15
Date limite dépôt Offres = [Publication AAO]+30
PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES = [Date limite dépôt Offres]+15
Signature du marché = [Mise en forme du projet de contrat]+14
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+5
Notification du marché approuvé = [Notification du marché approuvé]+7
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+15

## Prestation Intellectuelle
| Autorité contractante : | Ministère de la Santé et de l'hygiène Publique
| Exercice budgétaire : | 2025
| Ordonnateur : | INSP | [5 empty] | PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Journaux de publication de référence et site Internet : | 1- JAO, 2- Horoya, 3- la République Site: ARMP/MS
| Autorité approbatrice : | DGCMP | [5 empty] | MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propotitions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recrutement d'un expert pour le coaching in situ de 12 agents du département CPT à l'utilisation des équipements chromatographie liquide haute perfermance (HPLC) et la chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de Masse (GC-MS) pendant 25 jours | 226658888 | 18 | BND | 001 | SFQ | Prévisions | 2025-03-24 |  | 2025-05-08 | 2025-05-23 |  | 2025-06-02 | 2025-07-17 | 2025-08-01 |  | 2025-08-23 |  | 2025-09-14 | 2025-09-21 |  | 226658888 | 2025-09-28 | 2025-10-08 | 2025-10-11 | 2025-10-16 | 2025-10-26 | 2026-01-24
Réalisations
2 | Réalisation d'une enquête pilote dans la commune de Matoto sur la cartographie des unités de productions des eaux de boissons en sachet et en bouteilles commercialisées | 58095200 | 18 | BND | 002 | SMC | Prévisions | 2025-03-24 |  | 2025-05-08 | 2025-05-23 |  | 2025-06-02 | 2025-07-17 | 2025-08-01 |  | 2025-08-23 |  | 2025-09-14 | 2025-09-21 |  | 58095200 | 2025-09-28 | 2025-10-08 | 2025-10-11 | 2025-10-16 | 2025-10-26 | 2026-01-24
Réalisations
3 | Assurer un sanitaire pour l'identification et le dosage des colorants SUDAN (cancérigène) dans 350 échantillons d'huile de palme commercialisé (Conakry, Boké et N'zérékoré | 322043486 | 18 | BND | 003 | SMC | Prévisions | 2025-03-25 |  | 2025-05-09 | 2025-05-24 |  | 2025-06-03 | 2025-07-18 | 2025-08-02 |  | 2025-08-24 |  | 2025-09-15 | 2025-09-22 |  | 322043486 | 2025-09-29 | 2025-10-09 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 2026-01-25
Réalisations
4 | Elaboration du projet d'établissement de l'INSP (Recrutement d'un consultant national pour 21 jours pour l'élaboration du premier draft et organiser un atelier de 5 jours à Coyah pour la consolidation du document) | 201030000 | 18 | BND | 004 | SFQ | Prévisions | 2025-03-25 |  | 2025-05-09 | 2025-05-24 |  | 2025-06-03 | 2025-07-18 | 2025-08-02 |  | 2025-08-24 |  | 2025-09-15 | 2025-09-22 |  | 201030000 | 2025-09-29 | 2025-10-09 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 2026-01-25
Réalisations
5 | Analyse de la qualité des données SRMANIA du projet Count-Down | 189350000 | 18 | BND | 005 | SMC | Prévisions | 2025-03-27 |  | 2025-05-11 | 2025-05-26 |  | 2025-06-05 | 2025-07-20 | 2025-08-04 |  | 2025-08-26 |  | 2025-09-17 | 2025-09-24 |  | 189350000 | 2025-10-01 | 2025-10-11 | 2025-10-14 | 2025-10-19 | 2025-10-29 | 2026-01-27
Réalisations
6 | Réalisation d'une étude sur le profil de résistance des bactéries dans les 3 hôpitaux nationaux pendant 6 mois | 256500000 | 18 | BND | 006 | SFQ | Prévisions | 2025-03-27 |  | 2025-05-11 | 2025-05-26 |  | 2025-06-05 | 2025-07-20 | 2025-08-04 |  | 2025-08-26 |  | 2025-09-17 | 2025-09-24 |  | 256500000 | 2025-10-01 | 2025-10-11 | 2025-10-14 | 2025-10-19 | 2025-10-29 | 2026-01-27
Réalisations
7 | Réalisation d'une étude sur le diagnostic de l'hépatite B et le suivi immunologique de 200 femmes enceintes reçus dans les CMC de la ville de Conakry pendant 12 mois | 85000000 | 18 | BND | 007 | SMC | Prévisions | 2024-03-31 |  | 2024-05-15 | 2024-05-30 |  | 2024-06-09 | 2024-07-24 | 2024-08-08 |  | 2024-08-30 |  | 2024-09-21 | 2024-09-28 |  | 85000000 | 2024-10-05 | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 2024-10-23 | 2024-11-02 | 2025-01-31
Réalisations
8 | Recrutement de sept (7) consultants nationaux dans le cadre du projet de Renforcement de Capacités des Ressources Humaines en Santé Publique (RHSP) | 294000000 | 18 | FINEX | 008 | SFQ | Prévisions | 2024-03-31 |  | 2024-05-15 | 2024-05-30 |  | 2024-06-09 | 2024-07-24 | 2024-08-08 |  | 2024-08-30 |  | 2024-09-21 | 2024-09-28 |  | 294000000 | 2024-10-05 | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 2024-10-23 | 2024-11-02 | 2025-01-31
Réalisations
| Coût Total | 1632677574 | [19 empty] | 1632677574
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | Code Marché |  | Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | SFQC |  | Selection fondée sur la qualité et coût |  |  |  | 1 |  | Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | SMC |  | Selection au moindre coût ou le plus bas prix |  |  |  | 2 |  | Travaux |  |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | SFQ |  | Selection fondée sur la qualité |  |  |  | 3 |  | Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  |  | 4 |  | Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION = [Ouverture /Evaluation des MI]+10
Signature du marché = [Négociation et mise en forme du contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+10
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+90

## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de la Santé et de l'hygiène Publique
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | INSP
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 1- JAO, 2- Horoya, 3- la République Site: ARMP/MSHP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Rénovation et équipement du restauration de l'INSP Kakoulimayah | 400000000 | 18 | BND | 01 | DC | Prévisions | 2025-03-25 |  | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-04-22 |  | 2025-05-02 | 2025-05-07 |  | 400000000 | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-14
Réalisations
2 | Aménagement de site de prélèvement de Nongo | 450000000 | 18 | BND | 02 | DC | Prévisions | 2025-03-25 |  | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-04-22 |  | 2025-05-02 | 2025-05-07 |  | 450000000 | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-14
Réalisations
| Coût Total | 850000000 | [14 empty] | 850000000
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | Code Marché |  | Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOON |  | Appel d'Offres Ouvert National |  |  |  | 1 |  | Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOOI |  | Appel d'Offres Ouvert International |  |  |  | 2 |  | Travaux |  |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de Cotation |  |  |  | 3 |  | Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Transmission du Dossier de Consultation = [PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION]+8
Date limite dépôt Offres = [Transmission du Dossier de Consultation]+15
PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES = [Date limite dépôt Offres]+5
Signature et Approbation du Contrat = [Mise en forme du contrat]+8
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+15