## TRAVAUX
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | HOROYAH, REPUBLIQUE et SOUVERAIN
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
[9 empty] | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 5
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres /ouverture des plis | Ouverture / Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais entretien bâtiments administratifs au compte du cabinet |  | 31 | BND | 1 | AON | Prévisions | 2025-01-06 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-02-19 | 2025-03-06 | 2025-03-18 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 2025-04-21 |  | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 2025-05-16
Réalisations
2 | Autres aménagements au compte du Programme d'Appui à la vulnerabilité des riverains et des ressources naturelles dû au changement climatique dans le bassin hydrographique de konkouré |  | 31 | BND | 2 | AON | Prévisions | 2025-01-08 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-28 |  | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-23
Réalisations
3 | Aménagements forestier au compte du Programme d'Appui à la vulnerabilité des riverains et des ressources naturelles dû au changement climatique dans le bassin hydrographique de konkouré |  | 31 | BND | 3 | AON | Prévisions | 2025-01-10 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 2025-02-26 | 2025-03-13 | 2025-03-25 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-04-28 |  | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-23
Réalisations
4 | Autres aménagements au compte du Projet Conservation de la Biodiversité des Monts Nimba et Simandou |  | 31 | BND | 4 | AON | Prévisions | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-02-26 | 2025-03-13 | 2025-03-25 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-04-28 |  | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-23
Réalisations
5 | Autres aménagements au compte du projet de Restauration de l'Espace Forestier Dégradé et Deboisé des Zones Riveraines de Concéssions Minières dans la Préfecture de Boffa |  | 31 | BND | 5 | AON | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-05 |  | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-05-30
Réalisations
6 | Aménagements forestier au compte du projet de restauration de l'espace forestier dégradé et deboisé des zones riveraines de concéssions minières dans la préfecture de boffa |  | 31 | BND | 6 | AON | Prévisions | 2025-01-17 | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 2025-03-05 | 2025-03-20 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-05 |  | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-05-30
Réalisations
7 | Reparation bâtiments administratifs au compte du projet d'Aménagement d'un espace de détente, de convivialité et à l'amélioration des ressources génétiques forestières du jardin botanique de la Camayenne, Commune de Dixinn |  | 31 | BND | 7 | AON | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-03-05 | 2025-03-20 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-05 |  | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-05-30
Réalisations
8 | Aménagement forestier au compte du projet d'Aménagement d'un espace de détente, de convivialité et à l'amélioration des ressources génétiques forestières du jardin botanique de la Camayenne, Commune de Dixinn |  | 31 | BND | 8 | AON | Prévisions | 2025-01-22 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-12 |  | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-06
Réalisations
9 | Construction de bâtiment à usage technique au compte du projet de caractérisation et de développement d'outils d'encadrements des déchets dangereux en vue de réduction des risques de dispersion des contaminants |  | 31 | BND | 9 | AON | Prévisions | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-12 |  | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-06
Réalisations
10 | Travaux d'installation technique et d'agencement au compte du projet d'aménagement et gestion de la réserve de biosphère de badiar |  | 31 | BND | 10 | AON | Prévisions | 2025-01-29 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-03-17 | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-20 |  | 2025-05-27 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2025-06-13
Réalisations
11 | Autres aménagements au compte du projet d'aménagement et gestion de la réserve de biosphère de badiar |  | 31 | BND | 11 | AON | Prévisions | 2025-01-31 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-19 |  | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-06-13
Réalisations
12 | Aménagement forestier au compte du projet d'aménagement et gestion de la réserve de biosphère de badiar |  | 31 | BND | 12 | AON | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-19 |  | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-06-13
Réalisations
13 | Autres aménagements au compte du projet de gestion durable de la réduction des emissions du à la déforestation et à la dégradation des forets en République de Guinée à (PGD-REDD+) |  | 31 | BND | 13 | AON | Prévisions | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-03-24 | 2025-04-08 | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-26 |  | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-06-20
Réalisations
14 | Construction de bâtiment à usage administratif au compte du pojet de Construction du Centre Perfectionnement du Corps Paramilitaire Conservateur de la Nature dans la Région de Faranah |  | 31 | BND | 14 | AON | Prévisions | 2025-02-07 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-26 |  | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-06-20
Réalisations
15 | Construction de bâtiment à usage administratif au compte du Ministère de l'Environnement et du Developpement Durable |  | 31 | BND | 15 | AON | Prévisions | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-26 |  | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-06-20
Réalisations
16 | Autres acquisitions, installations d'insfrastructure au compte du projet de caractérisation et de développement d'outils d'encadrements des déchets dangereux en vue de réduction des risques de dispersion des contaminants |  | 31 | BND | 16 | AON | Prévisions | 2025-02-12 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-06-02 |  | 2025-06-09 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 2025-06-27
Réalisations
Coût Total
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
[9 empty] | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 3
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-02-12: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2025-04-15: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-05-20: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres /ouverture des plis | Ouverture / Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement / Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Levée/Cartographie au compte du projet de restauration de l'espace forestier dégradé et deboisé des zones riveraines de concéssions minières dans la préfecture de boffa |  | 31 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 2025-03-03 |  | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 2025-03-13
Réalisations
2 | Autres aménagements au compte du projet d'Aménagement d'un espace de détente, de convivialité et à l'amélioration des ressources génétiques forestières du jardin botanique de la Camayenne, Commune de Dixinn |  | 31 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 2025-03-07 |  | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-03-17
Réalisations
3 | Construction d'ouvrages et installations de point d'eau au compte du projet d'aménagement et gestion de la réserve de biosphère de badiar |  | 31 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-03-24
Réalisations
4 | Travaux d'installation technique et d'agencement au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2025-01-13 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 2025-03-12
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-01-18: Code Marché; 2025-02-05: Nature de Marché; 2025-03-07: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-01-18: 1; 2025-02-05: Fournitures; 2025-03-07: BND; 2025-03-12: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-01-18: 2; 2025-02-05: Travaux; 2025-03-07: FINEX; 2025-03-12: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2025-01-18: 3; 2025-02-05: Prestations intellectuelles; 2025-03-07: CONJOINT; 2025-03-12: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-01-18: 4; 2025-02-05: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
Formulas:
Signature du marché = +[Non Objection sur le projet de contrat]+S13
Approbation du Contrat = +[Signature du marché]+T13
Approbation du Contrat = +[Signature du marché]+T58+1
Notification du marché approuvé = +[Approbation du Contrat]+U58
Notification du marché approuvé = +[Approbation du Contrat]+U58+1

## FOURNITURES
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | HOROYAH, REPUBLIQUE et SOUVERAIN
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION
[9 empty] | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 5
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres /ouverture des plis | Ouverture / Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achats de fournitures informatiques au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 1 | AON | Prévisions | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-28 |  | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-23
Réalisations
2 | Frais Nettoyage locaux au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 2 | AON | Prévisions | 2025-01-08 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-28 |  | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-23
Réalisations
3 | Publicité au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 3 | AON | Prévisions | 2025-01-10 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 2025-02-26 | 2025-03-13 | 2025-03-25 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-04-28 |  | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-23
Réalisations
4 | Frais de réunions, conférences au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 4 | AON | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-05 |  | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-05-30
Réalisations
5 | Acquisition matériels de transport au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 5 | AON | Prévisions | 2025-01-14 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-05 |  | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-05-30
Réalisations
6 | Fourniture de matériels et mobilier de bureau au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 6 | AON | Prévisions | 2025-01-16 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-05 |  | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-05-30
Réalisations
7 | Fourniture de matériels informatiques au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 7 | AON | Prévisions | 2025-01-17 | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 2025-03-05 | 2025-03-20 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-05 |  | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-05-30
Réalisations
8 | Achats de produits spécifiques au compte du Programme d'Appui à la vulnerabilité des riverains et des ressources naturelles dû au changement climatique dans le bassin hydrographique de konkouré |  | 31 | BND | 8 | AON | Prévisions | 2025-01-17 | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 2025-03-05 | 2025-03-20 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-05 |  | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-05-30
Réalisations
9 | Achat matériel et mobilier de bureau au compte de la Conservation de la Biodiversité des Monts Nimba et Simandou |  | 31 | BND | 9 | AON | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-12 |  | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-06
Réalisations
10 | Achats de petit outillage et fournitures au compte de la Conservation de la Biodiversité des Monts Nimba et Simandou |  | 31 | BND | 10 | AON | Prévisions | 2025-01-22 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-12 |  | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-06
Réalisations
11 | Achats de fournitures et petits matériels de bureau au compte de la Conservation de la Biodiversité des Monts Nimba et Simandou |  | 31 | BND | 11 | AON | Prévisions | 2025-01-24 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-12 |  | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-06
Réalisations
12 | Achat d'autres produits et fournitures au compte du projet de caractérisation et de développement d'outils d'encadrements des déchets dangereux en vue de réduction des risques de dispersion des contaminants |  | 31 | BND | 12 | AON | Prévisions | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-19 |  | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-06-13
Réalisations
13 | Achat de matériels techniques au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 13 | AON | Prévisions | 2025-01-29 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-19 |  | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-06-13
Réalisations
Coût Total
MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
[9 empty] | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 3
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-01-29: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2025-04-01: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-05-06: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres /ouverture des plis | Ouverture / Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement / Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achats de pré-imprimés au compte du cabinet |  | 31 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-01-07 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 2025-03-07 |  | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-03-17
Réalisations
2 | Achats de documentation au compte du cabinet |  | 31 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 2025-03-07 |  | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-03-17
Réalisations
3 | Achats de fournitures et petits matériels de bureau au compte de la Direction de la Conservation de la Nature |  | 31 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2025-01-09 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 2025-03-07 |  | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-03-17
Réalisations
4 | Achats de fournitures et petits matériels au compte du Centre National de Gestion des Catastrophes et des Urgences Environnementales |  | 31 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 2025-03-07 |  | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-03-17
Réalisations
5 | Achats de fournitures et petits matériels de bureau au compte de la Direction Nationale des Eaux et Forêts |  | 31 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-10 |  | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 2025-03-20
Réalisations
6 | Achats de fournitures et petits matériels de bureau au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-03-24
Réalisations
7 | Achats de fournitures et petits matériels de bureau au compte du Centre d'Observation, de Surveillance et d'Information Environnementale |  | 31 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-03-24
Réalisations
8 | Achats de fournitures et petits matériels de bureau au compte du Centre de Documentation et des Archives |  | 31 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2025-01-16 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-09 | 2025-03-14 |  | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-03-24
Réalisations
9 | Achats de fournitures et petits matériels de bureau au compte de l'Inspection Générale |  | 31 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-03-17 |  | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 2025-03-27
Réalisations
10 | Achats de fournitures et petits matériels de bureau au compte du Laboratoire d'Analyse Environnementales |  | 31 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2025-01-21 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-03-21 |  | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-03-31
Réalisations
11 | Achats de fournitures et petits matériels de bureau au compte du Conseil National de l'Environnement et du Développement durable (CONEDD) |  | 31 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-03-21 |  | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-03-31
Réalisations
12 | Achats de fournitures et petits matériels de bureau au compte du Centre de Protection Environnementale du Milieu Marin et des Zones Cotières |  | 31 | BND | 12 | DC | Prévisions | 2025-01-23 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-03-21 |  | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-03-31
Réalisations
13 | Achats de fournitures et petits matériels de bureau au compte de la Direction Nationale de l'Assainissement et de la Qualité de Vie |  | 31 | BND | 13 | DC | Prévisions | 2025-01-24 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 2025-03-13 | 2025-03-18 | 2025-03-24 |  | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-03
Réalisations
14 | Achats de fournitures et petits matériels de bureau au compte du Bureau de Strategie BSD |  | 31 | BND | 14 | DC | Prévisions | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-03-24 |  | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-03
Réalisations
15 | Achats de fournitures et petits matériels de bureau au compte de la Direction Nationale de l'Environnement |  | 31 | BND | 15 | DC | Prévisions | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-28 |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-07
Réalisations
16 | Achats de fournitures informatiques au compte de la Direction de la Conservation de la Nature |  | 31 | BND | 16 | DC | Prévisions | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-28 |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-07
Réalisations
17 | Achats de fournitures informatiques au compte du Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable (CONEDD) |  | 31 | BND | 17 | DC | Prévisions | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-28 |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-07
Réalisations
18 | Achats de fournitures informatiques au compte du Bureau de Strategie BSD |  | 31 | BND | 18 | DC | Prévisions | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-28 |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-07
Réalisations
19 | Achats de fournitures informatiques au compte du Centre de Protection Environnementale du Milieu Marin et des Zones Cotières |  | 31 | BND | 19 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-03-31 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-10
Réalisations
20 | Achats de fournitures informatiques au compte de la Direction Nationale de l'Assainissement et de la Qualité de Vie |  | 31 | BND | 20 | DC | Prévisions | 2025-02-04 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-30 | 2025-04-04 |  | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-14
Réalisations
21 | Achats de fournitures informatiques au compte du Centre d'Observation, de Surveillance et d'Information Environnementale |  | 31 | BND | 21 | DC | Prévisions | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-14
Réalisations
22 | Achats de fournitures informatiques au compte du Laboratoire d'Analyse Environnementales |  | 31 | BND | 22 | DC | Prévisions | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-14
Réalisations
23 | Achats de fournitures informatiques au compte de la Direction Nationale de Pollution Nuisance et Changement Climatique |  | 31 | BND | 23 | DC | Prévisions | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-14
Réalisations
24 | Achats de fournitures informatiques au compte du Centre National de Gestion des Catastrophes et des Urgences Environnementales |  | 31 | BND | 24 | DC | Prévisions | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 2025-04-07 |  | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-17
Réalisations
25 | Achats de fournitures informatiques au compte du Centre de Documentation et des Archives |  | 31 | BND | 25 | DC | Prévisions | 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 2025-04-21
Réalisations
26 | Achats de Matériel de nettoyages locaux au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 26 | DC | Prévisions | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 2025-04-21
Réalisations
27 | Frais d'entretien et réparation mobilier au compte du cabinet |  | 31 | BND | 27 | DC | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-14 |  | 2025-04-17 | 2025-04-21 | 2025-04-24
Réalisations
28 | Entretien et réparation des matériels informatiques au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 28 | DC | Prévisions | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 2025-04-14 |  | 2025-04-17 | 2025-04-21 | 2025-04-24
Réalisations
29 | Entretien et réparation véhicule automobile au compte de la Direction Nationale des Forêts et de la Faune |  | 31 | BND | 29 | DC | Prévisions | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2025-04-18 |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 2025-04-28
Réalisations
30 | Entretien et réparation des véhicules automobile au compte de la Direction Générale de la Conservation de la Nature |  | 31 | BND | 30 | DC | Prévisions | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2025-04-18 |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 2025-04-28
Réalisations
31 | Frais d'entretien et réparation, installations Techniques au compte du Cabinet |  | 31 | BND | 31 | DC | Prévisions | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2025-04-18 |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 2025-04-28
Réalisations
32 | Achat de matériels informatiques au compte de la Conservation de la Biodiversité des Monts Nimba et Simandou |  | 31 | BND | 32 | DC | Prévisions | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-21 |  | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 2025-05-01
Réalisations
33 | Achats d'autres fournitures de service au compte de la Conservation de la Biodiversité des Monts Nimba et Simandou |  | 31 | BND | 33 | DC | Prévisions | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-04-21 |  | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 2025-05-01
Réalisations
34 | Achats de fournitures informatiques au compte de la Conservation de la Biodiversité des Monts Nimba et Simandou |  | 31 | BND | 34 | DC | Prévisions | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-25 |  | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 2025-05-05
Réalisations
35 | Entretien et réparation véhicule automobile au compte de la Conservation de la Biodiversité des Monts Nimba et Simandou |  | 31 | BND | 35 | DC | Prévisions | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-25 |  | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 2025-05-05
Réalisations
36 | Achat de matériel informatique au compte du projet d'aménagement et gestion de la réserve de biosphère de badiar |  | 31 | BND | 36 | DC | Prévisions | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-25 |  | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 2025-05-05
Réalisations
37 | Achats de fournitures informatiques au compte de l'Inspection Générale |  | 31 | BND | 37 | DC | Prévisions | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 2025-04-19 | 2025-04-24 | 2025-04-29 |  | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-08
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-03-05: Code Marché; 2025-03-25: Nature de Marché; 2025-04-24: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-03-05: 1; 2025-03-25: Fournitures; 2025-04-24: BND; 2025-04-29: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-03-05: 2; 2025-03-25: Travaux; 2025-04-24: FINEX; 2025-04-29: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2025-03-05: 3; 2025-03-25: Prestations intellectuelles; 2025-04-24: CONJOINT; 2025-04-29: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-03-05: 4; 2025-03-25: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
Formulas:
Signature du marché = +[Non Objection sur le projet de contrat]+S13
Approbation du Contrat = +[Signature du marché]+T13
Approbation du Contrat = +[Signature du marché]+T52+1
Notification du marché approuvé = +[Approbation du Contrat]+U52+1
Notification du marché approuvé = +[Approbation du Contrat]+U52

## PREST.INTELL
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | HOROYAH, REPUBLIQUE et SOUVERAIN
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
[9 empty] | 12 | 30 | 15 | 12 | 7 | 30 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 5
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 2 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture / Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture / Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement / Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recherche - Développement au compte de la Conservation de la Biodiversité des Monts Nimba et Simandou |  | 31 | BND | 1 | AON | Prévisions | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 2025-02-19 | 2025-03-06 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-24 | 2025-05-09 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-21 |  | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-15
Réalisations
2 | Etudes au compte du projet de Conservation de la Biodiversité des Monts Nimba et Simandou |  | 31 | BND | 2 | AON | Prévisions | 2025-01-08 | 2025-01-20 | 2025-02-19 | 2025-03-06 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-24 | 2025-05-09 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-21 |  | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-15
Réalisations
3 | Supervision des travaux au compte du projet d'Aménagement d'un espace de détente, de convivialité et à l'amélioration des ressources génétiques forestières du jardin botanique de la Camayenne, Commune de Dixinn |  | 31 | BND | 3 | AON | Prévisions | 2025-01-10 | 2025-01-22 | 2025-02-21 | 2025-03-10 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 2025-06-10 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-07-28 |  | 2025-08-04 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-22
Réalisations
4 | Recherche - Développement au compte du projet de caractérisation et de développement d'outils d'encadrements des déchets dangereux en vue de réduction des risques de dispersion des contaminants |  | 31 | BND | 4 | AON | Prévisions | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 2025-02-26 | 2025-03-13 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-07-28 |  | 2025-08-04 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-22
Réalisations
5 | Supervision des travaux au compte du projet d'aménagement et gestion de la réserve de biosphère de badiar |  | 31 | BND | 5 | AON | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-27 | 2025-02-26 | 2025-03-13 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-07-28 |  | 2025-08-04 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-22
Réalisations
6 | Etudes au compte du projet de gestion durable de la réduction des emissions du à la déforestation et à la dégradation des forets en République de Guinée à (PGD-REDD+) |  | 31 | BND | 6 | AON | Prévisions | 2025-01-17 | 2025-01-29 | 2025-02-28 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-04 |  | 2025-08-11 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-08-29
Réalisations
7 | Supervision des travaux au compte de la Construction du Centre Perfectionnement du Corps Paramilitaire Conservateur de la Nature dans la Région de Faranah |  | 31 | BND | 7 | AON | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 2025-03-05 | 2025-03-20 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-04 |  | 2025-08-11 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-08-29
Réalisations
8 | Etudes au compte du projet de Construction du Centre Perfectionnement du Corps Paramilitaire Conservateur de la Nature dans la Région de Faranah |  | 31 | BND | 8 | AON | Prévisions | 2025-01-22 | 2025-02-03 | 2025-03-05 | 2025-03-20 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-04 |  | 2025-08-11 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-08-29
Réalisations
9 | Supervision des travaux au compte du projet d'extension du siège du Ministère de l'Environnement et du Developpement Durable |  | 31 | BND | 9 | AON | Prévisions | 2025-01-24 | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-11 |  | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 2025-09-05
Réalisations
10 | Etudes au compte du projet d'extension du siège du Ministère de l'Environnement et du Developpement Durable |  | 31 | BND | 10 | AON | Prévisions | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 2025-07-08 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 2025-08-11 |  | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 2025-09-05
Réalisations
11 | Etudes au compte du Programme à la promotion et à l'utilisation des energies verte guinée |  | 31 | BND | 11 | AON | Prévisions | 2025-01-29 | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 2025-07-08 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 2025-08-11 |  | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 2025-09-05
Réalisations
12 | Etude au compte du projet d'amenagement et de protection des ecosystèmes du lac de sonfonia dans le delta de konkoure |  | 31 | BND | 12 | AON | Prévisions | 2025-01-31 | 2025-02-12 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 2025-08-18 |  | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-12
Réalisations
13 | Supervision des travaux au compte du projet d'amenagement et de protection des ecosystèmes du lac de sonfonia dans le delta de konkoure |  | 31 | BND | 13 | AON | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 2025-08-18 |  | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-12
Réalisations
14 | Frais de formations, séminaires et stages au compte du projet de gestion durable de la réduction des emissions du à la déforestation et à la dégradation des forets en République de Guinée à (PGD-REDD+) |  | 32 | BND | 14 | AON | Prévisions | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 2025-08-18 |  | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-15
Réalisations
15 | Frais de formations, séminaires et stages au compte du Cabinet |  | 33 | BND | 15 | AON | Prévisions | 2025-02-07 | 2025-02-19 | 2025-03-21 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 2025-08-18 |  | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-15
Réalisations
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
[9 empty] | 5 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3 | 5
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-02-07: PREALABLE; 2025-02-19: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2025-04-16: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-06-18: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE; 2025-08-18: PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en GNF | Code Budget | Type de Financement | Méthodes de paasation | N° AMI |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Ouverture et Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 j | 5j | 5 j | 5 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Supervision des travaux au compte du programme d'Appui à la Vulnerabilité des riverains et des ressources naturelles dû au changement climatique dans le bassin hydrographique de konkouré |  | 31 | BND | DC | 1 | Prévisions | 2025-01-07 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 |  | 2025-03-13 | 2025-03-18
Réalisations
2 | Supervision des travaux au compte de la Conservation de la Biodiversité des Monts Nimba et Simandou |  | 31 | BND | DC | 2 | Prévisions | 2025-01-09 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 |  | 2025-03-13 | 2025-03-18
Réalisations
3 | Supervision des travaux au compte du projet de restauration de l'espace forestier dégradé et deboisé des zones riveraines de concéssions minières dans la préfecture de boffa |  | 31 | BND | DC | 3 | Prévisions | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 |  | 2025-03-13 | 2025-03-18
Réalisations
4 | Assistance Technique au compte du projet de restauration de l'espace forestier dégradé et deboisé des zones riveraines de concéssions minières dans la préfecture de boffa |  | 31 | BND | DC | 4 | Prévisions | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 |  | 2025-03-20 | 2025-03-25
Realisation
5 | Supervision des travaux au compte du projet de caractérisation et de développement d'outils d'encadrements des déchets dangereux en vue de réduction des risques de dispersion des contaminants |  | 31 | BND | DC | 5 | Prévisions | 2025-01-16 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 |  | 2025-03-20 | 2025-03-25
Réalisations
6 | Supervision des travaux au compte du projet de gestion durable de la réduction des emissions du à la déforestation et à la dégradation des forets en République de Guinée à (PGD-REDD+) |  | 31 | BND | DC | 6 | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 |  | 2025-03-20 | 2025-03-25
Réalisations
7 | Logiciels, applications et programmes informatiques au compte du Cabinet |  | 31 | BND | DC | 7 | Prévisions | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-10 |  | 2025-03-13 | 2025-03-18
Réalisations
Prévisions
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-01-22: Code Marché; 2025-02-07: Nature de Marché; 2025-02-28: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-01-22: 1; 2025-02-07: Fournitures; 2025-02-28: BND; 2025-03-05: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-01-22: 2; 2025-02-07: Travaux; 2025-02-28: FINEX; 2025-03-05: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2025-01-22: 3; 2025-02-07: Prestations intellectuelles; 2025-02-28: CONJOINT; 2025-03-05: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-01-22: 4; 2025-02-07: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
Formulas:
Signature du marché = +[Non Objection sur le contrat négocié]+X13
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+Y13
Approbation du Contrat = +[Signature du marché]+Y13
Signature et Approbation du Contrat = +[ANO sur le projet de contrat]+T55
Négociation et mise en forme du contrat = +[Signature et Approbation du Contrat]+U55