## Fournitures vf
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE DE LA SIGUICODA-SA
| Autorité contractante : | SIGUICODA - SA
| Exercice budgétaire: | 2024 | [7 empty] | MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION
| Ordonnateur: | Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10j | 3 j | 3 j
1 | ACQUISITION DE VEHICULES DE SERVICE | 3500000000 | NA | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-02-02 | 2024-02-17 | 2024-02-22 | 2024-03-22 | 2024-04-06 | 2024-04-26 | 2024-05-18 | 2024-05-30 | 2024-06-15 |  | 2024-06-26 | 2024-07-11 | 2024-07-14 | 2024-07-19
Réalisations
| ACHAT DE PIECES DE RECHANGE | 8431252000 | NA | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2024-03-12 | 2024-03-24 | 2024-03-27 | 2024-04-26 | 2024-05-11 | 2024-05-23 | 2024-06-07 | 2024-06-14 | 2024-06-26 |  | 2024-07-03 | 2024-07-13 | 2024-07-16 | 2024-07-19
Réalisations
2 | ACQUISITION DE CHARIOT ELEVATEUR | 1 200 000 000 | NA | BND | 2 | AOI | Prévisions | 2024-03-12 | 2024-03-24 | 2024-03-27 | 2024-04-26 | 2024-05-11 | 2024-05-23 | 2024-06-07 | 2024-06-14 | 2024-06-26 |  | 2024-07-03 | 2024-07-13 | 2024-07-16 | 2024-07-19
Réalisations
3 | FOURNITURE DE SAC DE RIZ VIDE | 750 000 000 | NA | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2024-03-19 | 2024-03-31 | 2024-04-03 | 2024-05-03 | 2024-05-18 | 2024-05-30 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-07-03 |  | 2024-07-10 | 2024-07-20 | 2024-07-23 | 2024-07-26
Réalisations
3 | FOURNITURES DE PIECES,ET CONSOMMABLES POUR LA RIZERIE | 25000000000 | NA | BND | 3 | AOI/A-C | Prévisions | 2024-03-16 | 2024-03-28 | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 2024-05-15 | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-06-30 |  | 2024-07-07 | 2024-07-17 | 2024-07-20 | 2024-07-23
Réalisations
| TRANSPORT D'ENGINS ET D'INTRANTS AGRICOLES | 10000000000 | NA | BND | 4 | AOI/A-C | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-17 | 2024-02-22 | 2024-03-22 | 2024-04-06 | 2024-04-26 | 2024-05-18 | 2024-05-30 | 2024-06-15 |  | 2024-06-26 | 2024-07-11 | 2024-07-14 | 2024-07-19
Réalisations
| ACHAT D'ENGINS ET ACCESSOIRES AGRICOLES | 10537934000 | NA | BND | 5 | AOI/A-C | Prévisions | 2024-03-19 | 2024-03-31 | 2024-04-03 | 2024-05-03 | 2024-05-18 | 2024-05-30 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-07-03 |  | 2024-07-10 | 2024-07-20 | 2024-07-23 | 2024-07-26
Réalisations
| Coût Total | #REF! | [14 empty] | #REF!
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10

## DC Fourniture vf
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE DE LA SIGUICODA-SA
| Autorité contractante : | SIGUICODA - SA
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS SANS REVUE PREALABLE DE DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | TRANSMISSION DU DOSSIERS DE CONSULTATION | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de Pré-imprimés | 146700000 | AN | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 2024-05-26 |  | 2024-05-29 | 2024-06-01 | 2024-06-04
Réalisations
2 | Achat de Fournitures et Petits materiels de bureau | 148400000 | AN | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-03-19 | 2024-03-24 | 2024-03-27 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-05-04 |  | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-05-13
Réalisations
3 | Achat de transpalette | 50 000 000 | AN | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-03-21 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-19 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 2024-06-02 |  | 2024-05-05 | 2024-05-08 | 2024-05-13
Réalisations
3 | Achat de motos tricycle | 80 000 000 | AN | BND | 4 | DC | Prévisions | 2024-03-21 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-19 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 2024-06-02 |  | 2024-05-05 | 2024-05-08 | 2024-05-13
Réalisations
3 | Achat de meubles de bureau | 146500000 | AN | BND | 5 | DC | Prévisions | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 2024-05-26 |  | 2024-05-29 | 2024-06-01 | 2024-06-04
Réalisations
4 | Achat palettes | 149000000 | AN | BND | 6 | DC | Prévisions | 2024-03-19 | 2024-03-24 | 2024-03-27 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-05-04 |  | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-05-13
Réalisations
| Coût Total | 456500000
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3

## Travaux vf
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE DE LA SIGUICODA-SA
| Autorité contractante : | SIGUICODA - SA
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10j | 3 j | 3 j
2 | Travaux de construction des hangars dans les centres de prestation agricole | 20250000000 | NA | BND | 02 | AOI | Prévisions | 2024-04-22 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 2024-07-02 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 2024-08-05 |  | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 2024-08-25 | 2024-08-28
Réalisations
3 | Construction et ameublement du siège | 40000000000 | NA | BND | 03 | AOI | Prévisions | 2024-05-03 | 2024-05-15 | 2024-05-18 | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-14 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-17 |  | 2024-08-24 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 2024-09-09
Réalisations
| Coût Total | 60250000000
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10

## Prest. Courante DC
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE DE LA SIGUICODA-SA
| Autorité contractante : | SIGUICODA - SA
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 7 j | 12j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recructement d'une société prestatioon de sécurité et de gardienage | 149500000 | NA | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-02-10 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 2024-03-13 |  | 2024-03-22 | 2024-03-27 | 2024-03-31 | 2024-04-05
Réalisations
2 | Recrutement d'une société de nettoyage des locaux | 149000000 | NA | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-02-10 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 2024-03-13 |  | 2024-03-22 | 2024-03-27 | 2024-03-31 | 2024-04-05
Réalisations
3 | Recrutement de société pour la maintenance et la reparation des engins agricoles | 149500000 | NA | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-02-10 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 2024-03-13 |  | 2024-03-22 | 2024-03-27 | 2024-03-31 | 2024-04-05
Réalisations
4 | Recrutement de société pour la maintenance du système de climatisation des bureaux | 148000000 | NA | BND | 4 | DC | Prévisions | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-02-10 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 2024-03-13 |  | 2024-03-22 | 2024-03-27 | 2024-03-31 | 2024-04-05
Réalisations
| Coût Total | 596000000
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5

## Prest. Intel vf
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE DE LA SIGUICODA-SA
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | SIGUICODA - SA
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de Sélection |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 14 J | 15 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 10 j | 7 j | 15 j | 5 j | 12j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recrutement de cabinet pour l'assistance Ressources Humaines | 350000000 | NA | BND | 1 | SFQC | Prévisions | 2024-03-11 | 2024-03-23 | 2024-04-06 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-15 | 2024-06-27 | 2024-07-07 | 2024-07-14 | 2024-07-29 | 2024-08-03 | 2024-08-15 |  | 2024-08-22 | 2024-09-01 | 2024-09-04 | 2024-09-09
Réalisations
2 | Recrutement de cabinet de communication et de la digitalisation | 500000000 | NA | BND | 3 | SFQC | Prévisions | 2024-05-15 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-19 | 2024-08-31 | 2024-09-10 | 2024-09-17 | 2024-10-02 | 2024-10-07 | 2024-10-19 |  | 2024-10-26 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-13
Réalisations
3 | Recrutement de consultants | 350000000 | NA | BND | 4 | SFQC | Prévisions | 2024-05-15 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-19 | 2024-08-31 | 2024-09-10 | 2024-09-17 | 2024-10-02 | 2024-10-07 | 2024-10-19 |  | 2024-10-26 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-13
Réalisations
| coût total | 1200000000
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10