## FOURNITURE
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Autorité contractante : |  | Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)
Exercice budgétaire : |  | 2025
Ordonnateur : |  | Directeur Général
Journaux de publication de référence et site Internet : |  | www.armpguinee.org
Autorité approbatrice : |  | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION
[7 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début prestations | Date fin prestations
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | acquisition de véhucules en faveur de l'ARMP | 1600000000 | /// | FP | 1 | AC | Prévisions | 2025-05-12 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | 2025-08-08 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-19 |  | 2025-09-30 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 2025-10-22
Réalisations
| Coût Total | 1600000000

## PRESTATION INTELL
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)
| Exercice budgétaire : | 2025
| Ordonnateur : | Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet : | www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice : | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recrutement d'un bureau/consultant pour la réalisation d'une mission de commissariat aux comptes en faveur de l'ARMP | 1000000000 | /// | FP | 1 | AMI | Prévisions | 2025-03-31 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-07-27 | 2025-08-15 | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 2025-10-09 | 2025-10-24 | 2025-11-04 | 2025-11-20 |  | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 2025-12-23
Réalisations
4 | selection d'un bureau pour l'identification et la réalisation de l'etude de faisabilité pour la construction du siège de l'ARMP | 21000000000 | /// | FP | 3 | AMI | Prévisions | 2025-04-04 | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 2025-08-02 | 2025-08-22 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 2025-11-11 | 2025-11-27 |  | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 2025-12-31
Réalisations
5 | Selectin d'un consultant individuelle pour la réalisation d'une team building en faveur du personnel de l'ARMP | 150000000 | /// | FP | 5 | AMI | Prévisions | 2025-04-07 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 2025-06-13 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 2025-08-04 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | 2025-10-01 | 2025-10-17 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 2025-11-28 |  | 2025-12-09 | 2025-12-23 | 2025-12-29 | 2026-01-02
Réalisations
| Coût Total | 22150000000

## Prestation de service courant
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES SANS REVUE PREALABLE
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | choix de prestataires divisible en lot, 1: Entretien de materiels et mobiliers de bureau; 2: Entretien de materiels informatiques, | 800000000 | /// | FP | 1 | AC | Prévisions | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-18 | 2025-08-02 | 2025-08-11 | 2025-08-23 |  | 2025-08-31 | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 2025-09-18
Réalisations
2 | choix d'un prestataire pour l'entretien de véhicules automobile | 400000000 | /// | FP | 2 | AC | Prévisions | 2025-04-29 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-06-19 | 2025-07-04 | 2025-07-18 | 2025-08-02 | 2025-08-11 | 2025-08-23 |  | 2025-08-31 | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 2025-09-18
Réalisations
3 | Accord cadre pluri attributaire pour la confection et la reprographie des supports de communication | 1500000000 | /// | FP | 3 | AC | Prévisions | 2025-05-22 | 2025-06-09 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2025-08-07 | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 2025-10-06 |  | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 2025-11-06
Réalisations
| Cout Total | 2700000000
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+8
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10