## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | HOROYAH, REPUBLIQUE et SOUVERAIN
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE TRAVAUX AVEC PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 5 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Etudes et Elaboration DPQ et DAO | Publication APQ | Date limite dépôt candid. | Evaluation des offres pour liste restreinte | Non Objection sur le rapport de préqualification et DAO incluant Liste restreinte | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture et Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 J | 3 ou 5 j
1 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
2 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | HOROYAH, REPUBLIQUE et SOUVERAIN
| Autorité approbatrice: | DGCMP | [6 empty] | MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
[9 empty] | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres /ouverture des plis | Ouverture / Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais d'Entretien et des Batiments Administratifs au compte du Cabinet - Services Centraux | 500000000 | 31 | BND | 2 | AON | Prévisions | 2024-01-10 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 2024-02-27 | 2024-03-13 | 2024-03-26 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 2024-04-29 |  | 2024-05-06 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-23
Réalisations
2 | Aménagements Agricoles au compte du projet de Gestion Durable des Forêts Ziama / Diécké | 1000000000 | 31 | BND | 4 | AON | Prévisions | 2024-01-12 | 2024-01-24 | 2024-01-29 | 2024-02-29 | 2024-03-15 | 2024-03-28 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 2024-05-01 |  | 2024-05-08 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-27
Réalisations
3 | Aménagements Forestiers au compte du projet de Gestion Durable des Forêts Ziama / Diécké | 1000000000 | 31 | BND | 4 | AON | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-06 |  | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30
Réalisations
4 | Autres Aménagements au compte du projet de Gestion Durable des Forêts Ziama / Diécké | 500000000 | 31 | BND | 4 | AON | Prévisions | 2024-01-17 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-05-06 |  | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30
Réalisations
5 | Aménagements Forestiers au compte du projet d'Aménagement Durable et de Reboisement du Bassin Versant de Samou | 2000000000 | 31 | BND | 5 | AON | Prévisions | 2024-01-19 | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-06 |  | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30
Réalisations
6 | Autres Aménagements au compte du projet Conservation de la Biodiversité des Monts Nimba et Simandou | 1073330000 | 31 | BND | 7 | AON | Prévisions | 2024-01-23 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-13 |  | 2024-05-20 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 2024-06-06
Réalisations
7 | Aménagements Forestiers au compte du projet de Gestion Intégrée des Ressources Naturelles du Bassin Supérieur du Fleuve Loffa | 1174270000 | 31 | BND | 8 | AON | Prévisions | 2024-01-25 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | 2024-03-12 | 2024-03-27 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 2024-05-13 |  | 2024-05-20 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 2024-06-06
Réalisations
8 | Aménagements Forestiers au compte du projet de Reboisement et Restauration du Couvert Végétal des Zones Dégradées des Têtes de Sources et Berges des Cours d'Eau en Haute Guinée | 2027500000 | 31 | BND | 11 | AON | Prévisions | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-20 |  | 2024-05-27 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-14
Réalisations
9 | Aménagements Forestier au compte du Projet de Restauration des Berges du Fleuve Milo et Affluents et Résilience des Communautés Riveraines | 2000000000 | 31 | BND | 14 | AON | Prévisions | 2024-02-02 | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 2024-03-20 | 2024-04-04 | 2024-04-16 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-20 |  | 2024-05-27 | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 2024-06-13
Réalisations
10 | Autres Aménagements au compte du Projet de Restauration des Berges du Fleuve Milo et Affluents et Résilience des Communautés Riveraines | 950000000 | 31 | BND | 14 | AON | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-27 |  | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-20
Réalisations
11 | Aménagements Forestiers au compte du Programme d'Appui Zone de Transition Savane / Forêt | 2000000000 | 31 | BND | 15 | AON | Prévisions | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-23 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 2024-05-28 |  | 2024-06-04 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-20
Réalisations
12 | Aménagements Agricoles au compte du projet de Conservation de la Biodiversité du Haut Niger dans les Préfectures de Faranah et Kouroussa | 2124500000 | 31 | BND | 16 | AON | Prévisions | 2024-02-09 | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 2024-03-27 | 2024-04-11 | 2024-04-23 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 2024-05-27 |  | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-06-21
Réalisations
13 | Aménagements Forestiers au compte du projet de Valorisation de la Biodiversité de la Forêt Classée de Niayalama | 625000000 | 31 | BND | 17 | AON | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-03 |  | 2024-06-10 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-06-27
Réalisations
14 | Aménagements Forestiers au compte du Programme d'Appui à la Vulnérabilité de Riverains et des Ressource sNaturelles dû au Changement Climatique dans le Bassin Hydrographique de Konkouré | 3375510000 | 31 | BND | 23 | AON | Prévisions | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-03 |  | 2024-06-10 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-06-27
Réalisations
15 | Aménagements Forestier au compte du projet de Restauration de l'Espace Forestier Dégradé et Déboisé des Zones Riveraines de Concessions Minières dans la Préfecture de Boffa | 1500000000 | 31 | BND | 24 | AON | Prévisions | 2024-02-15 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-03 |  | 2024-06-10 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-06-27
Réalisations
16 | Aménagements Forestiers au compte du projet d'Aménagement et Gestion de la Reserve du Biosphère de Badiar | 1000000000 | 31 | BND | 24 | AON | Prévisions | 2024-02-20 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 2024-05-21 | 2024-05-28 | 2024-06-11 |  | 2024-06-18 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-04
Réalisations
17 | Autres Aménagements au compte du projet d'Aménagement et Gestion de la Reserve du Biosphère de Badiar | 500000000 | 31 | BND | 24 | AON | Prévisions | 2024-02-22 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 2024-05-07 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-11 |  | 2024-06-18 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-04
Réalisations
18 | Autres Aménagements au compte du projet d'Aménagement d'un Espace de Detente, de Convivialité et à l'Amérioration des Ressource Génetiques Forestières du Jardin Botanique de la Camayenne, C. Dixinn | 600000000 | 31 | BND | 24 | AON | Prévisions | 2024-02-26 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-05-28 | 2024-06-04 | 2024-06-17 |  | 2024-06-24 | 2024-07-04 | 2024-07-07 | 2024-07-10
Réalisations
19 | Aménagements Forestier au compte du projet d'Aménagement d'un Espace de Detente, de Convivialité et à l'Amérioration des Ressource Génetiques Forestières du Jardin Botanique de la Camayenne, C. Dixinn | 800000000 | 31 | BND | 24 | AON | Prévisions | 2024-02-28 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-05-28 | 2024-06-04 | 2024-06-17 |  | 2024-06-24 | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 2024-07-11
Réalisations
20 | Autres Aménagements au compte du projet de Reboisement et Restauration du Couvert Végétal des Zones Dégradées des Têtes de Sources et Berges des Cours d'Eau en Haute Guinée | 657000000 | 31 | BND | 26 | AON | Prévisions | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 2024-08-06 | 2024-08-19 |  | 2024-08-26 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 2024-09-12
Réalisations
21 | Autres Aménagements au compte du projet de Gestion Intégrée des Ressources Naturelles du Bassin Supérieur du Fleuve Loffa | 583610000 | 31 | BND | 6 | AON | Prévisions | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-06 |  | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-05-20
Réalisations
22 | Reparation Batiments Administratifs au compte du projet d'Aménagement d'un Espace de Detente, de Convivialité et à l'Amérioration des Ressource Génetiques Forestières du Jardin Botanique de la Camayenne, C. Dixinn | 600000000 | 31 | BND | 24 | AON | Prévisions | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-20 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 2024-06-24 |  | 2024-07-02 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2024-07-18
Réalisations
| Coût Total | 26590720000
Graphe_DAO_Travaux.docx
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
[9 empty] | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 3
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-03-04: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2024-05-07: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-06-11: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres /ouverture des plis | Ouverture / Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement / Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Autres Aménagements au compte du projet d'Aménagement Durable et de Reboisement du Bassin Versant de Samou | 150000000 | 31 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2024-01-04 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-22 |  | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-16
Réalisations
2 | Autres Aménagements au compte du projet de Restauration de l'Espace Forestier Dégradé et Déboisé des Zones Riveraines de Concessions Minières dans la Préfecture de Boffa | 200000000 | 31 | BND | 24 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2024-02-22 | 2024-03-08 | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 2024-04-24 |  | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-05-20
Réalisations
3 | Assainissement (Urbanisme) au compte du projet de Caractérisation de Développement d'Outils d'Encadrements des Déchets Dangereux en Vue de la Reduction des Risques de Dispersion des Contaminants | 315500000 | 31 | BND | 27 | DC | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 2024-02-26 | 2024-03-12 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-29 |  | 2024-05-06 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-23
Réalisations
4 | Autres Aménagements au compte du projet de Conservation de la Biodiversité du Haut Niger dans les Préfectures de Faranah et Kouroussa | 371300000 | 31 | BND | 16 | DC | Prévisions | 2024-01-10 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 2024-02-28 | 2024-03-14 | 2024-03-26 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 2024-04-29 |  | 2024-05-06 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-23
Réalisations
5 | Autres Aménagements au compte du projet de Valorisation de la Biodiversité de la Forêt Classée de Niayalama | 309230000 | 31 | BND | 17 | DC | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-13 |  | 2024-05-20 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 2024-06-06
Réalisations
12 | Ouvrage et Installation Eau au compte du projet d'Aménagement et Gestion de la Reserve du Biosphère de Badiar | 200000000 | 31 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-04-12 | 2024-04-18 | 2024-04-25 |  | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 2024-05-13
Réalisations
| Coût Total | 1546030000
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-02-21: Code Marché; 2024-03-12: Nature de Marché; 2024-04-18: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-02-21: 1; 2024-03-12: Fournitures; 2024-04-18: BND; 2024-04-25: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-02-21: 2; 2024-03-12: Travaux; 2024-04-18: FINEX; 2024-04-25: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2024-02-21: 3; 2024-03-12: Prestations intellectuelles; 2024-04-18: CONJOINT; 2024-04-25: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-02-21: 4; 2024-03-12: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Mise en forme du projet de contrat = +[Non Objection sur Rap. d'Evaluation]+S46
Mise en forme du projet de contrat = +[Non Objection sur Rap. d'Evaluation]+S46+1
Non Objection sur le projet de contrat = +[Mise en forme du projet de contrat]+T46
Non Objection sur le projet de contrat = +[Mise en forme du projet de contrat]+T46+2
Montant du Contrat en GNF = +[Non Objection sur le projet de contrat]+U46+1
Montant du Contrat en GNF = +[Non Objection sur le projet de contrat]+U46
Signature du marché = +[Montant du Contrat en GNF]+V46
Signature du marché = +[Montant du Contrat en GNF]+V46+1

## Fournitures
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité Contractante : | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
| Exercice Budgétaire : | 2024
| Ordonnateur : | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet : | HOROYAH, REPUBLIQUE et SOUVERAIN
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURE AVEC PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 5 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Etudes et Elaboration DPQ et DAO | Publication APQ | Date limite dépôt candid. | Evaluation des offres pour liste restreinte | Non Objection sur le rapport de préqualification et DAO inclant Liste restreinte | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture et Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
2 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
Coût Total
[9 empty] | 3 | 30 | 15 | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3 | 177 | jours / AON
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité Contractante : | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
| Exercice Budgétaire : | 2024
| Ordonnateur : | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet : | HOROYAH, REPUBLIQUE et SOUVERAIN
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
[9 empty] | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de Passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture / Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution / Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement / Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de fournitures et petits matériels de bureau au compte du Cabinet - Services Centraux | 250000000 | 31 | BND | 1 | AON | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2024-02-22 | 2024-03-08 | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 2024-04-25 |  | 2024-05-02 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 2024-05-20
Réalisations
2 | Achats de fournitures et petits matériels de bureau au compte de la Direction Nationale des Forêts et de la Faune | 150000000 | 31 | BND | 2 | AON | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 2024-03-14 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-25
Réalisations
3 | Achats de fournitures et petits matériels de bureau au compte du projet de conservation de la biodiversité du haut Niger dans les préfectures de Faranah et Kouroussa | 220000000 | 31 | BND | 3 | AON | Prévisions | 2024-01-09 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 2024-02-26 | 2024-03-12 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-29 |  | 2024-05-06 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-23
Réalisations
4 | Achats de fournitures informatiques au compte de la Direction Nationale des forêts et de la faune - Services Centraux | 150000000 | 31 | BND | 4 | AON | Prévisions | 2024-01-10 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 2024-02-26 | 2024-03-12 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-29 |  | 2024-05-06 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-23
Réalisations
5 | Achats de fournitures informatiques au compte du projet de conservation de la biodiversité du haut Niger dans les préfectures de Faranah et Kouroussa | 262000000 | 31 | BND | 5 | AON | Prévisions | 2024-01-12 | 2024-01-24 | 2024-01-27 | 2024-02-27 | 2024-03-13 | 2024-03-26 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 2024-04-30 |  | 2024-05-07 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 2024-05-24
Réalisations
6 | Achats de fournitures informatiques au compte du Cabinet - Services Centraux | 340000000 | 31 | BND | 6 | AON | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-05-06 |  | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30
Réalisations
7 | Achats de petits matériels et outillages de Bureau au compte du Programme d'Appui à la Vulnérabilité de Riverains et des Ressources Naturelles dû au Changement Climatique dans le Bassin Hydrographique de Konkouré | 250000000 | 31 | BND | 7 | AON | Prévisions | 2024-01-17 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-05-06 |  | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30
Réalisations
8 | Frais Nettoyage des Locaux au compte du Cabinet | 1000000000 | 31 | BND | 8 | AON | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-05-06 |  | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30
Réalisations
9 | Achats de Produits Vétérinaires au compte du projet Valorisation des Ressources de Biodiversité de la Forêt Classée de Niayalama | 152100000 | 31 | BND | 9 | AON | Prévisions | 2024-01-19 | 2024-01-24 | 2024-01-27 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-12 | 2024-03-18 | 2024-03-25 |  | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 2024-04-08
Réalisations
10 | Achats de Produits Spécifiques Agriculture au compte du projet de Restauration des Berges du Fleuve Milo et Affluents ; et Résilience des Communautés Riveraines | 230000000 | 31 | BND | 10 | AON | Prévisions | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | 2024-04-08 |  | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-22
Réalisations
11 | Achats d'Autres Produits Spécifiques au compte du projet de Gestion Intégrée des Ressources Naturelles du Bassin Supérieur du Fleuve Loffa | 168950000 | 31 | BND | 11 | AON | Prévisions | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 2024-01-27 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-21 | 2024-02-27 | 2024-03-05 |  | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 2024-03-19
Réalisations
12 | Frais de Cérémonies et Reception au compte du Cabinet - Services Centraux | 500000000 | 31 | BND | 12 | AON | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-27 |  | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-20
Réalisations
13 | Frais de Cérémonies et Reception au compte du Centre d'Echange d'Information Biosécurité | 329200000 | 31 | BND | 13 | AON | Prévisions | 2024-02-08 | 2024-02-20 | 2024-02-23 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-27 |  | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-20
Réalisations
14 | Achats de Matériels de Transport au compte du Cabinet - Services Centraux | 1500000000 | 31 | BND | 14 | AON | Prévisions | 2024-02-09 | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 2024-03-28 | 2024-04-12 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2024-05-30 |  | 2024-06-06 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 2024-06-24
Réalisations
15 | Achats de Matériels Informatiques de Bureau au compte du Cabinet - Services Centraux | 600000000 | 31 | BND | 15 | AON | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-03 |  | 2024-06-10 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-06-27
Réalisations
16 | Frais de Réunions et Conférences au compte du projet de Renforcement du Centre d'Echange d'Information de la Biosécurité | 218540000 | 32 | BND | 16 | AON | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-03 |  | 2024-06-10 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-06-27
17 | Frais de Réunions et Conférences au compte du projet du Cabinet - Services Centraux | 200000000 | 33 | BND | 17 | AON | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-03 |  | 2024-06-10 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-06-27
18 | Frais d'Entretien et de Réparation de Matériels et Mobiliers de Bureau au compte du Cabinet - Services Centraux | 150000000 | 34 | BND | 18 | AON | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-03 |  | 2024-06-10 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-06-27
19 | Frais d'Entretien et de Réparation de Matériels Informatique au compte du Cabinet - Services Centraux | 150000000 | 35 | BND | 19 | AON | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-03 |  | 2024-06-10 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-06-27
20 | Frais d'Entretien et de Réparation de Véhicules Automobiles au compte de Direction Nationale des Forêts et Faunes - Services Centraux | 220000000 | 36 | BND | 20 | AON | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-03 |  | 2024-06-10 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-06-27
21 | Frais d'Entretien et de Réparation des Installations Techniques au compte du Cabinet - Services Centraux | 250000000 | 38 | BND | 22 | AON | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-03 |  | 2024-06-10 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-06-27
| Coût Total | 6102250000
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité Contractante : | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
| Exercice Budgétaire : | 2024
| Ordonnateur : | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet : | HOROYAH, REPUBLIQUE et SOUVERAIN
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
[9 empty] | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 3
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-02-12: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2024-04-16: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-05-21: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achats de Pré-imprimés au compte du Cabinet - Services Centraux | 50000000 | 31 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 2024-01-27 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-21 | 2024-02-27 | 2024-03-05 |  | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 2024-03-15
Réalisations
2 | Achats de documentation au compte Cabinet -Services Centraux | 50000000 | 31 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 2024-03-14 | 2024-03-18 | 2024-03-21
Réalisations
3 | Achats de Fournitures et petits matériels de bureau au compte du centre national de surveillance et d'observation environnementale - Services Centraux | 50000000 | 31 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-01-12 | 2024-01-17 | 2024-01-20 | 2024-02-04 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 2024-02-29 | 2024-03-06 | 2024-03-13 |  | 2024-03-16 | 2024-03-20 | 2024-03-23
Réalisations
4 | Achats de fournitures et petits matériels de bureau au compte de la Direction Nationale de l'Assainissement et des Cadres de Vie | 50000000 | 31 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 2024-01-23 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-17 | 2024-03-03 | 2024-03-09 | 2024-03-16 |  | 2024-03-19 | 2024-03-23 | 2024-03-26
Réalisations
5 | Achat de fournitures et petits matériels de bureau au compte de Laboratoire d'Analyse Environnementale | 50000000 | 31 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | 2024-03-18 |  | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 2024-03-28
Réalisations
6 | Achat de fournitures et petits matériels de bureau au compte du Centre de Restauration et d'Aménagement intégré du Massif du Fouta Djallon | 30000000 | 31 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2024-01-19 | 2024-01-24 | 2024-01-27 | 2024-02-11 | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 2024-03-07 | 2024-03-13 | 2024-03-20 |  | 2024-03-23 | 2024-03-27 | 2024-03-30
7 | Achats De Fournitures Et Petits Matériels Bureau au compte du Centre de Documentation et des Archives - Services Centraux | 50000000 | 31 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-01-27 | 2024-01-30 | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 2024-02-24 | 2024-03-10 | 2024-03-16 | 2024-03-23 |  | 2024-03-26 | 2024-03-30 | 2024-04-02
Réalisations
8 | Achats De Fournitures Et Petits Matériels Bureau au compte du Centre de Protection Environnementale du Milieu Marin et des Zones Cotiére | 50000000 | 31 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2024-01-24 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 2024-03-12 | 2024-03-18 | 2024-03-25 |  | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-04
Réalisations
9 | Achats De Fournitures Et Petits Matériels Bureau au compte du Centre National de Gestion des Catastrophes et des Urgences Environnementale | 100000000 | 31 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2024-02-03 | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 2024-03-27 |  | 2024-03-30 | 2024-04-03 | 2024-04-06
Réalisations
10 | Achats de Fournitures et Petits Matériels de Bureau au compte de la Direction Générale de la Conservation de la Nature - Services Centraux | 100000000 | 31 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2024-01-29 | 2024-02-10 | 2024-02-13 | 2024-03-15 | 2024-03-30 | 2024-04-12 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-17 |  | 2024-05-24 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 2024-06-10
Réalisations
11 | Achats De Fournitures Et Petits Matériels Bureau au compte de l'Inspection Générale - Services Centraux | 50000000 | 31 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 2024-04-01 |  | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2024-04-11
Réalisations
12 | Achats De Fournitures Et Petits Matériels Bureau au compte du Bureau de Stratégie et de Développement - Services Centraux | 60000000 | 31 | BND | 12 | DC | Prévisions | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | 2024-02-24 | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 2024-04-02 |  | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 2024-04-12
Réalisations
13 | Achats defournitures et petits matériels de bureau au compte du projet de restauration de l'espace forestier dégradé et déboisé des zones riveraines des concessions minières dans la préfecture de Boffa | 100000000 | 31 | BND | 13 | DC | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-10 | 2024-02-13 | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 2024-03-09 | 2024-03-24 | 2024-03-30 | 2024-04-06 |  | 2024-04-09 | 2024-04-13 | 2024-04-16
Réalisations
14 | Achats de Fournitures et de Petits Matériels de Bureau au compte de la Direction Nationale des Pollutions, Nuisances et Changements Climatiques - Services Centraux | 50000000 | 31 | BND | 14 | DC | Prévisions | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | 2024-04-08 |  | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-04-18
Réalisations
15 | Achats de fourniures informatiques au compte du Centre de Restauration et d'Aménagement intégré du Massif du Fouta Djallon | 40000000 | 31 | BND | 15 | DC | Prévisions | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 2024-03-03 | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 2024-03-28 | 2024-04-03 | 2024-04-10 |  | 2024-04-13 | 2024-04-17 | 2024-04-20
Réalisations
16 | Achats de Fournitures Informatiques au compte de la Direction Nationale de l'Assainissement et des Cadres de Vie | 60000000 | 31 | BND | 16 | DC | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-17 | 2024-02-20 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 2024-04-06 | 2024-04-13 |  | 2024-04-16 | 2024-04-20 | 2024-04-23
Réalisations
17 | Achats de Fournitures Informatiques au compte de l'Inspection Générale - Services Centraux | 50000000 | 31 | BND | 17 | DC | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |  | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 2024-04-25
Réalisations
18 | Achats de Fournitures Informatiques au compte du Laboratoire d'Analyse Environnementale - Services Centraux | 25000000 | 31 | BND | 18 | DC | Prévisions | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 2024-02-24 | 2024-03-10 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-04-04 | 2024-04-10 | 2024-04-17 |  | 2024-04-20 | 2024-04-24 | 2024-04-27
Réalisations
19 | Achats de Fournitures Informatiques au compte du Centre de Protection Environnementale du Milieu Marin et des Zones Cotières - Services Centraux | 30000000 | 31 | BND | 19 | DC | Prévisions | 2024-01-20 | 2024-01-25 | 2024-01-28 | 2024-02-12 | 2024-02-17 | 2024-02-22 | 2024-03-08 | 2024-03-14 | 2024-03-21 |  | 2024-03-24 | 2024-03-28 | 2024-03-31
Réalisations
20 | Achats de Fournitures Informatiques au compte de la Direction Nationale de la Conservation de la Nature - Services Centraux | 130000000 | 31 | BND | 20 | DC | Prévisions | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-16 | 2024-03-21 | 2024-03-26 | 2024-04-10 | 2024-04-16 | 2024-04-23 |  | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Réalisations
21 | Achats de Fournitures Informatiques au compte de la Direction Nationale des Pollutions, Nuisances et Chanfement Climatique - Services Centraux | 60000000 | 31 | BND | 21 | DC | Prévisions | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-14 | 2024-04-20 | 2024-04-27 |  | 2024-04-30 | 2024-05-04 | 2024-05-07
Réalisations
22 | Achats de Fournitures Informatiques au compte du centre national de surveillance et d'observation environnementale - Services Centraux | 50000000 | 31 | BND | 22 | DC | Prévisions | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-29 |  | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-09
Réalisations
23 | Achats de Fournitures Informatiques au compte du Bureau de Stratégie et de Développement - Services Centraux | 75000000 | 31 | BND | 23 | DC | Prévisions | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-24 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-04-18 | 2024-04-24 | 2024-05-01 |  | 2024-05-04 | 2024-05-08 | 2024-05-11
Réalisations
24 | Achats de Fournitures Informatiques au compte du Centre National de Gestion des Catastrophes et des Urgences Environnementales - Services Centraux | 50000000 | 31 | BND | 24 | DC | Prévisions | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-14 | 2024-04-20 | 2024-04-27 |  | 2024-04-30 | 2024-05-04 | 2024-05-07
Réalisations
25 | Achats de matériels de nettoyages au compte du Cabinet - Services Centraux | 50000000 | 31 | BND | 25 | DC | Prévisions | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 2024-03-23 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-23 | 2024-04-30 |  | 2024-05-03 | 2024-05-07 | 2024-05-10
Réalisations
26 | Achats de Matériels et Mobiliers de Bureau au compte du projet de Gestion Intégrée des Ressources Naturelles du Bassin Supérieur du Fleuve Loffa | 89620000 | 31 | BND | 26 | DC | Prévisions | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 2024-01-27 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-21 | 2024-02-27 | 2024-03-05 |  | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 2024-03-15
Réalisations
27 | Achats Produits Spécifiques Agricultures au compte du projet de Reboisement et Restauration du Couvert Végétal des Zones Dégradées de la Haute Guinée | 70000000 | 31 | BND | 27 | DC | Prévisions | 2024-03-04 | 2024-03-09 | 2024-03-12 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-04-06 | 2024-04-21 | 2024-04-27 | 2024-05-04 |  | 2024-05-07 | 2024-05-11 | 2024-05-14
Réalisations
28 | Achats de Produits Spécifiques d'Agricultures au compte du projet d'Aménagement Durable et de Reboisement du Bassin Versant de la Samou | 100000000 | 31 | BND | 28 | DC | Prévisions | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-06 |  | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-16
Réalisations
29 | Achats d'Autres Produits Spécifiques au compte du projet de Reboisement et Restauration du Couvert Végétal des Zones Dégradées des Têtes de Sources et Berges des Cours d'Eau en Haute Guinée | 80000000 | 31 | BND | 29 | DC | Prévisions | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 2024-04-25 | 2024-05-01 | 2024-05-08 |  | 2024-05-11 | 2024-05-15 | 2024-05-18
Réalisations
30 | Frais d'Entretien et de Réparation de Matériels Informatiques de Bureau au compte du Cabinet - Services Centraux | 55000000 | 31 | BND | 30 | DC | Prévisions | 2023-03-11 | 2023-03-23 | 2023-04-22 | 2023-05-09 | 2023-05-23 | 2023-05-30 | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 2023-07-26 | 2023-08-10 | 2023-08-22 | 2023-09-06 | 2023-06-01 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
31 | Achats de Matériels et Mobiliers de Bureau au compte de la Direction Nationale des Forêts et Faunes | 140000000 | 31 | BND | 31 | DC | Prévisions | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-05-13 |  | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-23
Réalisations
32 | Achats de Matériels et Mobiliers de Bureau au compte du Laboratoire d'Analyse Environnementale | 50000000 | 31 | BND | 32 | DC | Prévisions | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-03-23 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 2024-05-08 | 2024-05-15 |  | 2024-05-18 | 2024-05-22 | 2024-05-25
Réalisations
33 | Achats de Matériels Informatiques au compte du Centre National de Gestion des Catastrophes et des Urgences Environnementale | 50000000 | 31 | BND | 33 | DC | Prévisions | 2024-03-18 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 2024-05-05 | 2024-05-11 | 2024-05-18 |  | 2024-05-21 | 2024-05-25 | 2024-05-28
Réalisations
34 | Achats de Matériels et Mobiliers de Bureau au compte du Cabinet - Services Centraux | 140000000 | 31 | BND | 34 | DC | Prévisions | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 2024-03-02 | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 2024-03-27 | 2024-04-02 | 2024-04-09 |  | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 2024-04-19
Réalisations
35 | Achats de Matériels Informatiques au compte de la Direction Nationale de la Conservation de la Nature - Servies Centraux | 140000000 | 31 | BND | 35 | DC | Prévisions | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 2024-05-20 |  | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30
Réalisations
36 | Achats de Matériels Informatiques au compte du Centre de Protection Environnementale du Milieu Marin et des Zones Cotières | 35000000 | 31 | BND | 36 | DC | Prévisions | 2024-03-22 | 2024-03-27 | 2024-03-30 | 2024-04-14 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 2024-05-22 |  | 2024-05-25 | 2024-05-29 | 2024-06-01
Réalisations
37 | Achats de Matériels Informatiques au compte du Centre National de Gestion des Catastrophes et des Urgences Environnementale - Services Centraux | 50000000 | 31 | BND | 37 | DC | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-04-27 | 2024-05-12 | 2024-05-18 | 2024-05-25 |  | 2024-05-28 | 2024-06-01 | 2024-06-04
Réalisations
38 | Achats de Matériels Informatiques au compte du Laboratoire d'Analyse Environnementale | 35000000 | 31 | BND | 38 | DC | Prévisions | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2024-05-27 |  | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 2024-06-06
Réalisations
39 | Achats de Fournitures Informatiques au compte du Conseil National de Gestion des Produits Chimiques | 20000000 | 31 | BND | 39 | DC | Prévisions | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 2024-04-21 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-16 | 2024-05-22 | 2024-05-29 |  | 2024-06-01 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Réalisations
40 | Achats de Fournitures Informatiques au compte de la Direction Nationale des Forêts et Faunes - Services Centraux | 50000000 | 31 | BND | 40 | DC | Prévisions | 2024-04-01 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 2024-05-19 | 2024-05-25 | 2024-06-01 |  | 2024-06-04 | 2024-06-08 | 2024-06-11
Réalisations
41 | Achats de Matériels Informatiques au compte de la Direction Nationale de l'Assainissement et du Cadre de Vie | 50000000 | 31 | BND | 41 | DC | Prévisions | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-06 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-06-03 |  | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 2024-06-13
Réalisations
42 | Frais de Formations, Seminaires et Stages au compte du Programme d'Appui Zone de Transition Savane / Forêt | 60000000 | 31 | BND | 42 | DC | Prévisions | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 2024-04-27 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 2024-06-14
43 | Frais d'Entretien et de Réparation de Matériels Informatiques de Bureau au compte du projet de Conservation de la Biodiveersité du Haut Niger | 55000000 | 31 | BND | 43 | DC | Prévisions | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-05-04 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-06-04 | 2024-06-11 |  | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-21
44 | Frais de Formations, Séminaires et Stages au compte du projet de Restauration des Berges du Fleuve Milo et Affluents ; et Résilience des Communautés Riveraines | 100230000 | 31 | BND | 44 | DC | Prévisions | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 2024-05-18 | 2024-06-02 | 2024-06-08 | 2024-06-15 |  | 2024-06-18 | 2024-06-22 | 2024-06-25
| Cout total | 2614620000
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | ACGPMP | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-04-20: Code Marché; 2024-05-08: Nature de Marché; 2024-06-08: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-04-20: 1; 2024-05-08: Fournitures; 2024-06-08: BND; 2024-06-15: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-04-20: 2; 2024-05-08: Travaux; 2024-06-08: FINEX; 2024-06-15: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2024-04-20: 3; 2024-05-08: Prestations intellectuelles; 2024-06-08: CONJOINT; 2024-06-15: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-04-20: 4; 2024-05-08: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Mise en forme du projet de contrat = [Non Objection sur Rap. d'Evaluation]+S33
Mise en forme du projet de contrat = +[Non Objection sur Rap. d'Evaluation]+S96
Non Objection sur le projet de contrat = [Mise en forme du projet de contrat]+T33+1
Non Objection sur le projet de contrat = +[Mise en forme du projet de contrat]+T96+1
Montant du Contrat en GNF = +[Non Objection sur le projet de contrat]+U33+1
Montant du Contrat en GNF = +[Non Objection sur le projet de contrat]+U96
Signature du marché = [Montant du Contrat en GNF]+V33
Signature du marché = [Montant du Contrat en GNF]+V33+1
Date fin travaux = +[Signature du marché]+'Prest. Intell.'!$X11
Date fin travaux = +[PHASE 5 : EXECUTION DU MARCHE]+'Prest. Intell.'!$AA11+2
Notification du marché approuvé = +[Date fin travaux]+'Prest. Intell.'!$Y11
PHASE 5 : EXECUTION DU MARCHE = +[Notification du marché approuvé]+'Prest. Intell.'!$Z11+1

## Prest. Coutantes (hidden)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Autorité contractante :
Exercice budgétaire:
Ordonnateur:
Journaux de publication de référence et site Internet:
Autorité approbatrice:
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES AVEC PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 5 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Etudes et Elaboration DPQ et DAO | Publication APQ | Date limite dépôt candid. | Evaluation des offres pour liste restreinte | Non Objection sur le rapport de préqualification et DAO inclant Liste restreinte | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture et Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Formations et seminaires | [5 empty] | Prévisions
Réalisations
2 | Etudes | [5 empty] | Prévisions
Réalisations
3 | Recherche et devéloppement | [5 empty] | Prévisions
Réalisations
4 | Supervision des travaux | [5 empty] | Prévisions
Réalisations
5 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
6 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
Coût Total
[9 empty] | 3 | 30 | 15 | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3 | 177 | jours / AON
[25 empty] | 8.85 | mois
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Autorité contractante :
Exercice budgétaire:
Ordonnateur:
Journaux de publication de référence et site Internet:
Autorité approbatrice:
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
2 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
4 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
5 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
6 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
7 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
8 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
6
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Environnement des Eaux, et Forêts
| Exercice budgétaire: | 2017
| Ordonnateur: | Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | Lynx, ARMP, DNMP
| Autorité approbatrice: | ACGPMP
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES SANS REVUE PREALABLE PAR L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Impression, publicité et documentation | 39529000 | 3-33-43 | BND | 2 | CR | Prévisions | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-16 | 2017-04-06 | 2017-04-13 | 2017-04-20 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-05-30 |  | 2017-06-02 | 2017-06-07 | 2017-06-12
Réalisations
2 | Entretien des matériels informatiques | 31615000 | 3-37-12 | BND | 3 | CR | Prévisions | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-23 | 2017-04-13 | 2017-04-20 | 2017-04-28 | 2017-05-24 | 2017-06-01 | 2017-06-08 |  | 2017-06-13 | 2017-06-16 | 2017-06-21
Réalisations
3 | Entretien des matériels techniques | 33986000 | 3-37-13 | BND | 4 | CR | Prévisions | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-03-30 | 2017-04-20 | 2017-04-28 | 2017-05-08 | 2017-05-30 | 2017-06-06 | 2017-06-13 |  | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-06-26
Réalisations
4 | Cérémonie et réception | 42153000 | 3-36-11 | BND | 5 | CR | Prévisions | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-04-06 | 2017-04-28 | 2017-05-08 | 2017-05-15 | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 2017-06-20 |  | 2017-06-23 | 2017-06-28 | 2017-07-03
Réalisations
5 | Entretien et installation technique | 30561000 | 3-37-40 | BND | 6 | CR | Prévisions | 2017-04-03 | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 2017-05-08 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-06-13 | 2017-06-20 | 2017-06-27 |  | 2017-06-30 | 2017-07-05 | 2017-07-10
Réalisations
6 | Autres matériels techniques | 24370000 | 3-51-40 | BND | 7 | CR | Prévisions | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-20 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-05-30 | 2017-06-20 | 2017-06-27 | 2017-07-04 |  | 2017-07-07 | 2017-07-12 | 2017-07-17
Réalisations
| Cout total | 202214000
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | ACGPMP
|  |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2017-04-17: Code Marché; 2017-05-15: Nature de Marché; 2017-06-27: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2017-04-17: 1; 2017-05-15: Fournitures; 2017-06-27: BND; 2017-07-04: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2017-04-17: 2; 2017-05-15: Travaux; 2017-06-27: FINEX; 2017-07-04: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2017-04-17: 3; 2017-05-15: Prestations intellectuelles; 2017-06-27: CONJOINT; 2017-07-04: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2017-04-17: 4; 2017-05-15: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Mise en forme du projet de contrat = [Non Objection sur Rap. d'Evaluation]+3
Non Objection sur le projet de contrat = [Mise en forme du projet de contrat]+5
Montant du Contrat en GNF = [Non Objection sur le projet de contrat]+5

## Prest. Intell.
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité Contractante : | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
| Exercice Budgétaire : | 2024
| Ordonnateur : | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet : | HOROYAH, REPUBLIQUE et SOUVERAIN
| Autorité approbatrice: | DGCMP
[9 empty] | 12 | 30 | 15 | 12 | 7 | 30 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 5
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 2 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de passation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture / Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture / Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement / Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de Formations, Seminaires et Stages au compte du Cabinet | 4000000000 | 31 | BND | 1 | AON | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-22 | 2024-02-21 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-16 | 2024-05-28 | 2024-06-12 | 2024-06-24 | 2024-07-09 | 2024-04-03 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
2 | Frais de Formations, Seminaires et Stages au compte du projet de Conservation de la Biodiversité du Haut Niger dans les Préfectures de Faranah et Kouroussa | 434000000 | 31 | BND | 2 | AON | Prévisions | 2024-01-09 | 2024-01-22 | 2024-02-21 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-16 | 2024-05-28 | 2024-06-12 | 2024-06-24 | 2024-07-09 | 2024-04-03 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
3 | Frais de Réunions et Conférences au compte du projet de Conservation de la Biodiversité du Haut Niger dans les ¨Prefectures de Faranah et Kouroussa | 207900000 | 31 | BND | 3 | AON | Prévisions | 2024-01-11 | 2024-01-24 | 2024-02-23 | 2024-03-13 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-05-03 | 2024-05-20 | 2024-06-03 | 2024-06-18 | 2024-07-01 | 2024-07-16 | 2024-04-05 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
10 | Etudes au compte du projet de Réalisation des Etudes de Faisabilité des Projets du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable | 5000000000 | 31 | BND | 4 | AON | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-04-17 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
11 | Etudes au compte du projet de Conservation de la Biodiversité du Mont Nimba | 200000000 | 31 | BND | 5 | AON | Prévisions | 2024-01-23 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-04-17 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
12 | Recherche et Développement au compte du projet de Conservation de la Biodiversité du Mont Nimba | 250000000 | 31 | BND | 6 | AON | Prévisions | 2024-01-24 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-04-17 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
13 | Recherche et Développement au compte du projet du Centre d'Enchange d'Information Biosécurité | 531600000 | 31 | BND | 7 | AON | Prévisions | 2024-01-25 | 2024-02-06 | 2024-03-07 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-04-17 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
14 | Supervision des travaux au compte du projet du Programme d'Appui à la Vulnerabilité des Riverains et des Ressources Naturelles du Changement Climatique dans le Bassin Hydrographique de Konkouré | 308000000 | 31 | BND | 8 | AON | Prévisions | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 2024-03-27 |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-08
Réalisations
15 | Recherche et Développement au compte du projet de Caractérisation du Développement d'Outils d'Encadrement des Déchets dangereux en Vue de Réduction des Risques de Dispersion des Contaminants | 1771000000 | 31 | BND | 9 | AON | Prévisions | 2024-01-29 | 2024-02-12 | 2024-03-13 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 2024-06-06 | 2024-06-18 | 2024-07-03 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 2024-04-24 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
16 | Installation Technique et Agencements au compte du projet d'Aménagement et Gestion de la Reserve du Biosphère de Badiar | 250000000 | 31 | BND | 10 | AON | Prévisions | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-03-16 | 2024-04-04 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-05-25 | 2024-06-09 | 2024-06-21 | 2024-07-06 | 2024-07-18 | 2024-08-02 | 2024-04-27 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
17 | Lévée / Cartographie au compte du projet de Conservation de la Biodiversité du Haut Niger dans les Préfectures de Faranah et Kouroussa | 333500000 | 31 | BND | 11 | AON | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-19 | 2024-02-18 | 2024-03-08 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-28 | 2024-05-13 | 2024-05-25 | 2024-06-09 | 2024-06-21 | 2024-07-06 | 2024-03-31 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
8702500000
|  | Graphe_Prestations Intellectuelles.docx | [6 empty] | 12 | 30 | 15 | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3 | 213 | jours
[18 empty] | 5 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3
Approbation du plan de passation des marchés
[9 empty] | Autorité Approbatrice | DGCMP
[8 empty] | 2024-01-31: PTF : Partenaire Technique et Financier; 2024-02-21: Mode de Passation | Code Marché |  | Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
[8 empty] | 2024-01-31: TDR : Terme de référence; 2024-02-21: AOO; 2024-03-06: Appel d'Offres Ouvert | 1 |  | Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| Autorité contractante : | [6 empty] | 2024-01-31: JMP : Journal des Marchés Publics; 2024-02-21: AOR; 2024-03-06: Appel d'Offres Restreint | 2 |  | Travaux |  |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| Exercice budgétaire: | [6 empty] | 2024-01-31: DAO : Dossier d’Appel d’Offres; 2024-02-21: RC; 2024-03-06: Reconduction | 3 |  | Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| Ordonnateur: | [6 empty] | 2024-01-31: DP : Demande de Proposition; 2024-02-21: ED; 2024-03-06: Entente Directe | 4 |  | Délégations de Service Public
| Journaux de publication de référence et site Internet: | [6 empty] | 2024-01-31: CPM : Commission de Passation des Marchés; 2024-02-21: CR; 2024-03-06: Consultation Restreinte
| Autorité approbatrice: | [6 empty] | 2024-01-31: ANO : Avis de Non Objection
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité Contractante : | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
| Exercice Budgétaire : | 2024
| Ordonnateur : | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet : | HOROYAH, REPUBLIQUE et SOUVERAIN
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
[9 empty] | 5 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3 | 5
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-01-26: PREALABLE; 2024-01-31: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2024-02-21: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-03-20: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en GNF | Code Budget | Type de Financement | Méthodes de paasation | N° AMI |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Ouverture et Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 j | 5j | 5 j | 5 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Supervision des travaux au compte du projet de Restauration du Couvert Végétal des Zones Dégradées de la Haute Guinée | 100000000 | 31 | BND | DC | 1 | Prévisions | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2024-02-04 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 2024-02-24 |  | 2024-02-27 | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 2024-03-03
Réalisations
2 | Supervision des travaux au compte du projet de Restauration du Couvert Végétal des Forêts Classées de Nyalama | 56100000 | 31 | BND | DC | 2 | Prévisions | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 2024-02-02 |  | 1900-01-04 | 1900-01-11 | 1900-01-13 | 1900-01-15
Réalisations
3 | Supervision des travaux au compte du projet d'Appui Zone de Transition Savane / Forêt | 80000000 | 31 | BND | DC | 3 | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-05 |  | 2024-03-05 | 2024-03-05
Réalisations
4 | Supervision des travaux au compte du projet Conservation de la Biodiversité des Monts Nimba et Simandou | 100000000 | 31 | BND | DC | 4 | Prévisions | 2024-01-14 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 2024-03-13 |  | 2024-03-13 | 2024-03-13
Réalisations
5 | Supervision des travaux au compte du projet de Renforcement du Centre d'Echange d'Information sur la Biosécurité (BCH) et Finalisation des Documents de Biosécurité | 130680000 | 31 | BND | DC | 5 | Prévisions | 2024-01-16 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-02-05 | 2024-02-10 | 2024-02-17 | 2024-02-24 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 2024-03-16 |  | 2024-03-16 | 2024-03-16
Realisation
6 | Lévée / Cartographie au compte du projet d'Appui à la Zone de Transition Savane / Forêts | 60000000 | 31 | BND | DC | 6 | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-02-06 | 2024-02-11 | 2024-02-18 | 2024-02-25 | 2024-03-03 | 2024-03-10 | 2024-03-17 |  | 2024-03-17 | 2024-03-17
Réalisations
| Lévée / Cartographie au compte du projet de Restauration de l'Espace Forestier Dégradé et Déboisé des Zones Riveraines de Concessions Minières dans la Préfecture de Boffa | 100000000 | 31 | BND | DC | 7 | Prévisions | 2024-01-20 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-19 |  | 2024-03-19 | 2024-03-19
Réalisations
7 | Installation Technique et Agencement au compte du projet du Cabinet - Services Centraux | 140000000 | 31 | BND | DC | 8 | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 |  | 2024-03-18 | 2024-03-18
Réalisations
| Installation Technique et Agencements au compte du projet de Reboisement et Restauration du Couvert Végétal des Zones Dégradées des Têtes de Sources et Berges des Cours d'Eau en Haute Guinée | 90000000 | 31 | BND | DC | 9 | Prévisions | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 2024-03-13 | 2024-03-20 |  | 2024-03-20 | 2024-03-20
Réalisations
| Coût Total | 466780000
9
10 | Approbation du plan de passation des marchés | [5 empty] | Supervision des Travaux du Programme environneemental latrine scolaire - lieux publics
11 | Autorité Approbatrice | DGCMP
12
12 | PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  |  | 5 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 57 | jours
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
| ANO : Avis de Non Objection | [6 empty] | 2024-01-24: Code Marché; 2024-02-09: Nature de Marché; 2024-03-06: Type de Financement
[9 empty] | 1 |  | Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
[9 empty] | 2 |  | Travaux |  |  |  | FINEX | Financement Extérieur
[9 empty] | 3 |  | Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
[9 empty] | 4 |  | Délégations de Service Public
[21 empty] | 2.85 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Non Objection sur TDR = [PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION]+J11+2
Non Objection sur TDR = [PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION]+J11
Non Objection sur le rapport et sur DP = +[Ouverture / Evaluation des MI]+M11+2
PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION = +[Non Objection sur le rapport et sur DP]+N11
Négociation et mise en forme du contrat = +[Non Objection sur le rapport et sur DP]+U11+2
Négociation et mise en forme du contrat = +[Signature et Approbation du Contrat]+U74
Non Objection sur le contrat négocié = +[Négociation et mise en forme du contrat]+V11
Signature du marché = +[Non Objection sur le contrat négocié]+X11
Approbation du Contrat = +[Signature du marché]+Y11
Signature et Approbation du Contrat = +[ANO sur le projet de contrat]+T85
Signature et Approbation du Contrat = +[Non Objection sur rapport combinée PT/PF]+T85+2

## Feuil4
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité Contractante : | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
| Exercice Budgétaire : | 2024
| Ordonnateur : | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet : | HOROYAH, REPUBLIQUE et SOUVERAIN
| Autorité approbatrice: | DGCMP
[9 empty] | 12 | 30 | 15 | 12 | 7 | 30 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 5
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 2 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de passation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture / Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture / Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement / Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de Formations, Seminaires et Stages au compte du Cabinet | 4000000000 | 31 | BND | 1 | AON | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-22 | 2024-02-21 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-16 | 2024-05-28 | 2024-06-12 | 2024-06-24 | 2024-07-09 | 2024-04-03 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
Réalisations
2 | Frais de Formations, Seminaires et Stages au compte du projet de Conservation de la Biodiversité du Haut Niger dans les Préfectures de Faranah et Kouroussa | 434000000 | 31 | BND | 2 | AON | Prévisions | 2024-01-09 | 2024-01-22 | 2024-02-21 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-16 | 2024-05-28 | 2024-06-12 | 2024-06-24 | 2024-07-09 | 2024-04-03 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
3 | Frais de Réunions et Conférences au compte du projet de Conservation de la Biodiversité du Haut Niger dans les ¨Prefectures de Faranah et Kouroussa | 207900000 | 31 | BND | 3 | AON | Prévisions | 2024-01-11 | 2024-01-24 | 2024-02-23 | 2024-03-13 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-05-03 | 2024-05-20 | 2024-06-03 | 2024-06-18 | 2024-07-01 | 2024-07-16 | 2024-04-05 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
4 | Frais de Réunions et Conférences au compte du projet de Renforcement du Centre d'Echange d'Information de la Biosécurité | 218540000 | 31 | BND | 4 | AON | Prévisions | 2024-01-12 | 2024-01-24 | 2024-02-23 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-16 | 2024-05-28 | 2024-06-12 | 2024-06-24 | 2024-07-09 | 2024-04-03 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
5 | Frais de Réunions et Conférences au compte du projet du Cabinet - Services Centraux | 200000000 | 31 | BND | 5 | AON | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 2024-02-28 | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-05-08 | 2024-05-23 | 2024-06-04 | 2024-06-19 | 2024-07-01 | 2024-07-16 | 2024-04-10 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
6 | Frais d'Entretien et de Réparation de Matériels et Mobiliers de Bureau au compte du Cabinet - Services Centraux | 150000000 | 31 | BND | 6 | AON | Prévisions | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 2024-02-28 | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-05-08 | 2024-05-23 | 2024-06-04 | 2024-06-19 | 2024-07-01 | 2024-07-16 | 2024-04-10 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
7 | Frais d'Entretien et de Réparation de Matériels Informatique au compte du Cabinet - Services Centraux | 150000000 | 31 | BND | 7 | AON | Prévisions | 2024-01-17 | 2024-01-30 | 2024-02-29 | 2024-03-19 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 2024-07-02 | 2024-07-17 | 2024-04-11 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
8 | Frais d'Entretien et de Réparation de Véhicules Automobiles au compte de Direction Nationale des Forêts et Faunes - Services Centraux | 220000000 | 31 | BND | 8 | AOO | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-01-30 | 2024-02-29 | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-05-08 | 2024-05-23 | 2024-06-04 | 2024-06-19 | 2024-07-01 | 2024-07-16 | 2024-04-10 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
9 | Frais d'Entretien et de Réparation des Installations Techniques au compte du Cabinet - Services Centraux | 250000000 | 31 | BND | 9 | AOO | Prévisions | 2024-01-19 | 2024-01-31 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-05-08 | 2024-05-23 | 2024-06-04 | 2024-06-19 | 2024-07-01 | 2024-07-16 | 2024-04-10 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
Réalisations
10 | Etudes au compte du projet de Réalisation des Etudes de Faisabilité des Projets du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable | 5000000000 | 31 | BND | 10 | AOO | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-04-17 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
11 | Etudes au compte du projet de Conservation de la Biodiversité du Mont Nimba | 200000000 | 31 | BND | 11 | AOO | Prévisions | 2024-01-23 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-04-17 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
12 | Recherche et Développement au compte du projet de Conservation de la Biodiversité du Mont Nimba | 250000000 | 31 | BND | 12 | AOO | Prévisions | 2024-01-24 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-04-17 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
13 | Recherche et Développement au compte du projet du Centre d'Enchange d'Information Biosécurité | 531600000 | 31 | BND | 13 | AOO | Prévisions | 2024-01-25 | 2024-02-06 | 2024-03-07 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-04-17 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
14 | Supervision des travaux au compte du projet du Programme d'Appui à la Vulnerabilité des Riverains et des Ressources Naturelles du Changement Climatique dans le Bassin Hydrographique de Konkouré | 308000000 | 31 | BND | 14 | AOO | Prévisions | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-28 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 2024-02-03 | 2024-02-05 |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-17
Réalisations
15 | Recherche et Développement au compte du projet de Caractérisation du Développement d'Outils d'Encadrement des Déchets dangereux en Vue de Réduction des Risques de Dispersion des Contaminants | 1771000000 | 31 | BND | 15 | AOO | Prévisions | 2024-01-29 | 2024-02-12 | 2024-03-13 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 2024-06-06 | 2024-06-18 | 2024-07-03 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 2024-04-24 | 2024-04-15 |  | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
9891040000
|  | Graphe_Prestations Intellectuelles.docx | [6 empty] | 12 | 30 | 15 | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3 | 213 | jours
[18 empty] | 5 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3
Approbation du plan de passation des marchés
[9 empty] | Autorité Approbatrice | DGCMP
[8 empty] | 2024-01-26: PTF : Partenaire Technique et Financier; 2024-01-26: Mode de Passation | Code Marché |  | Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
[8 empty] | 2024-01-26: TDR : Terme de référence; 2024-01-26: AOO; 2024-01-30: Appel d'Offres Ouvert | 1 |  | Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| Autorité contractante : | [6 empty] | 2024-01-26: JMP : Journal des Marchés Publics; 2024-01-26: AOR; 2024-01-30: Appel d'Offres Restreint | 2 |  | Travaux |  |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| Exercice budgétaire: | [6 empty] | 2024-01-26: DAO : Dossier d’Appel d’Offres; 2024-01-26: RC; 2024-01-30: Reconduction | 3 |  | Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| Ordonnateur: | [6 empty] | 2024-01-26: DP : Demande de Proposition; 2024-01-26: ED; 2024-01-30: Entente Directe | 4 |  | Délégations de Service Public
| Journaux de publication de référence et site Internet: | [6 empty] | 2024-01-26: CPM : Commission de Passation des Marchés; 2024-01-26: CR; 2024-01-30: Consultation Restreinte
Formulas:
Non Objection sur TDR = [PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION]+J10+2
Non Objection sur TDR = [PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION]+J10
Non Objection sur le rapport et sur DP = +[Ouverture / Evaluation des MI]+M10+2
PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION = +[Non Objection sur le rapport et sur DP]+N10
Négociation et mise en forme du contrat = +[Non Objection sur le rapport et sur DP]+U10+2
Non Objection sur le contrat négocié = +[Négociation et mise en forme du contrat]+V10
Signature du marché = +[Non Objection sur le contrat négocié]+X10
Approbation du Contrat = +[Signature du marché]+Y10

## Feuil3
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité Contractante : | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
| Exercice Budgétaire : | 2024
| Ordonnateur : | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet : | HOROYAH, REPUBLIQUE et SOUVERAIN
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
[9 empty] | 5 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3 | 5
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PREALABLE | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  |  | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en GNF | Code Budget | Type de Financement | Méthodes de paasation | N° AMI |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Ouverture et Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 j | 5j | 5 j | 5 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de Formations, Seminaires et Stages au compte du Programme d'Appui Zone de Transition Savane / Forêt | 60000000 | 31 | BND | DC | 1 | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-14 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-16 |  | 2024-01-16 | 2024-01-18
Réalisations
2 | Frais d'Entretien et de Réparation de Matériels Informatiques de Bureau au compte du projet de Conservation de la Biodiveersité du Haut Niger | 55000000 | 31 | BND | DC | 2 | Prévisions | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 2024-01-14 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 2024-01-20 |  | 2024-01-20 | 2024-01-20
Réalisations
3 | Frais de Formations, Séminaires et Stages au compte du projet de Restauration des Berges du Fleuve Milo et Affluents ; et Résilience des Communautés Riveraines | 100230000 | 31 | BND | DC | 3 | Prévisions | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 2024-01-14 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 2024-01-20 |  | 2024-01-20 | 2024-01-20
Réalisations
4 | Supervision des travaux au compte du projet de Restauration du Couvert Végétal des Zones Dégradées de la Haute Guinée | 100000000 | 31 | BND | DC | 4 | Prévisions | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-13 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 2024-01-21 |  | 2024-01-21 | 2024-01-21
Réalisations
5 | Supervision des travaux au compte du projet de Restauration du Couvert Végétal des Forêts Classées de Nyalama | 56100000 | 31 | BND | DC | 5 | Prévisions | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-14 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 2024-01-22 |  | 2024-01-22 | 2024-01-22
Réalisations
6 | Supervision des travaux au compte du projet d'Appui Zone de Transition Savane / Forêt | 80000000 | 31 | BND | DC | 6 | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 2024-01-21 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-27 |  | 2024-01-27 | 2024-01-27
Réalisations
7 | Supervision des travaux au compte du projet Conservation de la Biodiversité des Monts Nimba et Simandou | 100000000 | 31 | BND | DC | 7 | Prévisions | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 2024-01-21 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-27 |  | 2024-01-27 | 2024-01-27
Réalisations
8 | Supervision des travaux au compte du projet de Renforcement du Centre d'Echange d'Information sur la Biosécurité (BCH) et Finalisation des Documents de Biosécurité | 130680000 | 31 | BND | DC | 8 | Prévisions | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 2024-01-21 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-27 |  | 2024-01-27 | 2024-01-27
Réalisations
| Coût Total | 682010000
[9 empty] | 5 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 57 | jours
| Approbation du plan de passation des marchés | [5 empty] | Supervision des Travaux du Programme environneemental latrine scolaire - lieux publics
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-01-17: Code Marché; 2024-01-17: Nature de Marché; 2024-01-23: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-01-17: 1; 2024-01-17: Fournitures; 2024-01-23: BND; 2024-01-25: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-01-17: 2; 2024-01-17: Travaux; 2024-01-23: FINEX; 2024-01-25: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2024-01-17: 3; 2024-01-17: Prestations intellectuelles; 2024-01-23: CONJOINT; 2024-01-25: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-01-17: 4; 2024-01-17: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = +[ANO sur le projet de contrat]+T11

## Feuil1
| Autorité Contractante : | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
| Exercice Budgétaire : | 2024
| Ordonnateur : | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet : | HOROYAH, REPUBLIQUE et SOUVERAIN
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
[9 empty] | 5 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3 | 5
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PREALABLE | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  |  | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en GNF | Code Budget | Type de Financement | Méthodes de paasation | N° AMI |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Ouverture et Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 j | 5j | 5 j | 5 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de Formations, Seminaires et Stages au compte du Programme d'Appui Zone de Transition Savane / Forêt | 60000000 | 31 | BND | DC | 1 | Prévisions | 2024-01-08 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
Réalisations
2 | Frais d'Entretien et de Réparation de Matériels Informatiques de Bureau au compte du projet de Conservation de la Biodiveersité du Haut Niger | 55000000 | 31 | BND | DC | 2 | Prévisions | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 2024-01-14 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 2024-01-20 |  | 2024-01-20 | 2024-01-20
Réalisations
3 | Frais de Formations, Séminaires et Stages au compte du projet de Restauration des Berges du Fleuve Milo et Affluents ; et Résilience des Communautés Riveraines | 100230000 | 31 | BND | DC | 3 | Prévisions | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 2024-01-14 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 2024-01-20 |  | 2024-01-20 | 2024-01-20
Réalisations
4 | Supervision des travaux au compte du projet de Restauration du Couvert Végétal des Zones Dégradées de la Haute Guinée | 100000000 | 31 | BND | DC | 4 | Prévisions | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-13 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 2024-01-21 |  | 2024-01-21 | 2024-01-21
Réalisations
5 | Supervision des travaux au compte du projet de Restauration du Couvert Végétal des Forêts Classées de Nyalama | 56100000 | 31 | BND | DC | 5 | Prévisions | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-14 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 2024-01-22 |  | 2024-01-22 | 2024-01-22
Réalisations
6 | Supervision des travaux au compte du projet d'Appui Zone de Transition Savane / Forêt | 80000000 | 31 | BND | DC | 6 | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 2024-01-21 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-27 |  | 2024-01-27 | 2024-01-27
Réalisations
7 | Supervision des travaux au compte du projet Conservation de la Biodiversité des Monts Nimba et Simandou | 100000000 | 31 | BND | DC | 7 | Prévisions | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 2024-01-21 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-27 |  | 2024-01-27 | 2024-01-27
Réalisations
8 | Supervision des travaux au compte du projet de Renforcement du Centre d'Echange d'Information sur la Biosécurité (BCH) et Finalisation des Documents de Biosécurité | 130680000 | 31 | BND | DC | 8 | Prévisions | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 2024-01-21 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-27 |  | 2024-01-27 | 2024-01-27
Réalisations
| Coût Total | 682010000
[9 empty] | 5 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 57 | jours
| Approbation du plan de passation des marchés | [5 empty] | Supervision des Travaux du Programme environneemental latrine scolaire - lieux publics
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-01-17: Code Marché; 2024-01-17: Nature de Marché; 2024-01-23: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-01-17: 1; 2024-01-17: Fournitures; 2024-01-23: BND; 2024-01-25: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-01-17: 2; 2024-01-17: Travaux; 2024-01-23: FINEX; 2024-01-25: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2024-01-17: 3; 2024-01-17: Prestations intellectuelles; 2024-01-23: CONJOINT; 2024-01-25: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-01-17: 4; 2024-01-17: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = +[ANO sur le projet de contrat]+T82

## Projet
PROJET
Aménagement et de Gestion Durable
Appui à la Conservation de la Biodiversité
Appui à la Promotion d'Entreprenariat Social à travers la Production Locale des Cuisinières Solaires dans les Préfectures de Boffa, Forekariah, Dubreka, Boke, Koundara et Fria
Appui à la Vulnérabilité de Riverains et des Ressources Naturelles dû au Changement Climatique dans le Bassin Hydrographique de Konkouré
Appui pour le Suivi de la Mise en Œuvre des Accords Multilatéraux sur l'Environnement (AME)
Cabinet du MEDD
Conservation de la Biodiversité du Haut Niger dans les Préfectures de Faranah et Kouroussa
Défense et Restauration des Ecosystèmes des Zones Dégradées
Mise en œuvre de l’accord multilatéral
Reboisement et Restauration du Couvert Végétal
Reboisement et Restauration du Couvert Végétal des Zones Dégradées - Haute Guinée
Reboisement et Restauration du Couvert Végétal des Zones Dégradées des Têtes de Sources et Berges des Cours d'Eau en Haute Guinée
Régional Polychlorobiphényle
Régional Polychrolobiphényle (PCB)
Renforcement du Centre d’Echange d’Information Biosécurité
Renforcement du Centre d'Echange d'Information sur la Biosécurité (BCH) et Finalisation des Documents de Biosécurité
Restauration des Ecosystèmes des Mares
Restauration Ecologique par la Création et Appui de Forets
Restauration Ecologique par la Création et Appui de Forets Communautaires
Restauration Ecologique par la Création et Appui de Forêts Communautaires dans les Régions de la Basse, Moyenne et Haute Guinée
(vide)

## Nature
NATURE
Abonnements (Autres Fournitures de Services)
Achats Autres Fournitures de Services
Achats Autres Produits et Fournitures
Achats d'Autres Produits
Achats de documentation
Achats de Fournitures Informatiques
Achats De Fournitures Et Petits Matériels
Achats de Fournitures et petits matériels de bureau
Achats de Fournitures Informatiques
Achats de Matériels de Nettoyages des locaux
Achats de Matériels et Mobiliers de Bureau
Achats de Matériels Informatiques
Achats de Matériels Informatiques
Achats de Petits Outillage et Fournitures de Bureau
Achats de Petits Outillages et Fournitures
Achats de Pré-imprimés
Achats de Produits Spécifiques d'Agriculture
Achats de Produits Vétérinaires
Aménagements Agricoles
Aménagements Forestiers
Assainissement (Urbanisme
Assistance Technique
Autres Acquisitions et Installations d'Infrastructures
Autres Aménagements
Entretien Bâtiments Administratifs
Entretien Et Réparation Autres Matériels
Entretien et Réparation de Matériels Informatiques
Entretien et Réparation de Véhicules Automobiles
Entretien Et Réparation des Installations Techniques
Entretiens et Réparations de Matériels Informatiques
Etudes
Frais De Cérémonies et Réceptions
Frais de Formation, Séminaires et Stages
Frais de Réparations des Installations Techniques
Frais de Réunions, Conférence
Frais d'Entretien des Bâtiments Administratifs
Frais d'Entretien et Réparation de Matéreils Informatiques
Frais d'Entretien et Réparation des Installations
Frais d'Entretien Et Réparation Matériel Et Mobilier
Frais d'Entretiens et Réparations de Matériels Techniques
Frais d'Entretiens et Réparations de Véhicules d'Automobile
Frais Nettoyage Locaux
Installation Technique et Agencement
Lévée / Cartographie
Location de Bâtiments à Usage Administratif
Matériel De Transport
Reparations des Installations Techniques
Supervision des travaux

## Feuil2
INTITULE | TOTAUX | TAUX
Travaux | 28136750000
Fournitures | 8716870000
Prestations Intellectuelles | 8702500000
Total Prévu | 45556120000
Total Exécuté | 45780641589
Taux d'Execution | 100.5%
[5 empty] | 149850000 | 148930000
920000
|  |  | 42 | 324300 | 13620600 | 13620000
600

## Suivi_Evaluation
N.O | PROJET | NATURE | MONTANT | DAO / COTATION / TDR | PV | ANO /PV | RAPPORT | ANO / RAPPORT | CONTRAT | STATUT | LETTRE
[10 empty] | approuve ou non | Transmission pour ANO | Enregistrement