## Fourniture révisé
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  | Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation
| Exercice budgétaire: |  | 2024
| Ordonnateur: |  | Le Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, Horoya, Régional info/Guinée et www.armpguinee.org.
| Autorité approbatrice: |  | Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)
MARCHES DE FOURNITURES SANS PREQUALIFICATIONS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Imputation | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | ANO sur DAO | Publication Avis de Marché | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[10 empty] | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3
1 | Pré-Imprimés |  | 140601000000 | 20 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-08-01 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-09-23 | 2024-10-14 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 2024-11-29 | 2024-12-13 |  | 2024-12-24 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 2025-01-13
|  |  | 100281000000 |  |  |  |  | Réalisations
2 | Fournitures et Petits Matériels de Bureau |  | 140601000000 | 20 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2024-08-01 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-09-23 | 2024-10-14 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 2024-11-29 | 2024-12-13 |  | 2024-12-24 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 2025-01-13
Réalisations
3 | Fournitures scolaires |  | 150492000000 | 20 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2024-07-31 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-09-18 | 2024-10-09 | 2024-10-25 | 2024-11-15 | 2024-11-26 | 2024-12-12 |  | 2024-12-23 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | 2025-01-12
|  |  | 150493000000 |  |  |  |  | Réalisations
150541000000
100281000000
4 | Matériels Pédagogiques |  | 150542000000 | 20 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2024-07-31 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-09-18 | 2024-10-09 | 2024-10-25 | 2024-11-15 | 2024-11-26 | 2024-12-12 |  | 2024-12-23 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | 2025-01-12
Réalisations
7 | Location bâtiments |  | 150491000000 | 20 | BND | 7 | ED | Prévisions | 2024-08-01 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-09-23 | 2024-10-14 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 2024-11-29 | 2024-12-13 |  | 2024-12-24 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 2025-01-13
|  |  | 100281000000 |  |  |  |  | Réalisations
8 | Nettoyage locaux |  | 100281000000 | 20 | BND | 8 | AOO | Prévisions | 2024-08-05 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-09-23 | 2024-10-14 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 2024-11-29 | 2024-12-13 |  | 2024-12-24 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 2025-01-13
Réalisations
10 | Matériel Informatique |  | 100281000000 | 20 | BND | 10 | AOO | Prévisions | 2024-08-05 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-09-23 | 2024-10-14 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 2024-11-29 | 2024-12-13 |  | 2024-12-24 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 2025-01-13
Réalisations
11 | Installation Technique et Agencement |  | 100281000000 | 20 | BND | 11 | AOO | Prévisions | 2024-08-19 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 2024-10-07 | 2024-10-28 | 2024-11-13 | 2024-12-04 | 2024-12-13 | 2024-12-27 |  | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27
Réalisations
12 | Achat autres fournitures de services |  | 150521000000 | 20 | BND |  | AOO | Prévisions | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 2024-11-06 | 2024-11-27 | 2024-12-06 | 2024-12-20 |  | 2024-12-31 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 2025-01-20
Réalisations
13 | Autres frais de representation |  | 140601000000 | 20 | BND | 14 | AOO | Prévisions | 2023-08-20 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | 2023-10-01 | 2023-10-17 | 2023-10-22 | 2023-11-21 | 2023-12-12 | 2023-12-30 |  | 2024-01-08 | 2024-01-29 | 2024-02-07 | 2024-02-25
|  |  | 100281000000 |  |  |  |  | Réalisations
140691000000
14 | Matériel et mobilier scolaires |  | 265051000000 | 20 | BND | 15 | AOO | Prévisions | 2024-08-01 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-09-23 | 2024-10-14 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 2024-11-29 | 2024-12-13 |  | 2024-12-24 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 2025-01-13
210360000000
190341000000
15 | Achat de autres produits spécifiques |  | 140601000000 | 20 | BND | 16 | AOO | Prévisions | 2023-08-22 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 2023-10-03 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 2023-11-23 | 2023-12-14 | 2024-01-01 |  | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 2024-02-09 | 2024-02-27
Réalisations
| Publicité |  | 140651000000 | 20 | BND | 17 | AOO | Prévisions | 2024-08-01 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-09-23 | 2024-10-14 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 2024-11-29 | 2024-12-13 |  | 2024-12-24 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 2025-01-13
Réalisations
16 | Frais entretien bâtiments administratif |  | 100281000000 | 20 | BND | 18 | AOO | Prévisions | 2024-08-26 | 2024-09-11 | 2024-09-16 | 2024-10-07 | 2024-10-23 | 2024-10-28 | 2024-11-27 | 2024-12-18 | 2025-01-05 |  | 2025-01-14 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 2025-03-03
Réalisations
17 | Entretien réparation véhicule |  | 100281000000 | 20 | BND | 19 | AOO | Prévisions | 2024-08-01 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-09-23 | 2024-10-14 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 2024-11-29 | 2024-12-13 |  | 2024-12-24 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 2025-01-13
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  | Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation
| Exercice budgétaire: |  | 2024
| Ordonnateur: |  | Le Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, Horoya, Régional info/Guinée et www.armpguinee.org.
| Autorité approbatrice: |  | Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)
MARCHES DE FOPURNITURES ET SERVICES SANS REVUE PREALABLE DE LA DNCMP/DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-08-01: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2024-10-14: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-11-29: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Imputation | Code Budget | Type de Financement | N°Appel à Manifestation d'Interêt | Mode de passation |  | Elaboration dossier de consultation | ANO sur dossier de consultation | Transmission DC | Date limite de dépôt des offres | Ouverture/ Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication/ attribution/ notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du contrat | Signature et approbation du contrat | Enregistrement/immatriculation et Notification de marché | Notificatiion du contrat approuvé | Date du debut des travauxs | Date fin travaux
[10 empty] | 12 | 3 | 15 | 5 | 12 | 3 | 5 | 12 |  | 3 | 3 | 3 ou 5
1 | Documentation |  | 100281000000 | 20 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-08-13 | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-11-18 |  | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 2024-11-29
|  |  | 150541000000 |  |  |  |  | Réalisations
2 | Fourniture Petit matériels de bureau |  | 100281000000 | 20 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-07-31 | 2024-08-16 | 2024-08-21 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 2024-10-04 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 2024-11-05 |  | 2024-11-08 | 2024-11-13 | 2024-11-16
|  |  | 150491000000 |  |  |  |  | Réalisations
150501000000
150511000000
150541000000
3 | Publicité |  | 100281000000 | 20 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-08-07 | 2024-08-23 | 2024-08-28 | 2024-09-18 | 2024-09-25 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 2024-11-12 |  | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 2024-11-23
Réalisations
4 | Achat de autre consommable médicaux |  | 190411000000 | 20 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2024-08-20 | 2024-09-05 | 2024-09-10 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-25 |  | 2024-11-28 | 2024-12-03 | 2024-12-06
Réalisations
5 | Fête publiques |  | 100281000000 | 20 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2024-08-13 | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-11-18 |  | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 2024-11-29
|  |  | 140571000000 |  |  |  |  | Réalisations
6 | Produits pharmaceutiques |  | 190411000000 | 20 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2024-08-06 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-11-11 |  | 2024-11-14 | 2024-11-19 | 2024-11-22
Réalisations
7 | Achat de Fourniture informatque |  | 140601000000 | 20 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2024-07-01 | 2024-07-17 | 2024-07-22 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-10-06 |  | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 2024-10-17
150541000000
|  |  | 150491000000 |  |  |  |  | Réalisations
8 | Frais de manifestation sportive |  | 100281000000 |  |  |  |  | Prévisions | 2024-08-06 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-11-11 |  | 2024-11-14 | 2024-11-19 | 2024-11-22
9 | Autres fourniture de service |  | 100281000000 | 20 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2024-07-01 | 2024-07-17 | 2024-07-22 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-10-06 |  | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 2024-10-17
Réalisations
10 | Achat de produits nettoyage locaux |  | 100281000000 | 20 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2024-07-01 | 2024-07-17 | 2024-07-22 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-10-06 |  | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 2024-10-17
Réalisations
Coût Total
Approbation du Plan de Passation
| Autorité Approbatrice |  | DNCMP
Date d'Approbation
Date de révision
Liste des Signes et Abréviations
| AFD: Agence Française pour le Développement |  |  |  |  | Mode de Passation | bar: 2024-07-01 to 2024-08-12
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  |  |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert
| BAS: Budget d'Affectation Spéciale |  |  |  |  | 2 | AOR | Appel d'Offres Restreint | 2024-09-04: Code marché; 2024-09-16: Nature de Marché |  |  | Type de Financement
| FCE: Fonds Commun pour l'Education |  |  |  |  | 3 | AOP | Appel d'offres Prrecedé de préqualification | 2024-09-04: 1; 2024-09-16: Fournitures |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| MENA: Ministére de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation |  |  |  |  | 4 | AO2E | Appel d'offres en Deux Etapes | 2024-09-04: 2; 2024-09-16: Travaux |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| MEF: Ministére de l'Economie et des Finances |  |  |  |  | 5 | AOC | Appel d'offres avec Concours | 2024-09-04: 3; 2024-09-16: Prestations intellectuelles |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| TDR : Termes de référence |  |  |  |  | 6 | AC | Accord-Cadre | 2024-09-04: 5; 2024-09-16: Délégations de Service Public
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  |  |  | 7 | DC | Demande de Cotation
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  |  |  | 8 | CDC | Consultation Directe de Consultants
| DP : Demande de Proposition |  |  |  |  | 9 | ED | Entente Directe
Formulas:
Signature du marché = [ANO sur le projet de contrat]+7+4
Signature du marché = [ANO sur le projet de contrat]+T14+2+2
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+4
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+U14+4
Notificatiion du contrat approuvé = [Approbation du Contrat]+3

## Prestation intellect révisé
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  | Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation
| Exercice budgétaire: |  | 2024
| Ordonnateur: |  | Le Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, Horoya, Régional info/Guinée et www.armpguinee.org.
| Autorité approbatrice: |  | Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC REVUE PREALABLE DE LA DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [7 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [7 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Imputation | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | ANO sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | ANO sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propositions | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | ANO sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | ANO sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signatures du marché | ANO sur Contrat | Approbation du projet de contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[10 empty] | 12 | 30 ou 45 j | 15 | 12 | 12 | 30 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 12 | 10 | 3 | 3 à 5
1 | Supervision des Travaux |  | 265823000000 | 20 | BND | 1 | AMI | Prévisions | 2024-08-20 | 2024-09-05 | 2024-09-10 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 2024-11-21 | 2024-12-12 | 2024-12-30 | 2025-01-20 | 2025-02-05 | 2025-02-26 | 2025-03-07 | 2025-03-25 |  | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-06-06
|  |  | 265810000000 |  |  |  |  | Réalisations
263710000000
263700000000
265051000000
266073041913
210342010200
262283000000
266083041913
210360000000
262283000000
2 | Etudes |  | 210342010200 | 20 | BND | 2 | AMI | Prévisions | 2024-08-13 | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 2024-09-24 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 2024-11-14 | 2024-12-05 | 2024-12-23 | 2025-01-13 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 2025-03-18 |  | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-30
|  |  | 263710000000 |  |  |  |  | Réalisations
202973062900
Coût Total |  | 0
Approbation du Plan de Passation
| Autorité Approbatrice |  | DNCMP
Date d'Approbation
Date de révision
Liste des Signes et Abréviations
| AFD: Agence Française pour le Développement |  |  |  |  | Mode de Passation | bar: 2024-08-13 to 2024-09-24
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  |  |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert
| BAS: Budget d'Affectation Spéciale |  |  |  |  | 2 | AOR | Appel d'Offres Restreint | 2024-10-15: Code marché; 2024-12-05: Nature de Marché; 2025-02-19: Type de Financement
| FCE: Fonds Commun pour l'Education |  |  |  |  | 3 | AOP | Appel d'offres Prrecedé de préqualification | 2024-10-15: 1; 2024-12-05: Fournitures; 2025-02-19: BND; 2025-02-28: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| MENA: Ministére de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation |  |  |  |  | 4 | AO2E | Appel d'offres en Deux Etapes | 2024-10-15: 2; 2024-12-05: Travaux; 2025-02-19: FINEX; 2025-02-28: Financement Extérieur
| MEF: Ministére de l'Economie et des Finances |  |  |  |  | 5 | AOC | Appel d'offres avec Concours | 2024-10-15: 3; 2024-12-05: Prestations intellectuelles; 2025-02-19: CONJOINT; 2025-02-28: Financement Conjoint
| TDR : Termes de référence |  |  |  |  | 6 | AC | Accord-Cadre | 2024-10-15: 5; 2024-12-05: Délégations de Service Public
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  |  |  | 7 | DC | Demande de Cotation
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  |  |  | 8 | CDC | Consultation Directe de Consultants
| DP : Demande de Proposition |  |  |  |  | 9 | ED | Entente Directe
DNCMP: Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
ANO : Avis de Non Objection
CC: Contrat Cadre
Formulas:
Signatures du marché = [ANO sur le contrat négocié]+9
ANO sur Contrat = [Signatures du marché]+7
Approbation du projet de contrat = [ANO sur Contrat]+10+4
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30

## Travaux révisé
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  | Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation
| Exercice budgétaire: |  | 2024
| Ordonnateur: |  | Le Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, Horoya, Régional info/Guinée et www.armpguinee.org.
| Autorité approbatrice: |  | Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)
MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATIONS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Imputation | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Finalisation/ élaboration du DAO | ANO sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[10 empty] | 12 | 3 | 30 ou 45 | 15 | 12 | 3 | 12 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3 ou 5
1 | Bâtiment à usage administratifs |  | 265823000000 | 20 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-09-03 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 2024-11-10 | 2024-12-01 | 2024-12-17 | 2024-12-22 | 2025-01-07 | 2025-01-25 |  | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 2025-02-25
|  |  | 263700000000 |  |  |  |  | Réalisations
210342010200
2 | Batiment Scolaires |  | 265051000000 | 20 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2024-08-02 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2024-10-09 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 2024-12-06 | 2024-12-24 |  | 2025-01-02 | 2025-01-16 | 2025-01-21 | 2025-01-24
|  |  | 263710000000 |  |  |  |  | Réalisations
262283000000
3 | Batiment Scolaires(Siguiri,Kindia, 28 septembre, kouramoudou et les 100) |  | 266083041913 | 20 | BND | 4 | AOR | Prévisions | 2024-09-06 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-11-13 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | 2025-01-10 | 2025-01-28 |  | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-02-28
|  |  | 266073041913 |  |  |  |  | Réalisations
265810000000
4 | Acquisition de bâtiment et ouvrage de Génie Civil |  | 100281000000 | 20 | BND | 7 | ED | Prévisions | 2024-02-17 | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-04-25 | 2024-05-16 | 2024-06-01 | 2024-06-06 | 2024-06-22 | 2024-07-10 |  | 2024-07-19 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2024-08-10
Réalisations
Coût Total |  | 0
Approbation du Plan de Passation
| Autorité Approbatrice |  | DNCMP
t
Date de révision
Liste des Signes et Abréviations
| AFD: Agence Française pour le Développement |  |  |  |  | Mode de Passation | bar: 2024-02-17 to 2024-04-25
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  |  |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert
| BAS: Budget d'Affectation Spéciale |  |  |  |  | 2 | AOR | Appel d'Offres Restreint | 2024-06-01: Code marché; 2024-06-22: Nature de Marché |  |  | Type de Financement
| FCE: Fonds Commun pour l'Education |  |  |  |  | 3 | AOP | Appel d'offres Prrecedé de préqualification | 2024-06-01: 1; 2024-06-22: Fournitures |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| MENA: Ministére de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation |  |  |  |  | 4 | AO2E | Appel d'offres en Deux Etapes | 2024-06-01: 2; 2024-06-22: Travaux |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| MEF: Ministére de l'Economie et des Finances |  |  |  |  | 5 | AOC | Appel d'offres avec Concours | 2024-06-01: 3; 2024-06-22: Prestations intellectuelles |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| TDR : Termes de référence |  |  |  |  | 6 | AC | Accord-Cadre | 2024-06-01: 5; 2024-06-22: Délégations de Service Public
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  |  |  | 7 | DC | Demande de Cotation
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  |  |  | 8 | CDC | Consultation Directe de Consultants
| DP : Demande de Proposition |  |  |  |  | 9 | ED | Entente Directe
DNCMP: Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
ANO : Avis de Non Objection
CC: Contrat Cadre
Formulas:
Signature du marché = [ANO sur le projet de contrat]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+14