## PPMP Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CHARGE DE LA RECUPERATION DES DOMAINES SPOLIES DE L'ETAT
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTERE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, CHARGE DE LA RECUPERATION DES DOMAINES SPOLIES DE L'ETAT
| Journaux de publication | JOURNAL DES MARCHES PUBLICS, JOURNAL DES APPELS D'OFFRES, HOROYA
| Autorité approbatrice: | DGCMP/PPP
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | SERVICE BENEFICIAIRE | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[10 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Progamme de Rénovationa et/ ou reconstruction des cités administratives dans les 33 préfectures/ Bâtiments Résidentiels | CABINET | 34500000000 | 15 | BND | 1 | AOOI | Prévisions | 2024-03-15 | 2024-03-31 | 2024-04-05 | 2024-05-05 | 2024-05-26 | 2024-06-13 | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 2024-07-28 |  | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 2024-08-25 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-01-31
|  | ANRU | [5 empty] | Réalisations
2 | Assainissement des quatre capitales régionales et la ville de conakry/Assainissement(Urbanisme) | CABINET | 5000000000 | 15 | BND | 1 | AOON | Prévisions | 2024-02-10 | 2024-02-22 | 2024-02-25 | 2024-03-25 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2024-05-29 |  | 2024-06-06 | 2024-06-16 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | 2024-07-15 | 2025-12-31
|  | DATU | [5 empty] | Réalisations
Coût Total |  |  | 39500000000

## PPMP Fournitures
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CHARGE DE LA RECUPERATION DES DOMAINES SPOLIES DE L'ETAT
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTERE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CHARGE DE LA RECUPERATION DES DOMAINES SPOLIES DE L'ETAT
| Journaux de publication | JOURNAL DES MARCHES PUBLICS, JOURNAL DES APPELS D'OFFRES, HOROYA
| Autorité approbatrice: | DGCMP/PPP
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | SERVICE BENEFICIAIRE | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[10 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Nettoyage des locaux | Cabinet services centraux | 200000000 | 15 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-02-01 | 2024-02-17 | 2024-02-22 | 2024-03-23 | 2024-04-12 | 2024-04-28 | 2024-05-19 | 2024-05-30 | 2024-06-16 |  | 2024-06-27 | 2024-07-10 | 2024-07-13 | 2024-07-18 | 2024-07-24 | 2024-07-31
Réalisations
2 | Frais d'Information et Communication | Cabinet services centraux | 250000000 | 15 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2024-03-31 | 2024-04-18 | 2024-04-21 | 2024-05-24 | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 2024-07-21 | 2024-08-01 | 2024-08-17 | - | 2024-08-28 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 2024-08-21 | 2024-09-30 | 2024-10-05
Réalisations
3 | Telecommunication / Internet | Cabinet | 400000000 | 15 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2024-04-18 | 2024-05-04 | 2024-05-09 | 2024-06-09 | 2024-07-03 | 2024-07-19 | 2024-08-09 | 2024-08-18 | 2024-09-05 |  | 2024-09-14 | 2024-09-28 | 2024-10-03 | 2024-10-10 | 2024-10-25 | 2024-11-30
|  | et Service centraux | [5 empty] | Réalisations
4 | Achat des fournitures et petits matériels de bureau | Cabinet services centraux | 200000000 | 15 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2024-02-01 | 2024-02-17 | 2024-02-22 | 2024-03-23 | 2024-04-12 | 2024-04-28 | 2024-05-19 | 2024-05-30 | 2024-06-16 |  | 2024-06-27 | 2024-07-10 | 2024-07-13 | 2024-07-18 | 2024-07-24 | 2024-07-31
Réalisations
5 | Achat des fournitures informatiques | Cabinet services centraux | 180000000 | 15 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2024-03-31 | 2024-04-18 | 2024-04-21 | 2024-05-24 | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 2024-07-21 | 2024-08-01 | 2024-08-17 | - | 2024-08-28 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 2024-08-21 | 2024-09-30 | 2024-10-05
Réalisations
6 | Frais de céremonie et receptions | Cabinet services centraux | 200000000 | 15 | BND | 7 | AOO | Prévisions | 2024-02-01 | 2024-02-17 | 2024-02-22 | 2024-03-23 | 2024-04-12 | 2024-04-28 | 2024-05-19 | 2024-05-30 | 2024-06-16 |  | 2024-06-27 | 2024-07-10 | 2024-07-13 | 2024-07-18 | 2024-07-24 | 2024-07-31
Réalisations
| Coût Total |  | 1430000000
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  | MINISTERE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CHARGE DE LA RECUPERATION DES DOMAINES SPOLIES DE L'ETAT
| Exercice budgétaire: |  | 2024
| Ordonnateur: |  | MINISTERE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
| Journaux de publication |  | JOURNAL DES MARCHES PUBLICS, JOURNAL DES APPELS D'OFFRES, HOROYA
| Autorité approbatrice: |  | DGCMP/PPP
| Autorité approbatrice: |  | ACGP/MP
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP-PPP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-02-01: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2024-04-12: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-05-30: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | SERVICE BENEFICIAIRE | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[10 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Pré-imprimés | Cabinet Services centraux | 60000000 | 15 | BND | 1 | Demande de Cotation | Prévisions | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-13 | 2024-02-24 | 2024-02-28 | 2024-03-07 | 2024-03-23 | 2024-03-29 | 2024-04-05 |  | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 2024-04-24
Réalisations
2 | Fournitures Informatiques | Bureau Stratégie et Développement | 30000000 | 15 | BND | 2 | Demande de Cotation | Prévisions | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 |  | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-28 | 2024-05-01
Réalisations
3 | Entretien Reparation Véhicule | Cabinet services centraux | 100000000 | 15 | BND | 3 | Demande de Cotation | Prévisions | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 |  | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-28 | 2024-05-01
Réalisations
4 | Frais d'Entretien et Reparation | Cabinet services centraux | 50000000 | 15 | BND | 4 | Demande de Cotation | Prévisions | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-02-23 | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |  | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-05 | 2024-05-08 | 2024-05-13
Réalisations
6 | Fournitures et Petits Mat. De Bureau | Inspection Générale | 24000000 | 15 | BND | 6 | Demande de Cotation | Prévisions | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 30/03/202 | 2024-04-07 | 2024-04-14 |  | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-28 | 2024-05-01 | 2024-05-08
Réalisations
7 | Frais d'Assurances | Cabinet Services centraux | 65000000 | 15 | BND | 7 | Demande de Cotation | Prévisions | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-13 | 2024-02-24 | 2024-02-28 | 2024-03-07 | 2024-03-23 | 2024-03-29 | 2024-04-05 |  | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 2024-04-24
Réalisations
8 | Fournitures et Petits Mat. De Bureau | Centre de Documentation et Archives | 23 000 000 | 15 | BND | 8 | Demande de Cotation | Prévisions | 2024-03-02 | 2023-03-09 | 2024-03-14 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 2023-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-11 |  | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-26 | 2024-05-31 | 2024-06-05
Réalisations
9 | Fournitures et Petits Mat. De Bureau | Direction Nationale de l'Aménagement du Territoire DATU | 60000000 | 15 | BND | 9 | Demande de Cotation | Prévisions | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-01 |  | 2024-05-08 | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 2024-05-22 | 2024-05-29
Réalisations
11 | Fournitures Informatiques | Inspection générale | 30000000 | 15 | BND | 11 | Demande de Cotation | Prévisions | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 |  | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-28 | 2024-05-01
Réalisations
13 | Fête Publiques | Cabinet Services Centraux | 100000000 | 15 | BND | 13 | Demande de Cotation | Prévisions | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-01 |  | 2024-05-08 | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 2024-05-22 | 2024-05-29
Réalisations
14 | Documentation | Cabinet Services centraux | 45000000 | 15 | BND | 14 | Demande de Cotation | Prévisions | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 |  | 2024-06-15 | 2024-06-20 | 2024-06-23 | 2024-06-26 | 2024-06-30
Réalisations
15 | Habillement et uniforme | Inspection générale | 30000000 | 15 | BND | 15 | Demande de Cotation | Prévisions | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 |  | 2024-06-15 | 2024-06-20 | 2024-06-23 | 2024-06-26 | 2024-06-30
Réalisations
| Fournitures et Petits Mat. De Bureau | Bureau Stratégie et Développement | 22000000 | 15 | BND | 19 | Demande de Cotation | Prévisions | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-13 | 2024-02-24 | 2024-02-28 | 2024-03-07 | 2024-03-23 | 2024-03-29 | 2024-04-05 |  | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 17/04/202024 | 2024-04-20 | 2024-04-24
Réalisations
| Fournitures et Petits Mat. De Bureau | Service des Affaires Juridiques et du Contentieux | 20000000 | 15 | BND | 20 | Demande de Cotation | Prévisions | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 |  | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-28 | 2024-05-01
Réalisations
| Fournitures informatiques | Direction Nationale de l'Aménagement DATU | 70000000 | 15 | BND | 21 | Demande de Cotation | Prévisions | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 |  | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-28 | 2024-05-01
Réalisations
| Habillement et uniforme | Direction Nationale de l'Aménagement DATU | 50000000 | 15 | BND | 22 | Demande de Cotation | Prévisions | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-02-23 | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |  | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-05 | 2024-05-08 | 2024-05-13
Réalisations
| Fournitures et Petits Mat. De Bureau | Direction Nationale des Domaines et Cadastre | 76000000 | 15 | BND | 23 | Demande de Cotation | Prévisions | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 2024-03-30 | 2024-04-07 | 2024-04-14 |  | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-28 | 2024-05-01 | 2024-05-08
Réalisations
| Fournitures informatiques | Direction Nationale des Domaines et Cadastre | 50000000 | 15 | BND | 25 | Demande de Cotation | Prévisions | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-13 | 2024-02-24 | 2024-02-28 | 2024-03-07 | 2024-03-23 | 2024-03-29 | 2024-04-05 |  | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 2024-04-24
Réalisations
| Habillement et uniforme | Direction Nationale des Domaines et Cadastre | 50000000 | 15 | BND | 26 | Demande de Cotation | Prévisions | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 2023-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-11 |  | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-26 | 2024-05-31 | 2024-06-05
Réalisations
| Fournitures et Petits Mat. De Bureau | Direction Nationale de l'Architecture DACLO | 50000000 | 15 | BND | 27 | Demande de Cotation | Prévisions
[8 empty] | Réalisations | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-01 |  | 2024-05-08 | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 2024-05-22 | 2024-05-29
| Fournitures informatiques | Direction Nationale de l'Architecture DACLO | 40000000 | 15 | BND | 28 | Demande de Cotation | Prévisions
[8 empty] | Réalisations | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 |  | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-28 | 2024-05-01
| Habillement et uniforme | Direction Nationale de l'Architecture DACLO | 50000000 | 15 | BND | 29 | Demande de Cotation | Prévisions
[8 empty] | Réalisations | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-01 |  | 2024-05-08 | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 2024-05-22 | 2024-05-29
| Fournitures et Petits Mat. De Bureau | Direction Générale de la conservation foncière | 40000000 | 15 | BND | 30 | Demande de Cotation | Prévisions
[8 empty] | Réalisations | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 |  | 2024-06-15 | 2024-06-20 | 2024-06-23 | 2024-06-26 | 2024-06-30
| Fournitures informatiques | Direction Générale de la conservation foncière | 43000000 | 15 | BND | 31 |  | Prévisions
[7 empty] | Demande de Cotation | Réalisations | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 |  | 2024-06-15 | 2024-06-20 | 2024-06-23 | 2024-06-26 | 2024-06-30
19 | Fournitures informatiques | Service de modernisation des Système diInformation | 15000000 | 15 | BND | 32 | Demande de Cotation | Prévisions
Réalisations
| Coût Total |  | 1170000000
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice |  | ACGPMP | [5 empty] | 2024-04-10: Code Marché; 2024-04-28: Nature de Marché; 2024-06-05: Type de Financement
[10 empty] | 1 |  | Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-04-10: 2; 2024-04-28: Travaux; 2024-06-05: FINEX; 2024-06-12: Financement Extérieur
| TDR : Terme de référence |  |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-04-10: 3; 2024-04-28: Prestations intellectuelles; 2024-06-05: CONJOINT; 2024-06-12: Financement Conjoint
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-04-10: 4; 2024-04-28: Délégations de Service Public
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  | RC |  | Reconduction
| DP : Demande de Proposition |  |  | ED |  | Entente Directe
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection

## PPMP Prest.Intel
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CHARGE DE LA RECUPERATION DES DOMAINES SPOLIES DE L'ETAT
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTERE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, CHARGE DE LA RECUPERATION DES DOMAINES SPOLIES DE L'ETAT
| Journaux de publication | JOURNAL DES MARCHES PUBLICS, JOURNAL DES APPELS D'OFFRES, HOROYA
| Autorité approbatrice: | DGCMP/PPP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [7 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | SERVICE BENEFICIAIRE | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[10 empty] | 7 | 30 ou 45 J | 10j | 7 | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 10j | 7j | 10j | 10j | 3j | 5j | 5 |  | 2j | 5 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Progamme de Rénovationa et/ ou reconstruction des cités administratives dans les 33 préfectures : Etudes | Cabinet | 3000000000 | 15 | BND | 1 | AMI | Prévisions | 2024-02-10 | 2024-02-21 | 2024-03-21 | 2024-04-06 | 2023-05-15 | 2024-05-24 | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 2024-05-11 | 2024-05-25 | 2024-06-08 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-27 |  | 2024-06-29 | 2024-07-05 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 2024-08-31
|  | DACLO/ANRU | [5 empty] | Réalisations
2 | Progamme de Rénovationa et/ ou reconstruction des cités administratives dans les 33 préfectures: Supervision des travaux | Cabinet | 3000000000 | 15 | BND | 2 | AMI | Prévisions | 2024-02-01 | 2024-02-10 | 2024-03-10 | 2024-03-24 | 2024-04-04 | 2024-04-13 | 2024-05-12 | 2024-05-26 | 2024-06-06 | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | 2024-07-19 |  | 2024-07-21 | 2024-07-28 | 2024-08-02 | 2024-08-09 | 2024-09-12 | Fin des travaux
|  | DACLO/ANRU | [5 empty] | Réalisations
3 | Etd/Construction Siége MVUH-Service Centraux /Etudes complementaires | Cabinet | 1500000000 | 15 | BND | 3 | AMI | Prévisions | 2024-02-10 | 2024-02-21 | 2024-03-21 | 2024-04-06 | 2023-05-15 | 2024-05-24 | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 2024-05-11 | 2024-05-25 | 2024-06-08 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-27 |  | 2024-06-29 | 2024-07-05 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 2024-08-31
|  | DACLO | [5 empty] | Réalisations
4 | Programme présidentiel de construction d'un (1) million de logements sociaux (PPCLS): Etudes | Cabinet | 3000000000 | 15 | BND | 4 | AMI | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-15 | 2024-03-18 | 2024-03-24 | 2024-04-06 | 2024-04-15 | 2024-05-11 | 2024-05-27 | 2024-06-08 | 2024-06-21 | 2024-07-01 | 2024-07-06 | 2024-07-11 | 2024-07-22 |  | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-09-17 | 2024-12-31
|  | AGUIFIL | [5 empty] | Réalisations
| Projet de digitalisation/Equipements topographiques | DOCAD/DACLO | 7000000000 | 15 | BND | 5 |  | Prévisions | 2024-02-10 | 2024-02-21 | 2024-03-21 | 2024-04-06 | 2023-05-15 | 2024-05-24 | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 2024-05-11 | 2024-05-25 | 2024-06-08 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-27 |  | 2024-06-29 | 2024-07-05 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 2024-08-31
Réalisations
5 | Frais de formation, Seminaires et Stages | Cabinet services centraux | 1000000000 | 15 | BND | 6 | AMI | Prévisions | 2024-02-01 | 2024-02-17 | 2024-02-22 | 2024-03-23 | 2024-04-12 | 2024-04-28 | 2024-05-19 | 2024-05-30 | 2024-06-16 |  | 2024-06-27 | 2024-07-10 | 2024-07-13 | 2024-07-18 | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 2024-07-05 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 2024-08-31
Réalisations
Coût Total |  |  | 18500000000
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| DP : Demande de Proposition |  |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-02-15: 4 (5); 2024-03-24: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection