## Fournitures SPQ
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  | Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation
| Exercice budgétaire: |  | 2024
| Ordonnateur: |  | Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, Horoya, Souverain, Site ARMP et Site web du département
| Autorité approbatrice: |  | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achats De Pré-Imprimés (Cabinet-service centraux) | 250000000 | 34 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 2024-05-22 |  | 2024-05-31 | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 2024-08-05
Réalisations
2 | Achats Autres Fournitures De Service (Cabinet-service centraux) | 250000000 | 34 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 2024-05-22 |  | 2024-05-31 | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 2024-08-05
Réalisations
3 | Entretien et réparation Véhicule Automobile | 328441200 | 34 | BND | 7 | AOO | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 2024-05-22 |  | 2024-05-31 | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 2024-08-05
Réalisations
4 | Frais Nettoyage Locaux | 836898600 | 34 | BND | 8 | AOO | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 2024-05-22 |  | 2024-05-31 | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 2024-08-05
Réalisations
5 | Matériel De Transport | 2496255000 | 34 | BND | 9 | AOO | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 2024-05-22 |  | 2024-05-31 | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 2024-08-05
Réalisations
6 | Matériel Informatique | 226195000 | 34 | BND | 10 | AOO | Prévisions | 2024-01-10 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-03-04 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 2024-05-22 |  | 2024-05-31 | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 2024-08-05
Réalisations
7 | Logiciels Applications et Pr la Projet de création d'un pôle d'innovation | 2102000000 | 34 | BND | 11 | AOO | Prévisions | 2024-01-10 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-03-04 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 2024-05-22 |  | 2024-05-31 | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 2024-08-05
Réalisations
8 | Autres Acquisitions , Installations pour le Projet de création d'un pôle d'innovation | 1100000000 | 34 | BND | 12 | AOO | Prévisions | 2024-01-10 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-03-04 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 2024-05-22 |  | 2024-05-31 | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 2024-08-05
Réalisations
| Coût Total | 7589789800
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-01-29: Code Marché; 2024-03-04: Nature de Marché; 2024-05-06: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-01-29: 1; 2024-03-04: Fournitures; 2024-05-06: BND; 2024-05-22: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-01-29: 2; 2024-03-04: Travaux; 2024-05-06: FINEX; 2024-05-22: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2024-01-29: 3; 2024-03-04: Prestations intellectuelles; 2024-05-06: CONJOINT; 2024-05-22: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-01-29: 4; 2024-03-04: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
DC : Demande de Cotation
| AMI: Avis de Manifestation d'Interêt | [17 empty] | Conakry le 13/12/2023
Le Responsable de la Passation des Marchés Publics
Mohamed Seydouba CAMARA
Formulas:
Signature du marché = +[Non Objection sur le projet de contrat]+7+2
Approbation du Contrat = +[Signature du marché]+10+4
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+9
Date fin travaux = +[PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30+1

## Prestations intellectuelles
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, Horoya, Souverain, Site ARMP et Site du Département.
| Autorité approbatrice: | DGCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Contrôle et supervision des travaux de Réhabilitation/Equipement Infrastructure UGANC | 2500000000 | 34 | BND | 11 | SFQC | Prévisions | 2024-01-09 | 2024-01-25 | 2024-02-26 | 2024-03-13 | 2024-03-29 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-30 | 2024-06-17 | 2024-07-08 | 2024-07-24 | 2024-08-08 | 2024-08-19 | 2024-09-04 |  | 2024-09-13 | 2024-09-27 | 2024-10-03 | 2024-10-10 | #REF! | #REF!
Réalisations
2 | Contrôle et supervision des travaux de construction de la bibliothèque de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia | 1850570000 | 34 | BND | 12 | SFQC | Prévisions | 2024-01-09 | 2024-01-25 | 2024-02-26 | 2024-03-13 | 2024-03-29 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-30 | 2024-06-17 | 2024-07-08 | 2024-07-24 | 2024-08-08 | 2024-08-19 | 2024-09-04 |  | 2024-09-13 | 2024-09-27 | 2024-10-03 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-12-26
Réalisations
3 | Contrôle et supervision des travaux de construction du bloc pédagogique de l'Université de Kindia | 1000000000 | 34 | BND | 13 | SFQC | Prévisions | 2024-01-09 | 2024-01-25 | 2024-02-26 | 2024-03-13 | 2024-03-29 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-30 | 2024-06-17 | 2024-07-08 | 2024-07-24 | 2024-08-08 | 2024-08-19 | 2024-09-04 |  | 2024-09-13 | 2024-09-27 | 2024-10-03 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-12-26
Réalisations
| Coût Total | 5350570000
| Approbation du plan de passation des marchés | [6 empty] | 2024-05-30: Type de Financement
| Autorité Approbatrice | DGCMP | [5 empty] | 2024-05-30: BND; 2024-06-17: Budget National et Autres Financements Intérieurs
[15 empty] | FINEX | Financement Extérieur
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-01-25: Code Marché; 2024-03-13: Nature de Marché; 2024-05-30: CONJOINT; 2024-06-17: Financement Conjoint
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-01-25: 1; 2024-03-13: Fournitures
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-01-25: 2; 2024-03-13: Travaux
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2024-01-25: 3; 2024-03-13: Prestations intellectuelles
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-01-25: 4; 2024-03-13: Délégations de Service Public; 2024-08-08: Conakry le 13/12/2023
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
DC : Demande de Cotation
AMI: Avis de Manifestation d'Interêt
Le Responsable de la Passation des Marchés Publics
Mohamed Seydouba CAMARA
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7+2
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+4
Date de fin des prestations = +[PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+70

## AUCUN MARCHE DE Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, Horoya, Souverain, Site ARMP et Site Département.
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Projet de Réhabilitation et d'Extension des universités de sonfonia-kankan-labé-nzérékoré (Bâtiments scolaire) | 55000000000 | 34 | BND | 1 | AOI | Prévisions | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-27 |  | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-07-08 | 2025-07-03
[7 empty] | Réalisations | 2024-02-07: Procédure en cours
2 | Trx Cosnt NVL Infras.Labe/Hafia1/Hafia2 (Batiments Scolaires) | 7767020000 | 34 | BND | 2 | AON | Prévisions | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-27 |  | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-07-08 | 2025-07-03
[7 empty] | Réalisations | 2024-02-07: Procédure en cours
3 | Réhabilitation et extension de l'université Général Lansana Conté de Sonfonia (Bâtiments Scolaires) | 8216610000 | 34 | BND | 3 | AON | Prévisions | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-27 |  | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-07-08 | 2025-07-03
[7 empty] | Réalisations | 2024-02-07: Procédure en cours
4 | Projet de Réhabilitation et d'Extension de l'Université de Kindia (Batiments Scolaires) | 9000000000 | 34 | BND | 4 | AON | Prévisions | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-27 |  | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-07-08 | 2025-07-03
[7 empty] | Réalisations | 2024-02-07: Procédure en cours
5 | Bâtiments Scolaires pour les CPGE | 1736660000 | 34 | BND | 5 | AON | Prévisions | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-27 |  | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-07-08 | 2025-07-03
[7 empty] | Réalisations | 2024-02-07: Procédure en cours
6 | Réhabilitation du Cerescor/ Rogbané Conakry (Batiments à usage techniques) | 5000000000 | 34 | BND | 6 | AON | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-03 |  | 2024-06-10 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 2024-07-15 | 2025-07-10
[7 empty] | Réalisations | 2024-02-12: Procédure en cours
7 | Trav.Const.Réha/Equip Inf UGANC (Batiments Scolaires) | 14982000000 | 34 | BND | 7 | AOI | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-03 |  | 2024-06-10 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 2024-07-15 | 2025-07-10
[7 empty] | Réalisations | 2024-02-12: Procédure en cours
8 | Aménagement Agricole (Programme d'appui ISAV/VGE de Faranah) | 8000000000 | 34 | BND | 8 | AON | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-03 |  | 2024-06-10 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 2024-07-15 | 2025-07-10
[7 empty] | Réalisations | 2024-02-12: Procédure en cours
| Coût Total | 101485680000
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-02-26: Code Marché; 2024-04-01: Nature de Marché; 2024-05-21: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-02-26: 1; 2024-04-01: Fournitures; 2024-05-21: BND; 2024-06-03: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-02-26: 2; 2024-04-01: Travaux; 2024-05-21: FINEX; 2024-06-03: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2024-02-26: 3; 2024-04-01: Prestations intellectuelles; 2024-05-21: CONJOINT; 2024-06-03: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-02-26: 4; 2024-04-01: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
DC : Demande de Cotation
| AMI: Avis de Manifestation d'Interêt | [17 empty] | Conakry le 13/12/2023
Le Responsable de la Passation des Marchés Publics
Mohamed Seydouba CAMARA
Formulas:
Signature du marché = +[Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = +[Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+15+2
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+360

## Cotations
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, Horoya, Souverain, Site ARMP et Site web du département.
| Autorité approbatrice: | DGCMP
DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de Cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Pré-imprimés (Bureau de Stratégie et de Développement) | 128000000 | 34 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-01-04 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-16 |  | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-16
Réalisations
2 | Documentation | 88000000 | 34 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-01-04 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-16 |  | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-16
Réalisations
3 | Fournitures et petits matériels de Bureaux (Bureau de Stratégie et de Développement) | 105000000 | 34 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-01-04 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-16 |  | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-16
Réalisations
4 | Fournitures et petits matériels de Bureaux (Cabinet) | 150000000 | 34 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2024-01-04 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-16 |  | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-16
Réalisations
5 | Fournitures de matériels informatiques (Bureau de Stratégie et de Développement) | 100000000 | 34 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2024-01-04 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-16 |  | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-16
Réalisations
6 | Fournitures de matériels informatques (Direction Générale de l'Innovation) | 100000000 | 34 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-23 | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-16 |  | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-16
Réalisations
7 | Fournitures de matériels informatiques (Direction Générale de l'Enseignement Supérieur) | 100000000 | 34 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-23 | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-16 |  | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-16
Réalisations
8 | Fournitures de matériels informatiqiues (Direction Générale de la Recherche Scientifique) | 100000000 | 34 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-23 | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-16 |  | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-16
Réalisations
9 | Achats De Petit Matériel Et Outillage De Bureau (Direction Générale de l'Innovation) | 150000000 | 34 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-23 | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-16 |  | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-16
Réalisations
10 | Assistance Technique (Cabinet) | 25000000 | 34 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-23 | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-16 |  | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-16
Réalisations
11 | Assistance Technique (Bureau de Strategie et de Developpement) | 110000000 | 34 | BND | 12 | DC | Prévisions | 2024-01-10 | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 2024-03-11 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-22 |  | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-23
Réalisations
12 | Assistance Technique (Direction Générale de l'Enseignement Supérieur) | 85600000 | 34 | BND | 13 | DC | Prévisions | 2024-01-10 | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 2024-03-11 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-22 |  | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-23
Réalisations
13 | Assistance Technique (Direction Générale de l'Innovation) | 100000000 | 34 | BND | 14 | DC | Prévisions | 2024-01-10 | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 2024-03-11 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-22 |  | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-23
Réalisations
14 | Assistance Technique (Service de Moderniation des Systèmes Informatiques) | 65000000 | 34 | BND | 15 | DC | Prévisions | 2024-01-10 | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 2024-03-11 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-22 |  | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-23
Réalisations
15 | Expertise (Direction Générale de l'Enseignement Supérieur) | 105000000 | 34 | BND | 16 | DC | Prévisions | 2024-01-10 | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 2024-03-11 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-22 |  | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-23
Réalisations
16 | Expertise (Direction Générale de l'Innovation) | 55000000 | 34 | BND | 17 | DC | Prévisions | 2024-01-10 | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 2024-03-11 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-22 |  | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-23
Réalisations
17 | Frais d'assurance (Cabinet) | 72886000 | 34 | BND | 18 | DC | Prévisions | 2024-01-10 | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 2024-03-11 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-22 |  | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-23
Réalisations
18 | Achats Autres Fournitures De Service (Direction Générale de l'Innovation) | 105000000 | 34 | BND | 19 | DC | Prévisions | 2024-01-10 | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 2024-03-11 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-22 |  | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-23
Réalisations
19 | Supervision des Travaux (Trx Cosnt NVL infras.Labe/Hafia1/Hafia2) | 52380000 | 34 | BND | 21 | DC | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-14 | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 2024-04-22 |  | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-23
| Coût Total | 1796866000
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-01-31: Code Marché; 2024-02-20: Nature de Marché; 2024-04-04: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2024-01-31: 1; 2024-02-20: Fournitures; 2024-04-04: BND; 2024-04-22: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-01-31: 2; 2024-02-20: Travaux; 2024-04-04: FINEX; 2024-04-22: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | CR |  | Consultation Restreinte |  |  | 2024-01-31: 3; 2024-02-20: Prestations intellectuelles; 2024-04-04: CONJOINT; 2024-04-22: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2024-01-31: 4; 2024-02-20: Délégations de Service Public
CPM : Commission de Passation des Marchés
ANO : Avis de Non Objection
| DC : Demande de Cotation | [16 empty] | Conakry le 13/12/2023
AMI: Avis de Manifestation d'Interêt
Le Responsable de la Passation des Marchés Publics
Mohamed Seydouba CAMARA
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = +[ANO sur le projet de contrat]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = +[Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = +[PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+10