## Fournitures SPQ
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  | Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation
| Exercice budgétaire: |  | 2025
| Ordonnateur: |  | Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, Horoya, Souverain, Site ARMP et Site web du département
| Autorité approbatrice: |  | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Abonnement sur deux (02) plateformes aux services documentaires en faveur de PLUDOC au compte du MESRSI |  | 34 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-11-05 | 2024-11-23 | 2024-11-26 | 2024-12-28 | 2025-01-18 | 2025-02-04 | 2025-02-19 | 2025-03-04 | 2025-03-20 |  | 2025-03-29 | 2025-04-12 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-03 | 2025-06-03
[7 empty] | Réalisations | 2024-11-05: Marché de 2024 enregistré et immatriculé reconduit pour 2025
2 | Achats De Pré-Imprimés (Cabinet-service centraux) |  | 35 | BND |  | AOO | Prévisions | 2024-11-05 | 2024-11-23 | 2024-11-26 | 2024-12-28 | 2025-01-18 | 2025-02-04 | 2025-02-19 | 2025-03-04 | 2025-03-20 |  | 2025-03-29 | 2025-04-12 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-03 | 2025-06-03
[7 empty] | Réalisations | 2024-11-05: Marché de 2024 enregistré et immatriculé reconduit pour 2025
3 | Achats Autres Fournitures De Service (Cabinet-service centraux) |  | 34 | BND |  | AOO | Prévisions | 2025-01-08 | 2025-01-26 | 2025-01-29 | 2025-03-02 | 2025-03-23 | 2025-04-09 | 2025-04-24 | 2025-05-07 | 2025-05-23 |  | 2025-06-01 | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 2025-07-06 | 2025-08-06
[7 empty] | Réalisations | 2025-01-08: Marché de 2024 enregistré et immatriculé reconduit pour 2025
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-01-26: Code Marché; 2025-03-02: Nature de Marché; 2025-05-07: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-01-26: 1; 2025-03-02: Fournitures; 2025-05-07: BND; 2025-05-23: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-01-26: 2; 2025-03-02: Travaux; 2025-05-07: FINEX; 2025-05-23: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2025-01-26: 3; 2025-03-02: Prestations intellectuelles; 2025-05-07: CONJOINT; 2025-05-23: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-01-26: 4; 2025-03-02: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
DC : Demande de Cotation
| AMI: Avis de Manifestation d'Interêt | [17 empty] | Conakry le 13/12/2024
Le Responsable de la Passation des Marchés Publics
Mohamed Seydouba CAMARA
Formulas:
Signature du marché = +[Non Objection sur le projet de contrat]+7+2
Approbation du Contrat = +[Signature du marché]+10+4
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+9
Date fin travaux = +[PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30+1

## Cotations FOURNITURES
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, Horoya, Souverain, Site ARMP et Site web du département.
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE TRAVAUX / FOURNITURES / SERVICES DE PRESTATAIRES (PROCEDURE SIMPLIFIEE): DEMANDES DE COTATIONS (DC)
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de Cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achats Pré-imprimés au compte du Cabinet |  | 34 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-01-06 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-19 |  | 2025-04-22 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-19
Réalisations
2 | Achats Pré-imprimés au compte du Bureau de Stratégie et de Développement |  | 34 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-01-06 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-19 |  | 2025-04-22 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-19
Réalisations
3 | Achats de Documentation au compte du Cabinet |  | 34 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2025-01-06 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-19 |  | 2025-04-22 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-19
Réalisations
4 | Achats de Documentation au compte du Bureau de Stratégie et de Développement |  | 34 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2025-01-06 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-19 |  | 2025-04-22 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-19
Réalisations
5 | Achats de Documentation au compte de la Direction Générale de la Recherche Scientifique |  | 34 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-26 |  | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-26
Réalisations
6 | Achats de Fournitures et petits matériels du Bureau au compte du Bureau de Stratégie et de Développement |  | 34 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-02-06 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-16 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-25 |  | 2025-04-28 | 2025-05-03 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-25
Réalisations
7 | Achats de Fournitures et petits matériels du Bureau au compte du Cabinet |  | 34 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-02-06 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-16 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-25 |  | 2025-04-28 | 2025-05-03 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-25
Réalisations
8 | Achats de Fournitures informatiques au compte du Cabinet |  | 34 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-02-06 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-16 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-25 |  | 2025-04-28 | 2025-05-03 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-25
Réalisations
9 | Achat matériels et mobiliers de bureau au compte du Cabinet |  | 34 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-23 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-05-02 |  | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-06-01
Réalisations
10 | Achats de Fournitures informatiques au compte de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur |  | 34 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-23 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-05-02 |  | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-06-01
Réalisations
11 | Achats de Fournitures informatiques au compte de la Direction Générale de l'Innovation |  | 34 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-23 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-05-02 |  | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-06-01
Réalisations
12 | Achats de Fournitures informatiques au compte de l'Inspection Général |  | 34 | BND | 12 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-05-03 |  | 2025-05-06 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 2025-06-03
Réalisations
13 | Achats de Fournitures informatiques au compte du Bureau de Stratégie et de Développement |  | 34 | BND | 13 | DC | Prévisions | 2025-01-27 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-03-29 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-10 |  | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-10
Réalisations
14 | Achats de Fournitures informatiques au compte de la Direction Générale de la Recherche Scientifique |  | 34 | BND | 0.14 | DC | Prévisions | 2025-01-27 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-03-29 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-10 |  | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-10
Réalisations
15 | Achats de petits matériels et outillage de bureau au compte de la Direction Générale de l'Innovation |  | 34 | BND | 15 | DC | Prévisions | 2025-01-27 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-03-29 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-10 |  | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-10
Réalisations
16 | Achats de petits matériels et outillage de bureau au compte du Cabinet |  | 34 | BND | 16 | DC | Prévisions | 2025-01-27 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-03-29 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-10 |  | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-10
Réalisations
17 | Achats autres fournitures de services au compte du Cabinet |  | 34 | BND | 17 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-04-05 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-17 |  | 2025-05-20 | 2025-05-25 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-17
Réalisations
18 | Acchats autres fournitures au compte de la Direction Générale de l'Innovation |  | 34 | BND | 18 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-04-05 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-17 |  | 2025-05-20 | 2025-05-25 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-17
Réalisations
19 | Reparation Matériels informatiques au compte du Cabinet |  | 34 | BND | 19 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-04-05 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-17 |  | 2025-05-20 | 2025-05-25 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-17
Réalisations
20 | Achat Matériel Informatique au compte e la Direction Générale de l'Innovation |  | 34 | BND | 20 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-04-05 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-17 |  | 2025-05-20 | 2025-05-25 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-17
Réalisations
21 | Achat Matériel Informatique au compte e la Direction Générale de la Recherche Scientifique |  | 34 | BND | 21 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-04-05 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-17 |  | 2025-05-20 | 2025-05-25 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-17
Réalisations
22 | Achat Matériel Informatique au compte du Cabinet |  | 34 | BND | 22 | DC | Prévisions | 2025-02-10 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-12 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-24 |  | 2025-05-27 | 2025-06-01 | 2025-06-07 | 2025-06-14 | 2025-06-24
Réalisations
23 | Achat Matériel Et Mobilier Scolaire au compte de la Direction Générale de l'Innovation |  | 34 | BND | 23 | DC | Prévisions | 2025-02-10 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-12 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-24 |  | 2025-05-27 | 2025-06-01 | 2025-06-07 | 2025-06-14 | 2025-06-24
Réalisations
24 | Achat matériel technique au compte de la Direction Générale de l'Innovation |  | 34 | BND | 24 | DC | Prévisions | 2025-02-24 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-24 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-06-02 |  | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-03
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-03-12: Code Marché; 2025-04-01: Nature de Marché; 2025-05-15: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2025-03-12: 1; 2025-04-01: Fournitures; 2025-05-15: BND; 2025-06-02: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-03-12: 2; 2025-04-01: Travaux; 2025-05-15: FINEX; 2025-06-02: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | CR |  | Consultation Restreinte |  |  | 2025-03-12: 3; 2025-04-01: Prestations intellectuelles; 2025-05-15: CONJOINT; 2025-06-02: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2025-03-12: 4; 2025-04-01: Délégations de Service Public
CPM : Commission de Passation des Marchés
ANO : Avis de Non Objection
| DC : Demande de Cotation | [15 empty] | Conakry le 13/12/2024
AMI: Avis de Manifestation d'Interêt
Le Responsable de la Passation des Marchés Publics
Mohamed Seydouba CAMARA
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = +[ANO sur le projet de contrat]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = +[Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = +[PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+10

## Cotations PRET INT
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, Horoya, Souverain, Site ARMP et Site web du département.
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE TRAVAUX / FOURNITURES / SERVICES DE PRESTATAIRES (PROCEDURE SIMPLIFIEE): DEMANDES DE COTATIONS (DC)
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de Cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Assistance Technique au compte de la Cabinet |  | 34 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-02-10 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-12 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-24 |  | 2025-05-27 | 2025-06-01 | 2025-06-07 | 2025-06-14 | 2025-06-24
Réalisations
2 | Assistance Technique au compte du Service de Modernisation des Systemes Informatiques |  | 34 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-02-10 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-12 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-24 |  | 2025-05-27 | 2025-06-01 | 2025-06-07 | 2025-06-14 | 2025-06-24
Réalisations
3 | Assistance Technique au compte de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur |  | 34 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-19 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-31 |  | 2025-06-03 | 2025-06-08 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 2025-07-01
Réalisations
4 | Assistance Technique au compte de la Direction Générale de l'Innovation |  | 34 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-26 |  | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-26
5 | Assistance Technique au compte du Bureau de Stratégie et de Développement |  | 34 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-26 |  | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-26
6 | Expertise au compte du Cabinet |  | 34 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-26 |  | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-26
7 | Expertise au compte de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur |  | 34 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2025-02-24 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-24 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-06-02 |  | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-03
8 | Expertise au compte de la Direction Générale de l'Innovation |  | 34 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2025-02-24 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-24 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-06-02 |  | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-03
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-03-12: Code Marché; 2025-04-01: Nature de Marché; 2025-05-15: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2025-03-12: 1; 2025-04-01: Fournitures; 2025-05-15: BND; 2025-06-02: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-03-12: 2; 2025-04-01: Travaux; 2025-05-15: FINEX; 2025-06-02: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | CR |  | Consultation Restreinte |  |  | 2025-03-12: 3; 2025-04-01: Prestations intellectuelles; 2025-05-15: CONJOINT; 2025-06-02: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2025-03-12: 4; 2025-04-01: Délégations de Service Public
CPM : Commission de Passation des Marchés
ANO : Avis de Non Objection
| DC : Demande de Cotation | [15 empty] | Conakry le 13/12/2024
AMI: Avis de Manifestation d'Interêt
Le Responsable de la Passation des Marchés Publics
Mohamed Seydouba CAMARA
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = +[ANO sur le projet de contrat]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = +[Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = +[PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+10