## TRAVAUXDC
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Autorité contractante : |  | SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE(SONAPI SA)
Exercice budgétaire: |  | 2023
Ordonnateur: |  | DIRECTRICE GENERALE
Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, jeune Afrique, 2 Journaux de la place et WWW.armpguinee.org
Autorité approbatrice: |  | DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS(DNCMP)
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recrutement de prestataires sur la base d'un marché à commande pour les travaux de maintenance Bureau |  | /// | FP | 1 | AC | Prévisions | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-09 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-03-17 | 2023-04-11 | 2023-04-19 | 2023-05-08 |  | 2023-05-11 | 2023-05-16 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2024-05-22
Réalisations
Coût Total

## FOUR AAO
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
|  | Autorité contractante : | SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE(SONAPI SA)
|  | Exercice budgétaire: | 2023
|  | Ordonnateur: | DIRECTRICE GENERALE
|  | Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, jeune Afrique, 2 Journaux de la place et WWW.armpguinee.org
|  | Autorité approbatrice: | DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS(DNCMP)
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
! | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
| Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début des prestations | Date fin des prestations
[10 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
| 1 | Achtat de matériels et consommables informatiques |  | /// | F.propre | 1 | AOO | Prévisions | 2023-02-01 | 2023-02-17 | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 2023-04-06 | 2023-04-26 | 2023-05-18 | 2023-05-30 | 2023-06-15 |  | 2023-06-26 | 2023-07-11 | 2023-07-14 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-08-21
Réalisations
| 2 | Recrutement d'un prestataire sur la base d'un marché à commande pour acquisition de fournitures de bureau. |  | /// | F.propre | 2 | AC | Prévisions | 2023-02-06 | 22/022/2023 | 2023-02-27 | 2023-03-27 | 2023-04-11 | 2023-04-28 | 122/05/2023 | 2023-06-01 | 2023-06-19 |  | 2023-06-28 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2024-08-26
Réalisations
| 3 | Recrutement de prestataires sur la base d'un marché à commande pour la fourniture d'aggrégats (Sables, Graviers…..) |  | /// | F.propre/ F. Projet | 3 | AC | Prévisions | 2023-02-08 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-04-19 | 2023-05-04 | 2023-05-22 | 2023-06-13 | 2023-06-22 | 2023-07-11 |  | 2023-07-20 | 2023-08-03 | 2023-08-08 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2025-08-14
Réalisations
| 4 | Recrutement de prestataires sur la base d'un marché à commande pour la fourniture de Ciment |  | /// | F.propre/ F. Projet | 4 | AC | Prévisions | 2023-02-08 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-04-19 | 2023-05-04 | 2023-05-22 | 2023-06-13 | 2023-06-22 | 2023-07-11 |  | 2023-07-20 | 2023-08-03 | 2023-08-08 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2025-08-14
Réalisations
| 5 | Recrutement de prestataires sur la base d'un marché à commande pour la fourniture de Fer à béton |  | /// | F.propre/ F. Projet | 5 | AC | Prévisions | 2023-02-08 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-04-19 | 2023-05-04 | 2023-05-22 | 2023-06-13 | 2023-06-22 | 2023-07-11 |  | 2023-07-20 | 2023-08-03 | 2023-08-08 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2025-08-14
Réalisations
| 6 | Recrutement de prestataires sur la base d'un marché à commande pour la fourniture de matériels électriques |  | /// | F.propre/ F. Projet | 6 | AC | Prévisions | 2023-02-20 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-04-28 | 2023-05-15 | 2023-06-01 | 2023-06-22 | 2023-07-04 | 2023-07-24 |  | 2023-08-02 | 2023-08-17 | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2025-08-28
Réalisations
| 7 | Recrutement de prestataires sur la base d'un marché à commande pour la fourniture de Sanitaires et matériels de plombérie |  | /// | F.propre/ F. Projet | 7 | AC | Prévisions | 2023-02-20 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-04-28 | 2023-05-15 | 2023-06-01 | 2023-06-22 | 2023-07-04 | 2023-07-24 |  | 2023-08-02 | 2023-08-17 | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2025-08-28
Réalisations
| 8 | Recrutement de prestataires sur la base d'un marché à commande pour la fourniture d'outillages , pétits matériels et élements de quincaillerie |  | /// | F.propre/ F. Projet | 8 | AC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | 2023-05-02 | 2023-05-17 | 2023-06-05 | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 2023-07-24 |  | 2023-08-02 | 2023-08-17 | 2023-08-22 | 25/08/203 | 2023-08-28 | 2025-08-28
Réalisations
| 9 | Recrutement de prestataires sur la base d'un marché à commande pour la fourniture de Contreplaqués et elements de boiserie |  | /// | F.propre/ F. Projet | 9 | AC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | 2023-05-02 | 2023-05-17 | 2023-06-05 | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 2023-07-24 |  | 2023-08-02 | 2023-08-17 | 2023-08-22 | 25/08/203 | 2023-08-28 | 2025-08-28
Réalisations
| 10 | Recrutement de prestataires sur la base d'un marché à commande pour la fourniture de ménuserie Alu-vitré |  | /// | F.propre/ F. Projet | 10 | AC | Prévisions | 2023-03-02 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 2023-05-08 | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 2023-07-03 | 2023-07-12 | 2023-07-28 |  | 2023-08-08 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2025-09-01
Réalisations
| 11 | Recrutement d'Atéliers de soudure sur la base d'un marché à commande pour la confection des élements de menuserie métallique |  | /// | F.propre/ F. Projet | 11 | AC | Prévisions | 2023-03-06 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-05-12 | 2023-05-29 | 2023-06-14 | 2023-07-06 | 2023-07-18 | 2023-08-03 |  | 2023-08-14 | 2023-08-29 | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2025-09-08
Réalisations
| 12 | Recrutement d'Atéliers de ménuserie sur la base d'un marché à commande pour la confection des élements de menuserie bois |  | /// | F.propre/ F. Projet | 12 | AC | Prévisions | 2023-03-06 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-05-12 | 2023-05-29 | 2023-06-14 | 2023-07-06 | 2023-07-18 | 2023-08-03 |  | 2023-08-14 | 2023-08-29 | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2025-09-08
Réalisations
| 13 | Recrutement de prestataires sur la base d'un marché à commande pour la fourniture de Carreaux et revêtement Sol |  | /// | F.propre/ F. Projet | 13 | AC | Prévisions | 2023-03-02 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 2023-05-08 | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 2023-07-03 | 2023-07-12 | 2023-07-28 |  | 2023-08-08 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2025-09-01
Réalisations
| 14 | Recrutement de prestataires sur la base d'un marché à commande pour la fourniture de Peinture et élements de revêtement mural |  | /// | F.propre/ F. Projet | 14 | AC | Prévisions | 2023-03-02 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 2023-05-08 | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 2023-07-03 | 2023-07-12 | 2023-07-28 |  | 2023-08-08 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2025-09-01
Réalisations
| 15 | Acquisition d'engins roulants et machines pour les travaux de Construction |  | /// | F.propre/ F. Projet | 15 | AOOI | Prévisions | 2023-02-17 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 2023-04-25 | 2023-05-10 | 2023-05-29 | 2023-06-19 | 2023-06-28 | 2023-07-17 |  | 2023-07-26 | 2023-08-09 | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-08-22
Réalisations
| 16 | Recrutement de prestataires sur la base d'un marché à commande pour l'entretien des machines et la maintenance du park automobile |  | /// | F.propre/ F. Projet | 16 | AC | Prévisions | 2023-02-27 | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 2023-04-21 | 2023-05-08 | 2023-05-24 | 2023-06-15 | 2023-06-26 | 2023-07-13 |  | 2023-07-24 | 2023-08-08 | 2023-08-11 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2024-08-19
Réalisations
| 17 | Recrutement de prestataires sur la base d'un marché à commande pour la fourniture d'équipements de protection individuelle |  | /// | F.propre/ F. Projet | 17 | AC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | 2023-05-02 | 2023-05-17 | 2023-06-05 | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 2023-07-24 |  | 2023-08-02 | 2023-08-17 | 2023-08-22 | 25/08/203 | 2023-08-28 | 2025-08-28
Réalisations
| 18 | Recrutement d'un prestataire sur la base d'un marché à commande pour les travaux d'impression et d'infografie |  | /// | F.propre/ F. Projet | 18 | AC | Prévisions | 2023-03-03 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 2023-05-26 | 2023-06-16 | 2023-06-27 | 2023-07-14 |  | 2023-07-25 | 2023-08-09 | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2024-08-21
Réalisations
Coût Total
|  |  |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2023-03-21: Code Marché; 2023-04-24: Nature de Marché; 2023-06-27: Type de Financement
|  | TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2023-03-21: 1; 2023-04-24: Fournitures; 2023-06-27: BND; 2023-07-14: Budget National et Autres Financements Intérieurs
|  | JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2023-03-21: 2; 2023-04-24: Travaux; 2023-06-27: FINEX; 2023-07-14: Financement Extérieur
|  | DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2023-03-21: 3; 2023-04-24: Prestations intellectuelles; 2023-06-27: CONJOINT; 2023-07-14: Financement Conjoint
|  | DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2023-03-21: 4; 2023-04-24: Délégations de Service Public
|  | CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection

## FOURNITURES DC
Autorité Contractante |  | SONAPI SA | [7 empty] | MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
Exercice Budgétaire |  | 2023
Ordinateur |  | Directrice Générale
Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, Jeune Afrique, 2 journaux de la place et WWW.armpguinee.org
Autorité Approbatrice |  | DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recrutement d'un prestataire sur accord-cadre pour la maintenance du parc informatique |  | /// | FP | 1 | AC | Prévisions | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 2023-03-14 | 2023-03-20 | 2023-04-06 | 2023-05-02 | 2023-05-09 | 2023-05-26 |  | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2024-06-10
Réalisations
| Recrutement d'un prestataire pour le nettoyage de bureau |  | /// | FP | 2 | DC | Prévisions | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-09 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-03-17 | 2023-04-11 | 2023-04-19 | 2023-05-08 |  | 2023-05-11 | 2023-05-16 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2024-05-22
Réalisations
2 | Fournitures de Logiciels de Comptabilité |  | /// | FP | 3 | AC | ¨Prévisions | 2023-01-31 | 2023-02-07 | 2023-02-10 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-22 | 2023-04-14 | 2023-04-24 | 2023-05-11 |  | 2023-05-16 | 2023-05-19 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 2023-06-26
Réalisations
3 | Recrutement d'un prestataire pour la fourniture de connexion internet |  | /// | FP | 4 | DC | Prévisions | 2023-01-31 | 2023-02-07 | 2023-02-10 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-22 | 2023-04-14 | 2023-04-24 | 2023-05-11 |  | 2023-05-16 | 2023-05-19 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 2024-05-27
Réalisations
Coût Total

## TRAVAUX AAO
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Autorité contractante : |  | SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE(SONAPI SA)
Exercice budgétaire: |  | 2022
Ordonnateur: |  | DIRECTRICE GENERALE
Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, 2 Journaux de la place et WWW.armpguinee.org
Autorité approbatrice: |  | DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS(DNCMP)
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recrutement d'entreprises sur accord cadre pour l'exécution des travaux de construction au compte de la SONAPI SA |  | /// | FP | 1 | AOOI | Prévisions | 2023-03-16 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | 2023-05-08 | 2023-05-23 | 2023-06-12 | 2023-07-03 | 2023-07-12 | 2023-07-28 |  | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | 2023-09-01 | 2025-09-01
Réalisations
2 | Recrutement d'entreprises pour les travaux de Viabilisation et l'Aménagement des Sites de la SONAPI SA |  | /// | FP | 2 | AOOI | Prévisions | 2023-03-22 | 2023-04-11 | 2023-03-14 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 2023-06-15 | 2023-07-07 | 2023-07-18 | 2023-08-03 |  | 2023-08-14 | 2023-08-29 | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 2024-09-11
Réalisations
Coût Total

## PRESTATION INTELL
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE(SONAPI SA)
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | DIRECTRICE GENERALE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, jeune Afrique, 2 Journaux de la place et WWW.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS(DNCMP)
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recrutement sur accord cadre de cabinets d'avocats |  | ./// | FP | 2 | SFQC | Prévisions | 2023-02-09 | 2023-02-27 | 27/03/203 | 2023-04-12 | 2023-05-02 | 2023-05-05 | 2023-06-05 | 2023-06-20 | 2023-07-07 | 2023-07-24 | 7/202309/0 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-28 |  | 2023-10-10 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2024-11-04
Réalisations
2 | Recrutement d'un commissaire sur appel à candidature au compte |  | /// | FP | 2 | SFQ | Prévisions | 2023-02-16 | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 2023-04-21 | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 2023-08-21 | 2023-09-11 | 2023-09-20 | 2023-10-10 |  | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 2024-11-18
Réalisations
3 | Recrutement sur accord- cadre d'un cabinet evaluateur |  | /// | FP | 3 | SFQC | Prévisions | 2023-02-03 | 2023-02-21 | 2023-03-21 | 2023-04-05 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 2023-05-25 | 2023-06-13 | 2023-06-30 | 2023-07-17 | 2023-08-02 | 2023-08-24 | 2023-09-04 | 2023-09-20 |  | 2023-10-03 | 2023-10-17 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2024-03-26
Réalisations
4 | Recrutement d'un cabinet d'expertise comptable |  | /// | FP | 4 | SFQC | Prévisions | 2023-02-03 | 2023-02-21 | 2023-03-21 | 2023-04-05 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 2023-05-25 | 2023-06-13 | 2023-06-30 | 2023-07-17 | 2023-08-02 | 2023-08-24 | 2023-09-04 | 2023-09-20 |  | 2023-10-03 | 2023-10-17 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2024-03-26
Réalisations
Coût Total