## Fournitures vf
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | SIGUICODA - SA
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10j | 3 j | 3 j
1 | ACQUISITION DE VEHICULES DE SERVICE |  | NA | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2023-11-11 | 2023-11-23 | 2023-11-26 | 2023-12-26 | 2024-01-10 | 2024-01-22 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-25 | 3500000000 | 2024-03-03 | 2024-03-13 | 2024-03-16 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2024-06-20
Réalisations
2 | ACHAT DE PIECES DE RECHANGE |  | NA | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2023-12-11 | 2023-12-23 | 2023-12-26 | 2024-01-25 | 2024-02-09 | 2024-02-21 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 2024-03-26 | 8431252000 | 2024-04-02 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-21 | 2024-07-20
Réalisations
3 | FOURNITURES DE PRODOUITS,CONSOMMABLES ET MATIERES PREMIERE POUR LA RIZERIE |  | NA | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2023-12-15 | 2023-12-27 | 2023-12-30 | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 2024-02-25 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-30 | 25000000000 | 2024-04-06 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-07-24
Réalisations
2 | TRANSPORT D'ENGINS ET D'INTRANTS AGRICOLES |  | NA | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2023-12-16 | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 2024-01-30 | 2024-02-14 | 2024-02-26 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-31 | 10000000000 | 2024-04-07 | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-07-25
Réalisations
3 | ACHAT D'ENGINS ET ACCESSOIRES AGRICOLES |  | NA | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2023-12-22 | 2024-01-03 | 2024-01-06 | 2024-02-05 | 2024-02-20 | 2024-03-03 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 10537934000 | 2024-04-13 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2025-08-25
Réalisations
| Coût Total | [15 empty] | 57469186000
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION]+90

## DC Fourniture vf
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | SIGUICODA - SA
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS SANS REVUE PREALABLE DE DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | TRANSMISSION DU DOSSIERS DE CONSULTATION | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de Pré-imprimés |  | AN | BND | 1 | DC | Prévisions | 2023-10-10 | 2023-10-15 | 2023-10-18 | 2023-11-02 | 2023-11-07 | 2023-11-12 | 2023-11-15 | 2023-11-20 | 2023-11-25 | 146 700 000 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 2024-01-05
Réalisations
2 | Achat de Fournitures et Petits materiels de bureau |  | AN | BND | 2 | DC | Prévisions | 2023-10-10 | 2023-10-15 | 2023-10-18 | 2023-11-02 | 2023-11-07 | 2023-11-12 | 2023-11-15 | 2023-11-20 | 2023-11-25 | 148 400 000 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 2024-01-05
Réalisations
3 | Achat de Fournitures informatiques |  | AN | BND | 3 | DC | Prévisions | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 2023-04-02 | 2023-04-07 | 2023-04-12 | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 2023-04-25 | 149 000 000 | 2023-04-28 | 2023-05-01 | 2023-05-04 | 2023-05-06 | 2023-06-05
Réalisations
| Coût Total | [15 empty] | 444100000
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+2
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30

## Travaux vf
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | SIGUICODA - SA
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10j | 3 j | 3 j
1 | Travaux de réhabilitation de la rizerie |  | NA | BND | 01 | AOO | Prévisions | 2023-12-26 | 2024-01-07 | 2024-01-10 | 2024-02-09 | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-10 | 15 000 000 000 | 2024-04-17 | 2024-04-27 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-08-04
Réalisations
2 | Travaux de construction des hangars dans les centres de prestation agricole |  | NA | BND | 02 | AOO | Prévisions | 2023-12-15 | 2023-12-27 | 2023-12-30 | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 2024-02-25 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-30 | 20 250 000 000 | 2024-04-06 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-07-24
Réalisations
3 | Construction et ameublement du siège |  | NA | BND | 03 | AOO | Prévisions | 2023-12-27 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-02-10 | 2024-02-25 | 2024-03-08 | 2024-03-23 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 40 000 000 000 | 2024-04-18 | 2024-04-28 | 2024-05-01 | 2024-05-04 | 2024-05-07 | 2024-08-05
Réalisations
| Coût Total | [15 empty] | 75250000000
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION]+90

## Prest. Courante AOOvf
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | SIGUICODA - SA
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | Recructement d'une société prestatioon de sécurité et de gardienage |  | NA | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 2024-01-27 | 2024-01-30 | 2024-02-04 | 2024-02-11 | 600000000 | 2024-02-20 | 2024-02-25 | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 2024-03-10 | 2025-03-10
Réalisations
2 | Recrutement d'une société de nettoyage des locaux |  | NA | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 2024-01-27 | 2024-01-30 | 2024-02-04 | 2024-02-11 | 450000000 | 2024-02-20 | 2024-02-25 | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 2024-03-10 | 2025-03-10
Réalisations
3 | Recrutement de société pour la maintenance et la reparation des engins agricoles |  | NA | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2023-12-10 | 2023-12-17 | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 500000000 | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2025-03-19
Réalisations
4 | Recrutement de société pour la maintenance du système de climatisation des bureaux |  | NA | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2023-12-10 | 2023-12-17 | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 350000000 | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2025-03-19
Réalisations
| Coût Total | [15 empty] | 1900000000
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+365

## Prest. Intel vf
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | SIGUICODA - SA
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 14 J | 15 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 10 j | 7 j | 15 j | 5 j | 12j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recrutement de cabinet pour l'assistance Ressources Humaines |  | NA | BND | 1 | SFQC | Prévisions | 2023-12-11 | 2023-12-23 | 2024-01-06 | 2024-01-21 | 2024-01-28 | 2024-01-31 | 2024-03-01 | 2024-03-16 | 2024-03-28 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 2024-05-16 | 350000000 | 2024-05-23 | 2024-06-02 | 2024-06-05 | 2024-06-10 | 2024-06-15 | 2025-08-30
Réalisations
2 | Recrutement de cabinet comptable |  | NA | BND | 2 | SFQC | Prévisions | 2023-12-11 | 2023-12-23 | 2024-01-06 | 2024-01-21 | 2024-01-28 | 2024-01-31 | 2024-03-01 | 2024-03-16 | 2024-03-28 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 2024-05-16 | 450000000 | 2024-05-23 | 2024-06-02 | 2024-06-05 | 2024-06-10 | 2024-06-15 | 2025-08-30
Réalisations
3 | Recrutement de cabinet de communication et de la digitalisation |  | NA | BND | 3 | SFQC | Prévisions | 2023-12-11 | 2023-12-23 | 2024-01-06 | 2024-01-21 | 2024-01-28 | 2024-01-31 | 2024-03-01 | 2024-03-16 | 2024-03-28 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 2024-05-16 | 500000000 | 2024-05-23 | 2024-06-02 | 2024-06-05 | 2024-06-10 | 2024-06-15 | 2025-08-30
Réalisations
4 | Recrutement de consultants |  | NA | BND | 4 | SFQC | Prévisions | 2023-12-11 | 2023-12-23 | 2024-01-06 | 2024-01-21 | 2024-01-28 | 2024-01-31 | 2024-03-01 | 2024-03-16 | 2024-03-28 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 2024-05-16 | 350000000 | 2024-05-23 | 2024-06-02 | 2024-06-05 | 2024-06-10 | 2024-06-15 | 2025-08-30
Réalisations
| coût total | [20 empty] | 1650000000
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+441