## FOURNITURES
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | LE MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 1- JAO, 2- Horoya, 3- Démocrate, 4- Futuriste
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Nettoyage des locaux (Cabinet et les Directions) |  | 2399900 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-01-16 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-03-07 | 2024-03-29 | 2024-04-17 | 2024-05-07 | 2024-05-16 | 2024-06-03 |  | 2024-06-12 | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | 2024-07-15
Réalisations
2 | Loyers bureaux, Bâtiments administratifs(Cabinet) |  | 2311108 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2024-01-16 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-03-07 | 2024-03-29 | 2024-04-17 | 2024-05-07 | 2024-05-16 | 2024-06-03 |  | 2024-06-12 | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | 2024-07-15
Réalisations
3 | Frais d'installation technique et agencement |  | 2311000 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-03-09 | 2024-04-02 | 2024-04-18 | 2024-05-10 | 2024-05-21 | 2024-06-06 |  | 2024-06-18 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 2024-07-20
Réalisations
4 | Apport en équipements sportifs à 60 associations sportives ds les 4 régions naturelles (FADES) |  | 2301000 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-03-09 | 2024-04-02 | 2024-04-18 | 2024-05-10 | 2024-05-21 | 2024-06-06 |  | 2024-06-18 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 2024-07-20
Réalisations
| Coût Total | 0
[20 empty] | 0 | mois
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-02-05: Code Marché; 2024-03-09: Nature de Marché; 2024-05-21: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-02-05: 1; 2024-03-09: Fournitures; 2024-05-21: BND; 2024-06-06: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-02-05: 2; 2024-03-09: Travaux; 2024-05-21: FINEX; 2024-06-06: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2024-02-05: 3; 2024-03-09: Prestations intellectuelles; 2024-05-21: CONJOINT; 2024-06-06: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-02-05: 4; 2024-03-09: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | LE MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO-HORAYA-ARMP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR DNCMP/DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-01-18: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2024-04-02: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-05-21: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Pré-Imprimés (Cabinet) |  | 23110000 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-08 |  | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-04-29
Réalisations
2 | Documentation (Cabinet) |  | 23110000 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-08 |  | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-04-29
Réalisations
3 | Fournitures et petits matériels de bureau (Déconcent inter et ckry) |  | 23110000 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-08 |  | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-04-29
Réalisations
4 | Fournitures et petits matériels de bureau (DNEJ) |  | 2331000 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-08 |  | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-04-29
Réalisations
5 | Fournitures et petits matériels de bureau (SNIESES) |  | 23110000 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-29 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |  | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-06
Réalisations
6 | Fournitures et petits matériels de bureau (BSD) |  | 2321000 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-29 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |  | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-06
Réalisations
7 | Fourniture et petits matériel de bureau (SNNSA) |  | 2331000 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-29 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |  | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-06
Réalisations
8 | Fourniture et petits matériels de bureau (DNJ) |  | 2311103 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-29 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |  | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-06
Réalisations
9 | Fourniture et petits matériels de bureau (Inspect Régionale de la Jeunesse) |  | 2311103 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-25 | 2024-03-03 | 2024-03-10 | 2024-04-01 | 2024-04-11 | 2024-04-18 |  | 2024-04-21 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-09
Réalisations
10 | Fourniture et petits matérielS de bureau (Inspection Générale) |  | 2311108 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-25 | 2024-03-03 | 2024-03-10 | 2024-04-01 | 2024-04-11 | 2024-04-18 |  | 2024-04-21 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-09
Réalisations
11 | Fournitures et petits matériels de bureau (Cabinet) |  | 2321000 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-25 | 2024-03-03 | 2024-03-10 | 2024-04-01 | 2024-04-11 | 2024-04-18 |  | 2024-04-21 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-09
Réalisations
12 | Fourniture et petits matériel de bureau (DNSAP) |  | 2321000 | BND | 12 | DC | Prévisions | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-25 | 2024-03-03 | 2024-03-10 | 2024-04-01 | 2024-04-11 | 2024-04-18 |  | 2024-04-21 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-09
Réalisations
13 | Fournitures informatiques (DNSAP) |  | 2331000 | BND | 13 | DC | Prévisions | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 2024-04-05 | 2024-04-15 | 2024-04-22 |  | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 2024-05-13
Réalisations
14 | Fournitures informatiques (SNISEE) |  | 2311103 | BND | 14 | DC | Prévisions | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 2024-04-05 | 2024-04-15 | 2024-04-22 |  | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 2024-05-13
Réalisations
15 | Fournitures informatiques (SNNSOS) |  | 2311108 | BND | 15 | DC | Prévisions | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 2024-04-05 | 2024-04-15 | 2024-04-22 |  | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 2024-05-13
Réalisations
16 | Fournitures informatiques (Inspections Régionales) |  | 2311108 | BND | 16 | DC | Prévisions | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 2024-04-05 | 2024-04-15 | 2024-04-22 |  | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 2024-05-13
Réalisations
17 | Fournitures informatiques (DNEJ) |  | 2321000 | BND | 17 | DC | Prévisions | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 2024-02-10 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 2024-04-07 | 2024-04-17 | 2024-04-24 |  | 2024-04-27 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 2024-05-15
Réalisations
18 | Fournitures informatiques (Cabinet service centraux) |  | 2331000 | BND | 18 | DC | Prévisions | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 2024-02-10 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 2024-04-07 | 2024-04-17 | 2024-04-24 |  | 2024-04-27 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 2024-05-15
Réalisations
19 | Fournitures informatiques (BSD service centraux) |  | 2311103 | BND | 19 | DC | Prévisions | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 2024-02-10 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 2024-04-07 | 2024-04-17 | 2024-04-24 |  | 2024-04-27 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 2024-05-15
Réalisations
20 | Fournitures informatiques (Inspection Générale) |  | 2311108 | BND | 20 | DC | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 2024-04-29 |  | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2024-05-20
Réalisations
21 | Fournitures informatiques (DNJASE service centraux) |  | 2321000 | BND | 21 | DC | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 2024-04-29 |  | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2024-05-20
Réalisations
22 | Habits uniformes (Services centraux) |  | 2331000 | BND | 22 | DC | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 2024-04-29 |  | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2024-05-20
Réalisations
23 | Autres fournitures de service (SMSI) |  | 2331000 | BND | 23 | DC | Prévisions | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2024-02-18 | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-04-15 | 2024-04-25 | 2024-05-02 |  | 2024-05-05 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-23
Réalisations
24 | Autres frais de représentation et de manifestations) |  | 2311108 | BND | 24 | DC | Prévisions | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2024-02-18 | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-04-15 | 2024-04-25 | 2024-05-02 |  | 2024-05-05 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-23
Réalisations
25 | Frais d'entretien et réparation matériel et mobilier (Cabinet) |  | 2301000 | BND | 25 | DC | Prévisions | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2024-02-18 | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-04-15 | 2024-04-25 | 2024-05-02 |  | 2024-05-05 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-23
Réalisations
26 | Frais d'entretien et réparation de matériel informatique (Cabinet) |  | 2331000 | BND | 26 | DC | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-17 | 2024-02-22 | 2024-04-21 | 2024-05-10 | 2024-05-26 | 2024-06-14 | 2024-06-23 | 2024-07-09 |  | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-08-14
Réalisations
27 | Acquisition Matériel et mobilier de bureau ( DNEJ) |  | 2311103 | BND | 27 | DC | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-17 | 2024-02-22 | 2024-04-21 | 2024-05-10 | 2024-05-26 | 2024-06-14 | 2024-06-23 | 2024-07-09 |  | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-08-14
Réalisations
28 | Acquisition Matériel et mobilier de bureau ( DNEJ) |  | 2331000 | BND | 28 | DC | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-17 | 2024-02-22 | 2024-04-21 | 2024-05-10 | 2024-05-26 | 2024-06-14 | 2024-06-23 | 2024-07-09 |  | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-08-14
Réalisations
29 | Acquisition Matériel et mobilier de bureau ( Cabinet services centraux) |  | 2301000 | BND | 29 | DC | Prévisions | 2024-02-19 | 2024-02-24 | 2024-02-29 | 2024-04-28 | 2024-05-17 | 2024-06-02 | 2024-06-21 | 2024-06-30 | 2024-07-16 |  | 2024-07-25 | 2024-08-08 | 2024-08-11 | 2024-08-18 | 2024-08-21
Réalisations
30 | Acquisition Matériels et mobiliers de bureau ( Direct Préfect) |  | 2301000 | BND | 30 | DC | Prévisions | 2024-02-19 | 2024-02-24 | 2024-02-29 | 2024-04-28 | 2024-05-17 | 2024-06-02 | 2024-06-21 | 2024-06-30 | 2024-07-16 |  | 2024-07-25 | 2024-08-08 | 2024-08-11 | 2024-08-18 | 2024-08-21
Réalisations
31 | Acquisition Matériels et mobiliers de bureau ( Service National des Infrastructures) |  | 2311103 | BND | 31 | DC | Prévisions | 2024-02-19 | 2024-02-24 | 2024-02-29 | 2024-04-28 | 2024-05-17 | 2024-06-02 | 2024-06-21 | 2024-06-30 | 2024-07-16 |  | 2024-07-25 | 2024-08-08 | 2024-08-11 | 2024-08-18 | 2024-08-21
Réalisations
32 | Acquisition Matériels et mobiliers de bureau (Inspection Générale) |  | 2311108 | BND | 32 | DC | Prévisions | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 | 2024-05-01 | 2024-05-20 | 2024-06-05 | 2024-06-24 | 2024-07-03 | 2024-07-19 |  | 2024-07-28 | 2024-08-11 | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-08-24
Réalisations
33 | Acquisition Matériels et mobiliers de bureau (DNJ ASE) |  | 2311103 | BND | 33 | DC | Prévisions | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 | 2024-05-01 | 2024-05-20 | 2024-06-05 | 2024-06-24 | 2024-07-03 | 2024-07-19 |  | 2024-07-28 | 2024-08-11 | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-08-24
Réalisations
34 | Acquisition Matériels informatiques (SNISE) |  | 2311108 | BND | 34 | DC | Prévisions | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-03 | 2024-05-01 | 2024-05-20 | 2024-06-05 | 2024-06-24 | 2024-07-03 | 2024-07-19 |  | 2024-07-28 | 2024-08-11 | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-08-24
Réalisations
35 | Acquisition Matériels informatiques (DNEJ) |  | 2321000 | BND | 35 | DC | Prévisions | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-07 | 2024-05-05 | 2024-05-24 | 2024-06-09 | 2024-06-28 | 2024-07-07 | 2024-07-23 |  | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 2024-08-18 | 2024-08-25 | 2024-08-28
Réalisations
36 | Acquisition Matériels informatiques (Cabinet Services centraux) |  | 2331000 | BND | 36 | DC | Prévisions | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-07 | 2024-05-05 | 2024-05-24 | 2024-06-09 | 2024-06-28 | 2024-07-07 | 2024-07-23 |  | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 2024-08-18 | 2024-08-25 | 2024-08-28
Réalisations
37 | Acquisition Matériels informatiques (BSD services centraux) |  | 2311110 | BND | 37 | DC | Prévisions | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-07 | 2024-05-05 | 2024-05-24 | 2024-06-09 | 2024-06-28 | 2024-07-07 | 2024-07-23 |  | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 2024-08-18 | 2024-08-25 | 2024-08-28
Réalisations
38 | Acquisition Matériels informatiques (DNJASE) |  | 2321000 | BND | 38 | DC | Prévisions | 2024-03-04 | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 2024-05-12 | 2024-05-31 | 2024-06-16 | 2024-07-05 | 2024-07-14 | 2024-07-30 |  | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 2024-08-25 | 2024-09-01 | 2024-09-04
Réalisations
39 | Acquisition Matériels informatiques (DNJSE) |  | 2311109 | BND | 39 | DC | Prévisions | 2024-03-04 | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 2024-05-12 | 2024-05-31 | 2024-06-16 | 2024-07-05 | 2024-07-14 | 2024-07-30 |  | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 2024-08-25 | 2024-09-01 | 2024-09-04
Réalisations
40 | Acquisition Matériels informatiques (Inspect Régionale) |  | 2311109 | BND | 40 | DC | Prévisions | 2024-03-04 | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 2024-05-12 | 2024-05-31 | 2024-06-16 | 2024-07-05 | 2024-07-14 | 2024-07-30 |  | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 2024-08-25 | 2024-09-01 | 2024-09-04
Réalisations
41 | Acquisition Matériels informatiques (Direct Préfect) |  | 2311109 | BND | 41 | DC | Prévisions | 2024-03-04 | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 2024-05-12 | 2024-05-31 | 2024-06-16 | 2024-07-05 | 2024-07-14 | 2024-07-30 |  | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 2024-08-25 | 2024-09-01 | 2024-09-04
Réalisations
42 | Acquisition Matériels informatiques (DNJSE) |  | 2301000 | BND | 42 | DC | Prévisions | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 2024-03-17 | 2024-05-15 | 2024-06-03 | 2024-06-19 | 2024-07-08 | 2024-07-17 | 2024-08-02 |  | 2024-08-11 | 2024-08-25 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-09-07
Réalisations
43 | Acquisition Matériels techniques (Cabinet Services centraux) |  | 2399900 | BND | 43 | DC | Prévisions | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 2024-03-17 | 2024-05-15 | 2024-06-03 | 2024-06-19 | 2024-07-08 | 2024-07-17 | 2024-08-02 |  | 2024-08-11 | 2024-08-25 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-09-07
Réalisations
| Coût Total | 0
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-03-12: Code Marché; 2024-05-15: Nature de Marché; 2024-07-17: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-03-12: 1; 2024-05-15: Fournitures; 2024-07-17: BND; 2024-08-02: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-03-12: 2; 2024-05-15: Travaux; 2024-07-17: FINEX; 2024-08-02: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2024-03-12: 3; 2024-05-15: Prestations intellectuelles; 2024-07-17: CONJOINT; 2024-08-02: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-03-12: 4; 2024-05-15: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7+2
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+3
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+5
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+3
Notification du marché approuvé = [Notification du marché approuvé]+5+2
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5+2
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+3
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+3

## PRESTATION INTE
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Le Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO-HORAYA-ARMP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 7 j | 14 J | 10 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | Formations, seminaires (Cabinet) |  | 2321400 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-14 | 2024-03-05 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-05-31 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-08 |  | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 2024-09-16 | 2024-09-23
Réalisations
2 | Cérémonies et réceptions (Services centraux) |  | 2361000 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-14 | 2024-03-05 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-05-31 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-08 |  | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 2024-09-16 | 2024-09-23
Réalisations
3 | Manifestations sportives (Services centraux) |  | 2321400 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-14 | 2024-03-05 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-05-31 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-08 |  | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 2024-09-16 | 2024-09-23
Réalisations
4 | Réunions et conférences (Cabinets et Directions) |  | 2321400 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2024-02-07 | 2024-02-16 | 2024-03-07 | 2024-03-21 | 2024-03-30 | 2024-04-04 | 2024-06-02 | 2024-06-16 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | 2024-07-20 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 2024-08-10 |  | 2024-08-23 | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-25
Réalisations
5 | Réalisations d'un bulletin périodique(semestriel la première année puis trimestriel les années suivantes (ONJS) |  | 2321400 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2024-02-07 | 2024-02-16 | 2024-03-07 | 2024-03-21 | 2024-03-30 | 2024-04-04 | 2024-06-02 | 2024-06-16 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | 2024-07-20 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 2024-08-10 |  | 2024-08-23 | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-25
Réalisations
6 | Identification des opportinuités d'emplois dans les 8régions administratives 2023-2024-2025 (ONJS) |  | 2321400 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2024-02-07 | 2024-02-16 | 2024-03-07 | 2024-03-21 | 2024-03-30 | 2024-04-04 | 2024-06-02 | 2024-06-16 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | 2024-07-20 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 2024-08-10 |  | 2024-08-23 | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-25
Réalisations
7 | Renforcement des capacités des Agents et Points focaux de l'ONJS en techniques de collecte et d'analyse (Formations et Voyages d'études 2024-2025-2026) |  | 2321400 | BND | 7 | AOO | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-21 | 2024-03-12 | 2024-03-26 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 2024-06-07 | 2024-06-21 | 2024-07-02 | 2024-07-16 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 2024-08-06 | 2024-08-15 |  | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 2024-09-17 | 2024-09-23 | 2024-09-30
Réalisations
8 | Réalisations et Mise à jour de la cartographie des interventions et des intervenants ds le domaine de la Jeunesse et actualisat des indicateurs sur les Jeunes 2024-2025-2026 (ONJS) |  | 2321400 | BND | 8 | AOO | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-21 | 2024-03-12 | 2024-03-26 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 2024-06-07 | 2024-06-21 | 2024-07-02 | 2024-07-16 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 2024-08-06 | 2024-08-15 |  | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 2024-09-17 | 2024-09-23 | 2024-09-30
Réalisations
9 | Mise en place et renforcement de 362 Clubs U-Reporters ds les communes urbaines et rurales 2024-2025-2026 (ONJS) |  | 2321400 | BND | 9 | AOO | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-21 | 2024-03-12 | 2024-03-26 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 2024-06-07 | 2024-06-21 | 2024-07-02 | 2024-07-16 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 2024-08-06 | 2024-08-15 |  | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 2024-09-17 | 2024-09-23 | 2024-09-30
Réalisations
10 | Organisation d'un Forum national pour la prise en compte de l'Approche HIMO ds la réalisation (AGETIPE) |  | 2321400 | BND | 10 | AOO | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-23 | 2024-03-14 | 2024-03-28 | 2024-04-06 | 2024-04-11 | 2024-06-09 | 2024-06-23 | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 2024-07-27 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-17 |  | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2024-09-25 | 2024-10-02
Réalisations
11 | Mise en place des incubateurs d'entreprises Agro Sylvo pastorales et halieutiques en Guinée (AGETIPE) |  | 2321400 | BND | 11 | AOO | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-23 | 2024-03-14 | 2024-03-28 | 2024-04-06 | 2024-04-11 | 2024-06-09 | 2024-06-23 | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 2024-07-27 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-17 |  | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2024-09-25 | 2024-10-02
Réalisations
12 | Mobilisation, formation et déploiement de 600 volontaires pr le dévlppment communautaire (ANJS) |  | 2321400 | BND | 12 | AOO | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-23 | 2024-03-14 | 2024-03-28 | 2024-04-06 | 2024-04-11 | 2024-06-09 | 2024-06-23 | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 2024-07-27 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-17 |  | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2024-09-25 | 2024-10-02
Réalisations
13 | Formation des anciens volontaires en Esprit d'Entreprise et en techniq de recherche (ANJS) |  | 2321400 | BND | 13 | AOO | Prévisions | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 2024-03-19 | 2024-04-02 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-06-14 | 2024-06-28 | 2024-07-09 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | 2024-08-13 | 2024-08-22 |  | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | 2024-10-07
Réalisations
14 | Vulgarisation de la Politique Nationale du Volontariat (ANJS) |  | 2321400 | BND | 14 | AOO | Prévisions | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 2024-03-19 | 2024-04-02 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-06-14 | 2024-06-28 | 2024-07-09 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | 2024-08-13 | 2024-08-22 |  | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | 2024-10-07
Réalisations
15 | Atelier de formation à l'esprit du volontariat et d'entreprise ds les Universités etc (ANJS) |  | 2321400 | BND | 15 | AOO | Prévisions | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 2024-03-19 | 2024-04-02 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-06-14 | 2024-06-28 | 2024-07-09 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | 2024-08-13 | 2024-08-22 |  | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | 2024-10-07
Réalisations
16 | Organisation des Journées Ntionale et Inertnale des volontaires (ANJS) |  | 2321400 | BND | 16 | AOO | Prévisions | 2024-02-21 | 2024-03-01 | 2024-03-21 | 2024-04-04 | 2024-04-13 | 2024-04-18 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 2024-07-11 | 2024-07-25 | 2024-08-03 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 2024-08-24 |  | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-10-02 | 2024-10-09
Réalisations
17 | Démulplication de la formation sur la fabricat locale des équipements et matériels sportifs (FADES) |  | 2321400 | BND | 17 | AOO | Prévisions | 2024-02-21 | 2024-03-01 | 2024-03-21 | 2024-04-04 | 2024-04-13 | 2024-04-18 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 2024-07-11 | 2024-07-25 | 2024-08-03 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 2024-08-24 |  | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-10-02 | 2024-10-09
Réalisations
18 | Appui au renforcement des capacités qualifiantes de 60 encadreurs techniq et dirigeants sportifs (FADES) |  | 2321400 | BND | 18 | AOO | Prévisions | 2024-02-21 | 2024-03-01 | 2024-03-21 | 2024-04-04 | 2024-04-13 | 2024-04-18 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 2024-07-11 | 2024-07-25 | 2024-08-03 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 2024-08-24 |  | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-10-02 | 2024-10-09
Réalisations
19 | Appui au développement des compétences de 150 jeunes ds les métiers du sport (FADES) |  | 2321400 | BND | 19 | AOO | Prévisions | 2024-02-26 | 2024-03-06 | 2024-03-26 | 2024-04-09 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-06-21 | 2024-07-05 | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 2024-08-29 |  | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 2024-10-14
Réalisations
20 | Identification, classification et promotion des sites de loisirs (FADES) |  | 2321400 | BND | 20 | AOO | Prévisions | 2024-02-26 | 2024-03-06 | 2024-03-26 | 2024-04-09 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-06-21 | 2024-07-05 | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 2024-08-29 |  | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 2024-10-14
Réalisations
21 | Recrutement des agents administratifs de l'INJEPS |  | 2321400 | BND | 21 | AOO | Prévisions | 2024-02-26 | 2024-03-06 | 2024-03-26 | 2024-04-09 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-06-21 | 2024-07-05 | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 2024-08-29 |  | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 2024-10-14
Réalisations
22 | Recrutement, formation et traitement des enseignants (INJEPS) |  | 2321400 | BND | 22 | AOO | Prévisions | 2024-02-28 | 2024-03-08 | 2024-03-28 | 2024-04-11 | 2024-04-20 | 2024-04-25 | 2024-06-23 | 2024-07-07 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 2024-08-15 | 2024-08-22 | 2024-08-31 |  | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-10-09 | 2024-10-16
Réalisations
23 | Formation de 700 jeunes à l'esprit d'entreprise et financement 385 micros projets (FONIJ) |  | 2321400 | BND | 23 | AOO | Prévisions | 2024-02-28 | 2024-03-08 | 2024-03-28 | 2024-04-11 | 2024-04-20 | 2024-04-25 | 2024-06-23 | 2024-07-07 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 2024-08-15 | 2024-08-22 | 2024-08-31 |  | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-10-09 | 2024-10-16
Réalisations
24 | Organisation du vendredi de l'entrepreneuriat (FONIJ) |  | 2321400 | BND | 24 | AOO | Prévisions | 2024-02-28 | 2024-03-08 | 2024-03-28 | 2024-04-11 | 2024-04-20 | 2024-04-25 | 2024-06-23 | 2024-07-07 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 2024-08-15 | 2024-08-22 | 2024-08-31 |  | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-10-09 | 2024-10-16
Réalisations
Coût Total |  | 0
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-03-08: Code Marché; 2024-04-11: Nature de Marché; 2024-07-07: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2024-03-08: 1; 2024-04-11: Construction; 2024-07-07: 1; 2024-07-18: BND; 2024-08-01: Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2024-03-08: 2; 2024-04-11: Travaux de Génie Civil; 2024-07-07: 2; 2024-07-18: FINEX; 2024-08-01: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2024-03-08: 3; 2024-04-11: Fourniture courante; 2024-07-07: 3; 2024-07-18: CONJOINT; 2024-08-01: Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2024-03-08: 4; 2024-04-11: Fourniture d'Equipements
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR DEMANDE DE COTATION
| Autorité contractante : | MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Le Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO-HORAYA-ARMP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-02-28: PREALABLE; 2024-03-08: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2024-04-20: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-07-18: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE; 2024-08-31: PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 j | 5j | 5 j | 5 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Organisation de la semaine mondiale de l'argent (FONIJ) |  | 2361000 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 2024-04-13 |  | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-23 | 2024-04-30
Réalisations
2 | Initiation des étudiants des institutions d'enseignement supérieur et techniq des 8 régions (FONIJ) |  | 2361000 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 2024-04-13 |  | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-23 | 2024-04-30
Réalisations
3 | Apprendre à entreprendre (FONIJ) |  | 2361000 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-18 |  | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-04-28 | 2024-05-05
Réalisations
4 | Renforcement des capacités des 39 agents du FONIJ (FONIJ) |  | 2361000 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-18 |  | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-04-28 | 2024-05-05
Réalisations
Coût Total |  | 0
ANO : Avis de Non Objection
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-02-12: Code Marché; 2024-03-05: Nature de Marché; 2024-04-02: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-02-12: 1; 2024-03-05: Fournitures; 2024-04-02: BND; 2024-04-09: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-02-12: 2; 2024-03-05: Travaux; 2024-04-02: FINEX; 2024-04-09: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2024-02-12: 3; 2024-03-05: Prestations intellectuelles; 2024-04-02: CONJOINT; 2024-04-09: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-02-12: 4; 2024-03-05: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+9+4
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5+2
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+4+2
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+5+2
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3+2
Négociation et mise en forme du contrat = +[Signature et Approbation du Contrat]+5+2
Non Objection sur le contrat négocié = [Signature et Approbation du Contrat]+3+2
Montant du Contrat en GNF = +[Non Objection sur le contrat négocié]+5+2

## TRAVAUX
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | LE MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO-HORAYA-ARMP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Construction des maisons des jeunes |  | 2311001 | BND | 1 | AOO | Prévisions | Reconduction |  |  |  | Reconduction |  |  | Reconduction | [6 empty] | Reconduction
Réalisations
2 | Aménag,Espace Multi-sports-multidiscipline |  | 2311001 | BND | 2 | AOO | Prévisions | Reconduction |  |  |  | Reconduction |  |  | Reconduction | [6 empty] | Reconduction
Réalisations
3 | Rénovation Siège Ministère Jeunesse et de l'Emploi des jeunes |  | 2311016 | BND | 3 | AOO | Prévisions | Reconduction |  |  |  | Reconduction |  |  | Reconduction | [6 empty] | Reconduction
Réalisations
4 | Construction des Centres Sportifs et d'Insertion Socio-Professionnel pour les jeunes |  | 2311001 | BND | 4 | AOO | Prévisions | Reconduction |  |  |  | Reconduction |  |  | Reconduction | [6 empty] | Reconduction
Réalisations
5 | Rénovation et Extension du bâtiment de la DNEJ |  | 2311001 | BND | 5 | AOO | Prévisions | Reconduction |  |  |  | Reconduction |  |  | Reconduction | [6 empty] | Reconduction
Réalisations
6 | Projet COCAN 2025 |  | 2321400 | BND | 6 | AOO | Prévisions | Reconduction |  |  |  | Reconduction |  |  | Reconduction | [6 empty] | Reconduction
Réalisations
7 | Construction Siège du Ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Hist |  | 2311001 | BND | 7 | AOO | Prévisions | Reconduction |  |  |  | Reconduction |  |  | Reconduction | [6 empty] | Reconduction
Réalisations
8 | Programme d'Appui pour la Promotion de l'Emploi Jeune |  | 2311001 | BND | 8 | AOO | Prévisions | Reconduction |  |  |  | Reconduction |  |  | Reconduction | [6 empty] | Reconduction
Réalisations
9 | Programme de Pavage des Rues |  | 2311199 | BND | 9 | AOO | Prévisions | Reconduction |  |  |  | Reconduction |  |  | Reconduction | [6 empty] | Reconduction
Réalisations
| Coût Total | 0
Approbation du plan de passation des marchés
|  | Autorité Approbatrice | DGCMP
|  | PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | Code Marché |  | Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
|  | TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  |  | 1 |  | Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
|  | JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  |  | 2 |  | Travaux |  |  |  | FINEX | Financement Extérieur
|  | DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  |  | 3 |  | Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
|  | DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  |  | 4 |  | Délégations de Service Public
|  | CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte