## B-T-C
PAMORIFE - PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE
Pays / Organe d'Exécution : |  |  | République de Guinée / UCEP
Nom du Projet/Programme : |  |  | PAMORIFE
Numéro du Prêt/Don : |  |  | 5900155016461
Période couverte par ce PPM |  |  | Janvier 2021 au Juin 2025
PAMORIFE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE
Système de passation de marchés* | Numéro du Package | Description du Package | Catégorie ̃ | Coût Estimatif (UC)** | Mode de Passation de Marchés | Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /a Postériori)*** | Date de publication de l'AAO | Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions | Date d'attribution du contrat | Montant du contrat ('000 UC) | Montant du contrat (en UC) | Date d'achèvement du contrat | Commentaires pour l'exécution du contrat
MPA | T-1 | Travaux de Construction de l'Agence APIP de Kindia | TRAVAUX | 363.37 | AOO | Préalable | 2023-07-04 | 2023-08-16 | 2024-03-27 | 321.12 |  | 2025-03-15 | Processus terminé, travaux en cours de réalisation
MPA | B-3a | Acquisition de matériels roulants (véhicules et motos) pour l’ARMP, la DGD, et l’UCEP - LOT N°1 Véhicule 4x4 | BIENS | 87.21 | AOO | a Posteriori | 2022-09-15 | 2022-10-31 | 2023-08-25 | 128.11 |  | 2023-12-11 | PrestationTerminée
MPA | B-3b | Acquisition de matériels roulants (véhicules et motos) pour l’ARMP, la DGD, et l’UCEP - LOT N°2 Motos TT | BIENS | 34.88 | AOO | a Posteriori | 2022-09-15 | 2022-10-31 | 2023-08-25 | 14.85 |  | 2023-12-11 | PrestationTerminée
MPA | B-7 | Module de mise à jour du Logiciel Comptable TOMPRO/UCEP | BIENS | 7.27 | ED | Préalable | 2021-07-05 | 2021-07-19 | 2022-02-25 | 6.65 |  | 2022-03-11 | PrestationTerminée
MPA | B-8 | Acquisition de Mobilier de bureau pour l'agence de Kindia au compte de l'APIP | BIENS | 72.67 | CF | a Posteriori | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 72.67 |  | 2025-01-30 | PrestationTerminée
MPA | B-9a | Acquisition d'équipements informatiques et backup électrique pour l'Agence de Kindia | BIENS | 109.01 | CF | Préalable | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 109.01 |  | 1900-02-28 | Processus non non entamé
MPA | B-9b | Acquisition d'équipements informatiques et bureautiques pour l'agence APIP de Conakry | BIENS | 36.34 | CF | a Posteriori | 2023-10-10 | 2023-11-06 | 2023-11-23 | 32.63 |  | 2023-12-23 | PrestationTerminée
MPA | B-10 | Edition du nouveau Code des Marchés Publics et du Manuel de procédures de PM | BIENS | 36.34 | CF | a Posteriori | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-08-24 | 36.34 |  | 2021-09-30 | PrestationTerminée
MPA | B-11 | Edition et reproduction de 1000 exemplaire du CGI/DNI | BIENS | 72.67 | CF | Préalable | 2022-06-08 | 2022-06-20 | 2023-02-20 | 30.35 |  | 2023-04-01 | PrestationTerminée
MPA | B-12 | Réalisation d'un documentaire/CdC (Achat d'œuvre documentaire pour la bibliothèque de la CdC) | BIENS | 43.6 | CF | a Posteriori | 2023-10-26 | 2023-11-09 | 2023-11-20 | 39.39 |  | 2024-01-22 | PrestationTerminée
MPA | B-13 | Acquisition d'Equipements informatiques et bureautiques et de Mobiliers de bureau et autres en faveur de la DGI, de la DGD, de l’ARMP, de l’UCEP et de la Cours des Comptes de la République de Guinée | BIENS | 661.61 | AOO | Préalable | 2022-05-09 | 2022-07-01 | 2023-02-22 | 623.49 |  | 2023-04-23 | PrestationTerminée
MPA | B-14 | Acquisition de système de vidéoconférence et équipements connexes pour MPCI | BIENS | 72.67 | CF | a Posteriori | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 72.67 |  | 2024-10-15 | PrestationTerminée
MPA | B-15 | Acquisition du logiciel de Suivi - Evaluation en faveur de l'UCEP | BIENS | 21.8 | CF | Préalable | 2025-04-04 | 2025-05-04 | 2024-06-05 | 21.8 |  | 2024-07-19 | Processus non entamé
MPA | S-2a | Mission de formation en Guinée: Produits pétroliers, produits miniers | SERVICES | 109.01 | SFQC | Préalable | 2024-02-17 | 2024-03-20 | 2025-03-31 | 109.01 |  | 2025-06-05 | Processus en cours de passation
MPA | S-2b | Mission de formation en Guinée: Cybercriminalité, e-commerce et sécurité des données | SERVICES | 109.01 | SFQC | Préalable | 2024-02-17 | 2024-03-10 | 2025-03-16 | 109.01 |  | 2025-05-21 | Processus en cours de passation
MPA | S-4 | Elaboration d'un schéma directeur informatique de la CdC | SERVICES | 36.33 | SFQC | a Posteriori | 2021-11-24 | 2021-12-24 | 2022-07-20 | 33.41 |  | 2022-12-24 | Prestation terminée
MPA | S-6 | Audit des marchés publics/ARMP (2018-2019-2020) | SERVICES | 138.08 | SFQC | Préalable | 2023-12-22 | 2024-01-31 | 2025-04-06 | 138.08 |  | 2025-08-15 | Processus en cours de passation
MPA | S-7 | Etude et contrôle des travaux de construction de l'agence APIP à Kindia | SERVICES | 36.34 | SFQC | a Posteriori | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 2024-08-13 | 36.34 |  | 2025-09-26 | Prestation en cours
MPA | S-9 | Audit des comptes du projet (Ex2021-2022-2023) | SERVICES | 32.7 | SMC | Préalable | 2022-05-12 | 2022-06-13 | 2023-02-23 | 18.16 |  | 2024-06-30 | Prestation terminée
MPA | S-12 | Convention avec la DNI/Formation en régie | SERVICES | 254.36 | SED | Préalable | NR | NR | NR | 254.36 |  | 2024-04-15 | Prestation terminée
MPA | S-13 | Convention avec la DGD/Formation en régie | SERVICES | 254.36 | SED | Préalable | NR | NR | NR | 254.36 |  | 2024-10-10 | Prestation en cours
MPA | S-14 | Convention avec APIP/Formation en régie | SERVICES | 72.67 | SED | Préalable | NR | NR | NR | 72.67 |  | 2024-07-25 | Prestation terminée
MPA | S-15 | Audit fiscal des entreprises évoluant en Guinée (en 3 lots) | SERVICES | 2279.06 | SFQ | Préalable | 2022-11-08 | 2022-12-27 | 2023-03-29 | 957.06 |  | 2023-09-30 | Prestation terminée
MPA | S-16 | Conception et mise en place du système de dématérialisation de la création des entreprises | SERVICES | 334.3 | SFQC | Préalable | 2022-08-17 | 2022-09-16 | 2023-11-27 | 305.52 |  | 2024-03-07 | Prestation terminée
MPA | S-19 | Consultant individuel pour l'actualisation du site web de l’ARMP | SERVICES | 17.26 | SCI | a Posteriori | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2023-10-27 | 17.26 |  | 2024-03-25 | Prestation terminée
MPA | S-20 | Assistances techniques en régulation des marchés publics en faveur de l'ARMP | SERVICES | 64.74 | SCI | Préalable | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 2024-05-21 | 64.74 |  | 2025-07-10 | Prestation terminée
MPA | S-22 | Consultant individuel pour l'étude sur l'impact des CGA dans la formalisation des entreprises et proposition d'amélioration en faveur de la DGI | SERVICES | 17.26 | SCI | a Posteriori | 2023-06-23 | 2023-07-11 | 2024-01-18 | 17.26 |  | 2024-04-24 | Prestation terminée
MPA | S-25 | Consultants individuels pour l'élaboration de Guides et Formations en audit des recettes fiscales et douanières, audit des projets au compte de CDC | SERVICES | 51.79 | SCI | Préalable | 2023-08-10 | 2023-08-25 | 2024-07-04 | 51.79 |  | 2024-12-07 | Prestation terminée
MPA | S-26a | Consultants individuels nationaux pour la promotion des investissements, appui aux entreprises, pour le compte de l'APIP | SERVICES | 52.33 | SCI | Préalable | 2021-07-28 | 2021-08-11 | 2022-10-31 | 52.33 |  | 2024-10-31 | Prestation terminée
MPA | S-26b | Consultants individuels nationaux en business plan pour le compte de l'APIP | SERVICES | 13.08 | SCI | a Posteriori | 2024-02-06 | 2024-02-27 | 2024-04-01 | 13.08 |  | 2025-01-31 | Prestation terminée
MPA | S-27 | Recrutement d'un Spécialiste en Suivi - Evaluation au compte de l'UCEP | SERVICES | 61.04 | SCI | Préalable | 2022-06-27 | 2022-07-25 | 2024-06-15 | 26.16 |  | 2025-09-30 | Prestation en cours
MPA | S-28a | Recrutement d'un Spcialiste en passation des Marchés | SERVICES | 104.65 | SCI | Préalable | 2022-10-17 | 2022-11-07 | 2023-04-07 | 104.65 |  | 2025-09-30 | Prestation terminée
| S-28b | Recrutement d'un Consultant National / Spcialiste en passation des Marchés | SERVICES | 17.44 | ED | Préalable | NR | NR | 2025-03-03 | 104.65 |  | 31/09/2025 | Processus en cours
MPA | S-29a | Recrutement d'un consultant individuel en appui au Bureau du Gouverneur - Ministre de l'Economie, des Finances | SERVICES | 26.16 | SED | Préalable | 2023-03-22 | 2023-04-05 | 2023-06-21 | 17.44 |  | 2024-05-15 | Prestation en cours
| S-29b | Recrutement d'un Consultant Individuel en appui au Bureau des Gouverneurs | SERVICES | 26.16 | SED | Préalable | 2024-12-13 | 2025-01-03 | 2024-01-24 | 24 |  | 2025-09-30 | Prestation en cours
MPA | S-30 | Formation sur la gestion des projets PRINCE 2 avec l'UNOPS | SERVICES | 49.42 | SCI | à Postérirori | 2024-02-05 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 49.42 |  | 2024-04-24 | Prestation terminée
MPA | S-31 | Recrutement d'un cabinet chargé de l'élaboration de la stratégie nationale de communication gouvernementale pour le Développement. | SERVICES | 87.21 | SFQC | a Posteriori | 2023-10-13 | 2023-11-20 | 2024-01-14 | 87.21 |  | 2024-07-05 | Prestation terminée
MPA | S-32 | Recrutement d'un consultant international en PPPBSE | SERVICES | 119.91 | SCI | Préalable | 2023-08-31 | 2023-09-15 | 2024-02-28 | 119.91 |  | 2025-03-08 | Prestation en cours
MPA | S-33 | Audit des comptes du projet (EX 2024-2025) | SERVICES | 5.45 | SMC | Préalable | 2024-07-12 | 2024-08-14 | 2025-04-23 | 5.45 |  | 2025-06-06 | Processus en cours
MPA | S-34 | Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration du rapport d'achèvement | SERVICES | 21.8 | SCI | Préalable | 2025-03-28 | 2025-04-18 | 2025-05-18 | 21.8 |  | 2025-06-30 | Activité non entamée
Coût Total |  |  |  | 5989.56 | [5 empty] | 4552.41
Formulas:
Date d'attribution du contrat = +[NR]+30
Date d'achèvement du contrat = [Montant du contrat (en UC)]+60
Date d'achèvement du contrat = [Date d'attribution du contrat]+14+30
NR = [Date de publication de l'AAO]+21